## Лист1
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Главный инженер
филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС
Средне-Волжского ПМЭС
С.Б. Дыранов
" 01 " марта 2020 г.
МНОГОЛЕТНИЙ ГРАФИК
капитальных (средних) и текущих ремонтов, дополнительных работ по основному оборудованию подстанции
на 2020-2030 гг. филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское ПМЭС.
| Наименование |  |  | Класс напряжения ПС, (кВ) | Вид оборудования | Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Класс напряжения оборудования, (кВ) | Инвентарный номер | Год ввода в эксплу-атацию, (год) | Год посл.кап. (среднего) ремонта, (год) | Год посл.тек. (год)
| МЭС | ПМЭС | ПС | [9 empty] | СР | ТР
[15 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Примечание
0 | ок | ок | ок | ок | ок | - | - | 0 | 0 | - | - |  | - | - | [14 empty] | - | bar: 2017 to 2025
1 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Автотрансформатор | АТ-1-220кВ | АТДЦТН-125000/220/10 | 220 | 0 | 1989 | 2013 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-1-10кВ | ТМНЛ-16000/10 У1 | 10 | 0 | 1989 | 2018 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-220кВ ВЛ Ключики-Барыш | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0 | 1987 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017 to 2018; 2021; 2025; 2029
4 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-10кВ ВДТ-1 | РНДЗ-1-35-2000 | 10 | 0 | 1988 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
5 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Отделитель | ОД-220кВ АТ-1 | ОД-220/1000 | 220 | 0 | 1987 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
6 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220кВ АТ-1 | КЗ-220 | 220 | 0 | 1987 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
7 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 | ТФЗМ-220 | 220 | 0 | 1989 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
8 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Система шин | СШ 220 кВ | АС-300 | 220 | 0 | 1989 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
9 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН 220 | UTF-245 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
10 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Конденсатор связи | КС-220 ВЛ-220 Ключики-Барыш | СМВ-110х1,73-6,4 ХЛ1 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
11 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-220 кВ Ключики-Барыш | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019 to 2020; 2026
12 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 | ОПН-П/ЗЭУ-220/154 | 220 | 0404-2-14-05749 | 2010 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2025; 2028
13 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разрядник вентильный | РВС-110 АТ-1 | РВС-110М | 110 | 0404-2-14-05748 | 1989 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
14 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ АТ-1 | МКП-110М-1000-20 У1 | 110 | 0 | 1990 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026
15 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | ШСМВ-110кВ | МКП-110-1000-20 У1 | 110 | 0 | 1990 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
16 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | ОМВ-110кВ | МКП-110-1000-20 У1 | 110 | 0 | 1990 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | 2018: Т; 2020: З(Н)
17 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Барыш-1 | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1990 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
18 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Барыш-2 | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1990 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | 2017: С М(В); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
19 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Коромысловка | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1990 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
20 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Налейка | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1990 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
21 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Вешкайма | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | 110 | 0 | 1991 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
22 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Тимошкино | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1991 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
23 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Патрикеево | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1990 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
24 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель масляный | МВ-110кВ Редуктор | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1990 | 2013 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2020: М(В); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
25 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ТР-110кВ АТ-1 | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: Т; 2023: С; 2027: Т
26 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ АТ-1 | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
27 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ АТ-1 | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2021: Т; 2022: С; 2026: Т; 2030: С
28 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Барыш-1 | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
29 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Барыш-1 | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
30 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Барыш-1 | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1991 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2021: Т; 2022: С; 2026: Т
31 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Барыш-2 | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
32 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Барыш-2 | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2023: С; 2027: Т
33 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Барыш-2 | РНДЗ 1б-110/1000 СК У1 | 110 | 0 | 1987 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: С М(О); 2023: Т; 2027: С
34 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Коромысловка | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
35 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Коромысловка | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1991 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
36 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Коромысловка | РНДЗ 1б-110/1000 СКУ1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
37 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Налейка | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
38 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Налейка | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
39 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Налейка | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
40 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Вешкайма | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1991 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: Т; 2023: С; 2027: Т
41 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Вешкайма | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: Т; 2023: С; 2027: Т
42 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Вешкайма | РНДЗ 1б-110/1000 СК | 110 | 0 | 1987 | 2013 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2021; 2024; 2028
43 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Тимошкино | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
44 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Тимошкино | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2021: Т; 2023: С; 2027: Т
45 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ Тимошкино | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
46 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Патрикеево | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
47 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Патрикеево | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
48 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Патрикеево | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
49 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Редуктор | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2021: Т; 2022: С; 2026: Т; 2030: С
50 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ВЛ Редуктор | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2021: Т; 2022: С; 2026: Т; 2030: С
51 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Редуктор | РНДЗ 1б-110/1000 СК | 110 | 0 | 1987 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
52 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ОР-110кВ ОВ | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2012 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
53 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ОВ | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Реконструкция ПС 220 кВ Барыш. (Замена оборудования в ячейке ОВ–110 (выключатель - 1 шт., разъединители - 2 шт., защиты и автоматика)) 2018-2020г. | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
54 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ОВ | РНДЗ 1б-110/1000 СКУ1 | 110 | 0 | 1987 | 2012 | 2016 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Реконструкция ПС 220 кВ Барыш. (Замена оборудования в ячейке ОВ–110 (выключатель - 1 шт., разъединители - 2 шт., защиты и автоматика)) 2018-2020г. | bar: 2020; 2024; 2028
55 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ ТН-110кВ 1СШ | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
56 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ ТН-110кВ 2СШ | РНДЗ 2-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2010 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
57 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ШСМВ | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
58 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ШСМВ | РНДЗ 1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1987 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
59 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Вешкайма-Барыш.Яч№2. | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
60 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Тимошкино-Барыш.Яч№3. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
61 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Редуктор-Барыш.Яч№4. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
62 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Патрикеево-Барыш.Яч№5. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
63 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Барыш-2. Яч№6. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
64 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Барыш-1. Яч№7. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
65 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ ОВ-110 Яч№10. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
66 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Коромысловка-Барыш.Яч№12. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
67 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Налейка-Барыш.Яч№13. | ТФЗМ 110Б-IV У-1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
68 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | ЗНОГ-110III-0.2/0.5/ЗР-У1 | 110 | 0 | 1989 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
69 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | ЗНОГ-110III-0.2/0.5/ЗР-У1 | 110 | 0 | 2018 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
70 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-ОСШ-110 | НКФ-110 | 110 | 0 | 1989 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
71 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 Вешкайма-Барыш | ВЗ-1250-0,25 | 110 | 0 | 1991 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
72 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 Тимошкино-Барыш | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1991 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
73 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 Редуктор-Барыш | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
74 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 Патрикеево-Барыш | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
75 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 Коромысловка-Барыш | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
76 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 Налейка-Барыш | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
77 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 Вешкайма-Барыш | СМП-110х1,73-6,4 У-1 | 110 | 0 | 1991 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
78 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 Тимошкино-Барыш Ф-А,Ф-С | СМР-667х 1,73-44 | 110 | 0 | 1991 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
79 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 Редуктор-Барыш Ф-А,Ф-С | СМП-110х1,73-0,0064 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
80 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 Патрикеево-Барыш Ф-А,Ф-С | СМП-110х1,73-0,0064 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
81 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 Коромысловка-Барыш Ф-С | СМП-110х1,73-6,4 У-1 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
82 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 Налейка-Барыш Ф-С | СМП-110х1,73-6,4 У-1 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
83 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1 110 | ОПН-П-110/78/10/500-III | 110 | 0404-2-14-05746 | 2009 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
84 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2 110 | ОПН-П-110/78/10/500-III | 110 | 0404-2-14-05747 | 2009 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
85 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Система шин | 1 СШ-110 | АС-400х2 | 110 | 0 | 1987 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
86 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Система шин | 2 СШ-110 | АС-400х2 | 110 | 0 | 1987 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
87 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Система шин | ОСШ-110 | АС-400х2 | 110 | 0 | 1987 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
88 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч. 111 АТ-1 | ВБЭС 7 10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
89 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.103 Ввод в СБРУ-10 | ВБЭС 7 10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
90 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.109 ТСН-1 | ВБЭС 7 10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
91 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.104 ТСН-2 | ВБЭС 7 10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 0 | 2011 | не проводился | 2014 | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
92 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.105БПО МРСК Волги | ВБЭС 7 10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
93 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.107 УСК | ВБЭС 7 10-20/1600 УХЛ2 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
94 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1 10 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 10 | 0 | 2008 | 2004 | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
95 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10 АТ-1 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 10 | 0 | 2008 | 2004 | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
96 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10 СБРУ-10 | НТМИ-10-66 У3 | 10 | 0 | 2003 | 2004 | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
97 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ТН-10 АТ-1 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
98 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ТН-1-10 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
99 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разрядник вентильный | РВП-10 АТ-1 | GZ-12,7/5 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020 to 2030
100 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 яч.107 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
101 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 яч.105 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
102 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 яч.103 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
103 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ТСН-1 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
104 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ТСН-2 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
105 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разрядник вентильный | РВП-10 ТСН-3 | GZ-12,7/5 | 10 | 0 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020 to 2030
106 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разрядник вентильный | РВП-10 ТСН-4 | РВО-10М | 10 | 0 | 2003 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
107 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разрядник вентильный | РВП-10 3С-10 | РВО-10М | 10 | 0 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
108 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ | М 10х120 | 10 | 0 | 1989 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
109 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ | АД31Т1 120х8 | 10 | 0 | 1989 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
110 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.301 ЗРУ-10 (яч.103) | ВБЭК-40-10-1600/20 УХЛ2 | 10 | 0 | 2003 | не проводился | 2014 | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
111 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.305 БПО МРСК Волги | ВБЭК-40-10-1600/20 УХЛ2 | 10 | 0 | 2003 | не проводился | 2014 | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
112 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.307 БПО МРСК Волги | ВБЭК-40-10-1600/20 УХЛ2 | 10 | 0 | 2003 | не проводился | 2014 | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
113 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.309 БПО МРСК Волги | ВБЭК-40-10-1600/20 УХЛ2 | 10 | 0 | 2003 | не проводился | 2014 | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
114 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Выключатель вакуумный | В-10кВ яч.323 ввод№2 с тяговой ПС яч.№1 | ВБЭК-40-10-1600/20 УХЛ2 | 10 | 0 | 2003 | не проводился | 2014 | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
115 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Реактор токоограничивающий | Р-1 | РБ-10 | 10 | 0 | 1989 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025
116 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Мост шинный | Шинный мост АТ-1, ВДТ-1 до Ввода-1 | АС-400х2 | 10 | 0 | 1969 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
117 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1-10кВ | ТМ-400/10-75 У-1 | 10 | 0 | 1989 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
118 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2-10кВ | ТМ-400/10-75 У-1 | 10 | 0 | 1989 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
119 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | КТП | ТСН-3-10кВ | ТМ-400/10-75 У-1 | 10 | 0 | 1989 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
120 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-4-10кВ | ТМГ-100/10 У-1 | 10 | 0 | 2003 | 2013 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
121 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 6 OPzS 420 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
122 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | РК-КТП-10 ВЛ-10 ПС Барыш-тяговая |  | 10 |  | 2010 | 2018 | 2016 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
123 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Разъединитель | РК-КРН-10 ВЛ-10 ПС Барыш-тяговая |  | 10 |  | 2010 | 2018 | 2013 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
124 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 16 1С-СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 | 0404-2-14-14650 | 1987 | не проводился | 2015 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2021
125 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 17 1С-СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 | 0404-2-14-14651 | 1987 | не проводился | 2015 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2021
126 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 18 1С-СН 0,4 кВ "Ввод ТСН-1" | Панель ПСН-102 | 0.4 | 0404-2-14-14648 | 1987 | 2014 | 2015 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2021
127 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 19 секционная СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 | 0404-2-14-14652 | 1987 | не проводился | 2015 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2021
128 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 20 1С-СН 0,4 кВ "Ввод ТСН-2" | Панель ПСН-102 | 0.4 | 0404-2-14-14649 | 1987 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
129 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 21 2С-СН 0,4 кВ | Панель ПСН-122 | 0.4 | 0404-2-14-14653 | 1987 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
130 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 22 2С-СН 0,4 кВ | Панель ПСН-122 | 0.4 | 0404-2-14-14654 | 1987 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
131 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит собственных нужд | Силовой щит 0,4 кВ ОПУ |  |  |  | 1987 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
132 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит постоянного тока | Панель №35 Выпрямительное устройство №1 | ВАЗП-380/260-40/80 УХЛ4-2 |  | 0404-2-14-13809 | 1984 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
133 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит постоянного тока | Панель №36 Ввод №1 постоянного тока |  |  | 0404-2-14-14639 | 1984 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
134 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит постоянного тока | Панель №37 Ввод батареи постоянного тока |  |  | 0404-2-14-14638 | 1984 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
135 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит постоянного тока | Панель №38 Ввод №2 постоянного тока |  |  | 0404-2-14-14637 | 1984 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
136 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Щит постоянного тока | Панель №39 Выпрямительное устройство №2 | ВАЗП-380/260-40/80-3 УХЛ 4 |  | 0404-2-14-13810 | 1992 | 2013 | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023
137 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Оборудование системы пожаротушения | Насос №1 с задвижками:1,2,3,4,5,12,14 | Насос пожарный К-45/55 | 0.4 | 0404-2-14-09262 | 1988 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017; 2019; 2021; 2023; 2025; 2027; 2029
138 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Оборудование системы пожаротушения | Насос №2 с задвижками: 6,7,8,10,11,13; слив. винт "№1,2; пожарные краны №1,2. | Насос пожарный К-45/55 | 0.4 | 0404-2-14-09263 | 1988 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018; 2020; 2022; 2024; 2026; 2028; 2030
139 | Волги | Средне-Волжское | Барыш | 220 | Мост шинный | ШМ-10 ВДТ-1 | АД31Т1 120х8 | 10 | 0 | 1969 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
140 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В АТ-2-500 | HPL 550 | 500 | 0404-1-14-10934, 0404-1-14-10935, 0404-1-14-10936 | 2003 | не проводился | 2017 | 30 | 15 | bar: 2017
141 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 кВ АТ-2 | IMB-550 | 500 | 0404-1-14-10943, 0404-1-14-10944, 0404-1-14-10945 | 2003 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
142 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ТР-500 кВ АТ-2 | РПГ-500 | 500 | 0404-1-14-10932 | 2003 | не проводился | 2017 | 10 | 5 | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
143 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-500 кВ АТ-2 | РПГ-500 | 500 | 0404-1-14-10933 | 2003 | не проводился | 2017 | 10 | 5 | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
144 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-500 кВ АТ-2 | ШО-500 | 500 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
145 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-500 кВ АТ-2 | ОПНп-500/1500 | 500 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
146 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Реактор токоограничивающий | Р-1-10 кВ АТ-2 | РТСТГ-10 | 10 | 0 | 2003 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
147 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Автотрансформатор | АТ-2-500 | АТДЦТН 250000/500 | 500 | 0404-1-14-11017 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
148 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ АТ-2 | ОПНп-110/350 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
149 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 кВ АТ-2 | POLIMH-12 | 10 | 0404-1-14-01865, 0404-1-14-01866, 0404-1-14-01867 | 2002 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
150 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ТР-110 кВ АТ-2 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10960 | 2003 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
151 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ АТ-2 | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11008 | 2003 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
152 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ АТ-2 | ТФМ-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
153 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ АТ-2 | 3АP1FG-145 | 110 | 0404-1-14-10955 | 2003 | не проводился | 2016 | 25 | 12 | bar: 2028
154 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ АТ-2 | РГН-2-ОП | 110 | 0404-1-14-11013 | 2003 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
155 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ АТ-2 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10961 | 2003 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
156 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | HPL 550 | 500 | 0404-1-14-11024, 0404-1-14-11025, 0404-1-14-11026 | 2004 | не проводился | 2018 | 30 | 15 | bar: 2018
157 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | GL-317 | 500 | 0404-1-14-11085, 0404-1-14-11086, 0404-1-14-11087 | 2005 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | 2017: Т; 2023: ТО; 2025: С; 2030: ТО
158 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31344, 0404-2-14-31345, 0404-2-14-31346 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
159 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | СА-525 | 500 | 0404-1-14-11088, 0404-1-14-11089, 0404-1-14-11090 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
160 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | РПГ-500 | 500 | 0404-1-14-11023 | 2004 | не проводился | 2017 | 10 | 5 | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
161 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | РГ-500 | 500 | 0404-1-14-11079, 0404-1-14-11080, 0404-1-14-11081 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
162 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | РПГ-500 | 500 | 0404-1-14-11030 | 2004 | не проводился | 2017 | 10 | 5 | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
163 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | РГ-500 | 500 | 0404-1-14-11082, 0404-1-14-11082, 0404-1-14-11082 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
164 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | ШО-500 | 500 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
165 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | ШО-500 | 500 | 0 | 2004 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
166 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | ВЗ-2000 | 500 | 0404-2-14-31657, 0404-2-14-31787, 0404-2-14-31789, 0404-2-14-31790, 0404-2-14-31792 | 2007 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
167 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31291, 0404-2-14-31292 ,0404-2-14-31293 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
168 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31294, 0404-2-14-31295,0404-2-14-34739 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
169 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31296, 0404-2-14-31297, 0404-2-14-31298 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
170 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | Конденсаторы режекторного фильтра ВЛ-500 кВ Вешкайма-Осиновка | СМА(В)-166/√3-18 | 500 | 0404-2-14-31667, 0404-1-14-10766, 0404-1-14-10767, 0404-1-14-10767, 0404-1-14-10768, 0404-1-14-10768 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
171 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | HPL 550 | 500 | 0404-1-14-11031, 0404-1-14-11032, 0404-1-14-11033 | 2004 | не проводился | 2018 | 30 | 15 | bar: 2018
172 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | GL-317 | 500 | 0404-1-14-11109, 0404-1-14-11110, 0404-1-14-11111 | 2005 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | 2017: Т; 2022: ТО; 2025: С; 2030: ТО
173 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | ТФМ-500 | 500 | 0404-1-14-11034, 0404-1-14-11035, 0404-1-14-11036 | 2004 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
174 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | СА-525 | 500 | 0404-1-14-11112, 0404-1-14-11113, 0404-1-14-11114 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
175 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | РПГ-500 | 500 | 0404-1-14-11037, 0404-1-14-11037, 0404-1-14-10659 | 2004 | не проводился | 2017 | 10 | 5 | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
176 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11103, 0404-1-14-11104, 0404-1-14-11105 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
177 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | РПГ-500 | 500 | 0404-1-14-11038, 0404-1-14-11038, 0404-1-14-10661 | 2004 | не проводился | 2017 | 10 | 5 | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
178 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11106, 0404-1-14-11107, 0404-1-14-11108 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
179 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | ШО-500 | 500 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
180 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | ШО-500 | 500 | 0 | 2004 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
181 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | ВЗ-2000 | 500 | 0404-2-14-31510, 0404-2-14-31511, 0404-2-14-31512 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
182 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31320, 0404-2-14-31321, 0404-2-14-31322 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
183 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31323, 0404-2-14-31324, 0404-2-14-31325 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
184 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | Конденсаторы режекторного фильтра ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | СМА(В)-166/√3-18 | 500 | 0404-1-14-10773, 0404-1-14-10772, 0404-1-14-10774, 0404-1-14-10775 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
185 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма-Северная | СА-525 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
186 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | GL-317 | 500 | 0404-1-14-11061, 0404-1-14-11062, 0404-1-14-11063 | 2005 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | 2017: Т; 2022: ТО; 2025: С; 2030: ТО
187 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | GL-317 | 500 | 0404-1-14-11130, 0404-1-14-11131, 0404-1-14-11132 | 2006 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | 2017: Т; 2022: ТО; 2026: С
188 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | СА-525 | 500 | 0404-1-14-11064, 0404-1-14-11065, 0404-1-14-11066 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
189 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | СА-525 | 500 | 0404-1-14-11139, 0404-1-14-11140, 0404-1-14-11141 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
190 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11055, 0404-1-14-11056, 0404-1-14-11057 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
191 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11133, 0404-1-14-11134, 0404-1-14-11135 | 2006 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
192 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11136, 0404-1-14-11137, 0404-1-14-11138 | 2006 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
193 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11058, 0404-1-14-11059, 0404-1-14-11060 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
194 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 1 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | ШО-500 | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
195 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 2 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | ШО-500 | 500 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
196 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | ВЗ-2000 | 500 | 0404-2-14-31544, 0404-2-14-31545, 0404-2-14-31547, 0404-2-14-31553, 0404-2-14-31555, 0404-2-14-31557 | 2007 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
197 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31314, 0404-2-14-31315, 0404-2-14-31316 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
198 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31317, 0404-2-14-31318, 0404-2-14-31319 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
199 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | Конденсаторы режекторного фильтра ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | СМА(В)-166/√3-18 | 500 | 0404-2-14-31756, 0404-2-14-31757, 0404-2-14-31758, 0404-2-14-31759, 0404-2-14-31760, 0404-2-14-31761 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
200 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ ВЛ-500 кВ Вешкайма - Арзамасская | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31308, 0404-2-14-31309, 0404-2-14-31310 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
201 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | GL-317 | 500 | 0404-1-14-11067, 0404-1-14-11068, 0404-1-14-11069 | 2005 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | 2017: Т; 2022: ТО; 2025: С; 2030: ТО
202 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | GL-317 | 500 | 0404-1-14-01781, 0404-1-14-01782, 0404-1-14-01783 | 2006 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | 2017: Т; 2022: ТО; 2026: С
203 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | СА-525 | 500 | 0404-1-14-11076, 0404-1-14-11077, 0404-1-14-11078 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
204 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | СА-525 | 500 | 0404-1-14-01784, 0404-1-14-01785, 0404-1-14-01786 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
205 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-2ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11070, 0404-1-14-11071, 0404-1-14-11072 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
206 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-1ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01775, 0404-1-14-01776, 0404-1-14-01777 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
207 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01778, 0404-1-14-01779, 0404-1-14-01780 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
208 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-11073, 0404-1-14-11074, 0404-1-14-11075 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
209 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 1ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | ШО-500 | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
210 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 2ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | ШО-500 | 500 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
211 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | ВЗ-2000 | 500 | 0404-2-14-31520, 0404-2-14-31521, 0404-2-14-31522, 0404-2-14-31523, 0404-2-14-31524, 0404-2-14-31525 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
212 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31299, 0404-2-14-31300, 0404-2-14-31301 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
213 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31302, 0404-2-14-31303, 0404-2-14-31304 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
214 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | Конденсаторы режекторного фильтра ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южнаяя | СМА(В)-166/√3-18 | 500 | 0404-2-14-34750, 0404-2-14-34751, 0404-2-14-34752, 0404-2-14-34753, 0404-2-14-34754, 0404-2-14-34755 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
215 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма -Южная | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31306, 0404-2-14-31307 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
216 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | GL-317 | 500 | 0404-1-14-01808, 0404-1-14-01809, 0404-1-14-01810 | 2007 | не проводился | 2018 | 20 | не проводится | 2018: Т; 2023: ТО; 2027: С
217 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | GL-317 | 500 | 0404-1-14-01791, 0404-1-14-01792, 0404-1-14-01793 | 2007 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | 2017: Т; 2022: ТО; 2027: С
218 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | СА-525 | 500 | 0404-1-14-01811, 0404-1-14-01812, 0404-1-14-01813 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
219 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | СА-525 | 500 | 0404-1-14-01799, 0404-1-14-01780, 0404-1-14-01781 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
220 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01814, 0404-1-14-01815, 0404-1-14-01816 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
221 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01793, 0404-1-14-01794, 0404-1-14-01795 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
222 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01796, 0404-1-14-01797, 0404-1-14-01798 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
223 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01817, 0404-1-14-01818, 0404-1-14-01819 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019 to 2020; 2025; 2030
224 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | ШО-500 | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
225 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | ШО-500 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
226 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | ВЗ-2000 | 500 | 0404-2-14-31526, 0404-2-14-31527, 0404-2-14-31528, 0404-2-14-31529, 0404-2-14-31530, 0404-2-14-31533 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
227 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31288, 0404-2-14-31289, 0404-2-14-31290 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
228 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31326, 0404-2-14-31327, 0404-2-14-31328 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
229 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | Конденсаторы режекторного фильтра ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | СМА(В)-166/√3-18 | 500 | 0404-2-14-34768, 0404-2-14-34769, 0404-2-14-34770, 0404-2-14-34771, 0404-2-14-34772, 0404-2-14-34773 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
230 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ ВЛ-500 кВ Вешкайма-Пенза 2 | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31329, 0404-2-14-31330, 0404-2-14-31331 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
231 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | GL-317 | 500 | 0404-1-14-01820, 0404-1-14-01821, 0404-1-14-01822 | 2007 | не проводился | 2018 | 20 | не проводится | 2018: Т; 2023: ТО; 2027: С
232 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | GL-317 | 500 | 0404-1-14-01835, 0404-1-14-01836, 0404-1-14-01837 | 2007 | не проводился | 2018 | 20 | не проводится | 2018: Т; 2023: ТО; 2027: С
233 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | СА-525 | 500 | 0404-1-14-01823, 0404-1-14-01824, 0404-1-14-01825 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
234 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | СА-525 | 500 | 0404-1-14-01840, 0404-1-14-01841, 0404-1-14-01842 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
235 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01826, 0404-1-14-01827, 0404-1-14-01828 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
236 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01838, 0404-1-14-01839, 0404-1-14-01843 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
237 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01844, 0404-1-14-01845, 0404-1-14-0186 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
238 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | РГН-500 | 500 | 0404-1-14-01829, 0404-1-14-01830, 0404-1-14-01831 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
239 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 1 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | ШО-500 | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
240 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО 2 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | ШО-500 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
241 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | ВЗ-2000 | 500 | 0404-2-14-31537, 0404-2-14-31538, 0404-2-14-31539, 0404-2-14-31540, 0404-2-14-31542, 0404-2-14-31543 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
242 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-1 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31333, 0404-2-14-31334, 0404-2-14-31335 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
243 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ-2 ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | DFK-525 | 500 | 0404-2-14-31336, 0404-2-14-31337, 0404-2-14-31338 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
244 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | Конденсаторы режекторного фильтра ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | СМА(В)-166/√3-18 | 500 | 0404-2-14-34762, 0404-2-14-34763, 0404-2-14-34764, 0404-2-14-34765, 0404-2-14-34766, 0404-2-14-34767 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
245 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ ВЛ-500 кВ Вешкайма- Ключики | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31339, 0404-2-14-31340, 0404-2-14-31341 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
246 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В Р-1-500 | 3АТ2ЕI | 500 | 0404-1-14-10928 | 2001 | не проводился | 2016 | 25 | 12 | bar: 2026
247 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ Р-1-500 | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31347, 0404-2-14-31348, 0404-2-14-31349 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
248 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР Р-1-500 | DBF801 | 500 | 0404-1-14-10931 | 2001 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
249 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО Р-1-500 | ШО-500 | 500 | 0 | 2001 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
250 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН Р-1-500 | 3ЕР3 | 500 | 0404-1-14-10946, 0404-1-14-10947, 0404-1-14-10948 | 2001 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
251 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Реактор шунтирующий | Р-1-500 ф.А | РОМБС-60000/500 | 500 | 0404-1-14-11019 | 2004 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
252 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Реактор шунтирующий | Р-1-500 ф.В | РОМБС-60000/500 | 500 | 0404-1-14-11020 | 2004 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
253 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Реактор шунтирующий | Р-1-500 ф.С | РОМБС-60000/500 | 500 | 0404-1-14-11021 | 2004 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
254 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | В Р-2-500 | 3АТ2ЕI | 500 | 0404-1-14-10929 | 2001 | не проводился | 2016 | 25 | 12 | bar: 2026
255 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ Р-2-500 | СА-525 | 500 | 0404-2-14-31350, 0404-2-14-31351, 0404-2-14-31352 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
256 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР Р-2-500 | DBF801 | 500 | 0404-1-14-10930 | 2001 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
257 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО Р-2-500 | ШО-500 | 500 | 0 | 2001 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
258 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН Р-2-500 | 3ЕР3 | 500 | 0404-1-14-10949, 0404-1-14-10950, 0404-1-14-10951 | 2001 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
259 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Реактор шунтирующий | Р-2-500 ф.А | РОДБС-60000/500 | 500 | 0404-1-14-10918 | 2002 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
260 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Реактор шунтирующий | Р-2-500 ф.В | РОДБС-60000/500 | 500 | 0404-1-14-10918 | 2002 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
261 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Реактор шунтирующий | Р-2-500 ф.С | РОДБС-60000/500 | 500 | 0404-1-14-10918 | 2002 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
262 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1 СШ-500 кВ южной секции | СРВ-550 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
263 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | РТН 1 СШ-500 кВ южной секции | РГ-500 | 500 | 0404-2-14-31282, 0404-2-14-31283, 0404-2-14-31284 | 2008 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
264 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1 СШ-500 кВ Северной секции | СРВ-550 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
265 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | РТН 1 СШ-500 кВ северной секции | РГ-500 | 500 | 0404-1-14-01766, 0404-1-14-01767, 0404-1-14-01768 | 2007 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
266 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШСР-1-500 кВ | РПГ-500 | 500 | 0404-1-14-11022 | 2004 | не проводился | 2016 | 10 | 5 | bar: 2020; 2025; 2030
267 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2 СШ-500 кВ южной секции | DFK-525 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
268 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | РТН 2 СШ-500 кВ южной секции | РГ-500 | 500 | 0404-1-14-01832, 0404-1-14-01833, 0404-1-14-01834 | 2008 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
269 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2 СШ-500 кВ Северной секции | DFK-525 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
270 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | РТН 2 СШ-500 кВ северной секции | РГ-500 | 500 | 0404-1-14-01805, 0404-1-14-01806, 0404-1-14-01807 | 2007 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
271 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШСР-2-500 кВ | РГ-500 | 500 | 0404-1-14-01802, 3, 4 | 2006 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
272 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Система шин | 1 СШ-500 южная секция | Провод 2 ПА-500, изоляция ПС70Е (ПС120) | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
273 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Система шин | 2 СШ-500 южная секция | Провод 2 ПА-500, изоляция ПС70Е (ПС120) | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
274 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Система шин | 1 СШ-500 северная секцмя | Провод 2 ПА-500, изоляция ПС70Е (ПС120) | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
275 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Система шин | 2 СШ-500 северная секция | Провод 2 ПА-500, изоляция ПС70Е (ПС120) | 500 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
276 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ Т-1 | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11007 | 2003 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019 to 2020; 2025; 2030
277 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ТР-110 кВ Т-1 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10963 | 2003 | не проводился | 2019 | 10 | 5 | bar: 2019 to 2020; 2025; 2030
278 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Т-1 | ТФМ-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
279 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ Т-1 | 3АP1FG-145 | 110 | 0404-1-14-10956 | 2003 | не проводился | 2016 | 25 | 12 | bar: 2028
280 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Т-1 | РГН-2-ОП | 110 | 0404-1-14-11015 | 2003 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
281 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Т-1 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10966 | 2003 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
282 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ АТ-2 | ШО-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
283 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор силовой | Т-1-110 кВ | ТМН-6,3/110 | 110 | 0404-1-14-01864 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
284 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ Т-1 | ОПНп-110/350 | 110 | 0404-1-14-10975, 0404-1-14-10976, 0404-1-14-10977 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
285 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ ПГ | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11009 | 2003 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019 to 2020; 2025; 2030
286 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ПГ | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10967 | 2003 | не проводился | 2019 | 10 | 5 | bar: 2019 to 2020; 2025; 2030
287 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ПГ | ТФМ-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
288 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ ПГ | LTB-145 | 110 | 0404-1-14-10957 | 2003 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2020
289 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ПГ | РГН-2-ОП | 110 | 0404-1-14-11016 | 2003 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2028
290 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ПГ | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10964 | 2003 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
291 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ ПГ | ШО-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
292 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ШСВ | ТГФ-110 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
293 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ ШСВ | 3АP1FG-145 | 110 | 0404-1-14-11115 | 2005 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2029
294 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ШСВ | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11116 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2022; 2027
295 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ШСВ | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-11117 | 2005 | не проводился | 2017 | 10 | 5 | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
296 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ ШСВ | ШО-110 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
297 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ Вешкайма-1 | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11010 | 2003 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
298 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ Вешкайма-1 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10969 | 2003 | не проводился | 2013 | 10 | 5 | bar: 2020; 2025; 2030
299 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ВЛ Вешкайма-1 | ТФМ-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
300 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ ВЛ Вешкайма-1 | LTB-145 | 110 | 0404-1-14-10958 | 2003 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2020
301 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ВЛ Вешкайма-1 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10962 | 2003 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
302 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ВЛ Вешкайма-1 | РГН-2-ОП | 110 | 0404-1-14-11012 | 2003 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
303 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ ВЛ Вешкайма-1 | ШО-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
304 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ Вешкайма-1 | СМП-110 | 110 | 0 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
305 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ ОВ | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11122 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2021; 2024; 2027; 2030
306 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ОВ | ТГФ-110 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
307 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ ОВ | 3АP1FG-145 | 110 | 0404-1-14-11121 | 2005 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2027; 2030
308 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ ОВ | ШО-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
309 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ОВ | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11123 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2022; 2027
310 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ОВ | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11127, 0404-1-14-11128, 0404-1-14-11129 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
311 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ Вешкайма-2 | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11045 | 2003 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
312 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ Вешкайма-2 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-11047 | 2003 | не проводился | 2013 | 10 | 5 | bar: 2020; 2025; 2030
313 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ВЛ Вешкайма-2 | ТФМ-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
314 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ ВЛ Вешкайма-2 | LTB-145 | 110 | 0404-1-14-11039 | 2003 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2020
315 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ВЛ Вешкайма-2 | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-11041 | 2003 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
316 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ВЛ Вешкайма-2 | РГН-2-ОП | 110 | 0404-1-14-11042 | 2003 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
317 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ ВЛ Вешкайма-2 | ШО-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
318 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 кВ Вешкайма-2 | ВЗ-1250 | 110 | 0 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
319 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ Вешкайма-2 | СМП-110 | 110 | 0 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
320 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ Вешкайма- Карсун | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11011 | 2004 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019 to 2020; 2025; 2030
321 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ Вешкайма- Карсун | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10968 | 2004 | не проводился | 2019 | 10 | 5 | bar: 2019 to 2020; 2025; 2030
322 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ВЛ Вешкайма- Карсун | ТФМ-110 | 110 | 0 | 2004 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
323 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ ВЛ Вешкайма- Карсун | 3АP1FG-145 | 110 | 0404-1-14-10959 | 2004 | не проводился | 2016 | 25 | 12 | bar: 2028 to 2029
324 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ВЛ Вешкайма- Карсун | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-10965 | 2004 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
325 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ВЛ Вешкайма- Карсун | РГН-2-ОП | 110 | 0404-1-14-11014 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
326 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ ВЛ Вешкайма- Карсун | ШО-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
327 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ Вешкайма- Чуфарово | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11046 | 2006 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
328 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ Вешкайма- Чуфарово | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-11048 | 2006 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
329 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ВЛ Вешкайма- Чуфарово | ТФМ-110 | 110 | 0 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
330 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ ВЛ Вешкайма- Чуфарово | 3АP1FG-145 | 110 | 0404-1-14-11040 | 2006 | не проводился | 2018 | 25 | 12 | bar: 2018; 2028
331 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ВЛ Вешкайма- Чуфарово | РДЗ-110 | 110 | 0404-1-14-11043 | 2006 | 2018 | 2012 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
332 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ВЛ Вешкайма- Чуфарово | РГН-2-ОП | 110 | 0404-1-14-11044 | 2006 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
333 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Опора шинная | ШО-110 кВ ВЛ Вешкайма- Чуфарово | ШО-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
334 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ВЛ-110 кВ Вешкайма-Чуфарово | ВЗ-1250 | 110 | 0 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
335 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ Вешкайма-Чуфарово | СМП-110 | 110 | 0 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
336 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 кВ Резервной ячейки-110 кВ | 3АP1FG-145 | 110 | 0404-1-14-01863 | 2005 | не проводился | 2016 | 25 | 12 | bar: 2028; 2030
337 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ОР-110 кВ Резервной ячейки-110 кВ | РГНП-110 | 110 | 0404-1-14-01854, 0404-1-14-01855, 0404-1-14-01856 | 2005 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
338 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Резервной ячейки-110 кВ | РГНП-110 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
339 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Резервной ячейки-110 кВ | ТГФ-110 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
340 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Резервной ячейки-110 кВ | РГНП-110 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
341 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Резервной ячейки-110 кВ | РГНП-110 | 110 | 0404-1-14-01857, 0404-1-14-01858, 0404-1-14-01859 | 2005 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
342 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 кВ | ЗНОМ-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
343 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-ТН-1-110 кВ | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-10971 | 2003 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2021; 2026
344 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-ТН-1-110 кВ | ОПНп-110/350 | 110 | 0404-1-14-10978, 0404-1-14-10979, 0404-1-14-10980 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
345 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ШР-ТН-2-110 кВ | РГН-110 | 110 | 0404-1-14-10970 | 2003 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2020; 2025; 2030
346 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-ТН-2-110 кВ | ОПНп-110/350 | 110 | 0404-1-14-10981, 0404-1-14-10982, 0404-1-14-10983 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
347 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 кВ | ЗНОМ-110 | 110 | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
348 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-3-110 кВ | DDB-123 | 110 | 0 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
349 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-4-110 кВ | DDB-123 | 110 | 0 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
350 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор напряжения | ТН ОСШ-110 кВ | UTD-145 | 110 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
351 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р1-110 кВ гр №1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма Северная | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11091 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
352 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р2-110 кВ гр №2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма Северная | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11092 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
353 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р3-110 кВ гр №1 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма Южная | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11093 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
354 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р4-110 кВ гр №2 ВЛ-500 кВ ЖГЭС Вешкайма Южная | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11094 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
355 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р5-110 кВгр №1 ВЛ-500 кВ Вешкайма Осиновка | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11095 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
356 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р6-110 кВгр №2 ВЛ-500 кВ Вешкайма Осиновка | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11096 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
357 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р7-110 кВ гр №1 ВЛ-500 кВ Вешкайма Арзамасская | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11097 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
358 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р8-110 кВ гр №2 ВЛ-500 кВ Вешкайма Арзамасская | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11098 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
359 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р9-110 кВ гр №1 ВЛ-500 кВ Вешкайма Пенза 2 | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11099 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
360 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р10-110 кВ гр №2 ВЛ-500 кВ Вешкайма Пенза 2 | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11100 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
361 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р11-110 кВ гр №1 ВЛ-500 кВ Вешкайма Ключики (резерв) | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11101 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
362 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | Р12-110 кВ гр №2 ВЛ-500 кВ Вешкайма Ключики (резерв) | РПДО-110/2500 | 110 | 0404-1-14-11102 | 2005 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
363 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Система шин | 1 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
364 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Система шин | 2 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
365 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Система шин | ОСШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
366 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №1 СВВ-1-10 кВ | К-59 | 10 | 0404-2-14-11361 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
367 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №2 СВВ-2-10 кВ | К-59 | 10 | 0404-2-14-11362 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
368 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №3 ВВ-10 кВ ТСН №1 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11360 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
369 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №4 ВВ-10 кВ ТСН №2 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11363 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
370 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №5 ТН-10 кВ Т-1 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11359 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
371 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №6 ВВ-10 кВ АТ-2 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11364 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
372 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №7 ВВ-10 кВ Т-1 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11358 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
373 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №8 ТН-10 кВ АТ-2 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11357 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
374 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №9 ТН-1-10 кВ | К-59 | 10 | 0404-2-14-11365 | 2003 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
375 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №10 ТН-2-10 кВ | К-59 | 10 | 0404-2-14-11366 | 2003 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
376 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №11 ВВ-10 кВ ТСН №3 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11356 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
377 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №12 ВВ-10 кВ ТСН №4 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11367 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
378 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №13 ВВ-10 кВ ТСН №6 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11369 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
379 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №14 ВВ-10 кВ ТСН №7 | К-59 | 10 | 0404-2-14-11368 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
380 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор силовой | ТСН №1 | ТМ 630/10 | 10 | 0404-2-14-11352 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
381 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор силовой | ТСН №2 | ТМ 630/10 | 10 | 0404-2-14-11353 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
382 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор силовой | ТСН №3 | ТМ 630/10 | 10 | 0404-2-14-11354 | 2006 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
383 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор силовой | ТСН №4 | ТМ 630/10 | 10 | 0404-2-14-11355 | 2006 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
384 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | КТП | ТСН №5 | КТПГН 630/10 | 10 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
385 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | КТП | ТСН №6,7 | 2КТПГН 630/10 | 10 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
386 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ №3 | GROE-500 | АБ | 0 | 2003 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
387 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ №4 | GROE-500 | АБ | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
388 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ (ЛАЗ связи) | POWER SAFL YU-12 HR305 | АБ | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
389 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-2 | KTRP t12nc 5000/10 | 10 | 0404-2-14-31354 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 1 | bar: 2020 to 2030
390 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 кВ ВДТ-2 | MVK-10 | 10 | 0404-2-14-31332, 0404-2-14-31342, 0404-2-14-31343 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
391 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Мост шинный | ШМ-2-10 | Изолятор опрный ИОС-20-2000, провод АВВГ 3 (1х150) | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
392 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Разъединитель | ТР-10 АТ-2 | РГ.2-35/1000 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2027
393 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 18 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01768 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
394 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 19 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01769 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
395 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 20 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01770 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
396 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 21 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01771 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
397 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 22 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01772 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
398 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 23 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01773 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
399 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 24 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01774 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
400 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 25 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01775 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
401 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 26 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01776 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
402 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 27 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01777 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
403 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 28 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01778 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
404 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 29 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01779 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
405 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель собственных нужд № 30 ЩСН 0,4 кВ №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-01780 | 2005 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
406 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №2 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11373 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
407 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №3 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11374 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
408 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №4 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11375 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
409 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №5 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11376 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
410 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №6 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11377 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
411 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №7 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11378 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
412 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №8 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11379 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
413 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №9 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11380 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
414 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №10 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11381 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
415 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №11 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11382 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
416 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №12 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11383 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
417 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №13 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11384 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
418 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменого тока №14 Щит-0,4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-11385 | 2004 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
419 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | КРУН 0,4 кВ хоздвора панель №1 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-31355 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
420 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | КРУН 0,4 кВ хоздвора панель №2 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-31356 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
421 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | КРУН 0,4 кВ хоздвора панель №3 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-31357 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
422 | Волги | Средне-Волжское | Вешкайма | 500 | Щит собственных нужд | КРУН 0,4 кВ хоздвора панель №4 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-31358 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не требуется | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
423 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-500 I СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | HPL-550 | 500 | 0404-1-14-20710, 0404-1-14-20711,0404-1-14-20712 | 2004 | не проводился | 2018 | 30 | 15 | bar: 2018
424 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-500 I СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | HPL-550 | 500 | 0404-1-14-20690, 0404-1-14-20691, 0404-1-14-20692 | 2003 | не проводился | 2017 | 30 | 15 | bar: 2017
425 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-500 II СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | HPL-550 | 500 | 0404-1-14-20718, 0404-1-14-20719, 0404-1-14-20720 | 2004 | не проводился | 2018 | 30 | 15 | bar: 2018
426 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-500 II СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | HPL-550 | 500 | 0404-1-14-20702, 0404-1-14-20703, 0404-1-14-20704 | 2004 | не проводился | 2018 | 30 | 15 | bar: 2018
427 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 АТ-1 | HPL-245B1 | 220 | 0404-1-14-01501 | 2007 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2022
428 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 АТ-2 | HPL-245B1 | 220 | 0404-1-14-01519 | 2006 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2021
429 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 АТ-3 | HPL-245B1 | 220 | 0404-1-14-01505 | 2006 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2021
430 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 АТ-4 | 3AP1 FG | 220 | 0404-1-14-20726, 0404-1-14-20727, 0404-1-14-20728 | 2004 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2029
431 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 Барыш | HPL-245B1 | 220 | 0404-1-14-01562 | 2007 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2022
432 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 Ульяновская | HPL-245B1 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2022
433 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 Пенза-1 I цепь | HPL-245B1 | 220 | 0404-1-14-20735 | 2005 | не проводился | 2019 | 30 | 15 | bar: 2019
434 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 Пенза-1 II цепь | HPL-245B1 | 220 | 0404-1-14-01533 | 2006 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2021
435 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 220 ШСВ | HPL-245B1 | 220 | 0404-1-14-01553 | 2007 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2022
436 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 АТ-3 | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20739 | 2005 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2029
437 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 АТ-4 | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20757 | 2005 | не проводился | 2018 | 25 | 12 | bar: 2018; 2030
438 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 Клин-Ключики-1 | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20782 | 2006 | не проводился | 2018 | 25 | 12 | bar: 2018; 2030
439 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 Клин-Ключики-2 | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20776 | 2006 | не проводился | 2018 | 25 | 12 | bar: 2018; 2030
440 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 Ключики-1 | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20770 | 2006 | не проводился | 2018 | 25 | 12 | bar: 2018; 2030
441 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 Ключики-2 | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20763 | 2005 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2029
442 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-110 Ключики-Павловка | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-01575 | 2006 | не проводился | 2018 | 25 | 12 | bar: 2018; 2030
443 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 110 Евлашево | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20751 | 2005 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2029
444 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | В 110 Никулино | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-20745 | 2005 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2029
445 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ШСВЭ-110 | 3АР1DT-145 | 110 | 0404-1-14-01574 | 2006 | не проводился | 2018 | 25 | 12 | bar: 2018; 2030
446 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-35кВ ТСН-35 № 3 | 48РМ31-20 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | 30 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
447 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель элегазовый | ВЭ-35кВ ТСН-35 № 4 | 48РМ31-20 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | 30 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
448 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | В-10 АТ-3 | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20810 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
449 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | В-10 Птицефабрика | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20811 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
450 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | В-10 ТСН-1 | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20807 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
451 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | В-10 ТХН-5 | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20808 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
452 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | В-10 АТ-4 | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20816 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
453 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | В-10 ТСН-2 | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20814 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
454 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | В-10 ТХН-6 | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20815 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
455 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Выключатель вакуумный | СВ-10 | ВВЭ-М-10-20У3 | 10 | 0404-2-14-20812 | 2001 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
456 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-500 БАЭС-Ключики | РГ-2-500/3150 | 500 | 0404-1-14-01486-88 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
457 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-500 Вешкайма - Ключики | РГ-2-500/3150 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
458 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | АТР-500 АТ-1 | РГ-2-500/3150 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
459 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | АТР-500 АТ-2 | РГ-2-500/3150 | 500 | 0404-1-14-01480-82 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
460 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР ТН 500 1СШ | РГ-2-500/3150 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
461 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР ТН-500 2СШ | РГ-2-500/3150 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
462 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-500 I СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20713 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
463 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-500 II СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20721 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
464 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-500 I СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20694 | 2003 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
465 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-500 II СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20708 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
466 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-500 I СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20714 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
467 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-500 I СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20693 | 2003 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
468 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-500 II СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20722 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
469 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-500 II СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | SSBII-AM-550 | 500 | 0404-1-14-20709 | 2004 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
470 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ТР 220 AT-1 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01498 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
471 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-1 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01540 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
472 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-1 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01537 - 539 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
473 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ТР 220 АТ-2 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01523 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
474 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-2 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01527 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
475 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-2 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01524 - 526 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
476 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ТР 220кВ AT-3 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01510 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
477 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-3 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01509 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2028
478 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-3 | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01506 - 508 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2027
479 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ТР 220 AT-4 | РГН -220 | 220 | 0404-1-14-20731 | 2004 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2022; 2027
480 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-4 | РГН -220 | 220 | 0404-1-14-20729 | 2004 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
481 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-4 | РГН -220 | 220 | 0404-1-14-20730 | 2004 | 2018 | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2022; 2027
482 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Барыш | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01561 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
483 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 Барыш | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01560 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
484 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 Барыш | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01557 - 559 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
485 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Ульяновская | SGF-245 | 220 | 0404-2-14-31876 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
486 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 Ульяновская | SGF-245 | 220 | 0404-2-14-31874 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
487 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 Ульяновская | SGF-245 | 220 | 0404-2-14-31869, 0404-2-14-31871, 0404-2-14-31873 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
488 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Пенза-1 I цепь | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01518 | 2005 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
489 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 Пенза-1 I цепь | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01517 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2028
490 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 Пенза-1 I цепь | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01514 - 516 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2027
491 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Пенза-1 II цепь | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01532 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
492 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 Пенза-1 II цепь | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01531 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2028
493 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 Пенза-1 II цепь | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01528 - 530 | 2006 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2027
494 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-220 ШСВ | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01499 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
495 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-220 ШСВ | SGF-245 | 220 | 0404-1-14-01500 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
496 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | РТН-1-220 | SGF-245 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2028
497 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | РТН-2-220 | SGF-245 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
498 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | АТР-110 АТ-3 | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20744 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
499 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ АТ-3 | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20743 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2023; 2028
500 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ АТ-3 | РГНП 1а-ОП-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20740, 0404-1-14-20741, 0404-1-14-20742 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
501 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | АТР-110 АТ-4 | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20762 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
502 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ АТ-4 | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20761 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2023; 2028
503 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ АТ-4 | РГНП 1а-ОП-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20758, 0404-1-14-20759, 0404-1-14-20760 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
504 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-110 ВЛ-110 Клин-Ключики-1 | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20787 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
505 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ ВЛ-110 Клин-Ключики-1 | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20786 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
506 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ ВЛ-110 Клин-Ключики-1 | РПДО-2-110/2500 | 110 | 0404-1-14-20783 - 785 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021
507 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-110 ВЛ-110 Клин-Ключики-2 | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20781 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
508 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ ВЛ-110 Клин-Ключики-2 | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20780 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
509 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ ВЛ-110 Клин-Ключики-2 | РГНП 1а-ОП-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20777 - 79 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
510 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-110 ВЛ-110 Ключики-1 | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20775 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
511 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ ВЛ-110 Ключики-1 | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20774 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
512 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ ВЛ-110 Ключики-1 | РГНП 1а-ОП-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20771 - 773 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
513 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-110 ВЛ-110 Ключики-2 | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20768 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
514 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ ВЛ-110 Ключики-2 | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20767 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2023; 2028
515 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ ВЛ-110 Ключики-2 | РГНП 1а-ОП-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20764, 0404-1-14-20765, 0404-1-14-20766 | 2005 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2026; 2029
516 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР-110 ВЛ-110 Ключики-Павловка | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-01612 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
517 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ ВЛ-110 Ключики-Павловка | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-01611 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
518 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ ВЛ-110 Ключики-Павловка | РПДО-2-110-2500 | 110 | 0404-1-14-01576 - 578 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021
519 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Евлашево | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20756 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
520 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Евлашево | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20755 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2023; 2028
521 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Евлашево | РГНП 1а-ОП-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20752, 0404-1-14-20753, 0404-1-14-20754 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
522 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Никулино | РГНП 2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20750 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
523 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Никулино | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20749 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2023; 2028
524 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Никулино | РГНП 1а-ОП-110/2000 | 110 | 0404-1-14-20746, 0404-1-14-20747, 0404-1-14-20748 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
525 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 I СШ ШСВЭ | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-01613 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
526 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110 II СШ ШСВЭ | РГНП 1-110/2000 | 110 | 0404-1-14-01614 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
527 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ТН-1-110кВ №3 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-1-14-01566 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2028
528 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ТН-2-110кВ №4 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-1-14-01570 | 2006 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2029
529 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ТН-1-110кВ №1 | РГНП-2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-01609 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025
530 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ТН-2-110кВ №2 | РГНП-2-110/2000 | 110 | 0404-1-14-01610 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
531 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-35кВ ТН-35 АТ-1 | РГ2-35/2000 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
532 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-35кВ ТН-35 АТ-2 | РГ2-35/2000 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
533 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-35кВ ТСН-35 № 1 | РГ2-35/2000 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
534 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Разъединитель | ШР-35кВ ТСН-35 № 2 | РГ2-35/2000 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
535 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 I СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | IMB-550 | 500 | 0404-1-14-20715, 0404-1-14-20716, 0404-1-14-20717 | 2004 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
536 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 I СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | IMB-550 | 500 | 0404-1-14-20695, 0404-1-14-20696, 0404-1-14-20697 | 2003 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
537 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 II СШ ВЛ-500 БАЭС-Ключики | IMB-550 | 500 | 0404-1-14-20723, 0404-1-14-20724, 0404-1-14-20725 | 2004 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
538 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 II СШ ВЛ-500 Вешкайма-Ключики | IMB-550 | 500 | 0404-1-14-20705, 0404-1-14-20706, 0404-1-14-20707 | 2004 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
539 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 АТ-1 | SAS-550 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
540 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 АТ-2 | SAS-550 | 500 | 0404-1-14-01484-86 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
541 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ БАЭС-Ключики | SAS-550 | 500 | 0404-1-14-01495-97 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
542 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТЛ Вешкайма-Ключики | SAS-550 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
543 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 AT-1 | IMB-245 | 220 | 0404-1-14-01553 - 555 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
544 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-2 | IMB-245 | 220 | 0404-1-14-01520 - 522 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
545 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-3 | IMB-245 | 220 | 0404-1-14-01511 - 513 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
546 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-4 | ТФМ-220 | 220 | 0404-1-14-20732 - 734 | 2004 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
547 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Барыш | IMB-245 | 220 | 0404-1-14-01563 - 565 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
548 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Ульяновская | IMB-245 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
549 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Пенза-1 I цепь | IMB-245 | 220 | 0404-1-14-20736 - 738 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
550 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Пенза-1 II цепь | IMB-245 | 220 | 0404-1-14-01534 - 536 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
551 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 ШСВ | IMB-245 | 220 | 0404-1-14-01502 - 504 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
552 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-500кВ ВЛ Вешкайма - Ключики | ВЗ-2000-1.0 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
553 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-500кВ ВЛ БАЭС - Ключики | ВЗ-2000-1.0 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
554 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС-500кВ ВЛ Вешкайма - Ключики | СМА(В)-166/√3-14 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
555 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС-500кВ ВЛ БАЭС - Ключики | СМА(В)-166/√3-14 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
556 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Пенза-1 I цепь | ВЗ-1250-0,5 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
557 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Пенза-1 II цепь | ВЗ-1250-0,5 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
558 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Ульяновская | ВЗ-1250-0,5 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
559 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Барыш. | ВЗ-1250-0,5 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
560 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Пенза-1 I цепь | СМА(В)-166/√3-14 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
561 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Пенза-1 II цепь | СМА(В)-166/√3-14 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
562 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Ульяновская | СМА(В)-166/√3-14 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
563 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Барыш. | СМА(В)-166/√3-14 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
564 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ВЛ Никулино ф.А | ВЗ-1250-0,5УХЛ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
565 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ВЛ Ключики -Павловка | ВЗ-1250-0,5УХЛ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
566 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ВЛ Ключики-2 | ВЗ-1250-0,5УХЛ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
567 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ВЛ Клин-Ключики-2 | ВЗ-1250-0,5УХЛ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
568 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ВЛ Никулино ф.А (с ФП) | СМА(В)-166/√3-14 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
569 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ВЛ Ключики -Павловка | СМА(В)-166/√3-14 | 110 | 0 | 2007 | 2012 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
570 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ВЛ Ключики-2 | СМА(В)-166/√3-14 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
571 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ВЛ Клин-Ключики-2 | СМА(В)-166/√3-14 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
572 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-500 I СШ | CPB-550 | 500 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
573 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-500 II СШ | CPB-550 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
574 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ1 БАЭС-Ключики | TEMP-500 | 500 | 0404-1-14-01489-491 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
575 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ2 БАЭС-Ключики | TEMP-500 | 500 | 0404-1-14-01492-494 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
576 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ1 Вешкайма-Ключики | TEMP-500 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
577 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТНЛ2 Вешкайма-Ключики | TEMP-500 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
578 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 №1 | СРВ 245 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
579 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 №2 | СРВ 245 | 220 | 0 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
580 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 №3 | СРВ 245 | 220 | 0404-1-14-01544-546 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
581 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 №4 | СРВ 245 | 220 | 0404-1-14-01541-543 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
582 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-110кВ 1СШ №1 | НАМИ-110 | 110 | 0404-1-14-01579 - 581 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
583 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-110кВ 2СШ №2 | НАМИ-110 | 110 | 0404-1-14-01582 - 584 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
584 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-110кВ 1СШ №3 | НАМИ-110 | 110 | 0404-1-14-01567 - 569 | 2006 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
585 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-110кВ 2СШ №4 | НАМИ-110 | 110 | 0404-1-14-01571 - 573 | 2015 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
586 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-1 | НАМИ-35 УХЛ1 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
587 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-2 | НАМИ-35 УХЛ1 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
588 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 500 АТ-1 | Simens 3ЕР3 399-4PZ5 | 500 | 0404-2-14-31900, 0404-2-14-31901, 0404-2-14-31902 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
589 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 500 АТ-2 | Simens 3ЕР3 399-4PZ5 | 500 | 0404-2-14-31851, 0404-2-14-31852, 0404-2-14-31853 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
590 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН ТН-1-220 №1 | EXLIM Q192-EH245 | 220 | 0404-2-14-31891, 0404-2-14-31892, 0404-2-14-31893 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2026; 2029
591 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН ТН-2-220 №2 | EXLIM Q192-EH245 | 220 | 0404-2-14-31894, 0404-2-14-31895, 0404-2-14-31896 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
592 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН ТН-1-220 №3 | EXLIM Q192-EH245 | 220 | 0404-1-14-01550-552 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2026; 2029
593 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН ТН-2-220 №4 | EXLIM Q192-EH245 | 220 | 0404-1-14-01547-549 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
594 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-4 | TRIDELTA | 220 | 0404-1-14-20698-700 | 2004 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
595 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-3 | EXLIM Q192-EH245 | 220 | 0404-1-14-01594-596 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
596 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-1 | EXLIM Q192-EH245 | 220 | 0404-2-14-31897, 0404-2-14-31898, 0404-2-14-31899 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
597 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-2 | EXLIM Q192-EH245 | 220 | 0404-2-14-31868, 0404-2-14-31870, 0404-2-14-31871 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
598 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 110 АТ-3 | ОПН-П1-110/77/10/2 | 110 | 0404-1-14-01591, 0404-1-14-01592, 0404-1-14-01593 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
599 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 110 АТ-4 | TRIDELTA | 110 | 0404-1-14-01600-602 | 2004 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
600 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН - 110 ТН-110 № I СШ | ОПН-П1-110/77/10/2УХЛ-1 | 110 | 0404-1-14-01585-587 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
601 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН - 110 ТН-110 №2 II СШ | ОПН-П1-110/77/10/2УХЛ-1 | 110 | 0404-1-14-01588-590 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
602 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 35 АТ-1 | ОПН-П1-40,5/10/2 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
603 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 35 АТ-2 | ОПН-П1-40,5/10/2 | 35 | 0404-2-14-31903, 0404-2-14-31904, 0404-2-14-31905 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
604 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-35 АТ-1 | ОПН-П1-40,5/10/2 | 35 | 0404-2-14-31921, 0404-2-14-31923, 0404-2-14-31926 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
605 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-35 АТ-2 | ОПН-П1-40,5/10/2 | 35 | 0404-2-14-31928, 0404-2-14-31884, 0404-2-14-31885 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
606 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 АТ-3 | MWK-13 | 10 | 0404-1-14-01597-599 | 2005 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026
607 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 АТ-4 | MWK-13 | 10 | 0404-1-14-01603-605 | 2004 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026
608 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-1 ф.А | АОДЦТН 167000/500 | 500 | 0404-1-14-20422 | 2009 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
609 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-1 ф.В | АОДЦТН 167000/500 | 500 | 0404-1-14-20423 | 2009 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
610 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-1 ф.С | АОДЦТН 167000/500 | 500 | 0404-1-14-20424 | 2009 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
611 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-2 ф.А | АОДЦТН 167000/500 | 500 | 0404-1-14-01606 | 1998 | 2016 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
612 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-2 ф.В | АОДЦТН 167000/500 | 500 | 0404-1-14-01607 | 1998 | 2016 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
613 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-2 ф.С | АОДЦТН 167000/500 | 500 | 0404-1-14-01608 | 1998 | 2016 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
614 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | Резервная фаза АТГ | АОДЦТН 167000/500 | 500 | 0404-1-14-20428 | 2008 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
615 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-3 | АТДЦТН-125000/220 | 220 | 0404-1-14-20769 | 2004 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
616 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Автотрансформатор | АТ-4 | АТДЦТН-125000/220 | 220 | 0404-1-14-20701 | 2005 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
617 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Система шин | 1 СШ 500 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
618 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Система шин | 2 СШ 500 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
619 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
620 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
621 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Система шин | 1 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
622 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Система шин | 2 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
623 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-630/10-У1 | 10 | 0404-2-14-20801 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
624 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-630/10-У1 | 10 | 0404-2-14-20802 | 2001 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
625 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-3(РТСН) | ТМ-630/35/0,4-У1 | 35 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
626 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-4(РТСН) | ТМ-630/35/0,4-У1 | 35 | 0 | 2008 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
627 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор силовой | ТХН-5 | ТМ-630/10-У1 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
628 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Трансформатор силовой | ТХН-6 | ТМ-630/10-У1 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
629 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЗРУ-10кВ 1 СШ | ОПНС-10-300 | 10 |  | 2001 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
630 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЗРУ-10кВ 2 СШ | ОПНС-10-300 | 10 |  | 2001 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
631 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №101 СР-10 | К-5953/20 | 10 | 0404-2-14-20805 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
632 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №102 ТН-10-1 | К-5954/20 | 10 | 0404-2-14-20806 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
633 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №103 ТСН-1 | К-5909/20 | 10 | 0404-2-14-32012 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
634 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №104 ТХН-5 | К-5909/20 | 10 | 0404-2-14-32013 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
635 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №105 ТН-10 АТ-3 | К-5948/20 | 10 | 0404-2-14-20809 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
636 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №106 В-10 АТ-3 | К-5950ф/20 | 10 | 0404-2-14-32021 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
637 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №107 В-10 ПТФ | К-5909/20 | 10 | 0404-2-14-32014 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
638 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №201 СВ-10 | К-5902/20 | 10 | 0404-2-14-20812 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
639 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №202 ТН-10-2 | К-5924/20 | 10 | 0404-2-14-20813 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
640 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №203 В-10 ТСН-2 | К-5909/20 | 10 | 0404-2-14-32015 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
641 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №204 ТХН-6 | К-5909/20 | 10 | 0404-2-14-32017 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
642 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №205 В-10 АТ-4 | К-5950ф/20 | 10 | 0404-2-14-20816 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
643 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Ячейки РУ | Ячейка №206 ТН-10 АТ-4 | К-5948/20 | 10 | 0404-2-14-20817 | 2001 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
644 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №1 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20832 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
645 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №2 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20833 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
646 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №3 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20834 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
647 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №4 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20835 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
648 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №5 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20836 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
649 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №6 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20837 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
650 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №7 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20838 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
651 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №8 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20839 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
652 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №9 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20840 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
653 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №10 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20841 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
654 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №11 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20842 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
655 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №12 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20843 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
656 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №13 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20844 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
657 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №14 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20845 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
658 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №15 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20846 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
659 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №16 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20847 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
660 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №17 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20848 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
661 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Щит собственных нужд | Панель переменного тока №18 | ПСН-1100 | 0.4 | 0404-2-14-20849 | 2003 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
662 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | OPzS-350 | АБ | 0 | 2000 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
663 | Волги | Средне-Волжское | Ключики | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ-2 | OPzS-350 | АБ | 0 | 2001 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
664 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
665 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 | ОПН-220/157-10/800(III) 2 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-36162, 0404-2-14-36163, 0404-2-14-36164 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
666 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1 | ОПН-А-110/80-10/450(II) 2 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-36200, 0404-2-14-36201, 0404-2-14-36202 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
667 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 АТ-1 | ОПН-6/7,2-10/450(II) 2 УХЛ1 | 6 | 0404-2-14-39969, 0404-2-14-39970, 0404-2-14-39971 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
668 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 АТ-1 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
669 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ТР-110 АТ-1 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
670 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
671 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
672 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 АТ-1 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
673 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Мост шинный | ШМ-6 кВ АТ-1 | ТЭНЭ-СЭЩ-10-6000-300 У1 | 6 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
674 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ТР-6 АТ-1 | РВР-2-10/8000 У3 | 6 | 0 | 2010 | 2018 | 2016 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2028
675 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-1 | ТДНЛ-63000/6/ | 6 | 0 | 2010 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
676 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 ЛРТ-1 | ОПН-6/7,2-10/450(II) 2 | 6 | 0404-2-14-39975, 0404-2-14-39976, 0404-2-14-39977 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
677 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Реактор токоограничивающий | Р-1 | РТСТСГ 6-2х2500-0,25 | 6 | 0 | 2014 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
678 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 1 сек. шин 6 кВ | СЭЩ-68 | 6 |  | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
679 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-1-6 АТ-1 (яч. 114) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
680 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.103 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
681 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.104 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
682 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.105 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
683 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.106 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
684 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.107 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
685 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.108 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
686 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.110 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
687 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.111 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
688 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.112 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
689 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.113 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
690 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.116 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
691 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.117 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
692 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.118 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
693 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.119 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
694 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 ТСН-1 (яч. 120) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
695 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 ДГР-1 (яч. 121) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
696 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 3 сек. шин 6 кВ | СЭЩ-68 | 6 |  | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
697 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-3-6 АТ-1 (яч. 312) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
698 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.303 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
699 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.304 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
700 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.305 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
701 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.306 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
702 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.308 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
703 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.309 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
704 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.310 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
705 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.311 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
706 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.314 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
707 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.315 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
708 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.316 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
709 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.317 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
710 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.318 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
711 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.319 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
712 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 ДГР-3 (яч. 320) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
713 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
714 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 | ОПН-220/157-10/800(III) 2 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-36188, 0404-2-14-36189, 0404-2-14-36190 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
715 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 | ОПН-А-110/80-10/450(II) 2 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-36203, 0404-2-14-36204, 0404-2-14-36205 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
716 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ТР-110 АТ-2 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
717 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 АТ-2 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
718 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
719 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
720 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 АТ-2 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
721 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 АТ-2 | ОПН-6/7,2-10/450(II) 2 УХЛ1 | 6 | 0404-2-14-39972, 0404-2-14-39973, 0404-2-14-39974 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
722 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Мост шинный | ШМ-6 кВ АТ-2 | ТЭНЭ-СЭЩ-10-6000-300 У1 | 6 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
723 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ТР-6 АТ-2 | РВР-2-10/8000 У3 | 6 | 0 | 2010 | 2018 | 2016 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2028
724 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-2 | ТДНЛ-63000/6/ | 6 | 0 | 2010 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
725 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 ЛРТ-2 | ОПН-6/7,2-10/450(II) 2 | 6 | 0404-2-14-39978, 0404-2-14-39979, 0404-2-14-39980 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
726 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Реактор токоограничивающий | Р-2 | РТСТСГ 6-2х2500-0,25 | 6 | 0 | 2014 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
727 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 2 сек. шин 6 кВ | СЭЩ-68 | 6 |  | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
728 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-2-6 АТ-2 (яч. 214) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
729 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-1/2-6 (яч. 201) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
730 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.203 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
731 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.204 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
732 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.205 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
733 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.206 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
734 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.207 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
735 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.208 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
736 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.210 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
737 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.211 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
738 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.212 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
739 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.213 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
740 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.216 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
741 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.217 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
742 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.218 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
743 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.219 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
744 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 ДГР-2 (яч. 220) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
745 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 4 сек. шин 6 кВ | СЭЩ-68 | 6 |  | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
746 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-4-6 АТ-2 (яч. 412) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
747 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-3/4-6 (яч. 401) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
748 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.403 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
749 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.404 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
750 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.405 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
751 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.406 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
752 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.408 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
753 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.409 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
754 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.410 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
755 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.411 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
756 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.414 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
757 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.415 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
758 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.416 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
759 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.417 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
760 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.418 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
761 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.419 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
762 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 ТСН-2 (яч. 420) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
763 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 ДГР-4 (яч. 421) | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | 6 |  | 2013 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
764 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 1 сек.ш.-220 | жесткая ошиновка | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2023; 2029
765 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НДКМ-220 УХЛ1 | 220 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
766 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-1 | РПД-1-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2026
767 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ключики | НДКМ-220 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
768 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Ключики | РПД-1-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2028
769 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Ключики | ТГФМ-220 II* | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
770 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ключики (ф. В, С) | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2020; 2026
771 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 2 сек.ш.-220 | жесткая ошиновка | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2024; 2030
772 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 | НДКМ-220 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
773 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-2 | РПД-1-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2027
774 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Кременки | НДКМ-220 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
775 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Кременки | РПД-1-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2028
776 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Кременки | ТГФМ-220 II* | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
777 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Кременки (ф. А, В) | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2020; 2026
778 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Ключики | ВГТ-220II-40/2500У-1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
779 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Ключики | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2028
780 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Ключики | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2026
781 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Ключики | ТГФМ-220 II* | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
782 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Кременки | ВГТ-220II-40/2500У-1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
783 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Кременки | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2028
784 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Кременки | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2026
785 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Кременки | ТГФМ-220 II* | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
786 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Ключики | ВГТ-220II-40/2500У-1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
787 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Ключики | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2028
788 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Ключики | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2027
789 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Ключики | ТГФМ-220 II* | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
790 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Кременки | ВГТ-220II-40/2500У-1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
791 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Кременки | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2028
792 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Кременки | РПД-2-220/1600 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2027
793 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Кременки | ТГФМ-220 II* | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
794 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | жесткая ошиновка | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
795 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | ЗНГ-110II* У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
796 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 | ОПН-110/80-10/450(II) 2 | 110 | 0404-2-14-39926, 0404-2-14-39927, 0404-2-14-39928 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028; 2030
797 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | жесткая ошиновка | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
798 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | ЗНГ-110II* У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
799 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 | ОПН-110/80-10/450(II) 2 | 110 | 0404-2-14-39956, 0404-2-14-39957, 0404-2-14-39958 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2029
800 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Северная 3 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
801 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Северная 3 | РПД-2п-110/1600 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2026
802 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Северная 3 | РПД-1п-110/1600 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
803 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Северная 3 | РПДО-1П-110/1600 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
804 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Северная 3 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
805 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Северная 3 (ф. А, В) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2028
806 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Северная 3 (ф. А, В) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2028
807 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | ШСВ-110 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
808 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ШСВ | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
809 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
810 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
811 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Майна | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
812 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Майна | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
813 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Майна | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
814 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Майна | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
815 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Майна | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
816 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Майна (ф. А, В) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
817 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Майна (ф. А, В) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
818 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Языково | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
819 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Языково | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
820 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Языково | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
821 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Языково | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
822 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Языково | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
823 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Языково (ф. В) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
824 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Языково (ф. В) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
825 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Цильна | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
826 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Цильна | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
827 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Цильна | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
828 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Цильна | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
829 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Цильна | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
830 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Цильна (ф. А) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
831 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Цильна (ф. А) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
832 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 БСК | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
833 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Батарея статических конденсаторов | БСК-110 | БК-1,05-240 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | 1 | bar: 2017 to 2030
834 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | КР-110 БСК | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
835 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 БСК | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
836 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 БСК | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
837 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 БСК | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
838 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Реактор токоограничивающий | РТО-110 БСК | данные уточняются | 110 | 0 | 2014 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
839 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ БСК | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
840 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Ишеевка | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
841 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Ишеевка | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
842 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Ишеевка | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
843 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Ишеевка | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
844 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Ишеевка | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
845 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Ишеевка (ф. А, В, С) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
846 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Ишеевка (ф. А, В, С) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
847 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Кременки-1 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
848 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Кременки-1 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
849 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Кременки-1 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
850 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Кременки-1 | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
851 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Кременки-1 | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
852 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Кременки-1 (ф. А, В, С) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
853 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Кременки-1 (ф. А, В, С) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
854 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Кременки-2 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
855 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Кременки-2 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
856 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Кременки-2 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
857 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Кременки-2 | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
858 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Кременки-2 | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
859 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Кременки-2 (ф. В, С) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
860 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Кременки-2 (ф. В, С) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
861 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Центральная-2 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
862 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Центральная-2 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
863 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Центральная-2 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
864 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Центральная-2 | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
865 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Центральная-2 | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
866 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Центральная-2 (ф. А, С) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
867 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Центральная-2 (ф. А, С) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
868 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Центральная-1 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
869 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Центральная-1 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
870 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Центральная-1 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
871 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Центральная-1 | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
872 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Центральная-1 | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
873 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Центральная-1 (ф. А) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
874 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Центральная-1 (ф. А) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
875 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Северная-1 | ВГТ-110 II*-40/25000 У1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
876 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Северная-1 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2017; 2027
877 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Северная-1 | ТГФМ-110 II | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
878 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Северная-1 | РПД-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2018; 2028
879 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Северная-1 | РПДО-1п-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | ТО 1 раз/10 лет | bar: 2021
880 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Северная 3 (ф. А, В) | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
881 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Северная 3 (ф. А, В) | СМАПВ-110√3-6,4 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
882 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№102 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40405 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
883 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№109 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40412 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
884 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№115 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40418 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
885 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№120 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40423 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
886 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№121 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40424 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
887 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№202 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40426 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
888 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№209 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40433 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
889 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№215 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40439 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
890 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№220 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40444 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
891 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№302 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40446 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
892 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№307 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40451 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
893 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№313 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40457 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
894 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№320 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40464 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
895 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№402 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40466 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
896 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№407 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40471 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
897 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№413 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40477 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
898 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№420 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40484 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
899 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 яч.№421 | ОПН-П-6/6,9/2 УХЛ2 | 6 | 0404-2-14-40485 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
900 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТСЗ-630/6/0,4 | 6 | 0 | 2009 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
901 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТСЗ-630/6/0,4 | 6 | 0 | 2009 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
902 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Реактор заземляющий | ДГР-1 | ASRC1.0P 840кВА/6,3кВ DB-24h | 6 |  | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
903 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Реактор заземляющий | ДГР-2 | ASRC1.0P 840кВА/6,3кВ DB-24h | 6 |  | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
904 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Реактор заземляющий | ДГР-3 | ASRC1.0P 840кВА/6,3кВ DB-24h | 6 |  | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
905 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Реактор заземляющий | ДГР-4 | ASRC1.0P 840кВА/6,3кВ DB-24h | 6 |  | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
906 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ 1 | LM 250 -(5 OPzS 250) | АБ | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
907 | Волги | Средне-Волжское | Ульяновская | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ 2 | LM 250 -(5 OPzS 250) | АБ | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
908 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТНГ-125/220/110/10 | 220 | 0404-2-14-07317 | 1968 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
909 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТНГ-125/220/110/10 | 220 | 0404-2-14-07171 | 1978 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
910 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-1 | ЛТДН-40000/10 | 10 | 0404-2-14-13756 | 1972 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
911 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-2 | ТДНЛ-40000/10 | 10 | 0404-2-14-13757 | 1999 | 2011 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
912 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-220 А-Ч | ВВБ-220Б-31,5/2000 | 220 | 0404-2-14-13770 | 1982 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2024; 2028
913 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ТВ-Ч | ВВБ-220-12 | 220 | 0404-2-14-13771 | 1978 | 2014 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2022; 2026; 2030
914 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-220 Т-Ч | ВВН-220-10 | 220 | 0404-2-14-13773 | 1970 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2025; 2029
915 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-220 Ч-М | ВВН-220-10 | 220 | 0404-2-14-13772 | 1970 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
916 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ОСШВ | ВВН-220-10 | 220 | 0404-2-14-13769 | 1970 | 2015 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2025; 2029
917 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Отделитель | ОД-220 АТ-1 | ОД-220М | 220 | 0404-2-14-13940 | 1970 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
918 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-1 | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0 | 1970 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
919 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Отделитель | ОД-220 АТ-2 | ОД-220М | 220 | 0404-2-14-13941 | 1970 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
920 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-2 | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14012 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
921 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 ОШСВ | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14031 | 1970 | 2019 | 2009 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
922 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 ОШСВ | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14029 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2029
923 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШСР-220 | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14027 | 1970 | 2019 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018 to 2019; 2024; 2027
924 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-220 ОШСВ | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14028 | 1970 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
925 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 А-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14026 | 1982 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
926 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 А-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14025 | 1982 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
927 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-220 А-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14024 | 1982 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
928 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Т-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14013 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
929 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Т-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14014 | 1970 | 2015 | 2009 | 8-10 | 4-5 | bar: 2025; 2029
930 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-220 Т-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
931 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 ТВ-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14015 | 1976 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
932 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 ТВ-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14022 | 1976 | 2013 | 2009 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
933 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 ТВ-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14020 | 1976 | 2015 | 2011 | 8-10 | 4-5 | bar: 2023; 2027
934 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-220 ВЛ ТВ-Ч | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14019 | 1976 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027 to 2028
935 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-220 ВЛ Ч-М | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14016 | 1970 | 2017 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
936 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 ВЛ Ч-М | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14018 | 1970 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
937 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Ч-М | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
938 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-220 ТН-1 | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14021 | 1970 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
939 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-220ТН-2 | РЛНДз-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14012 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
940 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-10 ВДТ-1 | РОН-10/4000 | 10 | 0 | 1970 | 2017 | 2012 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2022; 2027
941 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-10 ВДТ-1 | РОН-10/4000 | 10 | 0 | 1970 | 2017 | 2012 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2022; 2027
942 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-10 ВДТ-1 | РОН-10/4000 | 10 | 0 | 1970 | 2017 | 2012 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2022; 2027
943 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НАМИ-220 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-07330 | 2006 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
944 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 | НАМИ-220 УХЛ1 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
945 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор напряжения | ТНО-220 | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-07334 | 1970 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
946 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 А-Ч | ТГФМ-220 | 220 | будут новые №№ | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
947 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 ТВ-Ч | ТФНД-220-II | 220 | 0404-2-14-07385, 0404-2-14-07384, 0404-2-14-07389 | 1970 | не проводился | 2015 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
948 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 Ч-М | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-07379, 0404-2-14-07380, 0404-2-14-07392 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
949 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 ОШСВ | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-07383, 0404-2-14-07388, 0404-2-14-07387 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
950 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 Т-Ч | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-07393, 0404-2-14-07382, 0404-2-14-07390 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
951 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 кВ ВЛ А-Ч | ВЗ-2000-1,2 | 220 | 0404-2-14-14342, 0404-2-14-14336 | 1980 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
952 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 кВ ВЛ ТВ-Ч | ВЗ-2000-1,2 | 220 | 0404-2-14-14337, 0404-2-14-14338 | 1969 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
953 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 кВ ВЛ Т-Ч | ВЗ-2000-1,2 | 220 | 0404-2-14-14343, 0404-2-14-14344, 0404-2-14-14340 | 1978 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
954 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 кВ ВЛ Ч-М | ВЗ-2000-1,2 | 220 | 0404-2-14-14339, 0404-2-14-14341 | 1969 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
955 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ А-Ч | СМР-110 2шт | 220 | 0404-2-14-14336 | 1980 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
956 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ ТВ-Ч | СМР-110 2шт | 220 | 0404-2-14-14339 | 1969 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
957 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Т-Ч | СМР-110 2шт | 220 | 0404-2-14-14339 | 1978 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
958 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Ч-М | СМР-110 2шт | 220 | 0404-2-14-14339 | 1969 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2024; 2030
959 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | 1 СШ 220кВ | АСО-400 | 220 | 0 | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
960 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | 2 СШ 220кВ | АСО-400 | 220 | 0 | 1970 | не проводился | 2015 | по тех. сост. | 6 | bar: 2023; 2029
961 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | ОСШ-220 | АСО-400 | 220 | 0 | 1970 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
962 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 | ОПН-У-220/168 | 220 | 0404-2-14-13937, 0404-2-14-13938, 0404-2-14-13939 | 2000 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
963 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 | ОПН-П/ЗЭУ-220/154 | 220 | 0404-2-14-07299, 0404-2-14-07298, 0404-2-14-07296 | 1970 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
964 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 АТ-1 | ВВН-110-6 | 110 | 0404-2-14-14058 | 1970 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2021; 2025; 2029
965 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 АТ-2 | ВВН-110-6 | 110 | 0404-2-14-13763 | 1970 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2021; 2025; 2029
966 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 ОСШВ | ВВН-110-6 | 110 | 0404-2-14-13761 | 1970 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2025; 2029
967 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 ОВ | ВВШ-110 | 110 | 0404-2-14-13766 | 1981 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
968 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 Ч-1 | ВВН-110-6 | 110 | 0404-2-14-13764 | 1970 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
969 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 Ч-2 | ВВН-110-6 | 110 | 0404-2-14-13765 | 1970 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
970 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 Ч-НМ-1 | ВВН-110-6 | 110 | 0404-2-14-13767 | 1970 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2029
971 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель воздушный | ВВ-110 Ч-НМ-2 | ВВН-110-6 | 110 | 0404-2-14-13768 | 1970 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2029
972 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-1 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14033 | 1970 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
973 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-1 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14053 | 1970 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
974 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14052 | 1970 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
975 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14066 | 1970 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
976 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-2 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14059 | 1970 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
977 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-2 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14065 | 1970 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
978 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14060 | 1970 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
979 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14062 | 1970 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
980 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 ВЛ Ч-НМ-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14039 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2025: С; 2029: Т
981 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 ВЛ Ч-НМ-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14042 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2025: С; 2029: Т
982 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Ч-НМ-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14040 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2023: С; 2027: Т
983 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Ч-НМ-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14041 | 1970 | 2014 | 2011 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
984 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Ч-НМ-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14043 | 1970 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
985 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 Ч-НМ-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14046 | 1970 | 2016 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: М(О); 2021: Т; 2024: С
986 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Ч-НМ-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14044 | 1970 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
987 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Ч-НМ-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14045 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
988 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 ВЛ Ч-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14063 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
989 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 ВЛ Ч-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14049 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
990 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Ч-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14064 | 1970 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С
991 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Ч-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14050 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
992 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 ОСШВ | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14055 | 1970 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2025; 2029
993 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОСШВ | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14057 | 1970 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
994 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОСШВ | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14056 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
995 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШСР-110 | РЛНДз-110/1000 | 110 | 0404-2-14-14054 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
996 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Ч-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14061 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
997 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 Ч-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14036 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
998 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Ч-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14033 | 1970 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С
999 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Ч-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14051 | 1970 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
1000 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 ОВ | SOHK-12-31.5 | 110 | 0404-2-14-14035 | 1982 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
1001 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ОР-110 ОВ | SOHK-12-31.5 | 110 | 0404-2-14-14038 | 1982 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2024; 2028
1002 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | SOHK-12-31.5 | 110 | 0404-2-14-14034 | 1982 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1003 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | SOHK-12-31.5 | 110 | 0404-2-14-14037 | 1982 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
1004 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН-1 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14047 | 1970 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2023: С
1005 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН-2 | РЛНДз-110/600 | 110 | 0404-2-14-14048 | 1970 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
1006 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | UTD-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1007 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | UTD-123 | 110 | 0404-2-14-14247, 0404-2-14-14248, 0404-2-14-14249 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1008 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 АТ-1 | ТФНД-110М-II | 110 | 0404-2-14-07375, 0404-2-14-07366, 0404-2-14-07368 | 1970 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1009 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 АТ-2 | ТФЗМ-110 | 110 | 0404-2-14-07369, 0404-2-14-07370, 0404-2-14-07371 | 1970 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1010 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ОСШВ | ТФНД-110М-II | 110 | 0404-2-14-07360, 0404-2-14-07361, 0404-2-14-07362 | 1970 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1011 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ОВ | ТФНД-110М-II | 110 | 0404-2-14-07352, 0404-2-14-07353, 0404-2-14-07367 | 1970 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1012 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Ч-1 | ТФНД-110М-II | 110 | 0404-2-14-07372, 0404-2-14-07364, 0404-2-14-07374 | 1970 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1013 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Ч-2 | ТФНД-110М-II | 110 | 0404-2-14-07365, 0404-2-14-07373, 0404-2-14-07355 | 1970 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1014 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Ч-НМ-1 | ТФНД-110М-II | 110 | 0404-2-14-07354, 0404-2-14-07363, 0404-2-14-07356 | 1970 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1015 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Ч-НМ-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-07357, 0404-2-14-07358, 0404-2-14-07359 | 2009 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1016 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ч-НМ-1 | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1017 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ч-НМ-2 | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1982 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1018 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ч-1 | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1019 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ч-2 | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0 | 1982 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1020 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ Ч-НМ-1 | СМР-110 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1021 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ Ч-НМ-2 | СМР-110 | 110 | 0 | 1982 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1022 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ Ч-1 | СМР-110 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1023 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ Ч-2 | СМР-110 | 110 | 0 | 1982 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1024 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-110 АТ-1 | РВС-35 | 110 | 0404-2-14-13966, 0404-2-14-13955, 0404-2-14-13956 | 1970 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: ТО; 2018: ТО; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1025 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 | ОПН-П-110/73/10/2-III | 110 | 0404-2-14-13957, 0404-2-14-13958, 0404-2-14-13959 | 2018 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1026 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-1-110 | РВС-35 | 110 | 0404-2-14-13960, 0404-2-14-13961, 0404-2-14-13962 | 1970 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: ТО; 2018: ТО; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1027 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-2-110 | РВС-35 | 110 | 0404-2-14-13963, 0404-2-14-13964, 0404-2-14-13954 | 1970 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: ТО; 2018: ТО; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1028 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | АС-300 | 110 | 0 | 1970 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1029 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | АС-300 | 110 | 0 | 1970 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2024
1030 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | ОСШ 110 | АС-300 | 110 | 0 | 1970 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
1031 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 АТ-1 | ВМПЭ-10-31,5 | 10 | 0 | 1999 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1032 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 АТ-2 | ВМПЭ-10-31,5 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1033 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | СВ-10 | ВМПЭ-10-31,5 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1034 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 8 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1035 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 ТСН-2 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1036 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 16 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1037 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 18 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1038 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 20 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1039 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 22 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1040 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 24 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1041 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 26 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1042 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 28 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1043 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 30 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1044 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 32 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1045 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 34 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2015 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1046 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 36 | ВМПЭ-10 | 10 | 0404-2-14-14760 | 1998 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
1047 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№38 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1998 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
1048 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 7 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14750 | 1999 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2024
1049 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч. № 9 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14752 | 1999 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2024
1050 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ТСН-1 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14753 | 1999 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2024
1051 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 ДГР-1-10 | ВМПЭ-10 | 10 | 0404-2-14-14744 | 1998 | 2011 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
1052 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 25 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14754 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1053 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 27 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14755 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1054 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 29 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14756 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1055 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 31 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14757 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1056 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 33 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0 | 2000 | не проводился | 2013 | 25 | 20 | bar: 2025
1057 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 37 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0 | 2000 | не проводился | 2013 | 25 | 20 | bar: 2025
1058 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 39 | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1986 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1059 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель масляный | В-10 яч.№ 41 | ВМПЭ-10 | 10 | 0404-2-14-14758 | 1986 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1060 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 43 | ВВТЭ-10/20/1600 | 10 | 0404-2-14-14758 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1061 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 45 | ВВТЭ-10М | 10 | 0404-2-14-14758 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1062 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 47 | ВВТЭ-10М | 10 | 0404-2-14-14758 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1063 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 49 | ВВТЭК-10/20/630 | 10 | 0404-2-14-14758 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1064 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 яч.№ 51 | ВВТЭК-10/20/630 | 10 | 0404-2-14-14758 | 2000 | не проводился | 2015 | 25 | 20 | bar: 2025
1065 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | 1 СШ 10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 2005 | не проводился | 2015 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1066 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Система шин | 2 СШ 10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
1067 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-10 | НАМИТ-10-1-УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-07341 | 2005 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020
1068 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-10 | НАМИ-10 | 10 | 0404-2-14-07341 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1069 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-10 АТ-1 | РВП-10 | 10 | 0404-2-14-13949 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1070 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-10 АТ-2 | РВП-10 | 10 | 0404-2-14-07412 | 1978 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1071 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-10 | ОПН-10 | 10 | 0404-2-14-06387 | 2000 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1072 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-10 | ОПН-10 | 10 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1073 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ТР-10 АТ-1 | КРД10-402-31,50 | 10 | 0404-2-14-06388 | 2000 | 2019 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2019; 2025
1074 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | ТР-10 АТ-2 | КРД10-402-31,50 | 10 | 0 | 1998 | 2019 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2019; 2025
1075 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | СР-10 | КРД10-402-31,50 | 10 | 0404-2-14-06387 | 1999 | 2018 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2024; 2030
1076 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-400/10 | 10 | 0404-2-14-07343 | 1970 | 1998 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1077 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-400/10 | 10 | 0404-2-14-07342 | 1970 | 1998 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1078 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор силовой | ТХН-10кВ | ТМ-630/10 | 10 | 0 | 1993 | 2016 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1079 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Реактор токоограничивающий | Р-2 | РБГ-10/0,14 | 10 | 0 | 1978 | 1997 | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
1080 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | РС-10 №1 | РЛНД-10/100 | 10 | 0 | 1992 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2023; 2029
1081 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Разъединитель | РС-10 №41 | РЛНД-10/100 | 10 | 0 | 1992 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2022; 2028
1082 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Компрессор | Компрессор №1 | ВШВ-3/100 | - | 0404-2-12-07265 | 2015 | 2019 | 2018 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
1083 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Компрессор | Компрессор №2 | ВШВ-3/100 | - | 0 | 2001 | 2018 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
1084 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Компрессор | Компрессор №3 | ВШВ-3/100 | - | 0404-2-14-17865 | 2008 | 2018 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
1085 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Компрессор | Компрессор №4 | ВШВ-3/100 | - | 0 | 1995 | 2017 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
1086 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 5 OPzS-250 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | 2010 | по тех. сост. | по тех. сост.
1087 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Мост шинный | ШМ-1-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 2005 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
1088 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Мост шинный | ШМ-2-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 2005 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
1089 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Трансформатор силовой | ДГР-1 | ТМ-630/10 | 10 | 0404-2-14-34381 | 2008 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2018; 2020; 2023; 2026; 2029
1090 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ресивер | Ресивер №1 |  |  | 0404-2-12-14177 | 1970 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 2 | bar: 2017; 2019; 2021; 2023; 2025; 2027; 2029
1091 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ресивер | Ресивер №2 |  |  | 0404-2-12-14178 | 1970 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 2 | bar: 2017; 2019; 2021; 2023; 2025; 2027; 2029
1092 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ресивер | Ресивер№3 |  |  | 0404-2-12-14179 | 1970 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 2 | bar: 2017; 2019; 2021; 2023; 2025; 2027; 2029
1093 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ресивер | Ресивер№4 |  |  | 0404-2-12-14180 | 1973 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 2 | bar: 2017; 2019; 2021; 2023; 2025; 2027; 2029
1094 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Ресивер | Ресивер№5 |  |  | 0404-2-12-13739 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 2 | bar: 2017; 2019; 2021; 2023; 2025; 2027; 2029
1095 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Воздуховод | Воздуховод ОРУ 110 |  |  | 0404-2-14-07235 | 1970 | не проводился | 2015 | по тех. сост. | 8 | bar: 2023
1096 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Воздуховод | Воздуховод ОРУ 220 |  |  | 0404-2-14-07236 | 1970 | не проводился | 2015 | по тех. сост. | 8 | bar: 2023
1097 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Воздуховод | Резервный воздуховод |  |  | 0404-2-14-07237 | 1996 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 8 | bar: 2023
1098 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Оборудование системы воздухоснабжения компрессорной | Задвижки:К-1,К-2,К-3,К-4,П-1,П-2,П-3,П-4,Р-11,Р-12,Р-13,Р-21,Р-22,Р-23,Р-31,Р-32,Р-33,Р-41,Р-42,Р-43,Р-51,Р-52,Р-53, К-41,К-43,К-31,К-32,К-21,К-22,К-11,К-12; Редукционные клапана:РК-3,РК-4. Перепускные клапана: ЭПК-1,ЭПК-2. |  |  |  | 1970 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 8 | bar: 2017; 2025
1099 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ 0,22 | данные уточняются |  |  | 1969 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023
1100 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит постоянного тока | Ввод 1 ВУ | Щит постоянного тока П291 | 0.22 | 0404-2-14-14295 | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1101 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит постоянного тока | Ввод Батареи | Щит постоянного тока П281 | 0.22 | 0404-2-14-14294 | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1102 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит постоянного тока | Ввод 2ВУ | Щит постоянного тока П291 | 0.22 | 0404-2-14-14296 | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1103 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | ЩСН 0,4 | данные уточняются |  |  | 1970 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2017; 2023
1104 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №13 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1105 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №14 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1106 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №15 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1107 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №16 Ввод ТСН-1 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-102 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1108 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №17 Секционная СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1109 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №18 Ввод ТСН-2 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-102 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1110 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №19 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1111 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель № 20 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1112 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №21 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1113 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Щит собственных нужд | Панель №22 СН 0,4 кВ | Панель ПСН-121 | 0.4 |  | 1970 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020
1114 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Зарядно выпрямительное устройство | ВУ-1 | HPT 60 220 XET | ВУ |  | 2007 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017; 2024
1115 | Волги | Средне-Волжское | Черемшанская | 220 | Зарядно выпрямительное устройство | ВУ-2 | HPT 60 220 XET | ВУ |  | 2007 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017; 2024
1116 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДТНГУ-60000/220 | 220 | 0404-2-14-13742 | 1964 | 2008 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1117 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110-У1 | 220 | 0404-2-14-13743 | 1990 | 2011 | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
1118 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Автотрансформатор | АТ-3 | АТДЦТН-125000/220/110-У1 | 220 | 0404-2-14-13744 | 1992 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1119 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-1 | ЛТДН-40000/10У1 | 6 | 0404-2-14-14242 | 1977 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1120 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-2 | ЛТДН-40000/10У1 | 6 | 0404-2-14-14243 | 1991 | 2011 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1121 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-3 | ТДНЛ-40000/10-У1 | 6 | 0 | 2000 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1122 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-1-220 Сызрань | ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-13758 | 1990 | 2015 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2023; 2027
1123 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-2-220 Сызрань | ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-13759 | 1990 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2021; 2025; 2029
1124 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-2-220 Ульяновск | ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-13760 | 1990 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
1125 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Ульяновск | ВГТ-220II-40/2500У1 | 220 | 0404-2-14-13806 | 2008 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
1126 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-1 | РНДЗ-1-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14172 | 1976 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1127 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-2 | РНДЗ-2-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14173 | 1976 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1128 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-3 | РНДЗ-1б-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14174 | 1990 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1129 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Отделитель | ОД-220 АТ-1 |  | 220 |  | 1964 | 2016 | 2018 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2018
1130 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Сызрань | РНДЗ-2-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14164 | 1976 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1131 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Сызрань | РНДЗ-2б-220У1 | 220 | 0404-2-14-14166 | 1976 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1132 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Ульяновск | РНДЗ-2-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14168 | 1990 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1133 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Ульяновск | РНДЗ-1-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14170 | 1976 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1134 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Сызрань- | РНДЗ-2-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14165 | 1976 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1135 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Сызрань | РНДЗ-2б-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14167 | 1976 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1136 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Ульяновск | РНДЗ-1-220У/1000 | 220 | 0404-2-14-14169 | 1976 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1137 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Ульяновск | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0404-2-14-14171 | 1990 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1138 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-6 АТ-1 | РОН-10К/5000У2 | 6 | 0404-2-14-14719 | 1976 | 2011 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2028
1139 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-6 АТ-2 | РОН-10К/5000У2 | 6 | 0404-2-14-14720 | 1990 | 2011 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2028
1140 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-6 АТ-3 | РОН-10К/5000У2 | 6 | 0404-2-14-14721 | 1990 | 2015 | 2012 | 8-12 | 4-6 | bar: 2021; 2024; 2028
1141 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | РТН-6 АТ-1 | РОН-10К/5000У2 | 6 | 0 | 1976 | 2011 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2028
1142 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | РТН-6 АТ-2 | РОН-10К/5000У2 | 6 | 0 | 1990 | 2011 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2028
1143 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | РТН-6 АТ-3 | РОН-10К/5000У2 | 6 | 0 | 1990 | 2015 | 2012 | 8-12 | 4-6 | bar: 2021; 2024; 2028
1144 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ульяновск | НАМИ-220 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-14283, 0404-2-14-14284, 0404-2-14-14285 | 2009 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1145 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Сызрань | UTF-245 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1146 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-1-220 Сызрань | СА-245 | 220 | 0404-2-14-07403, 0404-2-14-07404, 0404-2-14-07405 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1147 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-2-220 Сызрань | ТФЗМ-220Б-У1 | 220 | 0404-2-14-07400, 0404-2-14-07401, 0404-2-14-07402 | 1990 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
1148 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-2-220 Ульяновск | ТФЗМ-220Б-У1 | 220 | 0404-2-14-07406, 0404-2-14-07407, 0404-2-14-07411 | 1990 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1149 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-1-220 Ульяновск | СА-245 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1150 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ульяновск (ф. А, В, С) | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-13848, 0404-2-14-13849 | 1965 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1151 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Сызрань (ф. А, В, С) | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-13845, 0404-2-14-13846, 0404-2-14-13847 | 1965 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
1152 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Ульяновск (ф. А, В, С) | СМК-110=2,ФП-500 | 220 | 0404-2-14-13879, 0404-2-14-13880, 0404-2-14-13881 | 1965 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1153 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Сызрань (ф. А, В, С) | СМК-110=2,ФП-500 | 220 | 0404-2-14-13876, 0404-2-14-13877, 0404-2-14-13878 | 1965 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
1154 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 1 СШ 220 кВ |  | 220 | 0 | 1962 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1155 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 2 СШ 220кВ |  | 220 | 0 | 1962 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1156 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Мост шинный | Секция захода ВЛ-220 кВ Сызрань-Кременки |  | 220 | 0 | 1962 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1157 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Мост шинный | Секция захода ВЛ-220 кВ Кременки-Ульяновская |  | 220 | 0 | 1962 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1158 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 | ОПНп-220/154/10/850-III УХЛ1 01 | 220 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
1159 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 | ОПНп-220/154/10/850-III УХЛ1 01 | 220 | 0404-2-14-03188, 0404-2-14-03189, 0404-2-14-03190 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2025; 2028
1160 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-3 | ОПНп-220/154/10/850-III УХЛ1 01 | 220 | 0404-2-14-03191, 0404-2-14-03192, 0404-2-14-03193 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
1161 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 АТ-1 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13787 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1162 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 АТ-2 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13793 | 1976 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1163 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 АТ-3 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13784 | 1989 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1164 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | ШСВ-110 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1165 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | ОВ-110 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13791 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1166 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 УК-1 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13785 | 1990 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1167 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 УК-2 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13786 | 1990 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
1168 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 ЗСК-1 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13792 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1169 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 ЗСК-2 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13794 | 1976 | 2017 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2017 to 2018; 2022; 2025; 2029
1170 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 БК-1 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13788 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1171 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 БК-2 | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13789 | 1976 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1172 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-110 Сенгилей | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0404-2-14-13790 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1173 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-1 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14115 | 1976 | 2014 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2022; 2026; 2030
1174 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14114 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1175 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14117 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1176 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14116 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1177 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-2 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14145 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1178 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14131 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1179 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14133 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1180 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14132 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1181 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-3 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14103 | 1990 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1182 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-3 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14102 | 1990 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1183 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-3 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14105 | 1990 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1184 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-3 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14104 | 1990 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1185 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 УК-1 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14107 | 1990 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1186 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 УК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14106 | 1990 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1187 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 УК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14109 | 1990 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1188 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 УК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14108 | 1990 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1189 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 УК-2 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14111 | 1990 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1190 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 УК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14110 | 1990 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1191 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 УК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14113 | 1990 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1192 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 УК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14112 | 1990 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1193 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 БК-1 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14139 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1194 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 БК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14118 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1195 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 БК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14140 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1196 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 БК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14118 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1197 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 БК-2 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14141 | 1976 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1198 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 БК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14120 | 1976 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1199 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 БК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14122 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1200 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 БК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14121 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1201 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 ЗСК-1 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14144 | 1976 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1202 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 ЗСК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14128 | 1976 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1203 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ЗСК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14130 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1204 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ЗСК-1 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14129 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1205 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 ЗСК-2 | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14146 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1206 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 ЗСК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14134 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
1207 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ЗСК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14136 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1208 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ЗСК-2 | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14135 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1209 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Сенгилей | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14142 | 1976 | 2013 | 2010 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
1210 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 Сенгилей | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14123 | 1976 | 2013 | 2009 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
1211 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Сенгилей | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14125 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1212 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Сенгилей | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14124 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1213 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ОР-110 ОВ | РНДЗ-2б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14143 | 1976 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1214 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14127 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1215 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14126 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1216 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | РТН-1-110 | РНДЗ-2 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14147 | 1990 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1217 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | РТН-2-110 | РНДЗ-2 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14148 | 1990 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1218 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14137 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1219 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ | РНДЗ-1б 110У/1000 | 110 | 0404-2-14-14138 | 1976 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1220 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1 110 | НКФ-110-II У1 | 110 | 0404-2-14-14257, 0404-2-14-14258, 0404-2-14-14259 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
1221 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2 110 | НКФ-110-II У1 | 110 | 0404-2-14-14260, 0404-2-14-14261 | 2008 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
1222 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 УК-1 | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1223 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 УК-2 | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1224 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 БК-1 | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1225 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 БК-2 | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1226 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Сенгилей | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1227 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 ЗСК-1 | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1228 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 ЗСК-2 | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1229 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 ОВ | ТФЗМ-110Б-IV У1 | 110 | 0 | 2005 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1230 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ УК-1 | ВЗ-630 | 110 | 0 | 1968 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1231 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ УК-2 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14332, 0404-2-14-14331 | 1968 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1232 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ Сенгилей | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-14326 | 1961 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1233 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ ЗСК-1 | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-14333, 0404-2-14-14334 | 1971 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1234 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ БК-1 | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-14327, 0404-2-14-14328 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1235 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ БК-2 | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-14328, 0404-2-14-14329 | 1981 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1236 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 УК-1 | СМР-66=2,УФП-75 | 110 | 0404-2-14-13864, 0404-2-14-13865 | 1968 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1237 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 УК-2 | СМР-66=2,УФП-75 | 110 | 0404-2-14-13873, 0404-2-14-13872 | 1968 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1238 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 Кременки-Сенгилей | СМК-110 | 110 | 0404-2-14-13866, 0404-2-14-13867 | 1961 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1239 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 ЗСК-1 | СМР-110,ФП-500 | 110 | 0404-2-14-13874, 0404-2-14-13875 | 1971 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1240 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 БК-1 | СМК-110 | 110 | 0404-2-14-13868, 0404-2-14-13869 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1241 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 БК-2 | СМК-110 | 110 | 0404-2-14-13871, 0404-2-14-13870 | 1981 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1242 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВС-110 АТ-1 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-13967, 0404-2-14-13968, 0404-2-14-13969 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: ТО; 2018: ТО; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1243 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 | ОПНп-110/78/10/550-III УХЛ1 02 | 110 | 0404-2-14-03182, 0404-2-14-03183, 0404-2-14-03184 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1244 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-3 | ОПНп-110/78/10/550-III УХЛ1 02 | 110 | 0404-2-14-03185, 0404-2-14-03186, 0404-2-14-03187 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1245 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВС-I-110 | РВС-110М | 110 | 0 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1246 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВС-II-110 | РВС-110М | 110 | 0 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1247 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 1 СШ-110 кВ |  | 110 | 0 | 1976 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
1248 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 2 СШ-110 кВ |  | 110 | 0 | 1976 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1249 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | ОСШ-110 кВ |  | 110 | 0 | 1976 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1250 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-1 АТ-1 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14803 | 1978 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1251 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.103 (резерв) | КРУ-XII | 6 | 0404-2-14-14761 | 1978 | 2016 | 2019 | не проводится | 10 | bar: 2019; 2029
1252 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.105 (резерв) | КРУ-XII | 6 | 0404-2-14-14762 | 1978 | 2008 | 2011 | не проводится | 10 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1253 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.107 (Ул. шифер) | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14763 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1254 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.109 (ТДК-1) | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14764 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1255 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.111 (ТСН-1-6) | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14765 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1256 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.113 (резерв) | КРУ-XII | 6 | 0404-2-14-14766 | 1976 | 2008 | 2011 | не проводится | 10 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1257 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.115 Технокром | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14767 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1258 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.117 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14768 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1259 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.119 резерв | КРУ-XII | 6 | 0404-2-14-14769 | 1976 | 2008 | 2011 | не проводится | 10 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1260 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.121 резерв | КРУ-XII | 6 | 0404-2-14-14770 | 1976 | 2008 | 2011 | не проводится | 10 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1261 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.123 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14771 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
1262 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | СВ-12-6 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14808 | 1976 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1263 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.210 резерв | КРУ-XII | 6 | 0 | 1976 | 2008 | 2011 | не проводится | 10 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1264 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.212 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14772 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1265 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.214 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14773 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1266 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.216 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1267 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.222 ЖБИ | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14774 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1268 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.224 Технокром | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14775 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1269 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.228 Ульяновскшифер | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14776 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1270 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.230 "Электрическая сеть" | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14777 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1271 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-2 АТ-2 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14809 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1272 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-3 АТ-1 | ВМП-10Э-2500-20 | 6 | 0404-2-14-14811 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1273 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.335 МРСК Волги | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14778 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1274 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.337 "Электрическая сеть" | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14779 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1275 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.341 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14780 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1276 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.343 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14781 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1277 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.349 резерв | КРУ-XII | 6 | 0 | 1976 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1278 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.353 Глобус | BB/TEL-10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-14798 | 2019 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
1279 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.355 резерв | КРУ-XII | 6 | 0404-2-14-14799 | 1991 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1280 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | СВ-34-6 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14810 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1281 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-4 АТ-2 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14812 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1282 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.436 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14800 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1283 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.442 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14801 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1284 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.446 Ульяновскцемент | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14802 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1285 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.448 МРСК Волги | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14792 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1286 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.450 ТСН-4-6 | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14793 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1287 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.452 резерв | КРУ-XII | 6 | 0404-2-14-14794 | 1980 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1288 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.454 ЮИ-78/2 | ВМП-10К | 6 | 0404-2-14-14795 | 1980 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1289 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-5 АТ-3 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14805 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1290 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.505 ЖБИ | ВКЭМ-10 | 6 | 0404-2-14-14782 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1291 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.507 "Электрическая сеть" | ВКЭМ-10 | 6 | 0404-2-14-14783 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1292 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.509 Ульяновскцемент | ВКЭМ-10 | 6 | 0404-2-14-14784 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1293 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.511 резерв | КРУ-104 | 6 | 0404-2-14-14785 | 1993 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1294 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.513 резерв | КРУ-104 | 6 | 0404-2-14-14786 | 1993 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1295 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | СВ-15-6 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14804 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1296 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 АТ-3 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14797 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1297 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель вакуумный | В-6 яч.608 Глобус | BB/TEL-10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-14787 | 1993 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
1298 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | В-6 яч.610 Ульяновскцемент | ВКЭМ-10 | 6 | 0404-2-14-14788 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1299 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.612 резерв | КРУ-104 | 6 | 0404-2-14-14789 | 1993 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1300 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.614 резерв | КРУ-104 | 6 | 0404-2-14-14790 | 1993 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1301 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | яч.616 резерв | КРУ-104 | 6 | 0404-2-14-14791 | 1993 | 2008 | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2021
1302 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Выключатель масляный | СВ-36-6 | ВМП-10Э | 6 | 0404-2-14-14796 | 1993 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1303 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-5-6 | 3×ЗНОЛ-ЭК-10 М2Т 6000/100/100 У3 | 6 | 0 | 2017 |  |  | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1304 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-6 | 3×ЗНОЛ-ЭК-10 М2Т 6000/100/100 У3 | 6 | 0 | 2017 |  |  | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1305 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-6 | 3×ЗНОЛ-ЭК-10 М2Т 6000/100/100 У3 | 6 | 0 | 2017 |  |  | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1306 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-6 | 3×ЗНОЛ-ЭК-10 М2Т 6000/100/100 У3 | 6 | 0 | 2017 |  |  | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1307 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-5-6 | 3×ЗНОЛ-ЭК-10 М2Т 6000/100/100 У3 | 6 | 0 | 2017 |  |  | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1308 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-6-6 | 3×ЗНОЛ-ЭК-10 М2Т 6000/100/100 У3 | 6 | 0 | 2017 |  |  | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1309 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-6 АТ-1 | НТМИ-6 | 6 | 0404-2-14-06396 | 1990 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1310 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-6 АТ-2 | НТМИ-6 | 6 | 0404-2-14-06397 | 1990 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1311 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-6 АТ-3 | НТМИ-6 | 6 | 0404-2-14-06398 | 1993 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1312 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-1-6 | РВП-6 | 6 | 0 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1313 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-2-6 | РВП-6 | 6 | 0 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1314 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-3-6 | РВП-6 | 6 | 0 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1315 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-4-6 | РВП-6 | 6 | 0 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1316 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-5-6 | РВП-6 | 6 | 0 | 1993 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1317 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-6-6 | РВП-6 | 6 | 0 | 1993 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1318 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-6 АТ-1 | РВО-6 У1 | 6 | 0404-2-14-14711, 0404-2-14-14712, 0404-2-14-14713 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1319 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-6 АТ-2 | РВО-6 У1 | 6 | 0404-2-14-14714, 0404-2-14-14715, 0404-2-14-14716 | 1993 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1320 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разрядник вентильный | РВП-6 АТ-3 | РВО-6 У1 | 6 | 0404-2-14-14717, 0404-2-14-14718, - | 1990 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1321 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактор №1 | РБСДГ10х2х2500 | 6 | 0404-2-14-06352, 0404-2-14-06353, 0404-2-14-06354 | 1980 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
1322 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактор №2 | БАСМ 6-2-12% | 6 | 0404-2-14-06355, 0404-2-14-06356, 0404-2-14-06357 | 1976 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
1323 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактор №3 | РБСДГ10х2х2500 | 6 | 0404-2-14-06358, 0404-2-14-06359, 0404-2-14-06360 | 1980 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
1324 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Мост шинный | Шинный мост 6 кВ АТ-1 | Изоляторы ОС-1 двухюбочные | 6 | 0 | 1964 | 2013 | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1325 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Мост шинный | Шинный мост 6 кВ АТ-2 | Изоляторы ОС-1 двухюбочные | 6 | 0 | 1990 | 2013 | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1326 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Мост шинный | Шинный мост 6 кВ АТ-3 | Изоляторы ОНШ-35/2000 | 6 | 0 | 1993 | 2013 | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1327 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 1 Сек.ш 6 кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1978 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1328 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 2 Сек.ш 6 кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1976 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1329 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 3 Сек.ш 6 кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1976 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1330 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 4 Сек.ш 6 кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1976 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1331 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 5 Сек.ш 6 кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1993 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1332 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Система шин | 6 Сек.ш 6 кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1993 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1333 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | СР-12-6 | РВР-10/4000 | 6 | 0 | 1976 | 2014 | 2018 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1334 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | СР-34-6 | РВР-10/4000 | 6 | 0 | 1976 | 2014 | 2018 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1335 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | СР-15-6 | РВР-10/4000 | 6 | 0 | 1993 | 2014 | 2018 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1336 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | СР-36-6 | РВР-10/4000 | 6 | 0 | 1993 | 2014 | 2018 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1337 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-630-6/0,4 | 6 | 0404-2-14-07350 | 1976 | 2004 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1338 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-630-6/0,4 | 6 | 0404-2-14-07351 | 1976 | 2004 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1339 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 6 0PzS 600 LA | АБ | 0 | 2005 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
1340 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель ввода выключателя ТСН-1 №4 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33207 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1341 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель ввода выключателя ТСН-4 №6 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33208 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1342 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель секционного выключателя №5 | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33209 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1343 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель отходящих линий №1 1 секция ЩСН-0,4кВ | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33210 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1344 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель отходящих линий №2 1 секция ЩСН-0,4кВ | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33211 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1345 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель отходящих линий №3 1 секция ЩСН-0,4кВ | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33212 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1346 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель отходящих линий №7 2 секция ЩСН-0,4кВ | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33213 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1347 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель отходящих линий №8 2 секция ЩСН-0,4кВ | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33214 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1348 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит собственных нужд | Панель отходящих линий №9 2секция ЩСН-0,4кВ | ПСН | 0.4 | 0404-2-14-33215 | 2009 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
1349 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит постоянного тока | п. 16 ЩПТ Постоянный ток 2 с. | ПСН-1202 | 0.22 |  | 1989 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1350 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит постоянного тока | п. 17 ЩПТ Ввод | ПСН-1202 | 0.22 |  | 1989 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1351 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Щит постоянного тока | п. 18 ЩПТ Постоянный ток 1 с. | ПСН-1202 | 0.22 |  | 1989 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1352 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Реактор заземляющий | ДГК-1 | РЗД СОМ-460/6-У1 | 6 |  | 1975 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
1353 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Силовой реактор | ТДК-1 | ТМ-250/6/0,4 | 6 |  | 1975 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1354 | Волги | Средне-Волжское | Кременки | 220 | Разъединитель | РДК-1 | РНДЗ-35 | 6 |  | 1975 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1355 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | 220 | 0 | 1977 | 1989 | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
1356 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | 220 | 0 | 1973 | 1987 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1357 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛТДН-1 | ЛТДН-40000/10 | 6 | 0 | 1982 | 1997 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1358 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛТДН-2 | ЛТДН-40000/10 | 6 | 0 | 1983 | 1998 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1359 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1974 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1360 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1974 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1361 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ–220 РП | ТФНД-220 І | 220 | 0 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1362 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В 220 Центролит | У-220М-1000/2000-25 | 220 | 0 | 1975 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1363 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В 220 Осиновка | У-220М-1000/2000-25 | 220 | 0 | 1975 | 2019 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1364 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | СВ 220 | У-220М-1000/2000-25 | 220 | 0 | 1975 | 2015 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2020; 2023; 2027
1365 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Центролит ф. А, В, С | ВЗ-2000 | 220 | 0 | 1973 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
1366 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Осиновка ф. А, С | ВЗ-1250-0,6 | 220 | 0 | 2012 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
1367 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Центролит ф. А, В, С | СМП-110/2 | 220 | 0 | 1973 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
1368 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Осиновка ф.А, С | СМП-110/2 | 220 | 0 | 1974 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
1369 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 1 С 220 | данные уточняются | 220 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1370 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 2 С 220 | данные уточняются | 220 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1371 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Отделитель | ОД 220 АТ-1 | ОД-220М/1000 | 220 | 0 | 1976 | 2014 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1372 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Отделитель | ОД 220 АТ-2 | ОД-220М/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2019 | 2018 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1373 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Осиновка | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1374 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Центролит | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1375 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Осиновка | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1376 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-220 Центролит | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1377 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РТН-1-220 | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
1378 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РТН-2-220 | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1379 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-1 | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2013 | 2010 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
1380 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-2 | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2013 | 2010 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
1381 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 СВ | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1382 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 СВ | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1383 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РРП-1-220 (РП-220) | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1384 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РРП-2-220 (РП-220) | РЛНД-220/1000 | 220 | 0 | 1973 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1385 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | РВМГ 220 АТ-1 | РВМГ-220М | 220 | 0404-2-14-10679, 0404-2-14-10687, 0404-2-14-10696 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1386 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | РВМГ 220 АТ-2 | РВМГ-220М | 220 | 0404-2-14-10682, 0404-2-14-10683, 0404-2-14-10684 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1387 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-110 АТ-1 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-06775, 0404-2-14-06776, 0404-2-14-06780 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1388 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-110 АТ-2 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-06779, 0404-2-14-10348, 0404-2-14-10349 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1389 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 |  | РВП-6 АТ-1 | ОПН-Ф-6-6,9-10-550 | 6 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1390 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Ограничитель перенапряжения | РВП-6 АТ-2 | ОПН-Ф-6-6,9-10-550 | 6 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1391 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | РВП-6 ЛТДН-1 | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10350, 0404-2-14-10349, 0404-2-14-1035048 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1392 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | РВП-6 ЛТДН-2 | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10358, 0404-2-14-10357, 0404-2-14-10338 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1393 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110кВ №1 | НАМИ-110 | 110 | 0 | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1394 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110кВ №2 | НАМИ-110 | 110 | 0 | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1395 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110кВ БСК-110кВ | НКФ-110-57 | 110 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1396 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Северозападная | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1397 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Литейщик | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1398 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Радиоцентр | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1399 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Пензятка | ТФЗМ-110Б-IУ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1400 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Центролит-2 | ТФЗМ-110Б-IУ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1401 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Центролит-1 | ТФЗМ-110Б-IУ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1402 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Светотехника-2 | ТФЗМ-110Б-IУ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1403 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Светотехника-1 | ТФЗМ-110Б-IУ1 | 110 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1404 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Энергомаш-1 | ТРГ-110 II | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1405 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ ВЛ Саранская-Энергомаш-2 | ТРГ-110 II | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1406 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ БСК | ТФЗМ-110Б-IУ1 | 110 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1407 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ Медпрепараты-1 | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1408 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ Медпрепараты-2 | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1409 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ОВ | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1410 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35кВ БСК | ТФНД-35 | 35 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023
1411 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110кВ ВЛ Северозападная | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1412 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110кВ ВЛ Литейщик | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1973 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1413 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110кВ ВЛ Радиоцентр | ВЗ-630 | 110 | 0 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2018; 2024; 2030
1414 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110кВ ВЛ Пензятка | ВЗ-630 | 110 | 0 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2018; 2024; 2030
1415 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ ВЛ Северозападная | СМР-55/2 | 110 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1416 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ ВЛ Литейщик | СМП-66/2 | 110 | 0 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
1417 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ ВЛ Радиоцентр | СМП-110 | 110 | 0 | 1992 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
1418 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ ВЛ Пензятка | СМП-110 | 110 | 0 | 1992 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
1419 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Северозападная | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2021; 2025; 2029
1420 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Литейщик | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1973 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1421 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Радиоцентр | МКП-110М-1000/630-20У1 | 110 | 0 | 1986 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1422 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Пензятка | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1986 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1423 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Центролит-2 | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2021; 2025; 2029
1424 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ АТ-1 | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 0 | 1973 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1425 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Центролит-1 | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018 to 2019; 2023; 2027
1426 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Светотехника-2 | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018 to 2019; 2023; 2027
1427 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | ОВ-110кВ | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1428 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Светотехника-1 | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1429 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ АТ-2 | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2017 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1430 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | ШСВ-110кВ | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1431 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Медпрепараты-1 | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1974 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
1432 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | В-110кВ ВЛ-110кВ Саранская-Медпрепараты-2 | МКП-110-3,5 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
1433 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Энергомаш-1 | ВГТ-110II-40/2500У1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2009 | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2029
1434 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Энергомаш-2 | ВГТ-110II-40/2500У1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2009 | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2029
1435 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110кВ БСК | ВГТ-110II-40/2500У1 | 110 | 0 | 2008 | не проводился | 2009 | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2028
1436 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1437 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1438 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | ОСШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1439 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Северозападная | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
1440 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Литейщик | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2017 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1441 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Радиоцентр | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1442 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Пензятка | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
1443 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Центролит-2 | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1444 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ТР-110кВ АТ-1 | РЛНД-2-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
1445 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Центролит-1 | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1975 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
1446 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Светотехника-2 | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
1447 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Светотехника-1 | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1448 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ТР-110кВ АТ-2 | РЛНД-2-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1449 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Медпрепараты-1 | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1974 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1450 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ Медпрепараты-2 | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1451 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ БСК | РЛНД-2-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017 to 2018; 2022; 2026; 2030
1452 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Энергомаш-1 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1453 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Энергомаш-2 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1454 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Северозападная | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1455 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Литейщик | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2017 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1456 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Радиоцентр | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1457 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Пензятка | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1458 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Центролит-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1459 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ АТ-1 | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1460 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Центролит-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1975 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1461 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Светотехника-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
1462 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ОВ | РЛНД-2-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1463 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Светотехника-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
1464 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ АТ-2 | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1465 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Медпрепараты-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1974 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1466 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ ВЛ Медпрепараты-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1467 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ БСК | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1468 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110 Энергомаш-1 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1469 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110 Энергомаш-2 | РПД-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1470 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Северозападная | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1471 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Литейщик | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1472 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Радиоцентр | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1473 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Пензятка | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1474 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Центролит-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1475 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ АТ-1 | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1476 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Центролит-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1975 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1477 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Светотехника-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1478 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ОВ | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1479 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Светотехника-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1480 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ АТ-2 | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1481 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ШСМВ | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1482 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Медпрепараты-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1974 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2029
1483 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Медпрепараты-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2029
1484 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ БСК | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2029
1485 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1СШ ТН-1-110 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2029
1486 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ1СШ Энергомаш-1 | РПДО-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1487 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ1СШ Энергомаш-2 | РПДО-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1488 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Северозападная | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1489 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Литейщик | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1490 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Радиоцентр | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1491 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Пензятка | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
1492 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Центролит-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1493 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ АТ-1 | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1494 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Центролит-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1975 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1495 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Светотехника-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1496 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ОМВ | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024
1497 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Светотехника-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1498 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ АТ-2 | РЛНД-1-110/1000 | 110 | 0 | 1973 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
1499 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ШСМВ | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1500 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Медпрепараты-1 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1974 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1501 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Медпрепараты-2 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1502 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ БСК | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1503 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ Энергомаш-1 | РПДО-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1504 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ Энергомаш-1 | РПДО-2-110/1600УХЛ1 | 110 | 0 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1505 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2СШ ТН-2-110 | РЛНД-1-110/600 | 110 | 0 | 1973 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
1506 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110кВ ТН-1-110кВ | ОПН-П-110/73/10/400-III | 110 | 0404-2-14-06777, 0404-2-14-10358, 0404-2-14-10345 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2018; 2020; 2023; 2026; 2029
1507 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110кВ ТН-2-110кВ | ОПН-П-110/73/10/400-III | 110 | 0404-2-14-06778, 0404-2-14-10341, 0404-2-14-10339 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2018; 2020; 2023; 2026; 2029
1508 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1509 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1510 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1511 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1973 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
1512 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 2 «ТН-6 –2 - А» | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1513 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 15 «ТН – 6 - 1 – А» | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1514 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 18 «ТН – 6 – 2 – Б» | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1515 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 21 «ТН – 6 – 3 – А» | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1516 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 24 «ТН – 6 – 4 – А» | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1517 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 46 «ТН – 6 – 4 – Б» | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1518 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 47 «ТН – 6 – 3 – Б» | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1519 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 1 В-6 кВ «ТСН-1» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1520 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 3 В-6 кВ «1В» АТ-1 | МГГ-10-3000 | 6 | 0 | 1973 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1521 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 4 В-6 кВ «КПД» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1522 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 6 В-6 кВ «Кабельный з-д» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
1523 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 7 В-6 кВ «Профилакторий» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1524 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 8 В-6 кВ «з-д Автосамосвалов» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1525 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 9 В-6 кВ «Насосная № 2» (ПТС) | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2019 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1526 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 10 В-6 кВ «ДСК» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1527 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 11 В-6 кВ «Котельная» (ПТС) | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2019 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1528 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 12 В-6 кВ «ПТС» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2019 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1529 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 13 В-6 кВ «Троллейбусное депо № 2» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1530 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 16 В-6 кВ «2В» АТ-1 | МГГ-10-3000 | 6 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1531 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель вакуумный | яч. № 19 СМВ-6 кВ «13 ШК» | ВБЭС-7-10-31,5 | 6 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2021; 2025; 2029
1532 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель вакуумный | яч. № 20 СМВ-6 кВ «24 ШК» | ВБЭС-7-10-31,5 | 6 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2021; 2025; 2029
1533 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 25 В-6 кВ «3В» АТ-2 | ВМП-10Э-2500-20 | 6 | 0 | 1977 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1534 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 26 В-6 кВ «4В» АТ-2 | ВМП-10Э-2500-20 | 6 | 0 | 1977 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1535 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 27 В-6 кВ «Насосная № 4» (ПТС) | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1536 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 29 В-6 кВ «Кабельный з-д» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1537 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 30 В-6 кВ «Горгаз» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1538 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 31 В-6 кВ «Рем. мастерские» (Профилакторий) | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1539 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 32 В-6 кВ «Кабельный з-д» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1540 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 33 В-6 кВ «Хознужды» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
1541 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 34 В-6 кВ «Котельная» (ПТС) | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2013 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1542 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 35 В-6 кВ «ТСН № 2» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1543 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 36 В-6 кВ «з-д Автосамосвалов» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1973 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1544 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 37 В-6 кВ «Котельная» (ПТС) | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1973 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1545 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 38 В-6 кВ «ДСК» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1546 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 39 В-6 кВ «КПД» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1977 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1547 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 40 В-6 кВ «Насосная №4» (ПТС) | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1548 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 41 В-6 кВ «Тяговая ПС» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1977 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
1549 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 42 В-6 кВ «Насосная 3 подъёма» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1550 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 43 В-6 кВ «ЗРОМ» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1977 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
1551 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 44 В-6 кВ Насосная № 9» | ВМП-10-630-20К | 6 | 0 | 1977 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1552 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель масляный | яч. № 45 В-6 кВ «Насосная № 9» | ВМП-10-600 | 6 | 0 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
1553 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Выключатель вакуумный | яч. № 48 В-6 кВ «Спорткомплекс» | ВБЭК-14-10-20/1600 УХЛ1 | 6 | 0 | 2003 | не проводился | 2015 | 12 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
1554 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | яч. № 5 «ЛР-6 кВ I СШ-6 кВ» | РВК-10/3000 | 6 | 0 | 1973 | 2013 | 2016 | 8-12 | 4-6 | bar: 2021; 2025
1555 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | яч. № 14 «ЛР-6 кВ II СШ-6кВ» | РВК-10/3000 | 6 | 0 | 1973 | 2017 | 2015 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2021; 2026
1556 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | яч. № 17 «СР – 6 – 13 ШК» | РВК-10/3000 | 6 | 0 | 1973 | 2018 | 2015 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022
1557 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | яч. № 22 «СР – 6 - 24 ШК» | РВК-10/3000 | 6 | 0 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2022
1558 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | яч. № 23 «ЛР-6 кВ III СШ-6кВ» | РВК-10/3000 | 6 | 0 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2022
1559 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разъединитель | Яч. № 28 «ЛР-6 кВ IV СШ-6кВ» | РВК-10/3000 | 6 | 0 | 1973 | 2017 | 2015 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2022
1560 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 2 «РВП - 6 –2 - А» | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10346, 0404-2-14-10345, 0404-2-14-10341 | 1973 | 2002 | 2017 | не проводится | не проводится | ТВК | ТВК | ТВК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
1561 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 15 «РВП – 6 - 1 – А» | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10342, 0404-2-14-10344, 0404-2-14-10343 | 1973 | 2002 | 2017 | не проводится | не проводится | ТВК | ТВК | ТВК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
1562 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 21 «РВП – 6 – 3 – А» | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10342, 0404-2-14-10344, 0404-2-14-10343 | 1973 | 2001 | 2017 | не проводится | не проводится | ТВК | ТВК | ТВК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
1563 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 24 «РВП – 6 – 4 – А» | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10346, 0404-2-14-10357, 0404-2-14-10351 | 1973 | 2001 | 2017 | не проводится | не проводится | ТВК | ТВК | ТВК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
1564 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 46 «РВП – 6 – 4 – Б» | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10354, 0404-2-14-10355, 0404-2-14-10356 | 1973 | 2001 | 2017 | не проводится | не проводится | ТВК | ТВК | ТВК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
1565 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 47 «РВП – 6 – 3 – Б» | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10352, 0404-2-14-10338, 0404-2-14-10353 | 1973 | 2001 | 2017 | не проводится | не проводится | ТВК | ТВК | ТВК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
1566 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 18 «РВП – 6 – 2 – Б» | РВП-6 | 6 | 0404-2-14-10340, 0404-2-14-17174, 0404-2-14-10339 | 1973 | 2000 | 2017 | не проводится | не проводится | ТВК | ТВК | ТВК | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
1567 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1-6кВ | ТМ-630/6-66У1 | 6 | 0 | 1973 | 2000 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1568 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2-6кВ | ТМ-630/6-66У1 | 6 | 0 | 1973 | 2000 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1569 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Мост шинный | ШМ-1-6 | данные уточняются | 6 | 0 | 1973 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1570 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Мост шинный | ШМ-1-6 | данные уточняются | 6 | 0 | 1973 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1571 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Реактор токоограничивающий | Р-1-6кВ | РБАС | 6 | 0404-2-11-10946, | 1973 | 2005 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028; 2030
1572 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Реактор токоограничивающий | Р-2-6кВ | РБАС | 6 | 0404-2-11-10945 | 1973 | 2005 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028; 2030
1573 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Реактор заземляющий | ЗРОМ-1-6кВ | РЗДПОМ-300/6 У1 | 6 | 0404-2-11-10992 | 1973 | 2001 | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027
1574 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Батарея статических конденсаторов | БСК-110кВ | КЭПФ-12-450-2УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-11009 | 2018 | не проводился | 2019 | не проводится | 1 | bar: 2017 to 2030
1575 | Волги | Средне-Волжское | Саранская | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 8 ОРzS-800 | АБ | 0 | 2005 | не проводился | 2010 | по тех. сост. | по тех. сост.
1576 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор силовой | Т-1 | ТРДЦН-63000/220-74 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1577 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор силовой | Т-2 | ТРДЦН-63000/220-74 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1578 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1579 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2004 | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1580 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-220 | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1581 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Система шин | 1 С 220 | данные уточняются | 220 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1582 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Система шин | 2 С 220 | данные уточняются | 220 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1583 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Система шин | 3 С 220 | данные уточняются | 220 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1584 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | СВ-13-220 | У-220-2000-25 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2019: С; 2020: М (В); 2023: Т; 2027: С
1585 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | СВ-23-220 | У-220-2000-25 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2022; 2026; 2030
1586 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Саранская ф. А, В, С | ВЗ-1250 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1587 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Рузаевка ф. А, В, С | ВЗ-1250 | 220 | 0 | 1988 | 2006 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1588 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Комсомольскаяф. А, В, С | ВЗ-1250 | 220 | 0 | 1988 | 2004 | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2018; 2024; 2030
1589 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Саранская ф. А, В, С | СМП-110 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
1590 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Рузаевка ф. А, В, С | СМП-110 | 220 | 0 | 1988 | 2006 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1591 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Комсомольская ф. А, В, С | СМП-110 | 220 | 0 | 1988 | 2004 | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2029
1592 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Саранская | РНДЗ-2-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2019 | 2014 | 8-10 | 3-4 | bar: 2019; 2023; 2027
1593 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Рузаевка | РНДЗ-2-220 У/2000 У1 | 220 | 0 | 1988 | 2016 | 2014 | 8-10 | 3-4 | bar: 2020; 2024; 2026
1594 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Комсомольская | РНДЗ-2-220 У/2000 | 220 | 0 | 1991 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1595 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ШР-1-2201 СВ-13 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019
1596 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ШР-3-220 СВ-13 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1597 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 СВ-23 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1598 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ШР-3-220 СВ-23 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1599 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | РТН-1-220 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1600 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | РТН-2-220 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
1601 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | РТН-3-220 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026 to 2027; 2030
1602 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Т-1 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026 to 2027; 2030
1603 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Т-2 | РНДЗ-1-220 У/2000 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026 to 2027; 2030
1604 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Отделитель | ОД 220 Т-1 | ОД-220М/1000 | 220 | 0 | 1988 | 2019 | 2018 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1605 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Короткозамыкатель | КЗ 220 Т-1 ф.А | КЗ-220М | 220 | 0 | 1988 | 2019 | 2018 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1606 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Отделитель | ОД 220 Т-2 | ОД-220М/1000 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1607 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Короткозамыкатель | КЗ 220 Т-2 ф. А | КЗ-220М | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1608 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 Т-1 | ОПН-220/154/10/550 II УХЛ1 | 220 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1609 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 Т-2 | ОПН-220/157 10/500 II УХЛ1 | 220 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1610 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 1СШ Т-1 | РВП-10 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1611 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 2СШ Т-1 | РВП-10 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1612 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 3СШ Т-2 | РВП-10 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1613 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 4СШ Т-2 | РВП-10 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1614 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1615 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1616 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1617 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1998 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
1618 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 21 ТН-1-10кВ | НТМИ-10-66 У3 | 10 | 0 | 1988 | 2002 | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1619 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 27 ТН-3-10кВ | НТМИ-10-66 У3 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1620 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 30 ТН-2-10кВ | НТМИ-10-66 У3 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1621 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор напряжения | яч. № 36 ТН-4-10кВ | НТМИ-10-66 У3 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1622 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Мост шинный | ШМ-1-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1623 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Мост шинный | ШМ-2-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1624 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Мост шинный | ШМ-3-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1625 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Мост шинный | ШМ-4-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
1626 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 5 МВ-10кВ «Саранский завод ССП» | ВМПЭ-10-630-20У2 | 10 | 0 | 1990 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1627 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 6 МВ-10кВ «Ввод 2 СШ Т - 1» | ВМПЭ-10-3200-31,5У3 | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1628 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 7 МВ-10кВ «Городские очистные» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1629 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 8 МВ-10кВ «Городские очистные» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1630 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель вакуумный | яч. № 9 В-10кВ "ГПП-1,КЛС-4" | ВБЭС-7-10-31,5/1600УХЛ2 | 10 | 0 | 2018 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2022; 2026
1631 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 10 МВ-10кВ «Станция доочистки» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1632 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 11 МВ-10кВ «Ввод 1 СШ Т – 1» | ВМПЭ-10-3200-31,5У3 | 10 | 0 | 1988 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1633 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 12 МВ-10кВ «Центролит сервис» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1634 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 13 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1635 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 14 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-1000-20 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1636 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 15 МВ-10кВ «СЗЛК» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 2003 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1637 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 16 МВ-10кВ «КЛС-1 яч 43 ГПП-1» | ВМП-10-1000-20У3 | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1638 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 17 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1639 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 18 МВ-10кВ «КЛС яч 35 ГПП-2» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1640 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 19 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-1600-20 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1641 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 20 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1642 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 24 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1643 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 25 СМВ – 10 13 ШК | ВМП-10-1600-20У3 | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1644 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 26 МВ-10кВ ТСН-№ 1 | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1645 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 28 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1646 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 29 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1647 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 31 МВ-10кВ ТСН-№2 | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1999 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1648 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 33 МВ-10кВ «Мордовдорстрой» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 2001 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1649 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 34 СМВ – 10 кВ 24 ШК | ВМП-10-1600-20У3 | 10 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1650 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 35 МВ-10кВ «КЛС яч. № 18 ГПП – 2» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1651 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 38 МВ-10кВ «ГРС» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 2004 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021
1652 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 39 МВ-10кВ «Станция доочистки» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1653 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 40 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1654 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 41 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | 2010 | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1655 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 42 МВ-10кВ «Энерголин» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1656 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 43 МВ-10кВ «КЛС – 2 яч.№24 ГПП – 1» | ВМП-10-1600-20У3 | 10 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1657 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 44 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2012 | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1658 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 45 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-1600-20 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1659 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 46 МВ-10кВ «Ввод 4 СШ Т - 2» рез | ВМПЭ-10-3200-31,5У3 | 10 | 0 | 1988 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1660 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 47 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1661 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 48 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1662 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 49 МВ-10кВ «Резерв» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | 8 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано
1663 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 50 МВ-10кВ «ГНС» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
1664 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 51 МВ-10кВ «Ввод 3 СШ Т - 2» | ВМПЭ-10-3200-31,5У3 | 10 | 0 | 1988 | 2013 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
1665 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель вакуумный | яч. № 52 В-10кВ «ГПП-1,КЛС-3» | ВБЭС-7-10-31,5/1600УХЛ2 | 10 | 0 | 2018 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | [14 empty] | Разукомплектовано | bar: 2022; 2026
1666 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Выключатель масляный | яч. № 54 МВ-10кВ «Саранский завод ССП» | ВМП-10-630-20К | 10 | 0 | 1990 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
1667 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | яч. № 23 СР–10 1-3 СШ | СР-10/1500 | 10 | 0 | 1988 | 2018 | 2013 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2022; 2026
1668 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разъединитель | яч. № 32 СР-10 2-4 СШ | СР-10/1500 | 10 | 0 | 1988 | 2019 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2019; 2023; 2027
1669 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 22 РВО – 10 кВ 2СШ | РВП-10 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1670 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Разрядник вентильный | яч. № 37 РВО – 10 кВ 3СШ | РВП-10 | 10 | 0 | 1988 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1671 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1-10кВ | ТМ-250/10-66 | 10 | 0404-2-14-06833 | 1999 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2019; 2022; 2025; 2028
1672 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2-10кВ | ТМ-160/10-66У1 | 10 | 0404-2-14-06834 | 1988 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2019; 2022; 2025; 2028
1673 | Волги | Средне-Волжское | Центролит | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 8 OPzS-800 | АБ | 0 | 2004 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
1674 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦ-125000/220/110-82У1 | 220 | 0 | 1986 | 1986 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1675 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛТДН | ЛТМН-1600/10 | 10 | 0 | 1986 | 1986 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2029
1676 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Мост шинный | ШМ-1-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1677 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН №1 | ТМ-250/10-66 У1 | 10 | 0 | 1986 | 2004 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1678 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН №2 | ТМ-250/6-66У1 | 10 | 0 | 1986 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1679 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110Кв «АТ-1» | 3AP1FG-145 | 110 | 0 | 2015 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2027
1680 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 кВ «Ромоданово» | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1681 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110кВ «ОВ» | GL-312FX-110 | 110 | 0404-2-14-47174 | 2016 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
1682 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110кВ «Атяшево» | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1683 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110кВ «Алексеевка» | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1684 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110кВ «ШСВ» | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2018 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2023; 2028
1685 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель масляный | В-10кВ яч.06 «АТ-1» | ВМПЭ-10/1600/31,5 | 10 | 0 | 1986 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1686 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель масляный | В-10кВ яч.01 «ПМК-13» | ВМПЭ-10/630/31,5 | 10 | 0 | 1986 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1687 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель масляный | В-10кВ яч.02 «Кольцевания с яч.№7 ПС Медаево | ВМПЭ-10/630/31,5 | 10 | 0 | 1986 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1688 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель масляный | В-10кВ яч.03 «Кольцевания с яч.№13 ПС Апраксино» | ВМПЭ-10/630/31,5 | 10 | 0 | 1986 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1689 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель масляный | В-10кВ яч.05 «Нуя» | ВМПЭ-10/630/31,5 | 10 | 0 | 1986 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
1690 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель масляный | В-10кВ яч.14 «Упр.Ком.ЭС» | ВМПЭ-10/630/31,5 | 10 | 0 | 1986 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1691 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель масляный | В-10кВ ПК-10 "ТСН" | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1986 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
1692 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10кВ «АТ-1» | РВО-10 | 10 | 0 | 1986 | 1986 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1693 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ЛР-220кВ « Центролит» | РНДЗ 2/220/2000У1 | 220 | 0 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
1694 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Отделитель | ОД-220кВ «АТ-1» | ОД-220У/1000 | 220 | 0 | 1986 | 2016 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1695 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-200кВ «АТ-1» | КЗ-220У | 220 | 0 | 1986 | 2016 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
1696 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 «АТ-1» | ОПН-П-220/156/10/600-3-УХЛ1-01 | 220 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1697 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ «АТ-1» | РНДЗ 2-110/2000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1698 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ТР-110кВ «АТ-1» | РНДЗ 2-110/2000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1699 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1с.ш. «АТ-1» | РНДЗ 1Б-110/2000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1700 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2с.ш. «АТ-1» | РНДЗ 1Б-110/2000СК | 110 | 0 | 1986 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1701 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110кВ «АТ-1» | ОПН-П-110/77/10/400-II-УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1702 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ «Ромоданово» | РНДЗ 1б-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2012 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2026
1703 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ «Ромоданово» | РНДЗ 2-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1704 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1с.ш. «Ромоданово» | РНДЗ 1б-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1705 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2с.ш. «Ромоданово» | РНДЗ 1б-110/1000СК | 110 | 0 | 1986 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2027
1706 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ «ОВ» | РНДЗ 2-110/2000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1707 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1с.ш. «ОВ» | РНДЗ 1б-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1708 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2с.ш. «ОВ» | РНДЗ 1б-110/1000СК | 110 | 0 | 1986 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1709 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ «Атяшево» | РНДЗ 1б-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
1710 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ «Атяшево» | РНДЗ 2-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1711 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1с.ш. «Атяшево» | РНДЗ 1б-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
1712 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2с.ш. «Атяшево» | РНДЗ 1б-110/1000СК | 110 | 0 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1713 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ «Алексеевка» | РНДЗ 1б-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1714 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ «Алексеевка» | РНДЗ 2-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2027
1715 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1с.ш. «Алексеевка» | РНДЗ 1б-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1716 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2с.ш. «Алексеевка» | РНДЗ 1б-110/1000СК | 110 | 0 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1717 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-1с.ш. «ШСВ» | РНДЗ 2-110/2000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1718 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-2с.ш. «ШСВ» | РНДЗ 2-110/2000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1719 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ «ТН №1» | РНДЗ 2-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
1720 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ «ТН №2» | РНДЗ 2-110/1000У1 | 110 | 0 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
1721 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ТР-10кВ «АТ-1» | РНДЗ 2-35/2000У1 | 10 | 0 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2026
1722 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220кВ «АТ-1» | IOSK-245 | 220 | 0 | 2014 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1723 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220кВ Центролит | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1986 | 2008 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1724 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ «АТ-1» | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1725 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ «Комсомольская-Ромоданово» | ТРГ-110 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1726 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ «ОВ» | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1727 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ «Комсомольская-Атяшево» | ТРГ-110 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1728 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ «Комсомольская-Алексеевка» | СА-123 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1729 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110кВ «ШСВ» | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1730 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1 110 | НКФ-110-83 У1 | 110 | 0 | 1986 | 2006 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1731 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2 110 | НКФ-110-83 У1 | 110 | 0 | 1986 | 2009 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
1732 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3 110 | НКФ-110-83 У1 | 110 | 0 | 1986 | 2005 | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
1733 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-1 110 | РВС-110 | 110 | 0 | 1985 | 2005 | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1734 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разрядник вентильный | РВС-2 110 | РВС-110 | 110 | 0 | 1985 | 2009 | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
1735 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Система шин | Гибкие шины 220кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1986 | 2004 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1736 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Система шин | Гибкие шины 110кВ 1СШ | данные уточняются | 110 | 0 | 1986 | 2005 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1737 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Система шин | Гибкие шины 110кВ 2 СШ | данные уточняются | 110 | 0 | 1986 | 2005 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1738 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Система шин | Гибкие шины 110кВ ОСШ | данные уточняются | 110 | 0 | 1986 | 2004 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1739 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10кВ «ЛТ-1» | РВО-10 | 10 | 0 | 1986 | 2000 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1740 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10 АТ-1 | ЗНОЛ-10-III- УХЛ1 | 10 | 0 | 2019 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
1741 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 ТН-10кВ АТ-1 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-44221, 0404-2-14-44222, 0404-2-14-44223 | 1986 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
1742 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-10 | НАМИ-10 | 10 | 0 | 1995 | 2004 | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1743 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Система шин | 1 СШ-10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | 2004 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
1744 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Заградитель высокочастотный | В/Ч заградители ВЛ-220 Ценролит | ВЗ-1000-0,6 | 220 | 0 | 1985 | 2008 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
1745 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Заградитель высокочастотный | В/Ч заградители ВЛ-110 «Комсомольская-Ромоданово» | ВЗ-600-0,6 | 110 | 0 | 1985 | 2008 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1746 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Заградитель высокочастотный | В/Ч заградитель ВЛ-110 «Комсомольская-Атяшево» | ВЗ-600-0,6 | 110 | 0 | 1985 | 2008 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1747 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ-220 Центролит | СМП-110/2 | 220 | 0 | 1985 | 2008 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
1748 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ ВЛ-110 «Комсомольская-Ромоданово» | СМП 110/корень 3-6,4 | 110 | 0 | 1985 | 2008 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1749 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ ВЛ-110 «Комсомольская- Атяшево» | СМП 110/корень 3-6,4 | 110 | 0 | 1985 | 2008 | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
1750 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 5 ОPzS-350 | АБ | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
1751 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110кВ «Мордовцемент-1» | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1752 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Выключатель элегазовый | В-110кВ «Мордовцемент-2» | ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1753 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ «Мордовцемент-1» | РГ.1б-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1754 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ «Мордовцемент-1» | РГ.2-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1755 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1с.ш «Мордовцемент-1» | РГ.1б-ОП-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
1756 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2с.ш «Мордовцемент-1» | РГ.1а-ОП-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1757 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | РОСШ-110кВ «Мордовцемент-2» | РГ.1б-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1758 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ «Мордовцемент-2» | РГ.2-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1759 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 1с.ш «Мордовцемент-2» | РГ.1б-ОП-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
1760 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Разъединитель | ШР-110кВ 2с.ш «Мордовцемент-2» | РГ.1а-ОП-110.11/1000 УХЛ1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
1761 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ Мордовцемент-1 (ф. В) | СМПВ-110/корень3-6,4 У1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1762 | Волги | Средне-Волжское | Комсомольская | 220 | Конденсатор связи | КС-110кВ Мордовцемент-2 (ф. В) | СМПВ-110/корень3-6,4 У1 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1763 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110/10 | 220 | 0404-2-14-37058 | 2010 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1764 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1ф.А | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37040 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1765 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1ф.В | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37041 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1766 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1ф.С | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37042 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1767 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1(Н) ф.А | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37083 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1768 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1(Н) ф.В | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37084 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1769 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1(Н) ф.С | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37085 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1770 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-1 (Н) ф.А | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-38715 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1771 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-1 (Н) ф.В | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-38716 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1772 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-1 (Н) ф.С | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-38717 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1773 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110/10 | 220 | 0404-2-14-38697 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
1774 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2ф.А | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-38690 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1775 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2ф.В | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-38691 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1776 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2ф.С | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-38692 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1777 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2(Н) ф.А | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-38736 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1778 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2(Н) ф.В | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-38737 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1779 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2(Н) ф.С | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-38738 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1780 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-2 (Н) ф.А | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40678 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1781 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-2 (Н) ф.В | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40679 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1782 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-2 (Н) ф.С | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40680 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1783 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-1 | ТДНЛ-40000/10 | 10 | 0404-2-14-38698 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2029
1784 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЛРТ-1 ф.А | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40672 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1785 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЛРТ-1 ф.В | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40673 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1786 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЛРТ-1 ф.С | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40674 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1787 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 РТО-1 ф.А | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40675 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1788 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 РТО-1 ф.В | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40676 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1789 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 РТО-1 ф.С | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40677 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1790 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-2 | ТДНЛ-40000/10 | 10 | 0404-2-14-40611 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2029
1791 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЛРТ-2 ф.А | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40681 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1792 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЛРТ-2 ф.В | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40682 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1793 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 ЛРТ-2 ф.С | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40683 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1794 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 РТО-2 ф.А | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40684 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1795 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 РТО-2 ф.В | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40685 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1796 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 РТО-2 ф.С | ОПН-10/12-10/250(I) | 10 | 0404-2-14-40686 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1797 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТСЗ-630/10/0.4 У3 | 10 | 0404-2-14-38707 | 2010 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1798 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТСЗ-630/10/0.4 У3 | 10 | 0404-2-14-38708 | 2010 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1799 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | РР-10 ДГР-1 | РГ-1а-35II/1000 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40664 | 2013 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
1800 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-1 | ФМЗО-500/11/УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40659 | 2013 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1801 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | РР-10 ДГР-2 | РГ-1а-35II/1000 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40665 | 2013 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
1802 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-2 | ФМЗО-500/11/УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40660 | 2013 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1803 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | РР-10 ДГР-3 | РГ-1а-35II/1000 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40666 | 2013 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
1804 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-3 | ФМЗО-500/11/УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40668 | 2013 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1805 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | РР-10 ДГР-4 | РГ-1а-35II/1000 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40671 | 2013 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
1806 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-4 | ФМЗО-500/11/УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40669 | 2013 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
1807 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Центролит | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38688 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1808 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Центролит | 3AP1 DT-245 | 220 | 0404-2-14-38678 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1809 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Центролит | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38686 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1810 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-2 | РПД-1П-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38689 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1811 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Центролит ф.А | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-38682 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1812 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Центролит ф.В | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-38683 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1813 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Центролит ф.С | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-38684 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1814 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Центролит ф.А | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38679 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1815 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Центролит ф.В | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38680 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1816 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Центролит ф.С | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38681 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1817 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Центролит | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38687 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1818 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Центролит | 3AP1 DT-245 | 220 | 0404-2-14-38677 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1819 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Центролит | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38685 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1820 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Центролит ф.А | ВЗ-1250-0,5/130-360 | 220 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1821 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Арзамасская | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38694 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1822 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Арзамас ф.А | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-38674 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1823 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Арзамас ф.В | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-38675 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1824 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Арзамас ф.С | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-38676 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1825 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Арзамас ф.А | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38671 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1826 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Арзамас ф.В | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38672 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1827 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Арзамас ф.С | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38673 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1828 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Арзамасская | 3AP1 DT-245 | 220 | 0404-2-14-38670 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1829 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Арзамасская | РПД-1П-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38696 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1830 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Арзамасская | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38693 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1831 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Арзамасская | 3AP1 DT-245 | 220 | 0404-2-14-38669 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1832 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Арзамасская | РПД-1П-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38695 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1833 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Арзамас ф.А | ВЗ-1250-0,5/72-104 | 220 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1834 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Арзамас ф.С | ВЗ-1250-0,5/130-360 | 220 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1835 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Мокша ф.А | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37053 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1836 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Мокша ф.В | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37054 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1837 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Мокша ф.С | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37055 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1838 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Мокша ф.А | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38666 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1839 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Мокша ф.В | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38667 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1840 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Мокша ф.С | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38668 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1841 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Мокша | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37057 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1842 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Мокша | 3AP1 DT -245 | 220 | 0404-2-14-37044 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1843 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Мокша | РПД-1П-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37049 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1844 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Мокша | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37056 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1845 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Мокша | 3AP1 DT -245 | 220 | 0404-2-14-37043 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1846 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Мокша | РПД-1П-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37048 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1847 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Мокша ф.А | ВЗ-1250-0,5/100-190 | 220 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1848 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Мокша ф.В | ВЗ-1250-0,5/160-1000 | 220 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1849 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Пенза-2 ф.А | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37026 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1850 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Пенза-2 ф.В | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37027 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1851 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Пенза-2 ф.С | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37028 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1852 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Пенза-2 ф.А | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38663 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
1853 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Пенза-2 ф.В | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38664 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1854 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Пенза-2 ф.С | ТГМ-220-II-0,2S/0,2/10Р/10Р/10Р-1000/1 | 220 | 0404-2-14-38665 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1855 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Пенза-2 | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37034 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1856 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Пенза 2 | 3AP1 DT -245 | 220 | 0404-2-14-37025 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1857 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Пенза-2 | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37033 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1858 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-1 | РПД-1П-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-38689 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1859 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Пенза-2 | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37035 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1860 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Пенза 2 | 3AP1 DT -245 | 220 | 0404-2-14-37024 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1861 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Пенза-2 | РПД-2-1250 УХЛ1 | 220 | 0404-2-14-37032 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1862 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Пенза-2 ф.А | ВЗ-1250-0,5/44-52 | 220 |  | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1863 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Пенза-2 ф.В | ВЗ-1250-0,5/160-1000 | 220 |  | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1864 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 ф.А | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37029 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1865 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 ф.В | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37030 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1866 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 ф.С | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37031 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1867 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-220 ф.А | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37037 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1868 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-220 ф.В | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37038 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1869 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-220 ф.С | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37039 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1870 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 ф.А | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37045 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1871 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 ф.В | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37046 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1872 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 ф.С | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-37047 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1873 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-220 ф.А | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37050 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1874 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-220 ф.В | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37051 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1875 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-220 ф.С | ОПН 220/157 - 10/800(III) | 220 | 0404-2-14-37052 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1876 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ТР-110 АТ-1 | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37067 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1877 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 АТ-1 | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-37061 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1878 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37064 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1879 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Пайгарм | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37065 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1880 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Пайгарм | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-37059 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1881 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Пайгарм | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37062 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1882 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Пайгарм ф.А | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1883 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Хованщина | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37066 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1884 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Хованщина | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-37060 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1885 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Хованщина | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37063 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1886 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Хованщина ф.А | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1887 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Хованщина ф.А | ВЗ-630-0,5/150-1000 | 110 |  | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1888 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 ф.А | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-37068 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1889 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 ф.В | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-37069 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1890 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 ф.С | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-37070 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1891 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 ф.А | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37074 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1892 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 ф.В | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37075 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1893 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 ф.С | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37076 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1894 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 ф.А | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-37071 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1895 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 ф.В | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-37072 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1896 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 ф.С | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-37073 | 2010 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1897 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 ф.А | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37077 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1898 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 ф.В | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37078 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1899 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 ф.С | ОПН 110/80 -10/800 (III) | 110 | 0404-2-14-37079 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
1900 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | СВ-110 | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-37080 | 2010 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2022
1901 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 СВ | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37081 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1902 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 СВ | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-37082 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1903 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ТР-110 АТ-2 | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38740 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1904 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 АТ-2 | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-38739 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1905 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38734 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1906 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Медведовка | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38725 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1907 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Медведовка | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-38723 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1908 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Медведовка | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38724 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1909 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Исса | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38722 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1910 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Исса | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-38720 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1911 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Исса | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38721 | 2010 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1912 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Исса ф.А | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1913 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Журловка | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38729 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1914 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Журловка | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-3872 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1915 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Журловка | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38728 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1916 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Журловка ф.А | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1917 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 616км | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38733 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1918 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 616км | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-38731 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1919 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 616км | РПД-1-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38732 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1920 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 ТПС-616 ф.С | СМАПВ-110/V3-6.4 УХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1921 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ТПС-616 км ф.С | ВЗ-630-0,5/96-176 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1922 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 ЛАЛ | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38744 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1923 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 ЛАЛ | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-38741 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1924 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ЛАЛ | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38743 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1925 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 ЛАЛ ф.А | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1926 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 ЛАЛ ф.С | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1927 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ЛАЛ ф.А | ВЗ-630-0,5/150-1000 УХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1928 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ЛАЛ ф.С | ВЗ-630-0,5/68-100 УХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1929 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Ю.Западная | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38746 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1930 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Ю.Западная | 3AP1 DT-145 | 110 | 0404-2-14-38742 | 2011 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | bar: 2023
1931 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Ю.Западная | РПД-2-1250 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-38745 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2027
1932 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Ю.Западная ф.А | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1933 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Ю.Западная ф.В | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1934 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Ю.Западная ф.С | СМАПВ-110/V3-6.4 ХЛ1 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1935 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Ю.Западная ф.А | ВЗ-630-0,5/150-1000 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1936 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Ю.Западная ф.В | ВЗ-630-0,5/48-61 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1937 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Ю.Западная ф.С | ВЗ-630-0,5/150-1000 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2025
1938 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Конденсатор связи | ФП Исса (фА) | данные уточняются | 110 | 0 | 2013 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
1939 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ТР-10 АТ-1 | РГ.2-35/1000 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40658 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
1940 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-1-10 АТ-1 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-38699 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1941 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Разъединитель | ТР-10 АТ-2 | РГ.2-35/1000 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40667 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
1942 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-2-10 АТ-2 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-38700 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1943 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-3-10 АТ-1 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40616 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1944 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-4-10 АТ-2 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40617 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1945 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-1-1/2-10 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-38701 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1946 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-2-1/2-10 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-38702 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1947 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-3-3/4-10 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40618 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1948 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-4-3/4-10 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40619 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1949 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Насосная | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40624 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1950 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Горсеть | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40625 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1951 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Аргомаково | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40626 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1952 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 МСО | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40627 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1953 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Трикотажная фабрика | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40628 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1954 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Химмаш 1 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40629 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1955 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40612 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1956 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ТСН-1 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40630 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1957 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ДГР-1 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40631 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1958 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40613 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1959 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 НефтехГазМаш | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40632 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1960 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40614 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1961 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 С/х техника | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40633 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1962 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Канализационная станция | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40634 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1963 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ССК | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40635 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1964 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Химмаш | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40636 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1965 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Горсеть | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40637 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1966 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ДГР-2 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40638 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1967 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40615 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1968 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Канализационная станция | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40639 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1969 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Красное сельцо | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40640 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1970 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 М.Пишля | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40641 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1971 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Промбаза | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40642 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1972 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ССК | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40643 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1973 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Химмаш | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40644 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1974 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40620 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1975 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ДГР-3 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40645 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1976 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40621 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1977 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Тат.Пишля | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40646 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1978 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Химмаш 2 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40647 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1979 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Трикотажная фабрика | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40648 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1980 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40622 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1981 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Насосная | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40649 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1982 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Горсеть | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40650 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1983 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Трускляй | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40651 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1984 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ТСН-2 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40652 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1985 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ДГР-4 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40653 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1986 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-40653 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2028
1987 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-10 | НАМИ-10-95 | 10 | 0404-2-14-40687 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1988 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-10 | НАМИ-10-95 | 10 | 0404-2-14-40688 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
1989 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит собственных нужд | Панель №1 ЩСН | ШСН-8450 УХЛ4 | 0.4 |  | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2020
1990 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит собственных нужд | Панель №2 ЩСН | ШСН-8450 УХЛ4 | 0.4 |  | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2020
1991 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит собственных нужд | Панель №3 ЩСН | ШСН-8150 УХЛ4 | 0.4 |  | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2020
1992 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит собственных нужд | Панель №4 ЩСН | ШСН-8350 УХЛ4 | 0.4 |  | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2020
1993 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит собственных нужд | Панель №5 ЩСН | ШСН-8150 УХЛ4 | 0.4 |  | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2020
1994 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит собственных нужд | Панель №6 ЩСН | ШСН-8450 УХЛ4 | 0.4 |  | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2020
1995 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит собственных нужд | Панель №7 ЩСН | ШСН-8450 УХЛ4 | 0.4 |  | 2010 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2020
1996 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка |  | ШО на напряжение 35, 110, 150 и 220 кВ | [6 empty] | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2028
1997 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | 7OSP VC-245 | АБ |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост.
1998 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-2 | 7OSP VC-245 | АБ |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост.
1999 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Устройство зарядно-подзарядное | УЗП-1 | УЗП-63-2 |  |  | 2010 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
2000 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Устройство зарядно-подзарядное | УЗП-2 | УЗП-63-2 |  |  | 2010 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
2001 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Дизельгенераторная установкаДГУ | ДГУ | Р275Н-2 | 0.4 | 0501-2-14-28949 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018 to 2030
2002 | Волги | Средне-Волжское | Рузаевка | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ | ШПТ- 662/663 |  |  | 2010 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
2003 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Рузаевка ф. А, В, С | ВЗ-1250-05У1 | 220 | 0 | 1992 | 2006 | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
2004 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Конденсатор связи | КС 220 Рузаевка ф. А, В, С | СМР-110/√3-6,4У1 | 220 | 0 | 1992 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2005 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Заградитель высокочастотный | В/Ч заградители ВЛ–110 кВ «Мокша-Кочелаево» | н/д | 110 | 0 | 1992 | 2006 | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2006 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Конденсатор связи | СМР–110 ВЛ –110 кВ «Мокша-Кочелаево» | н/д | 110 | 0 | 1992 | 2006 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2007 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Заградитель высокочастотный | В/Ч заградители ВЛ–110 кВ «Мокша-Каз. Майдан» | н/д | 110 | 0 | 1992 | 2004 | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2008 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Конденсатор связи | СМР–110 ВЛ–110 кВ «Мокша-Каз. Майдан» | н/д | 110 | 0 | 1992 | 2004 | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2009 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ЛР–220 Рузаевка | РДЗ-2б-220/1000 УХЛ1 | 220 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 10 | 5 | bar: 2019; 2024; 2026
2010 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор напряжения | ТН–220 Рузаевка | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1994 | 2007 | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2011 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Отделитель | ОД 220 АТ–1 | ОД-220/1000 У1 | 220 | 0 | 1992 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
2012 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Короткозамыкатель | КЗ 220 АТ–1 ф. А | КЗ-220 У1 | 220 | 0 | 1992 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
2013 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ–1 | ТФЗМ-220Б III-У1 | 220 | 0 | 1992 | 2007 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2014 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разрядник вентильный | РВМГ-220 кВ АТ–1 | РВМГ-220М У1 | 220 | 0404-2-14-10697, 0404-2-14-10698, 0404-2-14-10699 | 1992 | 2001 | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2015 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Автотрансформатор | АТ–1 (АТДЦТН–125000/63000) | АТДЦТН-125000/220/110У1 | 220 | 0 | 1991 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2016 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разрядник вентильный | РВС–110 кВ АТ–1 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-10754, 0404-2-14-10755, 0404-2-14-10756 | 1992 | 2002 | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2017 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор напряжения | ТН–10 кВ АТ–1 | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2005 | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017
2018 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разрядник вентильный | РВО–10 кВ АТ–1 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-10700,ь 0404-2-14-10701, 0404-2-14-10702 | 1992 | 2005 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2019 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ТР–10 кВАТ–1 | РНДЗ-1б-35/3200 У1 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2020 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛТ–1 (ЛТДН–40000) | ЛТДН–40000/10 | 10 | 0 | 1992 | 1992 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2029
2021 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактор 10 кВ | РБГ–10–2500 У3 | 10 | 0 | 1992 | 1999 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028; 2030
2022 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ЛР–110 кВ «Мокша-Каз. Майдан» | РДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 10 | 5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2027: Т
2023 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ЛР–110 кВ АТ–1 | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2024 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ЛР–110 кВ «Мокша-Ковылкино I» | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2025 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ЛР–110 кВ «Мокша-Ковылкино II» | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2026 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ЛР–110 кВ «Мокша-Инсар» | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2027 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ЛР–110 кВ «Мокша-Кочелаево» | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2028 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | РОСШ – 110 кВ «Каз. Майдан» | РДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 10 | 5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2027: Т
2029 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | РОСШ – 110 кВ ОВ | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2030 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | РОСШ – 110 кВ АТ - 1 | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2031 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | РОСШ – 110 кВ «Ковылкино I» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2032 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | РОСШ – 110 кВ «Ковылкино II» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2033 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | РОСШ – 110 кВ «Инсар» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2034 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | РОСШ – 110 кВ «Кочелаево» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2035 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 кВ «Каз. Майдан» | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2036 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 кВ ОВ | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2037 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 кВ ШСВ | ТФЗМ-110Б 1У1 | 110 | 0 | 1992 | 2004 | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2038 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 кВ АТ - 1 | ТФЗМ-110Б 1У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2039 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 кВ «Ковылкино I» | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2040 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 кВ «Ковылкино II» | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2041 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 «Инсар» | ТРГ-110 II | 110 | 0 | 2012 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017
2042 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор тока | ТТ – 110 кВ «Кочелаево» | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2043 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | В – 110 кВ «Каз. Майдан» | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | 2017: З(н); 2019: Т; 2023: С; 2027: Т | Реконструкция ПС 220 кВ Мокша. (Замена масляных выключателей ВМТ–110 Ковылкино–1, Ковылкино–2, Каз.Майдан на элегазовые (3 шт.) с заменой защит и автоматики.) 2017-2019
2044 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель элегазовый | ОВ – 110 кВ | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2045 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель элегазовый | ШСВ – 110 кВ | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2046 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель элегазовый | В–110 кВ АТ – 1 | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2047 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | В–110 кВ «Ковылкино I» | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | 110 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | 2017: З(н); 2019: Т; 2023: С; 2027: Т | Реконструкция ПС 220 кВ Мокша. (Замена масляных выключателей ВМТ–110 Ковылкино–1, Ковылкино–2, Каз.Майдан на элегазовые (3 шт.) с заменой защит и автоматики.) 2017-2019
2048 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | В–110 кВ «Ковылкино II» | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | 2020: З(н) | Реконструкция ПС 220 кВ Мокша. (Замена масляных выключателей ВМТ–110 Ковылкино–1, Ковылкино–2, Каз.Майдан на элегазовые (3 шт.) с заменой защит и автоматики.) 2017-2019
2049 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель элегазовый | В–110 кВ «Инсар» | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2050 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель элегазовый | В–110 кВ «Кочелаево» | Areva GL-312 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2051 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IСШ «Каз. Майдан» | РДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 10 | 5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2027: Т
2052 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IСШ «ОВ» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2053 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IСШ СВ | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2054 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ АТ - 1 | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2055 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IСШ «Ковылкино I» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2056 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IСШ «Кочелаево» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2057 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IСШ ТН – 110 - 1 | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2058 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IIСШ ОВ | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2018 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
2059 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IIСШ СВ | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
2060 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IIСШ ТН – 110 - 2 | РНДЗ-2б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
2061 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 кВ IIСШ «Ковылкино II» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2062 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | ШР–110 IIСШ «Инсар» | РНДЗ-1б-110/1000 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2063 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор напряжения | ТН–1–110 кВ I сек. шин | НКФ-110-58 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2002 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2064 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор напряжения | ТН–2–110 кВ II сек. шин | НКФ-110-58 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2003 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2065 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор напряжения | ТН – 110 кВ ОСШ (фаза В) | НКФ-110-58 У1 | 110 | 0 | 1992 | 2003 | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2066 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разрядник вентильный | РВС – 110 кВ IСШ | РВС–110 | 110 | 0404-2-14-10757, 0404-2-14-10758, 0404-2-14-10759 | 1992 | 2002 | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2067 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разрядник вентильный | РВС – 110 кВ IIСШ | РВС–110 | 110 | 0404-2-14-10760, 0404-2-14-10761, 0404-2-14-10762 | 1992 | 2003 | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2068 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Система шин | Гибкие шины 220 кВ | н/д | 220 | 0 | 1992 | 2000 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2069 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Система шин | Гибкие шины 110 кВ I СШ | н/д | 110 | 0 | 1992 | 2002 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2070 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Система шин | Гибкие шины 110 кВ II СШ | н/д | 110 | 0 | 1992 | 2013 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2071 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Система шин | Гибкие шины 110 кВ ОСШ | н/д | 110 | 0 | 1992 | 2013 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2072 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Мост шинный | Шинный мост 10 кВ АТ - 1 | н/д | 10 | 0 | 2008 | 2011 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2073 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Система шин | Сборные шины 10 кВ | н/д | 10 | 0 | 1992 | 1998 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2074 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор напряжения | Яч. № 1 ТН – 10 - 1 - 2 | НОМ-10 66 | 10 | 0 | 1992 | 2006 | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
2075 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель вакуумный | Яч. № 2 В – 10 «КЭМЗ» | ВБМ-10-20/1000 | 10 | 0 | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2076 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 3 В – 10 ТСН - 1 | ВМПЭ-10-1000/20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2077 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор напряжения | Яч. № 4 ТН – 10 – 1 - 1 | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2006 | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
2078 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 5 В – 10 кВ АТ – 1 | ВМПЭ-10-31,5 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
2079 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Разъединитель | Яч. № 6 «ЗН ввода 10 кВ АТ-1» | н/д | 10 | 0 | 1992 | 2017 | 2015 | 8-12 | 4-6 | bar: 2017; 2023; 2029
2080 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 7 В–10 кВ «Резерв» | н/д | 10 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2081 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 8 В–10 кВ «Резерв» | н/д | 10 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2082 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 9 В–10 кВ «Резерв» | н/д | 10 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2083 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель вакуумный | Яч. № 10 В–10 кВ «Город 1» | ВБМ-10-20 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится
2084 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель вакуумный | Яч. № 11 В–10 кВ «Резерв» | ВБМ-10-20 | 10 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2085 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель вакуумный | Яч. № 12 В–10 кВ «3 Микрорайон» | ВБМ-10-20 | 10 | 0 | 2006 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится
2086 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 13 В–10 кВ «АБЗ» | ВМПЭ-10-1000/20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
2087 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 14 В–10 кВ «Ввод на ЦРП–2» | ВМПЭ-10-1000/20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
2088 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 15 В–10 кВ «Птицесовхоз» | ВМПЭ-10-1000/20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
2089 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Выключатель масляный | Яч. № 16 В–10 кВ «ТСН – 2» | ВМПЭ-10-1000/20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
2090 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 5 OPzS 250 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | 2011 | по тех. сост. | по тех. сост.
2091 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Трансформатор силовой | ТСН №1 | ТМ-400 | 10 | 0 | 1992 | 1992 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2092 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | КТП | КТП-10/0,4 кВ (ТСН №2) | ТМ-400 | 10 | 0 | 1992 | 2000 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2093 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Опора шинная | ШО-110 АТ-1 | н/д | 110 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2094 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Опора шинная | ШО-110 СВ | н/д | 110 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2095 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Опора шинная | ШО-110 ОВ | н/д | 110 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2096 | Волги | Средне-Волжское | Мокша | 220 | Опора шинная | ШО-110 Каз.Майдан | н/д | 110 | 0 | 1992 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2097 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125000 | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2098 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000 | 220 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
2099 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-1 | ЛТДН-40000 | 10 | 0 | 1980 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2100 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-2 | ЛТДН-40000 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2101 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Реактор токоограничивающий | Реакторная-10 кВ АТ-1 | РБСДГ-10-2х2500-0,2 | 10 | 0 | 1980 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2102 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Реактор токоограничивающий | Реакторная-10 кВ АТ-2 | РБСДГ-10-2х2500-0,2 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2103 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Мост шинный | ШМ-10 кВ АТ-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 1980 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2024; 2030
2104 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Мост шинный | ШМ-10 кВ АТ-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2024; 2030
2105 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220 кВ 1СШ | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2106 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220 кВ 2СШ | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2107 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 кВ 1СШ | ТГФМ-220 | 220 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2018: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2108 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 кВ 2СШ | ТФНД-220 I | 220 | 0 | 1984 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2109 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 кВ РШП | ТФНД-220 I | 220 | 0 | 1984 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2110 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 1 сек.ш. 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2111 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 2 сек.ш. 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2112 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 кВ 1СШ | НКФ-110-57 У1 | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2113 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 кВ 2СШ | НКФ-110-57 У1 | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2114 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Агрегатная-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2115 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Агрегатная-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2116 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Параты | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2117 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Помьялы | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2118 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Сотнур | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2119 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ ОВ-110 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2120 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Городская-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2121 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Городская-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2122 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 кВ Пионерская | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2123 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | СМВ-220 кВ | У-220-1000/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | 2017: С М(В); 2019: Т; 2020: М(В); 2023: Т; 2025: С; 2029: Т | ф. В; ф. А в ст. ШР-2
2124 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Сотнур | МКП-110/1000/630-20У1 | 110 | 0 | 1984 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2019: С; 2020: М(В); 2023: Т; 2027: С
2125 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Параты | МКП-110/1000/630-20У1 | 110 | 0 | 1984 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
2126 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Помъялы | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1993 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | 2017: С; 2020: М(В); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2127 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ АТ-2 | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1984 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | [14 empty] | ф С, ф А в ст ТР | bar: 2019; 2021; 2025; 2029
2128 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Пионерская | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1979 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2019: С; 2020: М(В); 2023: Т; 2027: С
2129 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Агрегатная-1 | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | 2019: Т; 2020: М(В); 2021: С; 2025: Т; 2029: С | ф В, ф С в ст ВЛ
2130 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Агрегатная-2 | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | 2018: Т; 2020: М(В); 2022: Т; 2024: С; 2028: Т
2131 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ АТ-1 | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1979 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | [14 empty] | ф А, ф В в ст ТР | bar: 2019; 2023; 2027
2132 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | ОВ-110 | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1984 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | 2019: Т; 2020: М(В); 2023: Т; 2024: С; 2028: Т
2133 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | ШСВ | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | 2019: Т М(В); 2023: Т; 2024: С; 2028: Т | ф. А; ф. В в ст. 2сш
2134 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Городская-1 | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 2002 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | 2018: Т; 2019: М(В); 2022: Т; 2023: С; 2027: Т | ф А,В,С в ст ШР
2135 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-110 кВ Городская-2 | У-110-2000-40У1 | 110 | 0 | 1979 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | 2018: С М(В); 2020: М(В); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т | ф В, ф С в ст ШР
2136 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2137 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2138 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | ОСШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2139 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | Согласующий трансформатор ДГК-1 | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2140 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Реактор заземляющий | Заземляющий реактор ДГК-1 | ЗРОМ-300/10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
2141 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | Согласующий трансформатор ДГК-2 | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2142 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Реактор заземляющий | Заземляющий реактор ДГК-2 | ЗРОМ-300/10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
2143 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | Согласующий трансформатор ДГК-3 | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2144 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Реактор заземляющий | Заземляющий реактор ДГК-3 | РЗДСОМ-380/10 | 10 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
2145 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | Согласующий трансформатор ДГК-4 | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2146 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Реактор заземляющий | Заземляющий реактор ДГК-4 | ТМ-180/10 | 10 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
2147 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМФ-400 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2148 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-400 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2149 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТМ-400 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2150 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор силовой | ТХН | ТМ-630 | 10 | 0 | 1998 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2151 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | 1МВ-10 кВ АТ-1 | ВМП-10-3200-31,5 У3 | 10 | 0 | 1979 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
2152 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | 3МВ-10 кВ АТ-1 | ВМП-10-3200-31,5 У3 | 10 | 0 | 1979 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
2153 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | 2МВ-10 кВ АТ-2 | ВМП-10-3200-31,5 У3 | 10 | 0 | 1986 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
2154 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | 4МВ-10 кВ АТ-2 | ВМП-10-3200-31,5 У3 | 10 | 0 | 1987 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
2155 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | 1СМВ-10 кВ | ВМП-10-3000-31,5 У3 | 10 | 0 | 1987 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
2156 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | 2СМВ-10 кВ | ВМП-10-3150-31,5 У3 | 10 | 0 | 1987 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
2157 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1001 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1987 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2158 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 кВ КЛ-1002 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 У2 | 10 | 0 | 2009 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2159 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1003 (резерв) | ВМПЭ-10-1600-20- У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2014 | 8 | 4
2160 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 кВ КЛ-1004 | BB/TEL-10-20/1000-У2-046 | 10 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2161 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1005 | ВМПЭ-10-1600-20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2162 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1006 (резерв) | ВМПЭ-10-1000-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2013 | 8 | 4
2163 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10 кВ КЛ-1007 АО «Полаир-Недвижимость» | ВВ/TEL-10-20/630-У2 | 10 | 0 | 2018 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2164 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1008 (резерв) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2013 | 8 | 4
2165 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1009 | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2166 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1010 (резерв) | ВМП-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2013 | 8 | 4
2167 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1011 | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1985 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2168 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1012 | ВМПЭ-10-1000-20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2169 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1013 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2170 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1014 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2171 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1015 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1980 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2172 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1016 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1980 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2173 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 кВ КЛ-1017 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 У2 | 10 | 0 | 2009 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2174 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1018 (резерв) | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2012 | 8 | 4
2175 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1019 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-1600-20 У2 | 10 | 0 | 1989 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2176 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1020 (резерв) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2012 | 8 | 4
2177 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1021 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-1600-20 У2 | 10 | 0 | 1976 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2178 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1022 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-1000-20 У2 | 10 | 0 | 1978 | не проводился | 2012 | 8 | 4
2179 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 кВ КЛ-1023 | BB/TEL-10-20/1000-У2-046 | 10 | 0 | 2006 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2180 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1024 (резерв) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2012 | 8 | 4
2181 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1025 (резерв) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2012 | 8 | 4
2182 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1026 | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1987 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2183 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10 КЛ-1027 АО «Полаир-Недвижимость» | ВВ/TEL-10-20/630-У2 | 10 | 0 | 2018 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
2184 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1028 | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1987 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2185 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1029 | ВМПЭ-10-1500-20 У2 | 10 | 0 | 1979 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2186 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1030 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2187 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1031 (резерв) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2013 | 8 | 4
2188 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1032 (резерв) | ВМПЭ-10-1000-20 У2 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2013 | 8 | 4
2189 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1034 (резерв)(разукомпл) | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | 8 | 4
2190 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ КЛ-1036 (резерв) | ВМПЭ-10-1000-20 У2 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2013 | 8 | 4
2191 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ТСН-10 кВ №1 | ВМПЭ-10-630-20 У2 | 10 | 0 | 1992 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2192 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ТСН-10 кВ №2 | ВМПЭ-10-630-31,5 У2 | 10 | 0 | 1987 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2193 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ТСН-10 кВ №3 | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 | 10 | 0 | 1979 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2194 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ТХН | ВМПЭ-10-630-31,5 У2 | 10 | 0 | 1987 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2195 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ДГК-10 кВ №1 | ВМПЭ-10-630-31,5 У2 | 10 | 0 | 1979 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2196 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ДГК-10 кВ №2 | ВМПЭ-10-630-31,5 У2 | 10 | 0 | 1987 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2197 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ДГК-10 кВ №3 | ВМПЭ-10-630-31,5 У2 | 10 | 0 | 1979 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2198 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 кВ ДГК-10 кВ №4 | ВМПЭ-10-630-31,5 У2 | 10 | 0 | 1987 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2199 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 1 СШ 10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024
2200 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разрядник вентильный | 1РВП-10 кВ | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-10159, 0404-2-14-10160, 0404-2-14-10161 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2201 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 2 СШ 10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024
2202 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разрядник вентильный | 2РВП-10 кВ |  | 10 | 0404-2-14-10162, 0404-2-14-10163, 0404-2-14-10164 | 1986 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2203 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 3 СШ 10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024
2204 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разрядник вентильный | 3РВП-10 кВ |  | 10 | 0404-2-14-10165, 0404-2-14-10166, 0404-2-14-10167 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2205 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 4 СШ 10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024
2206 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разрядник вентильный | 4РВП-10 кВ |  | 10 | 0404-2-14-10168, 0404-2-14-10169, 0404-2-14-10170 | 1986 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2207 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ АТ-1 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2208 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ АТ-1 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2209 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ АТ-2 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2210 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ АТ-2 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2211 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Сотнур | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
2212 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Сотнур | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2213 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Параты | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2214 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Параты | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2215 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Помъялы | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2216 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Помъялы | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2217 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Пионерская | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2218 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Пионерская | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2219 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Агрегатная-1 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2220 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Агрегатная-1 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2221 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ШСВ | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020 to 2021; 2025; 2029
2222 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ШСВ | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2011 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2223 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ ОВ-110 кВ | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2011 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2224 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ ОВ-110 кВ | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2011 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2225 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Агрегатная-2 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2226 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Агрегатная-2 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2227 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Городская-1 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2228 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Городская-1 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2229 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 кВ Городская-2 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2230 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 кВ Городская-2 | РНДЗ-1б-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2231 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Сотнур | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2232 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Сотнур | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2233 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Параты | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2234 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Параты | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2235 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Помъялы | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2236 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Помъялы | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2237 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ТР-110 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2238 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2239 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Пионерская | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2240 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Пионерская | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2241 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Агрегатная-1 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2242 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Агрегатная-1 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2243 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Агрегатная-2 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2244 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Агрегатная-2 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2245 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ТР-110 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2246 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
2247 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ ОВ-110 кВ | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2248 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Городская-1 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2249 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Городская-1 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2250 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ Городская-2 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2251 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ Городская-2 | РНДЗ-2-1000 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2252 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | 1ТН-10 кВ | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2253 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | 2ТН-10 кВ | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2254 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | 3ТН-10 кВ | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2255 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | 4ТН-10 кВ | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2256 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | НОМ-10 кВ АТ-1 | НОМ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2257 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Трансформатор напряжения | НОМ-10 кВ АТ-2 | НОМ-10 | 10 | 0 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2258 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ АТ-1 | ОПН-П-220/160/10/850 | 220 | 0404-2-14-35556, 0404-2-14-35557, 0404-2-14-35558 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2259 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ АТ-2 | ОПН-П-220/160/10/850 | 220 | 0404-2-14-35559, 0404-2-14-35560, 0404-2-14-35561 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2260 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ АТ-1 | ОПН-П-110/78/10/500-III-УХЛ1 О1 | 110 | 0404-2-14-35550, 0404-2-14-35551, 0404-2-14-35552 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2261 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ АТ-2 | ОПН-П-110/78/10/500-III-УХЛ1 О1 | 110 | 0404-2-14-35553, 0404-2-14-35554, 0404-2-14-35555 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2262 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ АТ-1 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-09653, 0404-2-14-09654, 0404-2-14-09655 | 1979 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2263 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ АТ-2 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-09656, 0404-2-14-09657, 0404-2-14-09658 | 1984 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2264 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2265 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
2266 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 кВ СМВ-220 кВ | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2267 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 кВ СМВ-220 кВ | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2018 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2268 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 кВ Волжская-З.Дол | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
2269 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ЛР-220 кВ Волжская-Помары-500 | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
2270 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | РШП-1-220 кВ | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
2271 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | РШП-2-220 кВ | РНДЗ-2-220/2000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
2272 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ АТ-1 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1979 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т
2273 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ АТ-2 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
2274 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ АТ-1 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1979 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т
2275 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ АТ-2 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1984 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2276 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | РВ-10 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1979 | 2011 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т; 2020: С М(О); 2024: Т; 2028: С
2277 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | РВ-10 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1984 | 2011 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
2278 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН 1СШ | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1979 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2279 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН 2СШ | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1979 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2280 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | ОР-23 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
2281 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 кВ ВЛ Помары-Волжская ф. А,В,С | ВЗ-1250 | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2282 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 кВ ВЛ Зел.Дол-Волжская ф. А,В,С | ВЗ-1000 | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2283 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ В-Пионерская ф. А | ВЗ-630 | 110 | 0 | 1993 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2284 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ В-Помьялы ф. В,С | ВЗ-630 | 110 | 0 | 1993 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2285 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ В-Параты ф. А | ВЗ-630 | 110 | 0 | 1983 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2286 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ В-Сотнур ф. А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1985 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2287 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ В-Городская №1 ф. А | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2288 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 кВ ВЛ В-Городская №2 ф. А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2289 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-220 кВ ВЛ Помары-Волжская ф. А,В,С | 2хСМРБ-110/√3 | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2290 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-220 кВ ВЛ Зел.Дол-Волжская ф. А,В,С | 2хСМРБ-110/√3 | 220 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2291 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ В-Пионерская ф. А | СМП-110/√3 | 110 | 0 | 1993 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2292 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ В-Помьялы ф. В,С | СМП-110/√3 | 110 | 0 | 1993 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2293 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ В-Параты ф. А | СМП-110/√3 | 110 | 0 | 1983 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2294 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ В-Сотнур ф. А,В,С | СМП-110/√3 | 110 | 0 | 1985 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2295 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ В-Городская №1 ф. А | СМРБ-110/√3 | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2296 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Конденсатор связи | КС-110 кВ ВЛ В-Городская №2 ф. А,В,С | 2хСМК-66/√3 | 110 | 0 | 1979 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2297 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 1СШ 0,4 кВ | данные уточняются | ЩСН | 0 | 1979 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2024
2298 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | 2СШ 0,4 кВ | данные уточняются | ЩСН | 0 | 1979 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2024
2299 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Система шин | Резервная СШ 0,4 кВ | данные уточняются | ЩСН | 0 | 1979 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2024
2300 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Щит постоянного тока | 1 секция ЩПТ | данные уточняются | ЩПТ | 0 | 1979 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2301 | Волги | Средне-Волжское | Волжская | 220 | Щит постоянного тока | 2 секция ЩПТ | данные уточняются | ЩПТ | 0 | 1979 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2302 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-63000/220/110-68У1 | 220 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2303 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-63000/220/110-68У1 | 220 | 0 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2304 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-1 | ЛТМН-16000/10 | 10 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | [14 empty] | Ремонт РПН в 2016 году | bar: 2017 to 2030
2305 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ-2 | ЛТМН-16000/10 | 10 | 0 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2306 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-630/10 | 10 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2307 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2308 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220 кВ | НАМИ-220 | 220 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | 4 | 2017: З(н); 2020: Т; 2024: Т; 2028: Т | Ежегодный тепловизионный контроль
2309 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 кВ №1 | НКФ-110-57 У1 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
2310 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 кВ №2 | НКФ-110-57 У1 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
2311 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 кВ ОСШ-110 кВ | НКФ-110-57 У1 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2312 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10 кВ №1 | ЗНОМ-35-65У1 | 10 | 0 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2313 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10 кВ №2 | ЗНОМ-35-65У1 | 10 | 0 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2314 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-220 кВ АТ-1 | У-220/1000 | 220 | 0 | 1981 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
2315 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-220 кВ АТ-2 | У-220/1000 | 220 | 0 | 1982 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
2316 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Система шин | СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2317 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-110 кВ АТ-1 | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2020: М(В); 2021: Т; 2022: С; 2026: Т; 2030: С | ф. В; ф. С в ст. ШР
2318 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-110 кВ АТ-2 | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
2319 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-110 кВ ВЛ-110 кВ Дубники – Сернур» | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
2320 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Сернур | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2321 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Н.Торъял» | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2021: Т; 2022: С М(В); 2026: Т; 2030: С | фВ, фС в ст. ШР
2322 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Н.Торьял | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2323 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Б.Ляждур» | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
2324 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Б.Ляждур | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2325 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Лазарево I» | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2021: З(н) | Реконструкция ПС 220 кВ Дубники. (Замена масляных баковых выключателей МВ–110 Лазарево–1, Лазарево–2, ОВ–110 на элегазовые баковые (3 шт.) с заменой защит и автоматики.) 2017-2019
2326 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Лазарево I | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2327 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | В-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Лазарево II» | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | 2017: С; 2019: М(В); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т | Реконструкция ПС 220 кВ Дубники. (Замена масляных баковых выключателей МВ–110 Лазарево–1, Лазарево–2, ОВ–110 на элегазовые баковые (3 шт.) с заменой защит и автоматики.) 2017-2019
2328 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Лазарево 2 | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2329 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1981 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2330 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1981 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2331 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | ОВ-110 кВ | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | 2018: Т; 2020: З(н) | Реконструкция ПС 220 кВ Дубники. (Замена масляных баковых выключателей МВ–110 Лазарево–1, Лазарево–2, ОВ–110 на элегазовые баковые (3 шт.) с заменой защит и автоматики.) 2017-2019
2332 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ОВ-110 | ТГФМ-110 | 110 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2333 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Выключатель масляный | ШСВ-110 кВ | МКП-110М/630 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2021: Т; 2022: С М(В); 2026: Т; 2030: С | ф А в ст ШР-1, ф В,С в ст ШР-2
2334 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0 | 1981 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2335 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0 | 1982 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2336 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0 | 1981 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
2337 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0 | 1982 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
2338 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №1 ВЛ-110 кВ «Дубники – Сернур» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2339 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №1 ВЛ-110 кВ «Дубники – Лазарево I» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2340 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №1 АТ-1 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2341 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №1 ОВ-110 кВ | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2342 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №1 ШСВ-110 кВ | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2343 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №1 ТН-110 кВ №1 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2344 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №2 ТН-110 кВ №2 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2345 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №2 АТ-2 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1982 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2346 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №2 ВЛ-110 кВ «Дубники – Н.Торъял» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2347 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №2 ВЛ-110 кВ «Дубники – Б.Ляждур» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
2348 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №2 ВЛ-110 кВ «Дубники – Лазарево II» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2021: С; 2025: т; 2029: С
2349 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №2 ОВ-110 кВ | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2019 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
2350 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ШР-110 кВ №2 ШСВ-110 кВ | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2019 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
2351 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Сернур» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2352 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Лазарево I» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2353 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ЛР-110кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Н.Торъял» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2354 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Б.Ляждур» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2355 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники»Лазарево II – | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2356 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Сернур» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2357 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Лазарево I» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2358 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Н.Торъял» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2359 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Б.Ляждур» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2360 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ ВЛ-110 кВ «Дубники – Лазарево II» | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2361 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ ОВ-110кВ | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2362 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2363 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ОР-110 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1982 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2364 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-110 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1981 | 2019 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
2365 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-110 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0 | 1982 | 2019 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
2366 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2367 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2368 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Система шин | ОСШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
2369 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ АТ-1 | РНДЗ-2-35/2000 | 10 | 0 | 1981 | 2011 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
2370 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ АТ-2 | РНДЗ-2-35/2000 | 10 | 0 | 1982 | 2011 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
2371 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ВДТ-1 | РНДЗ-2-35/2000 | 10 | 0 | 1981 | 2011 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
2372 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ВДТ-2 | РНДЗ-2-35/2000 | 10 | 0 | 1982 | 2011 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
2373 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Мост шинный | ШМ-1-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1981 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
2374 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Мост шинный | ШМ-2-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1982 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
2375 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ АТ-1 | ОПН-220 ПНУХЛ1 | 220 | 0404-2-14-10155, 0404-2-14-10152, 0404-2-14-10150 | 2004 | не проводился | 2007 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2376 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ АТ-2 | ОПН-220 ПНУХЛ1 | 220 | 0404-2-14-10151, 0404-2-14-10153, 0404-2-14-17146 | 2004 | не проводился | 2007 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2377 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ АТ-1 | ОПН-А-110/88-10/650(II)3УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-39101, 0404-2-14-39102, 0404-2-14-39103 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2378 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ АТ-2 | ОПН-А-110/88-10/650(II)3УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-39104, 0404-2-14-39105, 0404-2-14-39106 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2379 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ IСШ | ОПН-А-110/88-10/650(II)3УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-39107, 0404-2-14-39108, 0404-2-14-39109 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2380 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 кВ IIСШ | ОПН-А-110/88-10/650(II)3УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-39110, 0404-2-14-39111, 0404-2-14-39112 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2381 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ АТ-1 | РВО-10 | 10 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2382 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ АТ-2 | РВО-10 | 10 | 0 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2383 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ ВДТ-1 | РВО-10 | 10 | 0 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2384 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ ВДТ-2 | РВО-10 | 10 | 0 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
2385 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-220 кВ "Чигашево-Дубники" ф."А" | 2СМП-110√3 | 220 | 0 | 1981 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2386 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-220 кВ "Чигашево-Дубники" ф."В" | 2СМП-110√3 | 220 | 0 | 1981 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2387 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-220 кВ "Чигашево-Дубники" ф."С" | 2СМП-110√3 | 220 | 0 | 1981 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2388 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Б-Ляждур" ф."А" | 2СМП-110√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2389 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Б-Ляждур" ф."В" | 2СМП-110√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2390 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Б-Ляждур" ф."С" | 2СМП-110√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2391 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Сернур" ф."А" | 2СМП-66√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2392 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Сернур" ф."В" | 2СМП-66√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2393 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Сернур" ф."С" | 2СМП-66√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2394 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Н.Торъял" ф."А" | 2СМП-110√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2395 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Н.Торъял" ф."В" | 2СМП-110√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2396 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Н.Торъял" ф."С" | 2СМП-110√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2397 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Лазарево I" ф."С" | 2СМП-66√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2398 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Конденсатор связи | КС ВЛ-110 кВ "Дубники-Лазарево II" ф."С" | 2СМП-66√3 | 110 | 0 | 1981 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2399 | Волги | Средне-Волжское | Дубники | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 7OPzS-700 | АБ | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
2400 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | Т-1 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1988 | не проводился | 2012 | по тех. сост. | 1 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2401 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | Т-2 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1988 | не проводился | 2012 | по тех. сост. | 1 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2402 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | Т-3 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1987 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2403 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | Т-4 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2404 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | Т-5 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1986 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2405 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | Т-6 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1986 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2406 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-1 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2012 | 4 | 1 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2407 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-2 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2012 | 4 | 1 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2408 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-3 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1987 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2409 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-4 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1987 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2410 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-5 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1986 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2411 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-6 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1986 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2412 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-1 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2012 | 4 | 1 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2413 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-2 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2012 | 4 | 1 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2414 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-3 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1987 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | С | Т | С | Т | Т | Т | С
2415 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-4 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1987 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | С | Т | С | Т | Т | Т | С
2416 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-5 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1986 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | С | Т | С | Т | Т | Т | С
2417 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-6 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1986 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С | Т (О) | Т | Т | С | Т | С | Т | С | Т | Т | Т | С
2418 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-1 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2015 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2419 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-2 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2015 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2420 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-3 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1987 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2421 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-4 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1987 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2422 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-5 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1986 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2423 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-6 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1986 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2424 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-1 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2015 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2425 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-2 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2015 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2426 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-3 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1987 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2427 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-4 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1987 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2428 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-5 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1986 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2429 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-6 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1986 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2430 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №1 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2015 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2431 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №2 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2005 | 2015 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2432 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №3 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
2433 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №4 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
2434 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №5 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2435 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №6 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1988 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2436 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2437 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2438 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 1 ТР-10 кВ Т-1 | РНДЗ-2-35-3200 | 10 | 0 | 1988 | 2005 | 2018 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2439 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 3 ТР-10 кВ Т-1 | РНДЗ-2-35-3200 | 10 | 0 | 1988 | 2005 | 2018 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2440 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 2 ТР-10 кВ Т-2 | РНДЗ-2-35-3200 | 10 | 0 | 1988 | 2005 | 2018 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2441 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 4 ТР-10 кВ Т-2 | РНДЗ-2-35-3200 | 10 | 0 | 1988 | 2005 | 2018 | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС | bar: 2018
2442 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 1 ТР-10 кВ Т-3 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2443 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 3 ТР-10 кВ Т-3 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2444 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 2 ТР-10 кВ Т-4 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2445 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 4 ТР-10 кВ Т-4 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2446 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 1 ТР-10 кВ Т-5 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2447 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 3 ТР-10 кВ Т-5 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2448 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 2 ТР-10 кВ Т-6 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2449 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | 4 ТР-10 кВ Т-6 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2450 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ЛР-220 кВ Помары I | РНДЗ-2-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2451 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ЛР-220 кВ Помары II | РНДЗ-2-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2452 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2453 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-4 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2454 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-5 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2455 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-6 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2456 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-3 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1987 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
2457 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-4 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1987 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
2458 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-5 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1986 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
2459 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-6 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1986 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
2460 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разрядник вентильный | РВМГ-220 кВ Т-1 | РВМГ-220М У1 | 220 | 0404-2-14-09559, 0404-2-14-09560, 0404-2-14-09561 | 1988 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | [14 empty] | в резерве (уже давно)Выведен из схемы ПСВыведен из схемы ПСВыведен из схемы ПС | bar: 2020 to 2030
2461 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разрядник вентильный | РВМГ-220 кВ Т-2 | РВМГ-220М У1 | 220 | 0404-2-14-09562, 0404-2-14-09563, 0404-2-14-09564 | 1988 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | [14 empty] | в резерве (уже давно)Выведен из схемы ПСВыведен из схемы ПСВыведен из схемы ПС | bar: 2020 to 2030
2462 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-3 | ОПН-220/160-10/900 | 220 | 0404-2-14-39113, 0404-2-14-39114, 0404-2-14-39115 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2463 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-4 | ОПН-220/160-10/900 | 220 | 0404-2-14-39116, 0404-2-14-39117, 0404-2-14-39118 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2464 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-5 | ОПН-220/160-10/900 | 220 | 0404-2-14-39119, 0404-2-14-39120, 0404-2-14-39121 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2465 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-6 | ОПН-220/160-10/900 | 220 | 0404-2-14-39122, 0404-2-14-39123, 0404-2-14-39124 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2466 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ Т-1 | РВО-10 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2467 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 кВ Т-2 | РВО-10 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
2468 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 1 РВО-10 Т-3 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2469 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 3 РВО-10 Т-3 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2470 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 2 РВО-10 Т-4 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2471 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 4 РВО-10 Т-4 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2472 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 1 РВО-10 Т-5 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2473 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 3 РВО-10 Т-5 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2474 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 2 РВО-10 Т-6 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2475 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Ограничитель перенапряжения | 4 РВО-10 Т-6 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2476 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 12VE-90 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | [14 empty] | НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ
2477 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 1 ШМ-10 кВ Т-1 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2478 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 3 ШМ-10 кВ Т-1 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2479 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 2 ШМ-10 кВ Т-2 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2480 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 4 ШМ-10 кВ Т-2 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2481 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 1 ШМ-10 кВ Т-3 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2482 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 3 ШМ-10 кВ Т-3 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2483 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 2 ШМ-10 кВ Т-4 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2484 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 4 ШМ-10 кВ Т-4 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1987 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2485 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 1 ШМ-10 кВ Т-5 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2486 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 3 ШМ-10 кВ Т-5 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2487 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 2 ШМ-10 кВ Т-6 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2488 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Мост шинный | 4 ШМ-10 кВ Т-6 | ОНШ-20, АС 3х300 | 10 | 0 | 1986 | 2012 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2489 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ Т-5 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2490 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ Т-6 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2491 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.10кВ Т-5 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2492 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.10кВ Т-6 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2493 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2494 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ Т-4 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2495 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.10кВ Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2496 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.10кВ Т-4 | данные уточняются | 10 | 0 | 1986 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
2497 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220кВ ВЛ Помары-Заря1 (ф.В) | РЗ-1250/0,5 | 220 | 0 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтирован
2498 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220кВ ВЛ Помары-Заря2 (ф.В) | РЗ-1250/0,5 | 220 | 0 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2499 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Помары-Заря1 (ф.В) | СМК-220 | 220 | 0 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтирован
2500 | Волги | Средне-Волжское | Заря | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Помары-Заря2 (ф.В) | СМК-220 | 220 | 0 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2501 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | Т-1 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2502 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | Т-2 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2503 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | Т-3 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1985 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2504 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | Т-4 | ТРДЦН-63000/220/10 | 220 | 0 | 1985 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2505 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-1 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
2506 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-2 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
2507 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-3 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
2508 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Отделитель | ОД-220 кВ Т-4 | ОД-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
2509 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-1 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1984 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2510 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-2 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1984 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2511 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-3 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1985 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2512 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 кВ Т-4 | КЗ-220М | 220 | 0 | 1985 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2513 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-1 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2514 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-2 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2515 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-3 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2516 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ШР-220 кВ Т-4 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2517 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-1 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2518 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-2 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2519 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-3 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2520 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-220 кВ Т-4 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2521 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №1 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2522 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №2 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2523 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №3 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2524 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | СР-220 кВ №4 | РНДЗ-1б-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2022; 2026; 2030
2525 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1985 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2526 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1985 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2527 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-1-10 кВ Т-1 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1984 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2528 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-3-10 кВ Т-1 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1984 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2529 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-2-10 кВ Т-2 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1984 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2530 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-4-10 кВ Т-2 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1984 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2531 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-1-10 кВ Т-3 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1985 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2532 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-3-10 кВ Т-3 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1985 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2533 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-2-10 кВ Т-4 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1985 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2534 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-4-10 кВ Т-4 | РНДЗ-2-35/3200У1 | 10 | 0 | 1985 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2535 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ЛР-220 кВ Помары I | РНДЗ-2-220/1000У1 | 220 | 0 | 1984 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
2536 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ЛР-220 кВ Помары II | РНДЗ-2-220/1000У1 | 220 | 0 | 1985 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
2537 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: М(О); 2022: Т; 2025: Т; 2028: Т
2538 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1984 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: М(О); 2022: Т; 2025: Т; 2028: Т
2539 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1985 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: М(О); 2022: Т; 2025: Т; 2028: Т
2540 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-4 | ТМ-160/10 | 10 | 0 | 1985 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: М(О); 2022: Т; 2025: Т; 2028: Т
2541 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ Т-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2542 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ Т-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2543 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.10кВ Т-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2544 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.10кВ Т-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2545 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2546 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ Т-4 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2547 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.10кВ Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2548 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.10кВ Т-4 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2549 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-1 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1984 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2550 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-2 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1984 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2551 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-3 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1985 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2552 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Разъединитель | ТР-10 кВ ТСН-4 | РНДЗ-1-35/3200У1 | 10 | 0 | 1985 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2553 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-1 | ОПН-220/160-10/650 | 220 | 0 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2554 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-2 | ОПН-220/160-10/650 | 220 | 0 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2555 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-3 | ОПН-220/160-10/650 | 220 | 0 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2556 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 кВ Т-4 | ОПН-220/160-10/650 | 220 | 0 | 2011 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2557 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 1 РВО-10 Т-1 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2558 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 3 РВО-10 Т-1 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2559 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 2 РВО-10 Т-2 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2560 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 4 РВО-10 Т-2 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2561 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 1 РВО-10 Т-3 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2562 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 3 РВО-10 Т-3 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2563 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 2 РВО-10 Т-4 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2564 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Ограничитель перенапряжения | 4 РВО-10 Т-4 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2565 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | POWER SAFE- 12VE75 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | [14 empty] | НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ
2566 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 1 ШМ-10кВ Т-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2567 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 3 ШМ-10кВ Т-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2568 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 2 ШМ-10кВ Т-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 1984 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2569 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 4 ШМ-10кВ Т-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 1985 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2570 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 1 ШМ-10кВ Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1985 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2571 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 3 ШМ-10кВ Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1985 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2572 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 2 ШМ-10кВ Т-4 | данные уточняются | 10 | 0 | 1985 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2573 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Мост шинный | 4 ШМ-10кВ Т-4 | данные уточняются | 10 | 0 | 1985 | 2014 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2574 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ф "А" ВЛ-220 Помары-Восток1 | РЗ-1250/0,5 | 220 | 0 | 1986 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтированы | bar: 2017
2575 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ф "В" ВЛ-220 Помары-Восток1 | РЗ-1250/0,5 | 220 | 0 | 1986 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтированы | bar: 2017
2576 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ф "С" ВЛ-220 Помары-Восток1 | РЗ-1250/0,5 | 220 | 0 | 1986 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтированы | bar: 2017
2577 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ф "А" ВЛ-220 Помары-Восток 2 | РЗ-1250/0,5 | 220 | 0 | 1986 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтированы | bar: 2017
2578 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ф "В" ВЛ-220 Помары-Восток2 | РЗ-1250/0,5 | 220 | 0 | 1986 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтированы | bar: 2017
2579 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Конденсатор связи | КС-220 ф "А" ВЛ-220 Помары-Восток 2 | СМК-220 | 220 | 0 | 1986 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтированы | bar: 2017
2580 | Волги | Средне-Волжское | Восток | 220 | Конденсатор связи | КС-220 ф "В" ВЛ-220 Помары-Восток 2 | СМК-220 | 220 | 0 | 1986 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | демонтированы | bar: 2017
2581 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-200000/220/110/10 | 220 | 0404-2-14-39549 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2582 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-200000/220/110/10 | 220 | 0404-2-14-41116 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2583 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-1 | ТДНЛ-40000/10/ | 10 | 0404-2-14-39556 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2584 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-2 | ТДНЛ-40000/10/ | 10 | 0404-2-14-41677 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2585 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТСЗ-630/10/0,4 | 10 | 0404-2-14-39607 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2586 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТСЗ-630/10/0,4 | 10 | 0404-2-14-39608 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2587 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТСЗ-630/10/0,4 | 10 | 0404-2-14-41917 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2588 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-1-10 | ФМЗО-500/11√3 | 10 | 0404-2-14-41909 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2589 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-2-10 | ФМЗО-500/11√3 | 10 | 0404-2-14-41910 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2590 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-3-10 | ФМЗО-500/11√3 | 10 | 0404-2-14-41911 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2591 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор силовой | ТДГР-4-10 | ФМЗО-500/11√3 | 10 | 0404-2-14-41912 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2592 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Реактор | ДГР-1-10 | РУОМ-480/11√3 | 10 | 0404-2-14-41905 | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2593 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Реактор | ДГР-2-10 | РУОМ-480/11√3 | 10 | 0404-2-14-41906 | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2594 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Реактор | ДГР-3-10 | РУОМ-480/11√3 | 10 | 0404-2-14-41907 | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2595 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Реактор | ДГР-4-10 | РУОМ-480/11√3 | 10 | 0404-2-14-41908 | 2012 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
2596 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Реактор | РТ 10 АТ-1 | РТСТГ 10-4000-0,31УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-41671, 0404-2-14-41672, 0404-2-14-41673 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
2597 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Реактор | РТ 10 АТ-2 | РТСТГ 10-4000-0,31УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-41674, 0404-2-14-41675, 0404-2-14-41676 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
2598 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-1 | ОПН-П-220/156/10/850-III | 220 | 0404-2-14-39550, 0404-2-14-39551, 0404-2-14-39552 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2599 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 110 АТ-1 | ОПН-П-110/77/10/600-III | 110 | 0404-2-14-39553, 0404-2-14-39554, 0404-2-14-3955 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2600 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 АТ-1 | ОПН-П-10/12,0/2 | 10 | 0404-2-14-39560, 0404-2-14-39561, 0404-2-14-39562 | 2011 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2601 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 ЛРТ-1 | ОПН-П-10/12,0/2 | 10 | 0404-2-14-39563, 0404-2-14-39564, 0404-2-14-39565 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2602 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-2 | ОПН-П-220/156/10/850-III | 220 | 0404-2-14-41678, 0404-2-14-41679, 0404-2-14-41680 | 2012 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2603 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 110 АТ-2 | ОПН-П-110/77/10/600-III | 110 | 0404-2-14-41681, 0404-2-14-41682, 0404-2-14-41683 | 2012 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2604 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 АТ-2 | ОПН-П-10/12,0/2 | 10 | 0404-2-14-41685, 0404-2-14-41686, 0404-2-14-41687 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2605 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 ЛРТ-2 | ОПН-П-10/12,0/2 | 10 | 0404-2-14-41688, 0404-2-14-41689, 0404-2-14-41690 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2606 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Система шин | 1 С 220 | 2хАС-300 | 220 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2607 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Система шин | 2 С 220 | 2хАС-300 | 220 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2608 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Система шин | 1 С 110 | 2хАС-300 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2609 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Система шин | 2 С 110 | 2хАС-300 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2610 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Система шин | 3 С 110 | 2хАС-300 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2611 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Система шин | 4 С 110 | 2хАС-300 | 110 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2612 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Мост шинный | Шинный мост АТ-1, ЛРТ-1 до Вводов- АТ-1 | КТЕА 4000 | 10 | 0 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2613 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Мост шинный | Шинный мост АТ-2, ЛРТ-2 до Вводов- АТ-2 | КТЕА 4000 | 10 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
2614 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Дубники | ВЭБ-220-IV-50/3150 | 220 | 0404-2-14-39539 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2615 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Дубники | ВЭБ-220-IV-50/3150 | 220 | 0404-2-14-41628 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2616 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 Помары | ВЭБ-220-IV-50/3150 | 220 | 0404-2-14-39540 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
2617 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 Помары | ВЭБ-220-IV-50/3150 | 220 | 0404-2-14-41629 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
2618 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220 ЧеГЭС | ВЭБ-220-IV-50/3150 | 220 | 0404-2-14-39541 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
2619 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220 ЧеГЭС | ВЭБ-220-IV-50/3150 | 220 | 0404-2-14-41650 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
2620 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Лесная | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-41823 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2621 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Помъялы | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-41824 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2622 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Данилово-2 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39568 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2623 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | СВ-3/4-110 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39569 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
2624 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110 АТ-1 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39570 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
2625 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Кокшайск | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-41825 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
2626 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Медведево | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-41826 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
2627 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 ТЭЦ-2-3 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-41831 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
2628 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Данилово-1 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39571 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
2629 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-110 АТ-1 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39566 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2023; 2028
2630 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-4-110 АТ-2 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-41832 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2023; 2028
2631 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110 АТ-2 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-41833 | 2012 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2023; 2028
2632 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Заводская | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39589 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2023; 2028
2633 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 ТЭЦ-2-1 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39590 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024; 2029
2634 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | СВ-1/2-110 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39567 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024; 2029
2635 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 Кожино | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39591 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024; 2029
2636 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель элегазовый | В 110 ТЭЦ-2-2 | ВЭБ-110-IV-40/2500 | 110 | 0404-2-14-39592 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024; 2029
2637 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-1/2-10 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31,5/1600 | 10 | 0404-2-14-41856 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2638 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№102 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41868 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2639 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 ТСН-1 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41869 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2640 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№104 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41870 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2641 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В-1-10 АТ-1 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31,5/1600 | 10 | 0404-2-14-41852 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2642 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№108 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41871 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2643 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№109 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41872 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2644 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№110 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41873 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2645 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№111 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41874 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2646 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 ДГР-1-10 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41875 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2647 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№113 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41876 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2030
2648 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№202 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41877 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2649 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№203 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41878 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2650 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№204 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41879 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2651 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№205 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41880 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2652 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№206 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41881 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2653 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В-2-10 АТ-2 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31,5/1600 | 10 | 0404-2-14-41853 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2654 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№210 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41882 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2655 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№211 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41883 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2656 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№212 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41884 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2657 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 ДГР-2-10 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41885 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2658 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№214 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41886 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2023
2659 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-3/4-10 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31,5/1600 | 10 | 0404-2-14-41857 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2660 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№302 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41887 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2661 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№303 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41888 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2662 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№304 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41889 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2663 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№305 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41890 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2664 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№306 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41891 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2665 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В-3-10 АТ-1 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31,5/1600 | 10 | 0404-2-14-41854 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2666 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№310 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41892 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2667 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 ДГР-3-10 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41893 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2668 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№312 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41894 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2669 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№313 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41895 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024
2670 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 ТСН-2 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41896 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2671 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№403 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41897 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2672 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№404 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41898 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2673 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В-4-10 АТ-2 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-31,5/1600 | 10 | 0404-2-14-41855 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2674 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№408 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41899 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2675 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№409 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41900 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2676 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№410 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41901 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2677 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№411 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41902 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2678 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 яч.№412 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41903 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2679 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Выключатель вакуумный | В 10 ДГР-4-10 | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 | 10 | 0404-2-14-41904 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2025
2680 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-39546, 0404-2-14-39547, 0404-2-14-39548 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2681 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-41662, 0404-2-14-41663, 0404-2-14-41664 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2682 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН 220 ЧеГЭС | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-41659, 0404-2-14-41660, 0404-2-14-41661 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2683 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН 220 Помары | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-41647, 0404-2-14-41648, 0404-2-14-41649 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2684 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН 220 Дубники | НДКМ-220 | 220 | 0404-2-14-41644, 0404-2-14-41645, 0404-2-14-41646 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2685 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-39595, 0404-2-14-39596, 0404-2-14-39597 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2686 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-39598, 0404-2-14-39599, 0404-2-14-39600 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2687 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-110 | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-39601, 0404-2-14-39602, 0404-2-14-39603 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2688 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-4-110 | НДКМ-110 | 110 | 0404-2-14-39604, 0404-2-14-39605, 0404-2-14-39606 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2689 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-10 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41864 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2690 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-10 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41865 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2691 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-10 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41866 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2692 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-4-10 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41867 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2693 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-10 АТ-1 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41860 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2694 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-10 АТ-2 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41861 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2695 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-10 АТ-1 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41862 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2696 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-4-10 АТ-2 | НОЛ-СЭЩ-10 | 10 | 0404-2-14-41863 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2697 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 ЧеГЭС | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-41656, 0404-2-14-41657, 0404-2-14-41658 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2698 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 Помары | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-41641, 0404-2-14-41642, 0404-2-14-41643 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2699 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 Дубники | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-41638, 0404-2-14-41639, 0404-2-14-41640 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2700 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 220 Дубники | РПД-1п-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41636 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022
2701 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Дубники | РПД-2-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41630 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2702 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Дубники | РПД-2-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41631 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2028 to 2029
2703 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Дубники | РПД-2-220/1600 | 220 | 0404-2-14-39542 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2704 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Дубники | РПД-1к-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41633 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2705 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 220 Помары | РПД-1п-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41637 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022
2706 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Помары | РПД-1к-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41635 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2707 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Помары | РПД-2-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41632 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2708 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Помары | РПД-1п-220/1600 | 220 | 0404-2-14-39544 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2709 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Помары | РПД-1к-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41634 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2710 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 220 ЧеГЭС | РПД-1п-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41654 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022
2711 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 ЧеГЭС | РПД-1к-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41653 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2712 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 ЧеГЭС | РПД-2-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41651 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2713 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 ЧеГЭС | РПД-1п-220/1600 | 220 | 0404-2-14-39545 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2714 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 ЧеГЭС | РПД-1к-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41655 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2715 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-1 | РПД-2-220/1600 | 220 | 0404-2-14-39543 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2716 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-2 | РПД-2-220/1600 | 220 | 0404-2-14-41652 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2717 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Лесная | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39580 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2718 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 Лесная | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41828 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2719 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Помъялы | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41693 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2720 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 Помъялы | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41829 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2721 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Данилово-2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39575 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2722 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 Данилово-2 | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39588 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2723 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 СВ 3/4 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39576 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2724 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 СВ 3/4 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39577 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2725 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР 110 АТ-1 | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39586 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2726 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-3-110 АТ-1 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39579 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2727 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 АТ-1 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39578 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2728 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Кокшайск | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41694 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2729 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 Кокшайск | РПД-1к-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41822 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2730 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Медведево | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41837 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2731 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 Медведево | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41839 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2732 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 ТЭЦ-2-3 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41695 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2733 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 ТЭЦ-2-3 | РПД-1к-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41827 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2734 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Данилово-1 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41830 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2735 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Данилово-1 | РПД-1к-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39593 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2736 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-1-110 АТ-1 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39572 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2737 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39585 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2738 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР 110 АТ-2 | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41838 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022
2739 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-4-110 АТ-2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41696 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2740 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 АТ-2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41836 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2027
2741 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-2-110 АТ-2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41835 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2742 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41834 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2743 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Заводская | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39581 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2744 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Заводская | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39594 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2745 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 ТЭЦ-2-1 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39582 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2746 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ТЭЦ-2-1 | РПД-1к-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41820 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2747 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 СВ 1/2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39573 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2748 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 СВ 1/2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39574 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2749 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Кожино | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39583 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2750 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Кожино | РПД-1к-110/2500 | 110 | 0404-2-14-41821 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2028
2751 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ЛР 110 ТЭЦ-2-2 | РПД-2-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39584 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
2752 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ТЭЦ-2-2 | РПД-1п-110/2500 | 110 | 0404-2-14-39587 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2029
2753 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР 10 АТ-1 | СВD-ЕЕ36-4000 | 10 | 0404-2-14-39557 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
2754 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-1-10 АТ-1 | РГ-35.II/3150 | 10 | 0404-2-14-39558 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2755 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-3-10 АТ-1 | РГЗ.1б-35.II/3150 | 10 | 0404-2-14-39559 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2756 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР 10 АТ-2 | СВD-ЕЕ36-4000 | 10 | 0404-2-14-41684 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
2757 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-2-10 АТ-2 | РГЗ.1б-35.II/3150 | 10 | 0404-2-14-41692 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2758 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Разъединитель | ТР-4-10 АТ-2 | РГ-35.II/3150 | 10 | 0404-2-14-41691 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
2759 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 ТЭЦ-2-3 | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-45213 | 2012 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2760 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 ТЭЦ-2-2 | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-45166 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2761 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 ТЭЦ-2-1 | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-45165 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2762 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Помъялы | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-45201, 0404-2-14-45202 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2763 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Медведево | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-45228 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2764 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Лесная | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-45209, 0404-2-14-45210, 0404-2-14-45211 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2765 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Кокшайск | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-45212 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2766 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Данилово-2 | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-42034 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2019; 2025
2767 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Данилово-1 | СМПВ-110/√3-6,4 | 110 | 0404-2-14-42033 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2019; 2025
2768 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 ЧеГЭС | ВЗ-1250-0,5 | 220 | 0404-2-14-45224, 0404-2-14-45225 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2769 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Помары | ВЗ-1250-0,5 | 220 | 0404-2-14-45179, 0404-2-14-45179 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2770 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Дубники | ВЗ-1250-0,5 | 220 | 0404-2-14-45178 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2771 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 ТЭЦ-2-3 | ВЗ-630-1 | 110 | 0404-2-14-45207 | 2012 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2772 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 ТЭЦ-2-2 | ВЗ-630-1 | 110 | 0404-2-14-45172 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2773 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 ТЭЦ-2-1 | ВЗ-630-1 | 110 | 0404-2-14-45171 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
2774 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Помъялы | ВЗ-630-0,5 | 110 | 0404-2-14-45219, 0404-2-14-45220 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2775 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Медведево | ВЗ-630-1 | 110 | 0404-2-14-45206 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2776 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Лесная | ВЗ-630-0,5 | 110 | 0404-2-14-45221, 0404-2-14-45222, 0404-2-14-45223 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
2777 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Кокшайск | ВЗ-630-0,5 | 110 | 0404-2-14-45208 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2778 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Данилово-2 | ВЗ-630-1 | 110 | 0404-2-14-45170 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2779 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Данилово-1 | ВЗ-630-0,5 | 110 | 0404-2-14-45169 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2780 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Устройство зарядно-подзарядное | УЗП-1 | 663 УЗП-220-2-УХЛ-(220А) | 0.2 | 0404-2-14-39630 | 2011 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
2781 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Устройство зарядно-подзарядное | УЗП-2 | 663 УЗП-220-2-УХЛ-(220А) | 0.2 | 0404-2-14-39631 | 2011 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
2782 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Устройство зарядно-подзарядное | УЗП-3 | 663 УЗП-220-2-УХЛ-(220А) | 0.2 | 0404-2-14-39632 | 2011 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
2783 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ-1 (1 секция) | ШПТ-662 | 0.2 | 0404-2-14-39622 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
2784 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ-1 (2 секция) | ШПТ-663 | 0.2 | 0404-2-14-39623 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
2785 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ-2 (1 секция) | ШПТ-662 | 0.2 | 0404-2-14-39626 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
2786 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ-2 (2 секция) | ШПТ-663 | 0.2 | 0404-2-14-39627 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018
2787 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Щит собственных нужд | ЩСН-0,4 кВ (1секц) | ШСН-8452 | 0.4 | 0404-2-14-39609 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2019
2788 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Щит собственных нужд | ЩСН-0,4 кВ (2секц) | ШСН-8452 | 0.4 | 0404-2-14-39610 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2019
2789 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Щит собственных нужд | ЩСН-0,4 кВ (3секц) | ШСН-8452 | 0.4 | 0404-2-14-39611 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2019
2790 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | 12GroE300 | АБ | 0404-2-14-43248 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
2791 | Волги | Средне-Волжское | Чигашево | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-2 | 12GroE300 | АБ | 0404-2-14-43249 | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
2792 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор силовой | Т-1 | ТРДЦН-63000/220 | 220 | 0404-2-14-07806 | 1988 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ф. А,В,С 220 кВ
2793 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор силовой | Т-2 | ТРДЦН-63000/220 | 220 | 0404-2-14-07807 | 1988 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ф. А,В,С 220 кВ
2794 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор силовой | Т-3 | ТРДЦН-63000/220 | 220 | 0404-2-14-07808 | 1991 | 2009 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2795 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Отделитель | ОД 220 кВ Т-1 | ОД-220 | 220 | 0404-2-14-15325 | 1988 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2796 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Отделитель | ОД 220 кВ Т-2 | ОД-220 | 220 | 0404-2-14-15326 | 1988 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2797 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Отделитель | ОД 220 кВ Т-3 | ОД-220 | 220 | 0404-2-14-15327 | 1991 | 2018 | 2019 | 4 | 1 | Т | С М(О) | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т | С
2798 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2799 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2800 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 3 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2801 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разрядник вентильный | РВ 220 Т-1 | РВМГ-220 | 220 | 0404-2-14-07466, 0404-2-14-07467, 0404-2-14-07468 | 1988 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2802 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разрядник вентильный | РВ 220 Т-2 | РВМГ-220 | 220 | 0404-2-14-07469, 0404-2-14-07470, 0404-2-14-07471 | 1988 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2803 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 Т-3 | ОПН-220 | 220 | 0404-2-14-15310, 0404-2-14-15311, 0404-2-14-15312 | 1991 | не проводился | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2804 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-250 | 10 | 0404-2-14-08105 | 1988 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2805 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-250 | 10 | 0404-2-14-08106 | 1988 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2806 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТМ-250 | 10 | 0404-2-14-07879 | 1997 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
2807 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-07857, 0404-2-14-07858, 0404-2-14-07859 | 1988 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
2808 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-220 | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-07860, 0404-2-14-07861, 0404-2-14-07862 | 1988 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2809 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 Т-1 | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-08185, 0404-2-14-08186, 0404-2-14-08187 | 1988 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2810 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 Т-2 | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-08188, 0404-2-14-08189, 0404-2-14-08190 | 1988 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2811 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 Т-3 | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-08191, 0404-2-14-08192, 0404-2-14-08193 | 1988 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2812 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 СВ-12 | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-08179, 0404-2-14-08180, 0404-2-14-08181 | 1988 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
2813 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 СВ-23 | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-08182, 0404-2-14-08183, 0404-2-14-08184 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2814 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 ЧеГЭС-Канаш II цепь | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-08176, 0404-2-14-08177, 0404-2-14-08178 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2815 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 ЧеГЭС-Венец | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-08173, 0404-2-14-08174, 0404-2-14-08175 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2816 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Выключатель масляный | В 220 ЧеГЭС-Венец | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08331 | 1988 | 2015 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2023; 2027
2817 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Выключатель масляный | В 220 ЧеГЭС-Канаш II цепь | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08334 | 1988 | 2015 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2023; 2027
2818 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Выключатель масляный | СВ-12-220 | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08332 | 1988 | 2015 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2023; 2027
2819 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Выключатель масляный | СВ-23-220 | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08333 | 1988 | 2015 | 2009 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
2820 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ЛР 220 ЧеГЭС-Венец | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07604 | 1988 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2821 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ЛР 220 ЧеГЭС-Канаш II цепь | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07605 | 1988 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2822 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Конденсатор связи | КС 220 ЧеГЭС-Венец | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08413, 0404-2-14-08414, 0404-2-14-08415 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2823 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 ЧеГЭС-Венец | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14913, 0404-2-14-14914, 0404-2-14-14915 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2824 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Конденсатор связи | КС 220 ЧеГЭС-Канаш II цепь | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08416, 0404-2-14-08417 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2825 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 ЧеГЭС-Канаш II цепь | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14916, 0404-2-14-14917 | 1988 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2826 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 ЧеГЭС-Венец | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07599 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2827 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду В-220 и ШР Венец | ШО-220 | 220 | 0 | 1988 | 2015 | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2828 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-220 ЧеГЭС-Канаш II цепь | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07600 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2829 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду В-220 и ШР Канаш | ШО-220 | 220 | 0 | 1988 | 2015 | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2830 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Т-1 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07601 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2831 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Т-2 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07602 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2832 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ШМ 2с и ШР Т-2 | ШО-220 | 220 | 0 | 1988 | 2015 | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2833 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-220 Т-3 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07603 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2834 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | РТН-1-220 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07609 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2835 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | РТН-3-220 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07610 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2836 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 СВ-12 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07606 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2837 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду СР-12 и СВ-12 | ШО-220 | 220 | 0 | 1988 | 2015 | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2838 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 СВ-12 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07607 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2839 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 СВ-23 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07608 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2840 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ШР-3-220 СВ-23 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07598 | 1988 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2841 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду СР-32 и СВ-23 | ШО-220 | 220 | 0 | 1988 | 2015 | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2842 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10-1 Т-1 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2843 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10-2 Т-1 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2844 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10-3 Т-2 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2845 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10-4 Т-2 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2846 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10-7 Т-3 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2847 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10-8 Т-3 | ОПН-10 | 10 | н/д | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
2848 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2849 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2850 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2851 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2852 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 5 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2853 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Система шин | 6 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
2854 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Мост шинный | ШМ-10 (1) Т-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2016 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2855 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Мост шинный | ШМ-10 (2) Т-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2016 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2856 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Мост шинный | ШМ-10 (3+5) Т-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
2857 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Мост шинный | ШМ-10 (4+6) Т-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
2858 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Мост шинный | ШМ-10 (7) Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2016 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2859 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Мост шинный | ШМ-10 (8) Т-3 | данные уточняются | 10 | 0 | 1988 | 2016 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
2860 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-1 Т-1 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07615 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2861 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-2 Т-1 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07616 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2862 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-3 Т-2 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07617 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2863 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-4 Т-2 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07618 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2864 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-5 Т-2 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07619 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2865 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-6 Т-2 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07620 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2866 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-7 Т-3 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07621 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2867 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Разъединитель | ТР-10-8 Т-3 | РНДЗ-35/2000 | 10 | 0404-2-14-07622 | 1988 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2029
2868 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду Т-1 и Р-1 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2869 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ЗРУ и Р-1 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2870 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду Т-1 и Р-2 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2871 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ЗРУ и Р-2 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2872 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду Т-2 и Р-3 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2873 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ЗРУ и Р-3 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2874 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду Т-1 и Р-4 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2875 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ЗРУ и Р-4 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2876 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду Т-2 и Р-5 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2877 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ЗРУ и Р-5 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2878 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду Т-2 и Р-6 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2879 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ЗРУ и Р-6 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2880 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду Т-3 и Р-7 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2881 | Волги | Средне-Волжское | Абашево | 220 | Опора шинная | ШО м-ду ЗРУ и Р-7 | ШО-10 | 10 | 0404-2-14-15741 | 1988 | 2009 | 2011 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2882 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТНГ-125/220 | 220 | 0404-2-14-14899 | 1969 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2883 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-1 | ОПНп-220/154/10/850-III | 220 | 0404-2-14-17784, 0404-2-14-17785, 0404-2-14-17786 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
2884 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 110 АТ-1 | ОПНп-110/78/10/550-III | 110 | 0404-2-14-17778, 0404-2-14-17779, 0404-2-14-17780 | 2008 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
2885 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВС-35 АТ-1 | РВС-35 | 35 | 0404-2-14-07437, 0404-2-14-07438, 0404-2-14-07439 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2886 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-1 | ЗНОМ-35 | 35 | 0404-2-14-07873, 0404-2-14-07874, 0404-2-14-07875 | 1970 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
2887 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ТР-35 ТН-35 АТ-1 | РНДЗ-2-35 | 35 | 0404-2-14-07792 | 1970 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2019: С; 2020: М(О); 2023: Т; 2027: С
2888 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1970 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2889 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1987 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2890 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | ОСШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1987 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2891 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель элегазовый | В 220 АТ-1 | ВГТ-220 | 220 | 0404-2-14-03027 | 2008 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2028
2892 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-1 | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-07988, 0404-2-14-08005, 0404-2-14-08006 | 1987 | 2005 | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023
2893 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ТР 220 АТ-1 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07776 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С; 2020: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
2894 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 АТ-1 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07787 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С; 2020: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
2895 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-1 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07772 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2024: С; 2028: Т
2896 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В 220 ЧеГЭС I цепь | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08363 | 1987 | 2018 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
2897 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 ЧеГЭС I цепь | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-48306, 0404-2-14-48307, 0404-2-14-48308 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2898 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР 220 ЧеГЭС I цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07778 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С; 2020: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
2899 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 ЧеГЭС I цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07782 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С; 2020: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
2900 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 ЧеГЭС I цепь | РНДЗ-330(кил) | 220 | 0404-2-14-07773 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2024: С; 2028: Т
2901 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС 220 ЧеГЭС I цепь | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08461, 0404-2-14-08462, 0404-2-14-08463 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2902 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 ЧеГЭС I цепь | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14953, 0404-2-14-14954, 0404-2-14-14955 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2903 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В 220 ЧеГЭС II цепь | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08364 | 1987 | 2017 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2904 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 ЧеГЭС II цепь | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-48312, 0404-2-14-48313, 0404-2-14-48314 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2905 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР 220 ЧеГЭС II цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07779 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т; 2020: М(О); 2023: С; 2027: Т
2906 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 ЧеГЭС II цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07783 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т; 2020: М(О); 2023: С; 2027: Т
2907 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 ЧеГЭС II цепь | РНДЗ-330(кил) | 220 | 0404-2-14-07768 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2908 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС 220 ЧеГЭС II цепь | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08465, 0404-2-14-08464, 0404-2-14-08466 | 1987 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
2909 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 ЧеГЭС II цепь | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14956, 0404-2-14-14957, 0404-2-14-14958 | 1987 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
2910 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125 | 220 | 0404-2-14-14900 | 1981 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
2911 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-2 | ОПНп-220/154/10/850-III | 220 | 0404-2-14-17781, 0404-2-14-17782, 0404-2-14-17783 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
2912 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 | ОПНп-110/78/10/550-III | 110 | 0404-2-14-17775, 0404-2-14-17776, 0404-2-14-17777 | 2008 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
2913 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 АТ-2 | ОПН-6 | 6 | 0404-2-14-15313, 0404-2-14-15314, 0404-2-14-15315 | 2001 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
2914 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ АТ-2 | ЛТМН-40000/6 | 6 | 0404-2-14-07812 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2029
2915 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ТР-6 ВДТ АТ-2 | РГ2-35II/3150 | 6 | 0404-2-14-44911 | 2009 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
2916 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-6 АТ-2 | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0404-2-14-07876 | 1982 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
2917 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В 220 АТ-2 | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08362 | 1987 | 2018 | 2013 | 8 | 4 | 2018: С; 2022: Т; 2026: М; 2030: Т
2918 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-2 | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-07989, 0404-2-14-08007, 0404-2-14-08008 | 1987 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2919 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР 220 АТ-2 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07777 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2920 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 АТ-2 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07770 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т; 2020: М(О); 2023: С; 2027: Т
2921 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-2 | РНДЗ-330(кил) | 220 | 0404-2-14-07767 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2922 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель элегазовый | В 220 ШОВ | ВГТ-220 | 220 | 0404-2-14-03028 | 2008 | не проводился | 2016 | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2028
2923 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 ШОВ | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-48303, 0404-2-14-48304, 0404-2-14-48305 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2924 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 ШОВ | ТФЗМ-220 | 220 | 0404-2-14-07987, 0404-2-14-08002, 0404-2-14-08004 | 1987 | не проводился |  | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
2925 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН 220 ОСШ | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-07827 | 1987 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
2926 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 ШОВ | РНДЗ-330(кил) | 220 | 0404-2-14-07766 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2927 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 ШОВ | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07771 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2928 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 ШОВ-220 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07785 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2929 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | РТН-1-220 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07790 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С; 2020: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
2930 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-07824, 0404-2-14-07825, 0404-2-14-07826 | 1987 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
2931 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВ 220 ТН-1 | РВМГ-220 | 220 | 0404-2-14-15710, 0404-2-14-15711, 0404-2-14-15712 | 1986 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2932 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 перемычка | РНДЗ-330(кил) | 220 | 0404-2-14-07775 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2933 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 перемычка | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07789 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т; 2020: М(О); 2023: С; 2027: Т
2934 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | РТН-2-220 | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07786 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2935 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-07828, 0404-2-14-07829, 0404-2-14-07830 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026
2936 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВ 220 ТН-2 | РВМГ-220 | 220 | 0404-2-14-15715, 0404-2-14-15713, 0404-2-14-15714 | 1986 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
2937 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В 220 Студенец I цепь | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08365 | 1987 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2938 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 Студенец I цепь | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-48309, 0404-2-14-48310, 0404-2-14-48311 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2939 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР 220 Студенец I цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07780 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2940 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 Студенец I цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07788 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С; 2020: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
2941 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Студенец I цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07774 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2942 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС 220 Студенец I цепь | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08467, 0404-2-14-08468, 0404-2-14-08469 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2943 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Студенец I цепь | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14912, 0404-2-14-14959, 0404-2-14-14960 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
2944 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В 220 Студенец II цепь | ВМТ-220 | 220 | 0404-2-14-08366 | 1987 | 2017 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2945 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 Студенец II цепь | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-48300, 0404-2-14-48301, 0404-2-14-48302 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2946 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР 220 Студенец II цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07781 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т; 2020: М(О); 2024: С; 2028: Т
2947 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР 220 Студенец II цепь | РНДЗ-330 | 220 | 0404-2-14-07784 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т; 2020: М(О); 2024: С; 2028: Т
2948 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2- 220 Студенец II цепь | РНДЗ-330(кил) | 220 | 0404-2-14-07769 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2949 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС 220 Студенец II цепь | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08470, 0404-2-14-08471, 0404-2-14-08472 | 1987 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2950 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 Студенец II цепь | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14961, 0404-2-14-14962, 0404-2-14-14963 | 1987 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2951 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1976 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2952 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1976 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2953 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | ОСШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1976 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
2954 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Восточная-1 | ВМТ-110 | 110 | 0404-2-14-08340 | 1989 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2955 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Восточная-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48318, 0404-2-14-48319, 0404-2-14-48320 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2956 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Восточная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07662 | 1989 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2957 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Восточная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07664 | 1989 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2958 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Восточная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07666 | 1989 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2959 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Восточная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07668 | 1989 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2960 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Восточная-2 | ВМТ-110 | 110 | 0404-2-14-08341 | 1989 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2961 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Восточная-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48354, 0404-2-14-48355, 0404-2-14-48355 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
2962 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Восточная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07663 | 1989 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2963 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Восточная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07665 | 1989 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2964 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Восточная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07667 | 1989 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2965 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Восточная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07669 | 1989 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2966 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Восточная-2 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08436, 0404-2-14-08437, 0404-2-14-08435 | 1989 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2967 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Восточная-2 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14939, 0404-2-14-14940, 0404-2-14-14941 | 1989 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
2968 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 БСК-110 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08338 | 1987 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | 2017: С; 2019: М(В); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т | ф. А,В,С в ст. ШР
2969 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 БСК-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07636 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2970 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 БСК-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07637 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
2971 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 БСК-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07638 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
2972 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 БСК-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07687 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2973 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 БСК-110 | НОМ-35 | 35 | 0404-2-14-07815, 0404-2-14-07816, 0404-2-14-07817 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
2974 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Батарея статических конденсаторов | БСК-110 | КЭК-1,05 | 110 | 0 | 1987 | 2017 | 2019 | не проводится | 1 | bar: 2017 to 2030
2975 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Дружба-1 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08342 | 1983 | 2013 | 2016 | 8 | 4 | [14 empty] | ф А, ф С в ст ВЛ | bar: 2021; 2025; 2029
2976 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Дружба-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07712 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2977 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Дружба-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07713 | 1976 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2978 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Дружба-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07714 | 1992 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
2979 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Дружба-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07715 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2980 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Дружба-1 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08438 | 1974 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2981 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Дружба-1 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14936 | 1974 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
2982 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Дружба-2 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08371 | 1976 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | [14 empty] | ф А, ф В в ст ВЛ | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
2983 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Дружба-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07762 | 1996 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2984 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Дружба-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07763 | 1996 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2985 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Дружба-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07701 | 1994 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2986 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Дружба-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07704 | 1994 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2987 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | МКП-110 ОВ-110 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08374 | 1975 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2988 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 ОВ-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07699 | 1995 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
2989 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07697 | 1992 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
2990 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07705 | 1992 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2991 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тюрлема | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08373 | 1976 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
2992 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тюрлема | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07758 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2993 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тюрлема | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07730 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2994 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тюрлема | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07731 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
2995 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тюрлема | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07733 | 1986 | 2015 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2023; 2027
2996 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Тюрлема | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08450, 0404-2-14-08451, 0404-2-14-08452 | 1986 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2029
2997 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Тюрлема | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14946, 0404-2-14-14934, 0404-2-14-14935 | 1986 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2029
2998 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Т-1 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08368 | 1981 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | 2019: Т; 2020: М(В); 2023: С; 2027: Т
2999 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Т-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07764 | 1996 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3000 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Т-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07732 | 1996 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3001 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Т-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07711 | 1990 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3002 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Т-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07765 | 1996 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3003 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор силовой | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110 | 0404-2-14-07887 | 1971 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3004 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВС-35+15 Т-1 | РВС-35 | 35 | 0404-2-14-07440, 0404-2-14-07435 | 1980 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
3005 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 Т-1 | ОПН-6 | 6 | 0404-2-14-15316, 0404-2-14-15317, 0404-2-14-15318 | 2001 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3006 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НАМИ-110 | 110 | 0404-2-14-48357, 0404-2-14-48358, 0404-2-14-48359 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3007 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 | ОПНп-110/88/10/550-III | 110 | 0404-2-14-35589, 0404-2-14-35590, 0404-2-14-35591 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3008 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН-1-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07709 | 1994 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3009 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НАМИ-110 | 110 | 0404-2-14-48360, 0404-2-14-48361, 0404-2-14-48362 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3010 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 | ОПНп-110/88/10/550-III | 110 | 0404-2-14-35592, 0404-2-14-35593, 0404-2-14-35594 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3011 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН-2-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07710 | 1994 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3012 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тиньговатово | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08372 | 1981 | 2013 | 2016 | 8 | 4 | [14 empty] | ф С, ф В в ст ШР | bar: 2021; 2025; 2029
3013 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07698 | 1989 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3014 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07700 | 1989 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3015 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07737 | 1989 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3016 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07738 | 1989 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3017 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Тиньговатово | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08443, 0404-2-14-08444 | 1974 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
3018 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Тиньговатово | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14933 | 1981 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
3019 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Т-2 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08375 | 1981 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3020 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ТР-110 Т-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07759 | 1989 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3021 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Т-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07760 | 1996 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3022 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Т-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07708 | 1996 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3023 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Т-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07761 | 1996 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3024 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор силовой | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110 | 0404-2-14-07888 | 1975 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3025 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВС-35+15 Т-2 | РВС-35 | 35 | 0404-2-14-07441, 0404-2-14-07436 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
3026 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 Т-2 | ОПН-6 | 6 | 0404-2-14-15318, 0404-2-14-15319, 0404-2-14-15320 | 2001 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3027 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тяга-1 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08378 | 1981 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
3028 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07656 | 1988 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3029 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07657 | 1988 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3030 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07659 | 1988 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3031 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07661 | 1988 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3032 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Тяга-1 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08445, 0404-2-14-08446 | 1981 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2029
3033 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Тяга-1 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14943, 0404-2-14-14931 | 1981 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2023; 2029
3034 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 ШСВ | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08379 | 1970 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2030
3035 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07688 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3036 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07689 | 1986 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3037 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тяга-2 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08369 | 1981 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | 2018: С М(В); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т | ф А, ф С в ст ШР
3038 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07653 | 1988 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
3039 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07654 | 1988 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т
3040 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-14894 | 1988 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3041 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07655 | 1988 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3042 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Тяга-2 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08447, 0404-2-14-08448 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2022; 2028
3043 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Тяга-2 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14944, 0404-2-14-14932 | 1981 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2022; 2028
3044 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Буинск | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08344 | 1983 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2020: М(В); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
3045 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Буинск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07690 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3046 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Буинск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07691 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3047 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Буинск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07703 | 1994 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3048 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Буинск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07707 | 1994 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3049 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Буинск | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08440, 0404-2-14-08441, 0404-2-14-08442 | 1981 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3050 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Буинск | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14929, 0404-2-14-14930, 0404-2-14-14942 | 1983 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3051 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Батырево-1 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08370 | 1972 | 2014 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2022; 2026; 2030
3052 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Батырево-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07679 | 1993 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3053 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Батырево-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07680 | 1993 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3054 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Батырево-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07702 | 1994 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3055 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Батырево-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07706 | 1994 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3056 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Батырево-1 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08430, 0404-2-14-08431, 0404-2-14-08432 | 1974 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2021; 2027
3057 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Батырево-1 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14937, 0404-2-14-14926, 0404-2-14-14938 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2021; 2027
3058 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Батырево-2 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08387 | 1983 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2019: С; 2020: М(В); 2023: Т; 2027: С
3059 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Батырево-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07611 | 1995 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3060 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Батырево-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07612 | 1995 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3061 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Батырево-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07658 | 1991 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3062 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Батырево-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07660 | 1991 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3063 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Батырево-2 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08433, 0404-2-14-08434 | 1975 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3064 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Батырево-2 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14927, 0404-2-14-14928 | 1975 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3065 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 АТ-2 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08389 | 1988 | 2017 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3066 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07642 | 1989 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3067 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07643 | 1989 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3068 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07645 | 1989 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3069 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07648 | 1989 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3070 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тормозная-1 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08376 | 1971 | 2013 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2021; 2025; 2029
3071 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тормозная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07681 | 1989 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3072 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тормозная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07683 | 1989 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3073 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тормозная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07685 | 1991 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3074 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тормозная-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07686 | 1989 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3075 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Тормозная-1 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08449 | 1975 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3076 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Тормозная-1 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14945 | 1975 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3077 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тормозная-2 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08377 | 1976 | 2018 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3078 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тормозная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07682 | 1975 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3079 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тормозная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07684 | 1975 | 2018 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3080 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тормозная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07613 | 1994 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3081 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тормозная-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07614 | 1994 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3082 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-110 АТ-1 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08388 | 1982 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2020: М(В); 2021: С; 2025: Т; 2029: С
3083 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ТР-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07649 | 1982 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3084 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07650 | 1982 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3085 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07639 | 1982 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3086 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07651 | 1982 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3087 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-630 | 6 | 0404-2-14-07891 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
3088 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-630 | 6 | 0404-2-14-07892 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
3089 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТМ-400 | 6 | 0404-2-14-07890 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
3090 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор силовой | ТМ ДГР-1 | ТМ-250/10-75 У1 | 6 | 0404-2-14-07805 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
3091 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Реактор заземляющий | ДГР-1 | РЗДСОМ-380/10 | 6 | 0404-2-14-07799 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018 to 2019; 2022; 2025; 2028
3092 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разъединитель | Р-6 ДГР-1 | РНДЗ-35 | 6 | 0404-2-14-07792 | 2003 | 2015 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3093 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактор ВДТ АТ-2 | РБАСМ | 6 | 0404-2-14-07800, 0404-2-14-07801, 0404-2-14-07802 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
3094 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | ЗРУ-6, яч.с ВМПЭ-6 | К-ХХVII | 6 | Начиная с 0404-2-14-08301 по 0404-2-14-08329 | 1982 | не проводился | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
3095 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор силовой | Т-3 | ТМ-3200-10/6 | 10 | 0404-2-14-07889 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
3096 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | КТП | КТП уч ПС | КТПб | 6 | 0404-2-14-08408 | 1979 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3097 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Щит собственных нужд | ЩСН-0,4 кВ | ПСН-1111 | 0.4 | 0404-2-14-15362, 0404-2-14-15366, 0404-2-14-15376, 0404-2-14-15381, 0404-2-14-15385, 0404-2-14-15389, 0404-2-14-15395, 0404-2-14-15398, 0404-2-14-15518, 0404-2-14-15521 | 1987 | 2014 | 2017 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2017; 2023
3098 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ-220 В | ППН-1201 | 0.22 | 0404-2-14-15350, 0404-2-14-08405, 0404-2-14-08406 | 1987 | 2014 | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023
3099 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | 8 ОРzS 800 | АБ | 0404-2-14-14905 | 2005 | не проводился | 2011 | по тех. сост. | по тех. сост.
3100 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-2 | ОР 30 | АБ | 0404-2-14-14904 | 2007 | не проводился | 2011 | по тех. сост. | по тех. сост.
3101 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Мост шинный | ШМ-6 АТ-2 | шинный мост | 6 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
3102 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Мост шинный | ШМ-6 Т-1 | шинный мост | 6 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
3103 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Мост шинный | ШМ-6 Т-2 | шинный мост | 6 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6
3104 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 1С 6 кВ | сборные шины | 6 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3105 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 2С 6 кВ | сборные шины | 6 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3106 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 3С 6 кВ | сборные шины | 6 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3107 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | 4С 6 кВ | сборные шины | 6 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3108 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Система шин | С 10 кВ | сборные шины | 10 | 0 | 1982 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020
3109 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-6 | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0404-2-14-14861 | 1982 | 2009 | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3110 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВО -6 ТН-1 яч. № 7 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-07452, 0404-2-14-07457, 0404-2-14-07461 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3111 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-6 | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0404-2-14-14862 | 1982 | 2009 | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3112 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВО -6 ТН-2 яч. № 4 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-07453, 0404-2-14-07458, 0404-2-14-07462 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3113 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-6 | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0404-2-14-14859 | 1982 | 2009 | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3114 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВО -6 ТН-3 яч. № 25 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-07451, 0404-2-14-07455, 0404-2-14-07459 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3115 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-4-6 | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0404-2-14-14860 | 1982 | 2009 | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3116 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВО -6 ТН-4 яч. № 24 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-07454, 0404-2-14-07456, 0404-2-14-07460 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3117 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-5-10 | НТМИ-10 | 10 | 0404-2-14-14858 | 1982 | 2009 | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3118 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 ТН-5 яч. № 1 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-07445, 0404-2-14-07446, 0404-2-14-07447 | 1982 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3119 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | СВ-1-2-6 яч№1 | ВМПЭ-10-1600-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3120 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ЖД-1 яч№3 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3121 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 КЗТО-1 яч№5 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3122 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Резерв яч№6 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2009 | 2012 | 8 | 4
3123 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Резерв яч№9 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2009 | 2012 | 8 | 4
3124 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Колхозы-1 яч№10 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3125 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Город-1 яч№12 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3126 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 З-д Резцов-1 яч№13 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3127 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Нефтебаза яч№15 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3128 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 База ЮЭС яч№17 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3129 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Т-1 яч№21 | ВМПЭ-10-3200 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3130 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Т-3 яч№21а | ВМПЭ-10-3200 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3131 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Т-2 яч№16 | ВМПЭ-10-3200 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3132 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 УПТК яч№18 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3133 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Насосная-1 яч№20 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3134 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 КЗТО -3 яч№46 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3135 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | СВ-2-4-6 яч№42 | ВМПЭ-10-1600 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3136 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-4-6 ВДТ АТ-2 яч№38 | ВМПЭ-10-3200 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3137 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Вторчермет яч№36 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3138 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Город-2 яч№34 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3139 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ЖД-3 яч№32 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3140 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Мясокомбинат-2 яч№30 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3141 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Колхозы-2 яч№28 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3142 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 Насосная-2 яч№26 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3143 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | СВ-1-3-6 яч№23 | ВМПЭ-10-1600 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3144 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ЖД-2 яч№27 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3145 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 СХТ яч№29 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3146 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 З-д Резцов-2 яч№31 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3147 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-3-6 ВДТ АТ-2 яч№37 | ВМПЭ-10-3200 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3148 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ВРЗ яч№39 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3149 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 КТП уч.ПС яч№41 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3150 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ДГР-1-6 яч№45 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3151 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ТСН-1 яч.№11 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3152 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ТСН-2 яч.№8 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3153 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-6 ТСН-3 яч.№43 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 6 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3154 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-10 Т-3 яч№2 | ВМПЭ-10-3200 | 10 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3155 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-10 Мотор яч№3 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 10 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3156 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Выключатель масляный | В-10 Котельная яч№4 | ВМПЭ-10-630-31,5 | 10 | 0 | 1982 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3157 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Дружба-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48342, 0404-2-14-48343, 0404-2-14-48344 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3158 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Дружба-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48321, 0404-2-14-48322, 0404-2-14-48323 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3159 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ ОВ-110 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48333, 0404-2-14-48334, 0404-2-14-48335 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3160 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Тюрлема | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48315, 0404-2-14-48316, 0404-2-14-48317 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3161 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Тиньговатово | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48330, 0404-2-14-48331, 0404-2-14-48332 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3162 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Тяга-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48324, 0404-2-14-48325, 0404-2-14-48326 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3163 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Тяга-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48336, 0404-2-14-48337, 0404-2-14-48338 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3164 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Буинск | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48351, 0404-2-14-48352, 0404-2-14-48353 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3165 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Батырево-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48345, 0404-2-14-48346, 0404-2-14-48347 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3166 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Батырево-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48348, 0404-2-14-48349, 0404-2-14-48350 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3167 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Тормозная-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48339, 0404-2-14-48340, 0404-2-14-48341 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3168 | Волги | Средне-Волжское | Канаш | 220 | Трансформатор тока | ТТ В-110 Тормозная-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48327, 0404-2-14-48328, 0404-2-14-48329 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3169 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125/220 | 220 | 0404-2-14-14896 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3170 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-1 | ОПНп-220/154/10/850-III | 220 | 0404-2-14-03012, 0404-2-14-03013, 0404-2-14-03014 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3171 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1 | ОПНп-110/78/10/550-III | 110 | 0404-2-14-03006, 0404-2-14-03007, 0404-2-14-03008 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3172 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 АТ-1 | ОПН –П-6/7,6/5/250УХЛ1 | 6 |  | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3173 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-1 | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-48172, 0404-2-14-48173, 0404-2-14-48174 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3174 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Отделитель | ОД 220 АТ-1 | ОД-220 | 220 | 0404-2-14-15323 | 1987 | 2013 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
3175 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Короткозамыкатель | КЗ 220 АТ-1 | КЗ-220 | 220 | 0404-2-14-15305 | 1987 | 2013 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
3176 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН 220 ЧеГЭС | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-07863, 0404-2-14-07864, 0404-2-14-07865 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3177 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР 220 ЧеГЭС | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07678 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
3178 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Конденсатор связи | КС 220 ЧеГЭС | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08473, 0404-2-14-08409, 0404-2-14-08410 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3179 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 220 ЧеГЭС | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14969, 0404-2-14-14968, 0404-2-14-14978 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3180 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Система шин | СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1988 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
3181 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Т-1 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08353 | 1971 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
3182 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ТР-110 Т-1 | РПГ СЭЩ-110/100 | 110 | 0404-2-14-35450 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3183 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Т-1 | РПГ СЭЩ-110/100 | 110 | 0404-2-14-35449 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3184 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Т-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07569 | 1971 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3185 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Т-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07584 | 1971 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3186 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор силовой | Т-1 | ТДН-16000/110/6 | 110 | 0404-2-14-47333 | 2016 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3187 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 Т-1 | ОПН-П-110/78/10/500-III-УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-07525, 0404-2-14-07520, 0404-2-14-07526 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
3188 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 ЗОН Т-1 | ОПН –П/ЗЭУ-110/56//550 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-47334 | 2016 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
3189 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 Т-1 | ОПН –П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 | 6 | 0404-2-14-47335 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
3190 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Шумерля-2 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08350 | 1972 | 2018 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3191 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Шумерля-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48163, 0404-2-14-48164, 0404-2-14-48165 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3192 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Шумерля-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07554 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3193 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Шумерля-2 | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07565 | 1982 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3194 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Шумерля-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07580 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3195 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Шумерля-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07595 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3196 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Шумерля-2 (фА,В) | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08422, 0404-2-14-08423 | 1983 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3197 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Шумерля-2 (фА,В) | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14975, 0404-2-14-14976 | 1983 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3198 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Шумерля-1 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08349 | 1972 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3199 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Шумерля-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48160, 0404-2-14-48161, 0404-2-14-48162 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3200 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Шумерля-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07553 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3201 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Шумерля-1 | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07564 | 1982 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3202 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Шумерля-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07579 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3203 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Шумерля-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07594 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3204 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Шумерля-1 (фА,В) | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08412, 0404-2-14-08421 | 1983 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3205 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Шумерля-1 (фА,В) | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14973, 0404-2-14-14974 | 1983 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3206 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Т-2 | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08346 | 1973 | 2019 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3207 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ТР-110 Т-2 | РПГ СЭЩ-110/100 | 110 | 0404-2-14-35447 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3208 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Т-2 | РПГ СЭЩ-110/100 | 110 | 0404-2-14-35448 | 2009 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3209 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Т-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07571 | 1973 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3210 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Т-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07586 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3211 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор силовой | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 110 | 0404-2-14-47341 | 2016 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3212 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 Т-2 | ОПН-110 | 110 | 0404-2-14-15307, 0404-2-14-15308, 0404-2-14-15309 | 2004 | не проводился | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
3213 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 ЗОН Т-2 | ОПН –П/ЗЭУ-110/56//550 УХЛ1 | 110 | 0404-2-14-47336 | 2016 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
3214 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 Т-2 | ОПН-6 | 10 | 0404-2-14-47337 | 2016 | не проводился | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
3215 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 АТ-1 | У-110 | 110 | 0404-2-14-08335 | 1973 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3216 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 АТ-1 | ТФЗМ-110 | 110 | 0404-2-14-08082, 0404-2-14-08083, 0404-2-14-08084 | 1988 | не проводился | 2014 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
3217 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07548 | 1988 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3218 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07558 | 1988 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3219 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07570 | 1988 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3220 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07585 | 1988 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3221 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Катраси | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08345 | 1984 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | [14 empty] | ф В, ф С в ст. ВЛ | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
3222 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Катраси | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48157, 0404-2-14-48158, 0404-2-14-48159 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3223 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Катраси | РПГ СЭЩ-110/100 | 110 | 0404-2-14-35446 | 2009 | 2013 | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3224 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Катраси | SOHK-12-31.5 | 110 | 0404-2-14-07561 | 1982 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3225 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Катраси | SOHK-12-31.5 | 110 | 0404-2-14-07573 | 1982 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3226 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Катраси | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07588 | 1982 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3227 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Катраси (фА,С) | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08419, 0404-2-14-08420 | 1981 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3228 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Катраси (фА,С) | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14971, 0404-2-14-14972 | 1981 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2025
3229 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Порецкое | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08352 | 1977 | 2019 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3230 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Порецкое | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48154, 0404-2-14-48155, 0404-2-14-48156 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3231 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Порецкое | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07552 | 1978 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3232 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Порецкое | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07563 | 1977 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3233 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Порецкое | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07575 | 1977 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3234 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Порецкое | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07590 | 1977 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3235 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Порецкое | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08411 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3236 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Порецкое | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14977 | 1976 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2025
3237 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НКФ-110 | 110 | 0404-2-14-07846, 0404-2-14-07850, 0404-2-14-07851 | 1983 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3238 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 | ОПН-110 | 110 | 0404-2-14-03009, 0404-2-14-03010, 0404-2-14-03011 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3239 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР ТН-1-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07692 | 1982 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3240 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НКФ-110 | 110 | 0404-2-14-07843, 0404-2-14-07844, 0404-2-14-07842 | 1983 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3241 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разрядник вентильный | РВС-2-110 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-07527, 0404-2-14-07528, 0404-2-14-07529 | 1973 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
3242 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР ТН-2-110 | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07693 | 1982 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2018: С М(О); 2022: Т; 2026: С; 2030: С
3243 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 ОСШ-110 | НКФ-110 | 110 | 0404-2-14-07845 | 1983 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3244 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | ОВ-110 | 3АР1 DT145 | 110 | 0404-2-14-08351 | 2019 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | [14 empty] | ЭСС ПС Венец : 1. Замена масляных баковых выключателей МВ–110 БСК–110, ОВ–110 на элегазовые баковые с заменой защит и автоматики; 2. Реконструкция собственных нужд ПС с установкой ЩПТ и ЩСН 2016-2018 | bar: 2017
3245 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 ОВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07562 | 1971 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3246 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07574 | 1971 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3247 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07589 | 1971 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3248 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 яч.№ 9 "Резерв" | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08337 | 1982 | не проводился | не проводился | 8 | 4
3249 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 яч.№ 9 "Резерв" | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07556 | 1988 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3250 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 яч.№ 9 "Резерв" | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07567 | 1988 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3251 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 яч.№ 9 "Резерв" | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07582 | 1988 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3252 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 яч.№ 9 "Резерв" | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07597 | 1984 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3253 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 яч.№ 10 "Резерв" | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08336 | 1982 | не проводился | не проводился | 8 | 4
3254 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 яч.№ 10 "Резерв" | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07555 | 1988 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3255 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 яч.№ 10 "Резерв" | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07566 | 1988 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3256 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 яч.№ 10 "Резерв" | SOHK-12-1б | 110 | 0404-2-14-07581 | 1988 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3257 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 яч.№ 10 "Резерв" | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07596 | 1984 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5 | [14 empty] | Не в схеме
3258 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Заволжская | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08343 | 1980 | 2018 | 2016 | 8 | 4 | 2018: С М(В); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т | ф С, ф А в ст. ВЛ
3259 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Заволжская | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48151, 0404-2-14-48152, 0404-2-14-48153 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3260 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Заволжская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07550 | 1980 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3261 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Заволжская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07560 | 1980 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3262 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Заволжская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07572 | 1980 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3263 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Заволжская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07587 | 1980 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3264 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Конденсатор связи | КС-110 Заволжская (фС) | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08418 | 1983 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3265 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Заволжская (фС) | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14970 | 1983 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2025
3266 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель элегазовый | ШСВ-110 | Areva GL-312 | 110 | 0404-2-14-36106 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
3267 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ШСВ-110 | ТФЗМ-110 | 110 | 0404-2-14-08091, 0404-2-14-08092, 0404-2-14-08093 | 1988 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3268 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07578 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3269 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07593 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3270 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 БСК | 3АР1 DT145 | 110 | 0404-2-14-08339 | 2019 | не проводился | не проводился | 25 | 12 | [14 empty] | ПС Венец : 1. Замена масляных баковых выключателей МВ–110 БСК–110, ОВ–110 на элегазовые баковые с заменой защит и автоматики; 2. Реконструкция собственных нужд ПС с установкой ЩПТ и ЩСН 2016-2018 | bar: 2017
3271 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 БСК-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07546 | 1988 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3272 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 БСК-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07568 | 1988 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3273 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 БСК-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07583 | 1988 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3274 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 БСК-110 | НКФ-110 | 110 | 0404-2-14-07839, 0404-2-14-07840, 0404-2-14-07841 | 1988 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3275 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 БСК-110 | ЗНОМ-35 | 35 | 0404-2-14-07870, 0404-2-14-07871, 0404-2-14-07872 | 1988 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017
3276 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Батарея статических конденсаторов | БСК-110 | КЭК | 110 | 0404-2-14-14908 | 1988 | 2013 | 2019 | не проводится | 1 | bar: 2017 to 2030
3277 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тяга-1 | ВМТ-110 | 110 | 0404-2-14-08347 | 1988 | 2013 | 2016 | 8 | 4 | [14 empty] | Некомплоексная замена 2020-2022 | bar: 2021; 2025; 2029
3278 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Тяга-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48166, 0404-2-14-48167, 0404-2-14-48168 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3279 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-16761 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3280 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-16763 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3281 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07576 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3282 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07591 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3283 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тяга-2 | ВМТ-110 | 110 | 0404-2-14-08348 | 1988 | 2013 | 2016 | 8 | 4 | [14 empty] | Некомплоексная замена 2020-2022 | bar: 2021; 2025; 2029
3284 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Тяга-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-48169, 0404-2-14-48170, 0404-2-14-48171 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3285 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-16762 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3286 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-16764 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3287 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07577 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3288 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07592 | 1988 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3289 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1985 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
3290 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1985 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
3291 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Система шин | ОСШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1985 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
3292 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-400 | 6 | 0404-2-14-07880 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3293 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-400 | 6 | 0404-2-14-07882 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3294 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор силовой | ТМ ДГК-1 | ТМ-400 | 6 | 0 | 2009 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3295 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор силовой | ТМ ДГК-2 | ТАN -560/35 | 6 | 0404-2-14-07809 | 1973 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3296 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Реактор заземляющий | ДГК-1 | РЗДПОМ-300/6У1 | 6 | 0 | 2009 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
3297 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Реактор заземляющий | ДГК-2 | ЗРОМ-350/6 | 6 | 0404-2-14-08403 | 1961 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
3298 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | Р-6 ДГК-1 | РНДЗ-35 | 6 | 0 | 2009 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3299 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Разъединитель | Р-6 ДГК-2 | РНДЗ-35 | 6 | 0 | 1973 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3300 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1983 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3301 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-6 кВ | НТМИ-6-66 У3 | 6 | 0 | 1983 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3302 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Выключатель вакуумный (Секции шин) | ЗРУ-6, яч.с ВВ/ТЕL | КВЭ | 6 | с 0404-2-14-14863 по 0404-2-14-14884 | 1971 | 2006 | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
3303 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Щит собственных нужд | ЩСН-0,4 кВ | ПСН-1111 | 0.4 | 0404-2-14-15377, 0404-2-14-15380, 0404-2-14-15386, 0404-2-14-15388, 0404-2-14-15394, 0404-2-14-15397, 0404-2-14-15401, 0404-2-14-15404 | 2019 | 2015 | 2012 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2025
3304 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ-220 В | ППН-1201 | 0.22 | 0404-2-14-15353, 0404-2-14-15356, 0404-2-14-15359 | 2019 | 2015 | 2012 | по тех. сост. | 6 | bar: 2025
3305 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | 100OPzS- 1000 | АБ | 0404-2-14-14903 | 1999 | не проводился | 2011 | по тех. сост. | по тех. сост.
3306 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Мост шинный | ШМ-6кВ Т-1 | н/д | 6 | 0 | 1985 | 2013 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
3307 | Волги | Средне-Волжское | Венец | 220 | Мост шинный | ШМ-6кВ Т-2 | н/д | 6 | 0 | 1985 | 2013 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2022; 2028
3308 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125/220 | 220 | 0404-2-14-14898 | 1987 | 2006 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3309 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ АТ-1 | ТМНЛ 16000/10 | 10 | 0404-2-14-07813 | 1990 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3310 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 | ОПН-220/160/10/850 | 220 | 0404-2-14-35607, 0404-2-14-35608, 0404-2-14-35609 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3311 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1 | ОПН-110/78/10/500 | 110 | 0404-2-14-35595, 0404-2-14-35596, 0404-2-14-35597 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3312 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | разрядник вентильный | РВО-10 АТ-1 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-07484, 0404-2-14-07485, 0404-2-14-07486 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2020 to 2030
3313 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 АТ-1 | ТОГФ-220 | 220 | 0404-2-14-07896, 0404-2-14-07897, 0404-2-14-07898 | 2015 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
3314 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10 АТ-1 | НТМИ-10 | 10 | 0404-2-14-08103 | 1987 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
3315 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ТР-10 АТ-1 | РНДЗ-35 | 10 | 0404-2-14-07727 | 1987 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
3316 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Отделитель | ОД-220 АТ-1 | ОД-220 | 220 | 0404-2-14-15322 | 1987 | 2014 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
3317 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 АТ-1 | КЗ-220 | 220 | 0404-2-14-15303 | 1987 | 2014 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
3318 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-1 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07676 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
3319 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 СВ | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07674 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2023: С; 2026: Т; 2029: С
3320 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | СВ-220 | ВГТ-220 | 220 | 0404-2-14-17866 | 2008 | не проводился | 2016 | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
3321 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 СВ-220 | ТОГФ-220 | 220 | 0404-2-14-47222, 0404-2-14-47223, 0404-2-14-47224 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3322 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 | НДКМ 220 | 220 | 0404-2-14-07853, 0404-2-14-07854, 0404-2-14-07852 | 1989 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3323 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Помары | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07670 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2023: С; 2026: Т; 2029: С
3324 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 Трл-Помары (фА,В,С) | IOSK-245 | 220 | 0404-2-14-45399, 0404-2-14-45400, 0404-2-14-45401 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3325 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-220 Помары | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07672 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2023: С; 2026: Т; 2029: С
3326 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 ОСШ-220 | IOSK-245 | 220 | 0404-2-14-45402, 0404-2-14-45403, 0404-2-14-45404 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3327 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | Конд.связи Трл-Помары | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08424, 0404-2-14-08425, 0404-2-14-08426 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3328 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ Трл-Помары | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14947, 0404-2-14-14948, 0404-2-14-14949 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3329 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125/220 | 220 | 0404-2-14-14897 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3330 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор регулировочный | ВДТ АТ-2 | ЛТМН 16000/10 | 10 | 0404-2-14-07814 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3331 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 | ОПН-220/160/10/850 | 220 | 0404-2-14-35610, 0404-2-14-35611, 0404-2-14-35612 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3332 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 | ОПН-110/78/10/500 | 110 | 0404-2-14-35598, 0404-2-14-35599, 0404-2-14-35600 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3333 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | разрядник вентильный | РВО-10 АТ-2 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-07487, 0404-2-14-07488, 0404-2-14-07489 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2018; 2020 to 2030
3334 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220 АТ-2 | ТОГФ-220 | 220 | 0404-2-14-47219, 0404-2-14-47220, 0404-2-14-47221 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3335 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10 кВ АТ-2 | НТМИ-10 | 10 | 0404-2-14-08104 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3336 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ТР-10 АТ-2 | РНДЗ-35 | 10 | 0404-2-14-07728 | 1987 | 2019 | 2014 | 8-12 | 4-6 | bar: 2019; 2024; 2027
3337 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Отделитель | ОД-220 АТ-2 | ОД-220 | 220 | 0404-2-14-15324 | 1987 | 2014 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
3338 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 АТ-2 | КЗ-220 | 220 | 0404-2-14-15304 | 1987 | 2014 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2030
3339 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-2 | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07677 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
3340 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 | НАМИ-220 | 220 | 0404-2-14-07866, 0404-2-14-07867, 0404-2-14-078668 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3341 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 СВ | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07675 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2023: С; 2026: Т; 2029: С
3342 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-220 ЧеГЭС | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07671 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2023: С; 2026: Т; 2029: С
3343 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ 220 ЧеГЭС | ТГФМ-220 | 220 | 0404-2-14-07904, 0404-2-14-07905 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3344 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-220 ЧеГЭС | РНДЗ-220 | 220 | 0404-2-14-07673 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2020: Т; 2023: С; 2026: Т; 2029: С
3345 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | Конд.связи ЧеГЭС-Трл | СМП-220 | 220 | 0404-2-14-08427, 0404-2-14-08428, 0404-2-14-08429 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3346 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ ЧеГЭС-Трл | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-14950, 0404-2-14-14951, 0404-2-14-14952 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3347 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Система шин | 1 С 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3348 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Система шин | 2 С 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3349 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Система шин | ОСШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3350 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3351 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3352 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Система шин | ОСШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3353 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 АТ-1 | Areva GL-312 | 110 | 0404-2-14-36105 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
3354 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 АТ-1 | ТФЗМ-110 | 110 | 0404-2-14-07924, 0404-2-14-07926, 0404-2-14-07925 | 1987 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025
3355 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07749 | 1987 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3356 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07739 | 1987 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3357 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07741 | 1987 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3358 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07742 | 1987 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3359 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 ОВ | Areva GL-312 | 110 | 0404-2-14-36102 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
3360 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ОВ | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-07909, 0404-2-14-07910, 0404-2-14-07911, 0404-2-14-07912, 0404-2-14-07913, 0404-2-14-07914 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3361 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 ОВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07752 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3362 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07646 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3363 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07647 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3364 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | СР-1-110 ОСШ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07734 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3365 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | СР-2-110 ОСШ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07735 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3366 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тиньговатово | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08383 | 1976 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | 2018: С М(В); 2022: Т; 2026: С | ф А, ф В в ст. ВЛ
3367 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07746 | 1976 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3368 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07718 | 1976 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3369 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07729 | 1976 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3370 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тиньговатово | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07723 | 1976 | 2012 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3371 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | СМП-110 Тиньговатово | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-15302 | 1976 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3372 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Тиньговатово | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14965 | 1976 | 2010 | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3373 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 ШСВ | ВГТ-110 | 110 | 0404-2-14-08354 | 2004 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
3374 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ШСВ | ТФЗМ-110 | 110 | 0404-2-14-44606, 0404-2-14-44607, 0404-2-14-44608 | 2004 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023
3375 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07640 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3376 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07641 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3377 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НКФ-110 | 110 | 0404-2-14-07847, 0404-2-14-07848, 0404-2-14-07849 | 1987 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
3378 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 ТН-1-110 | ОПН-110/78/10/500 | 110 | 0404-2-14-35601, 0404-2-14-35602, 0404-2-14-35603 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3379 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН-1-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07754 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3380 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НКФ-110 | 110 | 0404-2-14-07837, 0404-2-14-07835, 0404-2-14-07836 | 1989 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
3381 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 ТН-2-110 | ОПН-110/78/10/500 | 110 | 0404-2-14-35604, 0404-2-14-35605, 0404-2-14-35606 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3382 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-110 ТН-2-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07755 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3383 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 ОСШ-110 | НКФ-110 | 110 | 0404-2-14-07838 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026
3384 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Козловка | ВГТ-110 | 110 | 0404-2-14-31047 | 2008 | не проводился | 2017 | 20 | не проводится | bar: 2017; 2022; 2027
3385 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Козловка | ТРГ-110 | 110 | 0404-2-14-31048, 0404-2-14-31049, 0404-2-14-31052 | 2008 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017
3386 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Козловка | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07747 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3387 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 Козловка | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07751 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3388 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Козловка | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07756 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3389 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Козловка | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07757 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3390 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | СМП-110 Козловка | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-15301 | 1984 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3391 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Козловка | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14924 | 1984 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3392 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель масляный | В-110 Канаш | МКП-110 М | 110 | 0404-2-14-08381 | 1986 | 2017 | 2013 | 8 | 4 | 2017: С; 2020: Т М(В); 2025: С
3393 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Канаш | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07750 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3394 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 Канаш | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07753 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3395 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Канаш | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07745 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3396 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Канаш | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07736 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3397 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | СМП-110 Канаш | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08439 | 1986 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3398 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Канаш | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14966 | 1986 | 2010 | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3399 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 АТ-2 | Areva GL-312 | 110 | 0404-2-14-36103 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
3400 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 АТ-2 | ТФЗМ-110 | 110 | 0404-2-14-07925, 0404-2-14-07915, 0404-2-14-07916, 0404-2-14-07917, 0404-2-14-07926 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026
3401 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07716 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3402 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07717 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3403 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07720 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3404 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07721 | 1987 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3405 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель масляный | В-110 Свияжск | МКП-110 | 110 | 0404-2-14-08384 | 1984 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | 2018: Т; 2020: М(В); 2023: С; 2027: Т
3406 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Свияжск | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-07928, 0404-2-14-07929 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3407 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Свияжск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07748 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3408 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 свияжск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07719 | 1986 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3409 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Свияжск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07743 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3410 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 свияжск | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07627 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3411 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | СМП-110 Свияжск (фА,В,С) | СМП-110 (фА,С) СМА-110/√3-6,4 (фВ) | 110 | 0404-2-14-08456, 0404-2-14-08457 | 1984 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3412 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Свияжск (фА,В,С) | ВЗ-630 (фА, С) DLNC 630/0,5 МЭК1 (фВ) | 110 | 0404-2-14-14964, 0404-2-14-14925 | 1984 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3413 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тяга-1 | МКП-110 М -1000/630-20 | 110 | 0404-2-14-08386 | 1976 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3414 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Тяга-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-07936, 0404-2-14-07937, 0404-2-14-07938 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3415 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07628 | 1976 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3416 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07725 | 1976 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3417 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07726 | 1976 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3418 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тяга-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07632 | 1976 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
3419 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | КС Тяга-1 | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08458 | 1976 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3420 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЗ-110 Тяга-1 | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14967 | 1976 | 2010 | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3421 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель масляный | В-110 Тяга-2 | МКП-110 Б 1000/630-20 У1 | 110 | 0404-2-14-08385 | 1984 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | 2018: Т; 2020: М(В); 2023: С; 2027: Т
3422 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Тяга-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-07930, 0404-2-14-07931, 0404-2-14-07932 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3423 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07629 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
3424 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07630 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3425 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07631 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3426 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Тяга-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07633 | 1984 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3427 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Фёдоровская | Areva GL-312 | 110 | 0404-2-14-36104 | 2010 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
3428 |  | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Фёдоровская | ТФЗМ-110 | 110 |  |  | не проводился |  | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2022; 2026; 2030
3429 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Фёдоровская | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-07922, 0404-2-14-07933, 0404-2-14-07934, 0404-2-14-07935, 0404-2-14-07921 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3430 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Фёдоровская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07634 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3431 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 Фёдоровская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07625 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3432 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Фёдоровская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07744 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3433 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Фёдоровская | РНДЗ-110 | 110 | 0404-2-14-07724 | 1987 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3434 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | КС Фёдоровская | СМП-110, СМАПВ-110/√3-6,4 (фА) | 110 | 0404-2-14-08453, 0404-2-14-08459, 0404-2-14-08460 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3435 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ Фёдоровская | ВЗ-630, DLTC 630/0,5 МЭК 1 (фА) | 110 | 0404-2-14-14921, 0404-2-14-14922, 0404-2-14-14923 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3436 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель элегазовый | В-110 Бишбатман | ВГП-110 -40/3150 У1 | 110 | 0404-2-14-47206 | 2016 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
3437 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Бишбатман | ТГФМ-110 | 110 | 0404-2-14-07918, 0404-2-14-07927, 0404-2-14-07923, 0404-2-14-07919, 0404-2-14-07920 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3438 |  | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Бишбатман | ТОГФ-110 | 110 |  |  |  |  | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3439 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ЛР-110 Бишбатман | SDF-123nII*100УХЛ1+Е | 110 | 0404-2-14-47210 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3440 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ОР-110 Бишбатман | SDF-123nII*100УХЛ1+Е | 110 | 0404-2-14-47211 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3441 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Бишбатман | SDF-123nII*100УХЛ1+Е | 110 | 0404-2-14-47212 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3442 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Бишбатман ф. А,В,С (3 шт.) | SDF-123nII*100УХЛ1+Е | 110 | 0404-2-14-47213 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
3443 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Конденсатор связи | КС Бишбатман | СМП-110 | 110 | 0404-2-14-08454, 0404-2-14-08455 | 1987 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3444 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ Бишбатман | ВЗ-630 | 110 | 0404-2-14-14918, 0404-2-14-14919, 0404-2-14-14920 | 1987 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
3445 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-400 | 10 | 0404-2-14-07877 | 1990 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3446 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 1сек. | ОПН-РС -10/12,7 | 10 |  | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3447 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-400 | 10 | 0404-2-14-07878 | 1991 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3448 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 2сек. | ОПН-РС -10/12,7 | 10 |  | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3449 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ячейки РУ | ЗРУ-10, яч.с ВВ/ТЕL | К-ХХVI | 10 | Начиная с 0404-2-14-08285 по 0404-2-14-08300 | 1987 | 2007 | 2015 | по тех. сост. | 4 | bar: 2018; 2024; 2030
3450 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 СТК-1 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3451 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 АТ-1 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3452 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Телевышка-1 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3453 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Курочкино | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3454 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Масловка-1 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3455 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Чешлама | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3456 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 резерв яч. 5 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3457 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ТСН-1 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3458 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-10 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3459 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв яч.4 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3460 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 СТК-2 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3461 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Телевышка-2 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3462 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Масловка-2 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3463 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 Резерв яч.12 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3464 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 АТ-2 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3465 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Выключатель вакуумный | В-10 ТСН-2 | ВВ/ТЕL-10 | 10 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018
3466 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-10 | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3467 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-10 | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3468 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 1сек. | ОПН-РС -10/12,7 | 10 |  | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3469 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 2сек. | ОПН-РС -10/12,7 | 10 |  | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029 to 2030
3470 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор напряжения | 3НОМ-10 (резерв) | данные уточняются | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3471 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Разъединитель | СР-10 | РНДЗ-10-1б-10\2000 | 10 | 0 | 1987 | 2017 | не проводился | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2024; 2030
3472 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактор ВДТ АТ-1 | РБАСМ | 10 | 0404-2-14-07796, 0404-2-14-07797, 0404-2-14-07798 | 1987 | 2011 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
3473 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактор ВДТ АТ-2 | РБАСМ | 10 | 0404-2-14-07793, 0404-2-14-07794, 0404-2-14-07795 | 1987 | 2011 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
3474 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Мост шинный | ШМ-1-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1987 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2022; 2028
3475 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Мост шинный | ШМ-1-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1987 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2022; 2028
3476 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Щит собственных нужд | ЩСН-0,4 кВ | ПСН-1111 | 0.4 | 0404-2-14-15382, 0404-2-14-15390, 0404-2-14-15396, 0404-2-14-15399, 0404-2-14-15402, 0404-2-14-15405, 0404-2-14-15415, 0404-2-14-15424 | 1987 | 2014 | 2017 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2017; 2023
3477 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Щит постоянного тока | ЩПТ-220 В | ЩПТ-250.220-1.1.24/4-S/20/УХЛ4 | 0.22 | 0 | 2007 | 2014 | 2017 | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023
3478 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | ОР-15 | АБ | 0404-2-14-14904 | 2007 | не проводился | 2011 | по тех. сост. | по тех. сост.
3479 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Канаш | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3480 | Волги | Средне-Волжское | Тюрлема | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Тиньговатово | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
3481 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220 | 220 | 0404-2-14-44355 | 1977 | 1996 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3482 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Отделитель | ОД-220кВ АТ-1 | ОД-220/630 | 220 | 0404-2-14-12953 | 1977 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
3483 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220кВ АТ-1 | КЗ-220 | 220 | 0404-2-14-12946 | 1977 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
3484 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220кВ АТ-1 | ОПН-П-220/156/10 | 220 | 0404-2-14-35568, 0404-2-14-35569, 0404-2-14-35570 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3485 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110кВ АТ-1 | ОПН-П-110/78/10 | 110 | 0404-2-14-35562, 0404-2-14-35563, 0404-2-14-35564 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3486 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6кВ АТ-1 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44357, 0404-2-14-44358, 0404-2-14-44359 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3487 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор регулировочный | 1-ЛВДТ-6кВ | ЛТДН-40000/6 | 6 | 0404-2-14-44366 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3488 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ЛВДТ-1 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44363, 0404-2-14-44364, 0404-2-14-44365 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3489 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ТР-6кВ 1-ЛВДТ | РОН-10к-4000 | 6 | 0404-2-14-13419 | 1977 | 2015 | 2012 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2028
3490 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220 | 220 | 0404-2-14-44356 | 1976 | 2006 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3491 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Отделитель | ОД-220кВ АТ-2 | ОД-220/630 | 220 | 0404-2-14-12954 | 1976 | 2019 | 2018 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
3492 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220кВ АТ-2 | КЗ-220 | 220 | 0404-2-14-12947 | 1976 | 2019 | 2018 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
3493 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220кВ АТ-2 | ОПН-П-220/156/10 | 220 | 0404-2-14-35571, 0404-2-14-35572, 0404-2-14-35573 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3494 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110кВ АТ-2 | ОПН-П-110/78/10 | 110 | 0404-2-14-35565, 0404-2-14-35566, 0404-2-14-35567 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3495 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6кВ АТ-2 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44360, 0404-2-14-44361, 0404-2-14-44362 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3496 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор регулировочный | 2-ЛВДТ-6кВ | ЛТДН-40000/6 | 6 | 0404-2-14-44367 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3497 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ЛВДТ-2 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44368, 0404-2-14-44369, 0404-2-14-44370 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3498 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ТР-6кВ 2-ЛВДТ | РОН-10к-4000 | 6 | 0404-2-14-44392 | 1977 | 2015 | 2012 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2028
3499 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 1 СШ 220 | АС-240/АВТ1 90/80мм | 220 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3500 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220кВ 1С | НКФ-220 | 220 | 0404-2-14-44397, 0404-2-14-44398, 0404-2-14-44399 | 1977 | 2010 | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
3501 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР-220кВ ВЛ Ключики-Пенза-1 1 цепь | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0404-2-14-13242 | 1976 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
3502 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220кВ ВЛ Ключики-Пенза-1 1 цепь ф. А,В,С | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-39382, 0404-2-14-39383, 0404-2-14-09325 | 2011 | 2018 | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3503 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Ключики-Пенза-1 1 цепь ф. А,В,С | СМП-110/√3, СМПВ-110/√3 | 220 | 0404-2-14-39286, 0404-2-14-39287, 0404-2-14-39284, 0404-2-14-39285,0404-2-14-39292, 0404-2-14-39293 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3504 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | СР-1-220кВ | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0404-2-14-13239 | 1977 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3505 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 2 СШ 220 | данные уточняются | 220 |  | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3506 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220кВ 2С | НАМИ-220 | 220 | 0404-2-14-44400, 0404-2-14-44401, 0404-2-14-44402 | 2016 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2019: ТВК | Ежегодный тепловизионный контроль
3507 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР-220кВ ВЛ Ключики-Пенза-1 2 цепь | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0404-2-14-13241 | 1976 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
3508 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | СР-2-220кВ | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0404-2-14-13240 | 1976 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
3509 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220кВ ВЛ Ключики-Пенза-1 2 цепь ф. В,С | ВЗ-1250 | 220 | 0404-2-14-39374, 0404-2-14-39384 | 2012 | 2018 | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3510 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220кВ ВЛ Ключики-Пенза-1 2 цепь ф. А | ВЗ-1000 | 220 | 0404-2-14-09323 | 1976 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3511 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Ключики-Пенза-1 2 цепь ф. В,С | СМП-110/√3, СМПВ-110/√3 | 220 | 0404-2-14-39282, 0404-2-14-39283, 0404-2-14-39288, 0404-2-14-39289 | 2012 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3512 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 1 СШ 110 | 2хАС-185 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3513 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВ-1-110 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-13237 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
3514 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НАМИ-110 | 110 | 0404-2-14-06261, 0404-2-14-06262, 0404-2-14-06263 | 1962 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | 2018: Т; 2019: ТО/ТВК | Ежегодный тепловизионный контроль
3515 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | РТН-1-110 | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13421 | 1962 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3516 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13429 | 1972 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3517 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РНДЗ-110/1000 | 110 | 0404-2-14-13426 | 1976 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3518 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Дpужба | РНДЗ-110/600 | 110 | 0404-2-14-13436 | 1990 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3519 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Анеково | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13441 | 1977 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3520 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Феppиты | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13403 | 1964 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3521 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Сюзюм тяговая | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13406 | 1964 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3522 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Поселки тяговая | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13410 | 1962 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3523 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13402 | 1964 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3524 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 КТМ | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13405 | 1964 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3525 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Курмаевка тяговая | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13398 | 1962 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3526 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Поселки | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13437 | 1962 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3527 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 2 СШ 110 | 2хАС-185 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3528 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 | ОПН-110 | 110 | 0404-1-14-20667, 0404-1-14-20668, 0404-1-14-20669 | 2007 | не проводился | 2007 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3529 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НАМИ-110 | 110 | 0404-2-14-06258, 0404-2-14-06259, 0404-2-14-06260 | 1962 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2019: ТО/ТВК | Ежегодный тепловизионный контроль
3530 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | РТН-2-110 | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13420 | 1962 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3531 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РЛНДЗ-1-10/600 | 110 | 0404-2-14-13413 | 1972 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3532 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-2-14-13425 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3533 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Дpужба | РНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13435 | 1990 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3534 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Аненково | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13440 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3535 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Феppиты | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13434 | 1964 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3536 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Сюзюм тяговая | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13414 | 1964 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3537 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Поселки тяговая | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13409 | 1962 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3538 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13401 | 1964 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3539 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 КТМ | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13427 | 1964 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3540 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Курмаевка тяговая | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13397 | 1962 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3541 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Поселки | РЛНДЗ-1-110/600 | 110 | 0404-2-14-13432 | 1962 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3542 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | ОСШ 110 | 2хАС-185 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3543 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | ШСВ 110 | МКП-110/1000 | 110 | 0404-2-14-12815 | 1977 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2022; 2026; 2030
3544 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-2-14-13424 | 1977 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3545 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-2-14-13423 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3546 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 АТ-1 | МКП-110/1000 | 110 | 0404-2-14-12812 | 1977 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | 2018: Т М(В); 2022: Т; 2023: С; 2027: Т
3547 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ТР 110 АТ-1 | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13431 | 1972 | 2011 | 2018 | 8-10 | 4-5 | 2018: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3548 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 АТ-1 | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13430 | 1972 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С
3549 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 АТ-2 | МКП-110/1000 | 110 | 0404-2-14-12814 | 1976 | 2018 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2018: С; 2019: М(В); 2022: Т; 2026: С; 2030: Т | ф. А, ф. С в ст. ШР
3550 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ТР 110 АТ-2 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0404-2-14-13428 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
3551 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 АТ-2 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-2-14-13416 | 1976 | 2019 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
3552 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 Дpужба | ВМТ-110/1250 | 110 | 0404-2-14-12817 | 1990 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3553 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Дpужба | РНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13443 | 1990 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3554 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110кВ Дpужба | РНДЗ-110/600 | 110 | 0404-2-14-13442 | 1990 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3555 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Дpужба | СА-123 | 110 | 0404-2-14-35523, 0404-2-14-35524, 0404-2-14-35525 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3556 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Дружба ф.А | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09312 | 1962 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3557 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Дружба ф.А (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0404-2-14-12908 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3558 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 Аненково | МКП-110/630 | 110 | 0404-2-14-12818 | 1977 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026; 2030
3559 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110кВ ВЛ Аненково | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13439 | 1977 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3560 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 Аненково | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13438 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3561 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Аненково ф.А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09302, 0404-2-14-09303, 0404-2-14-09304 | 1962 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3562 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Аненково ф.А,В,С (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0404-2-14-12938, 0404-2-14-12944, 0404-2-14-12945 | 1975 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3563 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 Феppиты | МКП-110/630 | 110 | 0404-2-14-12819 | 1964 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3564 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Феppиты | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13412 | 1964 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3565 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 Феppиты | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13411 | 1964 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3566 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Феppиты | СА-123 | 110 | 0404-2-14-35526, 0404-2-14-35527, 0404-2-14-35528 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3567 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Ферриты ф.А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09306, 0404-2-14-09308, 0404-2-14-09309 | 1962 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3568 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 Сюзюм тяговая | МКП-110/630 | 110 | 0404-2-14-12816 | 1973 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
3569 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Сюзюм тяговая | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13404 | 1964 | 2016 | 2010 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3570 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 Сюзюм тяговая | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13415 | 1964 | 2016 | 2010 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3571 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Сюзюм тяговая | СА-123 | 110 | 0404-2-14-35529, 0404-2-14-35530, 0404-2-14-35531 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3572 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Сюзюм тяговая ф.А,В | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09313, 0404-2-14-09314 | 1962 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3573 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Сюзюм тяговая ф.А,.В (с ФП) | 2СМР-66 | 110 | 0404-2-14-12934, 0404-2-14-12932 | 1975 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3574 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 Поселки тяговая | МКП-110/630 | 110 | 0404-2-14-12821 | 1962 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023 to 2024; 2028
3575 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Поселки тяговая | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13408 | 1962 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3576 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 Поселки тяговая | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13407 | 1962 | 2016 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3577 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Поселки тяговая ф.А,С | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09305, 0404-2-14-09311 | 1962 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3578 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Поселки тяговаяф.А,С (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0404-2-14-12930, 0404-2-14-12931 | 1975 | не проводился | 2012 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3579 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | ОВ 110 | МКП-110/1000 | 110 | 0404-2-14-12822 | 1976 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
3580 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 ОВ | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13422 | 1964 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3581 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 КТМ | МКП-110/630 | 110 | 0404-2-14-12820 | 1964 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022 to 2023; 2027
3582 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110 КТМ | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13396 | 1964 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3583 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 КТМ | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13395 | 1964 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
3584 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 КТМ ф.А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09316, 0404-2-14-09317, 0404-2-14-09318 | 1962 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3585 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС 110 КТМ ф.А,В,С (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0404-2-14-12941, 0404-2-14-12942, 0404-2-14-12943 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3586 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 Курмаевка тяговая | МКП-110/630 | 110 | 0404-2-14-12824 | 1964 | 2012 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
3587 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Курмаевка тяговая | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13400 | 1962 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3588 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 Курмаевка тяговая | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13399 | 1962 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3589 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Курмаевка тяговая ф.А | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09315 | 1962 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3590 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Курмаевка тяговая ф.А (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0404-2-14-12939 | 1975 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3591 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | В 110 Поселки | МКП-110/630 | 110 | 0404-2-14-12823 | 1962 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2020: Т М(В); 2022: С; 2026: Т; 2030: С | ф.С, ф В в ст. ЛР
3592 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Поселки | РЛНДЗ-2-110/600 | 110 | 0404-2-14-13394 | 1962 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3593 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ОР 110 Поселки | РЛНД-110/600 | 110 | 0404-2-14-13433 | 1962 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3594 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Поселки ф.А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0404-2-14-09307, 0404-2-14-09310, 0404-2-14-09319 | 1962 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3595 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Поселки ф.А,В,С (с ФП) | 2СМР-66 | 110 | 0404-2-14-12935, 0404-2-14-12936, 0404-2-14-12937 | 1975 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3596 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 1 Сек.ш.6кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3597 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 2 Сек.ш.6кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3598 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 3 Сек.ш.6кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1977 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3599 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Система шин | 4 Сек.ш.6кВ | данные уточняются | 6 | 0 | 1977 | не проводился | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
3600 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N1 Веттехникум | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13467 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3601 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №1 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-13467 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3602 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N2 ТСН N1 и ЗРОМ 1-2 п/сек. | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13480 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3603 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N3 Водозабоp | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13468 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3604 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №3 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11138 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3605 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N4 ГЭС | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13481 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3606 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N5 Элеватоp | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13469 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3607 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №5 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-17265 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3608 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N6 ГЭС | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13482 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3609 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N7 ГЭС | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13470 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3610 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №7 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11141 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3611 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N8 ГЭС | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13483 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3612 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N9 Обувная фабpика | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13471 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3613 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №9 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11166 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3614 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N10 Кузполимеpмаш | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13484 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3615 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N11 З-д Пpибоpов и конденс-pов | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13472 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3616 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №11 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11149 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3617 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N12 Кабель связи с ТЭЦ-3 "В" | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13485 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3618 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N13 З-д Радиопpибоpов | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13473 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3619 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №13 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11154 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3620 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | Яч.N14 ТН-6кВ 2 п/сек. | 3хЗНОЛ-ЭК-10 | 6 | 0404-2-14-44382 | 1977 | 2002 | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
3621 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ТН-6кВ 2 п/с | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44379, 0404-2-14-44380, 0404-2-14-44381 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3622 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N15 Кожзавод | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13474 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3623 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №15 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11160 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3624 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N16 Кабель связи с ТЭЦ-3 "Б" | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13486 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3625 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N17 ГЭС | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13475 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3626 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №17 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11140 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3627 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | Яч.N19 ТН-6кВ 1 п/сек. | 3хЗНОЛ-ЭК-10 | 6 | 0404-2-14-44375 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
3628 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ТН-6кВ 1 п/с | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44376, 0404-2-14-44377, 0404-2-14-44378 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3629 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N20 Ввод 6кВ 1-АТ 2 п/сек. | VD4 -12 32.32 | 6 | 0404-2-14-13534 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
3630 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N21 Х/Н N1 | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13476 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3631 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №21 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-13476 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3632 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N23 Пеpемычка | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13523 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3633 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N24 Кузтекстильмаш | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13487 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3634 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N25 Хлебокомбинат | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13477 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3635 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №25 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11172 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3636 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N26 З-д Радиопpибоpов | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13488 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3637 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N28 Кожзавод (очистные) | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13489 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3638 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N29 Ввод 6кВ 1-АТ 1 п/сек. | VD4-12.31.31 | 6 | 0404-2-14-13532 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
3639 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N30 СВ-6кВ 2-4 п/сек. | VD4 -12 32.32 | 6 | 0404-2-14-13526 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021
3640 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N31 Микpоpайон | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13478 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3641 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №31 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11177 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3642 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N33 Мебельный комбинат | ВВ/TEL -10-20/1000 | 6 | 0404-2-14-13479 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3643 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | ограничитель перенапряжения | ОПН яч. №33 ЗРУ-6 | ОПН-РТ-6/6.9 | 6 | 0404-2-14-11165 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3644 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N34 Обувная фабpика | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13505 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3645 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N35 СВ-6кВ 1-3 п/сек. | VD4-12.31.31 | 6 | 0404-2-14-13524 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2030
3646 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N36 З-д Радиопpибоpов | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13506 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3647 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N38 Ввод 6кВ 2-АТ 4 п/сек. | ВБЭ-10-31,5-2500 | 6 | 0404-2-14-13530 | 2010 | не проводился | не проводился | 12 | 4 | bar: 2020; 2022; 2026; 2030
3648 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N39 Элеватоp | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13490 | 1976 | 2011 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
3649 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N41 Кузполимеpмаш | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13491 | 1976 | 2011 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
3650 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N42 Хлебокомбинат | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13507 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3651 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N43 ГЭС | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13492 | 1976 | 2011 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
3652 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N44 Кузполимеpмаш | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13508 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3653 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N45 Очистные | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13493 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3654 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N46 Спецстpой | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13509 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3655 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N47 Ввод 6кВ 2-АТ 3 п/сек. | ВМП-10 Э-2500-20 | 6 | 0404-2-14-44391 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3656 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N48 ГЭС | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13510 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3657 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N50 Кузнецкий РЭС | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13511 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3658 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N51 Спецстpой | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13494 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3659 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N52 ГЭС | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13512 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3660 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N53 ГЭС | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13495 | 1977 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
3661 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N54 Автоpемзавод | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13513 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3662 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N55 З-д Радиопpибоpов | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13496 | 1977 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
3663 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | Яч.N56 ТН-6кВ 4 п/сек. | 3хЗНОЛ-ЭК-10 | 6 | 0404-2-14-44390 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
3664 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ТН-6кВ 4 п/с | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44387, 0404-2-14-44388, 0404-2-14-44389 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3665 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N57 З-д Пpибоpов и конденс-pов | ВМПЭ-10-600-20 | 6 | 0404-2-14-13497 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3666 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N58 Мебельный комбинат | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13514 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3667 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N59 Водозабоp | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13498 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3668 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N60 З-д пpибоpов и конденс-pов | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13515 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3669 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N61 З-д Стpойдеталь N6 | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13499 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3670 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N62 Благодатка | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13516 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3671 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор напряжения | Яч.N63 ТН-6кВ 3 п/сек. | 3хЗНОЛ-ЭК-10 | 6 | 0404-2-14-44383 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
3672 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ТН-6кВ 3 п/с | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44384, 0404-2-14-44385, 0404-2-14-44386 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3673 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N64 Очистные | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13517 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3674 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N65 Кузнецкстpой | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13500 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3675 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N66 Гаpаж КуЭС и Х/Н N2 | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13518 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3676 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N67 ТСН N2 и ЗРОМ 3-4 п/сек. | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13501 | 1977 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2018 to 2019; 2023; 2027
3677 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N68 Кузнецкстpой | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13519 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3678 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N69 Поселки | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13502 | 1977 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3679 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N70 Пивзавод | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13520 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3680 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N71 З-д Пpибоpов и конденс-ров | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13503 | 1981 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3681 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель вакуумный | Яч.N72 ГЭС | ВБМ-10-20-630 | 6 | 0404-2-14-13521 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится
3682 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель масляный | Яч.N73 Пивзавод | ВМПЭ-10-630-20 | 6 | 0404-2-14-13504 | 1977 | 2019 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3683 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Мост шинный | ШМ-6кВ 1-АТ | данные уточняются | 6 | 0 | 1977 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3684 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Мост шинный | ШМ-6кВ 2-АТ | данные уточняются | 6 | 0 | 1977 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3685 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Реактор заземляющий | ЗРОМ-1-2 | РЗДПОМ-920/6 | 6 | 0404-2-14-44371 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018 to 2019; 2022; 2025; 2028
3686 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Реактор заземляющий | ЗРОМ-3-4 | ЗРОМ-350/6 | 6 | 0404-2-14-44374 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2019; 2022; 2025; 2028
3687 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор силовой | ТМ "ЗРОМ-1" | ТМ-630/6 | 6 | 0404-2-14-06214 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3688 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | Р-6 ЗРОМ-1-2 | РНДЗ-1-10/600 | 6 | 0404-2-14-13417 | 1977 | 2016 | 2010 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2026; 2030
3689 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор силовой | ТМ "ЗРОМ-2" | ТМ-630/6 | 6 | 0404-2-14-06213 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3690 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | Р-6 ЗРОМ-3-4 | РНДЗ-1-10/600 | 6 | 0404-2-14-13418 | 1988 | 2016 | 2010 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2026; 2030
3691 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор силовой | ТСН N1 | ТМ-400/6 | 6 | 0404-2-14-44087 | 1977 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3692 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор силовой | ТСН N2 | ТМ-400/6 | 6 | 0404-2-14-06112 | 1977 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3693 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор силовой | ТХН №1 | ТМ-400/6 | 6 | 0404-2-14-44088 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3694 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | КТП | КТПХН N2 | КТП-630/6 | 6 | 0404-2-14-06336 | 1998 | не проводился | 2017 | по тех. сост. | 3 | [14 empty] | в резерве | bar: 2017; 2021; 2025
3695 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактоp N1 | РБСДГ-10-2х2500 | 6 | 0404-2-14-06054 | 1977 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3696 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактоp N2 | РБСДГ-10-2х2500 | 6 | 0404-2-14-06055 | 1976 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3697 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактоp яч. №12 | РБА 6-600-6 | 6 | 0404-2-14-45110 | 1960 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3698 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР-6 ТЭЦ-3 "В" | РВ-6/630 | 6 | 0404-2-14-44394 | 1962 | 2016 | 2010 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2026; 2030
3699 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Реактор токоограничивающий | Реактоp яч. №16 | РБА 6-600-6 | 6 | 0404-2-14-45112 | 1960 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3700 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разъединитель | ЛР-6 ТЭЦ-3 "Б" | РВ-6/630 | 6 | 0404-2-14-44396 | 1962 | 2016 | 2010 | 8-12 | 4-6 | bar: 2020; 2024; 2026; 2030
3701 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель автоматический | В-0,4кВ ТСН №1 | АВМ-10С 630А | 0.4 | 0 | 2000 | 2010 | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
3702 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель автоматический | В-0,4кВ ТСН №2 | АВМ-10С 630А | 0.4 | 0 | 2000 | 2010 | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
3703 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Выключатель автоматический | СВ-0,4кВ | АВМ-10С 630А | 0.4 | 0 | 2000 | 2010 | 2017 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2017
3704 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ЗРОМ-1 и 2 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44372 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3705 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Разрядник вентильный | РВО-6 ЗРОМ-3 и 4 | РВО-6 | 6 | 0404-2-14-44373 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3706 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | ОР-19 | АБ | 0404-2-14-13562 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
3707 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Опора шинная | ШО-110 ШСВ | н/д | 110 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3708 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Опора шинная | ШО-220 1С-220 | н/д | 220 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3709 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Опора шинная | ШО-220 2С-220 | н/д | 220 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
3710 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Анненково | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3711 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Поселки тяговая | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3712 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 ОВ | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3713 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Курмаевка тяговая | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3714 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 КТМ | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3715 | Волги | Средне-Волжское | Кузнецк | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Поселки | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3716 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125/220 | 220 | 0 | 1975 | 1989 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3717 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Отделитель | ОД-220 АТ-1 | ОД-220 | 220 | 0 | 1975 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
3718 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 АТ-1 | КЗ-220 | 220 | 0 | 1975 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
3719 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 | ОПН-П-220/156/10/600-III | 220 | 0404-2-14-35580, 0404-2-14-35581, 0404-2-14-35582 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3720 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН- 110 АТ-1 | ОПНп-110/78/10/550-III | 110 | 0404-2-14-35574, 0404-2-14-35575, 0404-2-14-35576 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3721 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 АТ-1 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-13208, 0404-2-14-13207, 0404-2-14-13206 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3722 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛТ-1 | ЛТМН-16/10 | 10 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3723 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125/220 | 220 | 0 | 1990 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3724 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Отделитель | ОД-220 АТ-2 | ОД-220 | 220 | 0 | 1990 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | Т | Т | Т (О) | Т | С | Т | Т | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т
3725 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220 АТ-2 | КЗ-220 | 220 | 0 | 1990 | 2015 | 2019 | 4 | 1 | Т | Т | Т (О) | Т | С | Т | Т | Т | Т | Т | С | Т | Т | Т
3726 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 | ОПН-П-220/156/10/600-III | 220 | 0404-2-14-35583, 0404-2-14-35584, 0404-2-14-35585 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3727 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН- 110 АТ-2 | ОПНп-110/78/10/550-III | 110 | 0404-2-14-35577, 0404-2-14-35578, 0404-2-14-35579 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3728 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 АТ-2 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-13205, 0404-2-14-13204, 0404-2-14-13209 | 1990 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3729 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛТ-2 | ТМНЛ-16/10 | 10 | 0 | 1990 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3730 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Система шин | СШ 220 | данные уточняются | 220 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3731 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ЛР-220 Пенза-Пачелма | РНДЗ-220 | 220 | 0 | 1975 | 2017 | 2015 | 6-10 | 3-4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3732 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-1 | РНДЗ-220 | 220 | 0 | 1975 | 2017 | 2014 | 6-10 | 3-4 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3733 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-220 АТ-2 | РНДЗ-220 | 220 | 0 | 1990 | 2017 | 2014 | 6-10 | 3-4 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3734 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220 | НКФ-220 | 220 | 0 | 1975 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
3735 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Пенза-Пачелма | ВЗ-1000 | 220 | 0 | 1975 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3736 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Конденсатор связи | КС-220 Пенза-Пачелма | 2СМР-110 | 220 | 0 | 1975 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
3737 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Система шин | 1 С 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3738 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НКФ-110 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3739 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разрядник вентильный | РВ-1-110 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-13214, 0404-2-14-13210, 0404-2-14-13215 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
3740 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | РТН-1-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3741 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Пачелма С/Х | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3742 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3743 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Башмаково-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1976 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3744 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | РГН.1а-110.II/1000-40 | 110 | 0 | 2019 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Реконструкция ПС 220 кВ Пачелма. (Замена оборудования в ячейке ОВ–110 (Выключатель - 1 шт., разъединители - 2 шт., защиты и автоматика.)) 2017-2019 | bar: 2024; 2029
3745 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 СВ | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1979 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3746 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Вадинск | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
3747 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Система шин | 2 С 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1975 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2021
3748 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НКФ-110 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
3749 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разрядник вентильный | РВ-2-110 | РВС-110 | 110 | 0404-2-14-13216, 0404-2-14-13211, 0404-2-14-13218 | 1990 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: Т; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
3750 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | РТН-2-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3751 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Невежкино | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1980 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3752 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Башмаково | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3753 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | РГН.1а-ОП-110.II/1000-40, РГН.1б-ОП-110.II/1000-40 | 110 | 0 | 2019 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Реконструкция ПС 220 кВ Пачелма. (Замена оборудования в ячейке ОВ–110 (Выключатель - 1 шт., разъединители - 2 шт., защиты и автоматика.)) 2017-2019 | bar: 2024; 2029
3754 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1990 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3755 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 СВ | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1979 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3756 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 БСК-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1989 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3757 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Новая Толковка | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1978 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2017: С М(О); 2021: Т; 2025: С; 2029: Т
3758 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Система шин | ОСШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3759 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 Пачелма С/Х | МКП-110 | 110 | 0 | 1975 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3760 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Пачелма С/Х | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3761 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 Пачелма С/Х | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3762 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Пачелма С/Х | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3763 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Пачелма С/Х ф.А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023 to 2024
3764 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Пачелма С/Х ф.А,В,С (с ФП) | СМР-110 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2024
3765 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 Невежкино | МКП-110 | 110 | 0 | 1979 | 2015 | 2012 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2026; 2029
3766 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Невежкино | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1980 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т М(О); 2024: С; 2029: Т
3767 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 Невежкино | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1980 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т М(О); 2024: С; 2029: Т
3768 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Невежкино | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3769 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Невежкино ф.В | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3770 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Невежкино ф.В (с ФП) | 2СМР-66 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3771 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 Башмаково | МКП-110 | 110 | 0 | 1975 | 2015 | 2012 | 8 | 4 | 2018: Т; 2019: М(В); 2023: С; 2027: Т | ф. А; ф. В в ст. ЛР
3772 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Башмаково | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
3773 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 Башмаково | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т М(О); 2024: С; 2028: Т
3774 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Башмаково | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3775 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Башмаково ф.А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3776 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Башмаково ф.А,В,С (с ФП) | СМР-110 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3777 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 АТ-1 | МКП-110 | 110 | 0 | 1975 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
3778 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ТР 110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3779 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 АТ-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3780 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 Башмаково-2 | МКП-110 | 110 | 0 | 1975 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
3781 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Башмаково-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1976 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2019: С М(О); 2023: Т; 2027: С
3782 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 Башмаково-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1976 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | 2019: С М(О); 2023: Т; 2027: С
3783 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Башмаково-2 ф.А,В,С | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3784 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Башмаково-2 ф.А,В,С (с ФП) | СМК-110 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
3785 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель элегазовый | ОВ 110 | ВГТ-110II-40/2500У1 | 110 | 0 | 2019 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | [14 empty] | Реконструкция ПС 220 кВ Пачелма. (Замена оборудования в ячейке ОВ–110 (Выключатель - 1 шт., разъединители - 2 шт., защиты и автоматика.)) 2017-2019 | bar: 2024; 2029
3786 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 ОВ | РГН.2-110.II/1000-40 | 110 | 0 | 2019 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2024; 2029
3787 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 АТ-2 | ВМТ-110 | 110 | 0 | 1990 | 2018 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3788 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ТР 110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1990 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3789 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 АТ-2 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1990 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
3790 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 АТ-2 | ТФЗМ-110 | 110 | 0 | 1990 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
3791 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | СВ 110 | МКП-110 | 110 | 0 | 1979 | 2016 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
3792 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 Вадинск | МКП-110 | 110 | 0 | 1975 | 2018 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
3793 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Вадинск | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3794 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 Вадинск | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1975 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | 2017: Т М(О); 2022: С; 2026: Т; 2030: С
3795 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 БСК-1 | ВМТ-110 | 110 | 0 | 1996 | 2019 | 2013 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
3796 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | РБСК-1-110 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1989 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
3797 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 БСК-1 | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1989 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | 2019: М(О); 2020: С; 2024: Т; 2028: С
3798 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Батарея статических конденсаторов | БСК-1-110 | КЭК-1,05 | 110 | 0 | 1989 | не проводился | 2019 | не проводится | 1 | bar: 2017 to 2030
3799 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 БСК-1 | ТФНД-110 | 110 | 0 | 1996 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
3800 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | В 110 Новая Толковка | МКП-110 | 110 | 0 | 1978 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3801 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Новая Толковка | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1978 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т М(О); 2024: С; 2029: Т
3802 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | ОР 110 Новая Толковка | РНДЗ-110 | 110 | 0 | 1978 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | 2019: Т М(О); 2024: С; 2029: Т
3803 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Новая Толковка ф.В,С | ВЗ-600 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3804 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Новая Толковка ф.В,С (с ФП) | 2СМР-66 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
3805 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Система шин | 1 СШ-10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1975 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
3806 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Система шин | 2 СШ-10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1975 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
3807 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч1 АТ-1 | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
3808 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч2 Горсеть | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
3809 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч4 Телецентр | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
3810 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч6 ЖБИ | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
3811 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч7 ГПЗ Калиновский | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
3812 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч8 Поливные | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
3813 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч 9 ТСН-1 | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2022; 2024; 2026 to 2027; 2030
3814 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч 11 шейно | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
3815 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч 13 Ж.дорога | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2015 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2023; 2027
3816 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч19 СВ | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
3817 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч 27 АТ-2 | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
3818 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч 30 Резерв ГПЗ Пачелма | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3819 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч31 ТСН-2 | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2022; 2026
3820 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Выключатель масляный | МВ-10 яч33 Ст.Валовай | ВКЭ-10 | 10 | 0 | 1992 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
3821 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разъединитель | СР-10 яч17 | Штепс. | 10 | 0 | 1992 | 2004 | 2017 | по тех. сост. | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
3822 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-10 | НАМИ-10 | 10 | 0 | 1992 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3823 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-10 | НАМИ-10 | 10 | 0 | 1992 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
3824 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 ТН-1 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-13201, 0404-2-14-13298, 0404-2-14-13299 | 1992 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3825 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10 ТН-2 | РВО-10 | 10 | 0404-2-14-13200, 0404-2-14-13203, 0404-2-14-13202 | 1992 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
3826 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор регулировочный | ТАДТМ-1 | ТАДТМ-10 | 10 | 0 | 1992 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3827 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор регулировочный | ТАДТМ-2 | ТАДТМ-10 | 10 | 0 | 1992 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3828 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1982 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3829 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1992 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3830 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТМ-250/10 | 10 | 0 | 1992 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3831 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | 5OpzS350 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
3832 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Насос | Насос №1 | данные уточняются | 0.4 | 0 | 1975 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | по тех. сост.
3833 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Насос | Насос №2 | данные уточняются | 0.4 | 0 | 1975 | не проводился | 2016 | по тех. сост. | по тех. сост.
3834 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-110 "БСК" | НКФ-110 | 110 | 0 | 1989 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
3835 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 "БСК" | ЗНОМ-35 | 35 | 0 | 1989 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
3836 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Мост шинный | ШМ-10 АТ-1 | данные уточняются | 10 | 0 | 2005 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3837 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Мост шинный | ШМ-10 АТ-2 | данные уточняются | 10 | 0 | 2005 | 2012 | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
3838 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Башмаково-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3839 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ОВ | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3840 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Вадинск | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3841 | Волги | Средне-Волжское | Пачелма | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 Новая Толковка | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
3842 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-200000/220/110 | 220 | 0404-2-14-37514 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3843 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-200000/220/110 | 220 | 0404-2-14-37518 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3844 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМГ-630/35-У1 | 35 | 0404-2-14-37625 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3845 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМГ-630/35-У1 | 35 | 0404-2-14-37626 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
3846 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-1 | ТДНЛ-63000/35-У1 | 35 | 0404-2-14-37522 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3847 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор регулировочный | ЛРТ-2 | ТДНЛ-63000/35-У1 | 35 | 0404-2-14-37523 | 2011 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
3848 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Батарея статических конденсаторов | БСК-1 | КБ-110-32400 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | 1 | bar: 2017 to 2030
3849 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Батарея статических конденсаторов | БСК-2 | КБ-110-32400 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | 1 | bar: 2017 to 2030
3850 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Реактор токоограничивающий | РТО-110 БСК-1 | РТОС-110-350-1,0 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3851 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Реактор токоограничивающий | РТО-110 БСК-1 | РТОС-110-350-1,0 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3852 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Реактор токоограничивающий | РТО-110 БСК-1 | РТОС-110-350-1,0 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3853 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Реактор токоограничивающий | РТО-110 БСК-2 | РТОС-110-350-1,0 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3854 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Реактор токоограничивающий | РТО-110 БСК-2 | РТОС-110-350-1,0 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3855 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Реактор токоограничивающий | РТО-110 БСК-2 | РТОС-110-350-1,0 | 110 |  | 2011 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | 3 | bar: 2018; 2021; 2024; 2027; 2030
3856 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220кВ Ключики-1 | HPL-245B1 | 220 | 0404-2-14-37265 | 2011 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2024
3857 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220кВ Ключики-1 | HPL-245B1 | 220 | 0404-2-14-37266 | 2011 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2024
3858 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220кВ Ключики-2 | HPL-245B1 | 220 | 0404-2-14-37264 | 2011 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2025
3859 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220кВ Ключики-2 | HPL-245B1 | 220 | 0404-2-14-37263 | 2011 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2025
3860 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-220кВ Пенза-II | HPL-245B1 | 220 | 0404-2-14-37262 | 2011 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2026
3861 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-220кВ Пенза-II | HPL-245B1 | 220 | 0404-2-14-37261 | 2011 | не проводился | не проводился | 30 | 15 | bar: 2026
3862 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110кВ ТЭЦ-1-1 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37471 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
3863 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-4-110кВ ТЭЦ-1-1 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37470 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025
3864 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110кВ Восточная | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37469 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
3865 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-4-110кВ Восточная | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37468 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025
3866 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110кВ КОС | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37466 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
3867 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-4-110кВ КОС | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37467 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025
3868 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110кВ БСК-1 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37465 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021
3869 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-4-110кВ БСК-2 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37464 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025 to 2026
3870 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110кВ Химмаш-1 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37457 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021
3871 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-4-110кВ Химмаш-2 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37456 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025
3872 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-4-110кВ АТ-2 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37455 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2020; 2025
3873 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110кВ АТ-2 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37454 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
3874 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110кВ ТПА | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37399 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
3875 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110кВ Арбеково | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37398 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
3876 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-3-110кВ АТ-1 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37397 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
3877 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-110кВ АТ-1 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37396 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024
3878 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110кВ ТЭЦ-1-2 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37379 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
3879 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-110кВ ТЭЦ-1-2 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37378 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024
3880 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-110кВ Мокшан | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37340 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024
3881 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110кВ Мокшан | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37339 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
3882 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-110кВ Арбеково-2-1 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37338 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024
3883 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110кВ Арбеково-2-2 | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37337 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
3884 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-110кВ Бессоновка | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37336 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024
3885 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110кВ Грабово | ВГТ-110 II-40/2500 | 110 | 0404-2-14-37335 | 2011 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022; 2027
3886 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35кВ-Продуктопровод-1 | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2028
3887 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35кВ Шелдоис | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2028
3888 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35кВ ТСН-1 | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2028
3889 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35кВ АТ-1 | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2028
3890 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35кВ АТ-2 | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2029
3891 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | СВ-35кВ | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2029
3892 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35кВ ТСН-2 | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2029
3893 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35кВ Продуктопровод-2 | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2029
3894 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель вакуумный | В-35 Мясокомбинат | ВВУ-СЭЩ-Э-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2029
3895 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 АТ-2 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37280 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3896 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Ключики-1 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37277 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3897 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Ключики-1 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37276 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3898 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Ключики-1 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37278 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3899 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Ключики-1 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37275 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3900 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Ключики-2 | РГН.1б-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37270 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3901 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Ключики-2 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37274 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3902 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Ключики-2 | РГН.1б-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37269 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3903 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Ключики-2 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37273 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3904 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 АТ-1 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37279 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3905 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-220 Пенза-2 | РГН.1б-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37268 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3906 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-220 Пенза-2 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37272 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3907 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-220 Пенза-2 | РГН.1б-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37267 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3908 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-220 Пенза-2 | РГН2-220.II/1000 | 220 | 0404-2-14-37271 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3909 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 ТЭЦ-1-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37411 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3910 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-3-110 ТЭЦ-1-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37412 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3911 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-4-110ТЭЦ-1-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37413 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3912 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-4-110 ТЭЦ-1-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37414 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3913 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 Восточная | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37386 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3914 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-3-110 Восточная | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37417 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3915 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 Восточная | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37385 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3916 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-4-110 Восточная | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37437 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3917 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 КОС | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37382 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3918 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-4-110 КОС | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37352 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3919 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 КОС | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37383 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3920 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-3-110 КОС | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37351 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3921 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 БСК-1 | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37380 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3922 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | РБСК-3-110 БСК-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37435 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3923 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 БСК-2 | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37381 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3924 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | РБСК-4-110 БСК-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37436 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3925 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 Химмаш-1 | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37384 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3926 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-3-110 Химмаш-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37349 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3927 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 Химмаш-2 | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37418 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3928 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-4-110 Химмаш-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37350 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3929 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-4-110 АТ-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37431 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3930 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-4-110 АТ-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37432 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3931 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-110 АТ-2 | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37430 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2020; 2025
3932 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37434 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3933 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-2-110 АТ-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37433 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2022; 2027
3934 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 ТПА | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37409 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3935 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-3-110 ТПА | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37348 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3936 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Арбеково | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37419 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3937 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-110 Арбеково | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37347 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3938 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-3-110 АТ-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37440 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3939 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-3-110 АТ-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37439 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2026
3940 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37442 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3941 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-1-110 АТ-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37441 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2029
3942 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-110 АТ1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37447 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2029
3943 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ТЭЦ-1-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37410 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3944 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-110 ТЭЦ 1-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37415 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3945 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ТЭЦ-1-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37438 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3946 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-110 ТЭЦ-1-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37341 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3947 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Мокшан | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37443 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3948 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-110 Мокшан | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37342 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3949 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Мокшан | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37444 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3950 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-110 Мокшан | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37343 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3951 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Арбеково-2-1 | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37421 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3952 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-110 Арбеково-2-1 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37344 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3953 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Арбеково-2-2 | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37445 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3954 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-110 Арбеково-2-2 | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37345 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3955 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Бессоновка | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37420 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3956 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-110 Бессоновка | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37416 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
3957 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Грабово | РГН.1б-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37446 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3958 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-110 Грабово | РГН2-110.II/1000 | 110 | 0404-2-14-37346 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
3959 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-35 АТ-2 | РГ.2-35II/2000 | 35 | 0404-2-14-37531 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3960 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ТР-35 АТ-1 | РГ.2-35II/2000 | 35 | 0404-2-14-37524 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2023; 2028
3961 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 ф.А | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37332 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
3962 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 ф.В | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37333 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
3963 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 ф.С | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37334 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
3964 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-220 ф.А | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37326 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3965 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-220 ф.В | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37327 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3966 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-220 ф.С | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37328 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3967 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 ф.А | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37329 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3968 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 ф.В | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37330 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3969 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 ф.С | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37331 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3970 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-220 ф.А | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37323 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3971 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-220 ф.В | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37324 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3972 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-220 ф.С | EXLIM Q192-EH 245 | 220 | 0404-2-14-37325 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3973 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-3-110 ф.А | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37481 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3974 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-3-110 ф.В | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37482 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3975 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-3-110 ф.С | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37483 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3976 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-4-110 ф.А | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37478 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3977 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-4-110 ф.В | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37479 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3978 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-4-110 ф.С | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37480 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3979 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 ф.А | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37425 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
3980 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 ф.В | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37426 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
3981 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 ф.С | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37427 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
3982 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1 ф.А | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37422 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3983 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1 ф.В | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37423 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3984 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1 ф.С | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37424 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3985 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 ф.А | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37461 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3986 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 ф.В | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37462 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3987 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 ф.С | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37463 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3988 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 ф.А | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37458 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3989 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 ф.В | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37459 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3990 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 ф.С | EXLIM R096-CH-123 | 110 | 0404-2-14-37460 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3991 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Продуктопровод-1 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37759 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3992 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Продуктопровод-1 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37760 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3993 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Продуктопровод-1 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37761 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3994 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Шелдоис ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37762 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3995 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Шелдоис ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37763 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3996 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Шелдоис ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37764 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3997 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-1 ф.А | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3998 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-1 ф.В | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
3999 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-1 ф.С | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4000 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТСН-1 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37627 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4001 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТСН-1 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37628 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4002 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТСН-1 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37629 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4003 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-35 ЛРТ-1 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37525 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4004 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-35 ЛРТ-1 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37526 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4005 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-35 ЛРТ-1 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37527 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4006 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-35 ЛРТ-1 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37528 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4007 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-35 ЛРТ-1 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37529 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4008 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-35 ЛРТ-1 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37530 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4009 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 АТ-1 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37515 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4010 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 АТ-1 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37516 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4011 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 АТ-1 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37517 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4012 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН АТ-1 ф.А | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4013 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН АТ-1 ф.В | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4014 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН АТ-1 ф.С | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4015 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 АТ-2 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37519 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4016 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 АТ-2 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37520 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4017 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 АТ-2 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37521 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4018 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-35 ЛРТ-2 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37535 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4019 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-35 ЛРТ-2 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37536 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4020 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-35 ЛРТ-2 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37537 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4021 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-35 ЛРТ-2 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37532 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4022 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-35 ЛРТ-2 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37533 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4023 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-35 ЛРТ-2 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37534 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4024 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН АТ-2 ф.А | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4025 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН АТ-2 ф.В | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4026 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН АТ-2 ф.С | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4027 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТСН-2 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37630 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4028 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТСН-2 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37631 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4029 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТСН-2 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37632 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4030 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Продуктопровод-2 ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37765 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4031 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Продуктопровод-2 ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37766 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4032 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Продуктопровод-2 ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37767 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4033 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Мясокомбинат ф.А | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37768 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4034 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Мясокомбинат ф.В | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37769 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4035 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 Мясокомбинат ф.С | MWK-41 | 35 | 0404-2-14-37770 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4036 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-2 ф.А | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4037 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-2 ф.В | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4038 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТН-2 ф.С | MWK-41 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4039 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ №1 | Groe-300 | АБ |  | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
4040 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ №2 | Groe-300 | АБ |  | 2011 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
4041 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ключики-1 ф.А | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37314 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4042 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ключики-1 ф.В | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37315 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4043 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ключики-1 ф.С | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37316 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4044 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ключики-2 ф.А | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37311 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4045 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ключики-2 ф.В | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37312 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4046 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Ключики-2 ф.С | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37313 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4047 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Пенза-2 ф.А | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37308 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4048 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Пенза-2 ф.В | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37309 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4049 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ЛТН-220 Пенза-2 ф.С | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37310 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4050 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 ф.А | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37320 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4051 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 ф.В | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37321 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4052 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-220 ф.С | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37322 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4053 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 ф.А | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37317 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4054 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220 ф.В | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37318 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4055 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-220ф.С | СРВ-245 | 220 | 0404-2-14-37319 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4056 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-110 ф.А | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37451 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4057 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-110 ф.В | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37452 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4058 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-3-110 ф.С | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37453 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4059 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-4-110 ф.А | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37448 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4060 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-4-110 ф.В | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37449 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4061 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-4-110 ф.С | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37450 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4062 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 ф.А | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37375 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
4063 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 ф.В | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37376 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
4064 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 ф.С | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37377 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
4065 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 ф.А | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37372 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
4066 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 ф.В | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37373 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
4067 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 ф.С | СРВ-123 | 110 | 0404-2-14-37374 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
4068 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-35 ф.А | ЗНОЛ-СЭЩ-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4069 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-35 ф.В | ЗНОЛ-СЭЩ-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4070 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-35 ф.С | ЗНОЛ-СЭЩ-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4071 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-1 ф.А | НАМИ-35 | 35 |  | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4072 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-1 ф.В | НАМИ-35 | 35 |  | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4073 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-1 ф.С | НАМИ-35 | 35 |  | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4074 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-2 ф.А | НАМИ-35 | 35 |  | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4075 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-2 ф.В | НАМИ-35 | 35 |  | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4076 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-2 ф.С | НАМИ-35 | 35 |  | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4077 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-35 ф.А | ЗНОЛ-СЭЩ-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4078 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-35 ф.В | ЗНОЛ-СЭЩ-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4079 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-35 ф.С | ЗНОЛ-СЭЩ-35 | 35 |  | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4080 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Ключики-1 ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37305 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4081 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Ключики-1 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37306 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4082 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Ключики-1 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37307 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4083 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Ключики-1 ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37302 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4084 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Ключики-1 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37303 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4085 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Ключики-1 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37304 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4086 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Ключики-1 Ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37287 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4087 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Ключики-1 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37288 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4088 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Ключики-1 Ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37289 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4089 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Ключики-2 ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37299 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4090 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Ключики-2 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37300 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4091 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Ключики-2 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37301 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4092 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Ключики-2 ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37296 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4093 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Ключики-2 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37297 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4094 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Ключики-2 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37298 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4095 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Ключики-2 Ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37284 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4096 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Ключики-2 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37285 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4097 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Ключики-2 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37286 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4098 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Пенза-2 ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37293 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4099 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Пенза-2 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37294 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4100 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-220 Пенза-2 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37295 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4101 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Пенза-2 ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37290 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4102 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Пенза-2 Ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37291 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4103 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-220 Пенза-2 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37292 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4104 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Пенза-2 ф.А | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37281 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4105 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Пенза-2 ф.В | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37282 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4106 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ЛТТ-220 Пенза-2 ф.С | IMB-245 | 220 | 0404-2-14-37283 | 2011 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4107 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Пенза-2 ф.А | DLTC-1250/0, 5 ( 145-1000 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39345 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4108 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Пенза-2 ф.В | DLTC-1250/0, 5 ( 145-1000 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39346 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4109 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Пенза-2 ф.С | DLTC-1250/0, 5 ( 145-1000 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39347 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4110 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ключики-2 ф.А | DLTC-1250/0, 5 ( 100-248 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39348 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4111 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ключики-2 ф.В | DLTC-1250/0, 5 ( 100-248 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39349 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4112 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ключики-2 ф.С | DLTC-1250/0, 5 ( 100-248 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39350 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4113 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ключики-1 ф.А | DLTC-1250/0, 5 ( 60-216 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39351 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4114 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ключики-1 ф.В | DLTC-1250/0, 5 ( 60-216 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39352 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4115 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 Ключики-1 ф.С | DLTC-1250/0, 5 ( 60-216 кГц ) | 220 | 0404-2-14-39353 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4116 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 ТЭЦ-1-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37511 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4117 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 ТЭЦ-1-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37512 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4118 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 ТЭЦ-1-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37513 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4119 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 ТЭЦ-1-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37508 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4120 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 ТЭЦ-1-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37509 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4121 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 ТЭЦ-1-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37510 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4122 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 Восточная ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37505 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4123 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 Восточная ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37506 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4124 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 Восточная ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37507 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4125 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 Восточная ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37502 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4126 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 Восточная ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37503 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4127 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 Восточная ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37504 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4128 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 КОС ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37499 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4129 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 КОС ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37500 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4130 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 КОС ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37501 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4131 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 КОС ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37496 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4132 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 КОС ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37497 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4133 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 КОС ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37498 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4134 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 БСК-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37543 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4135 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 БСК-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37544 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4136 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 БСК-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37545 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4137 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 БСК-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37493 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4138 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 БСК-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37494 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4139 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 БСК-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37495 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4140 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 БСК-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37490 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4141 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 БСК-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37491 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4142 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 БСК-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37492 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4143 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 БСК-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37540 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4144 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 БСК-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37541 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4145 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 БСК-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37542 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4146 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 Химмаш-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37487 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4147 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 Химмаш-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37488 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4148 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 Химмаш-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37489 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4149 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 Химмаш-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37484 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4150 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 Химмаш-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37485 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4151 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 Химмаш-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37486 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4152 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 АТ-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37475 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4153 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 АТ-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37476 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4154 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-4-110 АТ-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37477 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4155 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 АТ-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37472 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4156 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 АТ-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37473 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4157 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 АТ-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37474 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4158 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 ТПА ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37406 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4159 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 ТПА ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37407 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4160 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 ТПА ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37408 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4161 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Арбеково ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37403 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4162 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Арбеково ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37404 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4163 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Арбеково ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37405 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4164 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 АТ-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37400 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4165 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 АТ-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37401 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4166 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-3-110 АТ-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37402 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4167 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 АТ-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37393 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4168 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 АТ-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37394 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4169 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 АТ-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37395 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4170 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 ТЭЦ-1-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37390 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4171 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 ТЭЦ-1-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37391 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4172 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 ТЭЦ-1-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37392 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4173 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 ТЭЦ-1-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37387 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4174 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 ТЭЦ-1-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37388 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4175 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 ТЭЦ-1-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37389 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4176 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Мокшан ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37369 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4177 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Мокшан ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37370 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4178 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Мокшан ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37371 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4179 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Мокшан ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37365 | 2019 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4180 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Мокшан ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37366 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4181 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Мокшан ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37368 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4182 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Арбеково-2-1 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37362 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4183 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Арбеково-2-1 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37363 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4184 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Арбеково-2-1 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37364 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4185 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Арбеково-2-2 ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37359 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4186 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Арбеково-2-2 ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37360 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4187 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Арбеково-2-2 ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37361 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4188 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Бесоновка ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37356 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4189 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Бесоновка ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37357 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4190 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 Бесоновка ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37358 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4191 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Грабово ф.А | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37353 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4192 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Грабово ф.В | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37354 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4193 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 Грабово ф.С | IMB-123 | 110 | 0404-2-14-37355 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4194 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Химмаш-2 ф.С | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39354 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4195 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Химмаш-2 ф.С | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39264 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4196 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ТПА ф.С | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39355 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4197 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 ТПА ф.С | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39263 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4198 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Арбеково ф.В | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39356 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4199 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Арбеково ф.В | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39262 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4200 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Мокшан ф.А | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39357 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4201 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Мокшан ф.В | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39358 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4202 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Мокшан ф.С | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39359 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4203 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Мокшан ф.А | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39259 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4204 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Мокшан ф.В | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39260 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4205 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Мокшан ф.С | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39261 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4206 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Бессоновка ф.А | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-45684 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4207 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Бессоновка ф.В | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39360 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4208 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Бессоновка ф.С | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39361 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4209 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Бессоновка ф.В | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39253 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4210 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Бессоновка ф.С | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39254 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4211 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Бессоновка ф. А | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-45686 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4212 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Арбеково-2-1 ф.А | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39362 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4213 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Арбеково-2-1 ф.В | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39363 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4214 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Арбеково-2-1 ф.С | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39364 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4215 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Арбеково-2-1 ф.А | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39256 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4216 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Арбеково-2-1 ф.В | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39257 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4217 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Арбеково-2-1 ф.С | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39258 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4218 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Арбеково-2-2 ф.С | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39365 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4219 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Арбеково-2-2 ф.С | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39255 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4220 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Грабово ф.А | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-45685 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4221 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Грабово ф.В | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 | 0404-2-14-39366 | 2011 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4222 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Грабово ф.В | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39252 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4223 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Грабово ф. А | СМПБВ-110/v3-6,4 У1 | 110 | 0404-2-14-45687 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4224 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Восточная ф.А | ВЗ-630-95 У У8 | 110 | 0404-2-14-39313 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4225 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС- 110 Восточная ф.А | СМПВ-110/√3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39314 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4226 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Химмаш-1 ф.В | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4227 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 Химмаш-1 ф.В | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39265 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4228 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ТЭЦ-1-2 ф.В | ВЗ -630/40/102- 0,5У1 | 110 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4229 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-110 ТЭЦ-1-2 ф.В | СМПВ-110/v3-6,4У1 | 110 | 0404-2-14-39267 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4230 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | КС-35 Шел доис ф.С | СМПВ-35/v3-6,4У1 | 35 | 0404-2-14-39295 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4231 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-35 Шелдоис ф.С | ВЗ-1250-0,5У1 | 35 | 0404-2-14-39367 | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4232 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 АТ-1 ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4233 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 АТ-1 ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4234 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 АТ-1 ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4235 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 ТСН-1 ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4236 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 ТСН-1 ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4237 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 ТСН-1 ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4238 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Шелдоис ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4239 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Шелдоис ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4240 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Шелдоис ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4241 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Продуктопровод-1 ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4242 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Продуктопровод-1 ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4243 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Продуктопровод-1 ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4244 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 АТ-2 ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4245 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 АТ-2 ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4246 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 АТ-2 ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4247 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 СВ ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4248 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 СВ ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4249 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 СВ ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4250 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 ТСН-2 ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4251 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 ТСН-2 ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4252 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 ТСН-2 ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4253 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Продуктопровод-2 ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4254 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Продуктопровод-2 ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4255 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Продуктопровод-2 ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4256 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Мясокомбинат ф.А | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4257 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Мясокомбинат ф.В | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4258 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-35 Мясокомбинат ф.С | ТОЛ-СЭЩ35-10 | 35 |  | 2011 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4259 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
4260 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
4261 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 1 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4262 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 2 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 2012 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4263 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 3 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
4264 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 4 СШ 110 кВ | данные уточняются | 110 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
4265 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-1-110кВ НПС Пенза №1 | ВГТ-110 III-40/3150У1 | 110 | 0404-2-14-45372 | 2014 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2024
4266 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Выключатель элегазовый | В-2-110кВ НПС Пенза №2 | ВГТ-110 III-40/3150У1 | 110 | 0404-2-14-45373 | 2014 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2022
4267 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 НПС Пенза №1 ф.А | ТОГФ-110 | 110 | 0404-2-14-45374 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4268 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 НПС Пенза №1 ф.В | ТОГФ-110 | 110 | 0404-2-14-45375 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4269 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-1-110 НПС Пенза №1 ф.С | ТОГФ-110 | 110 | 0404-2-14-45376 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4270 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 НПС Пенза №2 ф.А | ТОГФ-110 | 110 | 0404-2-14-45377 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4271 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 НПС Пенза №2 ф.В | ТОГФ-110 | 110 | 0404-2-14-45378 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4272 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Трансформатор тока | ТТ-2-110 НПС Пенза №2 ф.С | ТОГФ-110 | 110 | 0404-2-14-45379 | 2014 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4273 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-1-110 НПС Пенза №1 | РГН2-110.II/2000-50 | 110 | 0404-2-14-45380 | 2014 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024; 2029
4274 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ЛР-2-110 НПС Пенза №2 | РГН2-110.II/2000-50 | 110 | 0404-2-14-45381 | 2014 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
4275 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 НПС Пенза №1 | РГН1б-110.II/2000 -50 | 110 | 0404-2-14-45382 | 2014 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2024
4276 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 НПС Пенза №2 | РГН1б-110.II/2000 -50 | 110 | 0404-2-14-45383 | 2014 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2027
4277 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 1 СШ 35 кВ, КРУ СЭЩ-65 | данные уточняются | 35 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
4278 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-1 | 220 | Система шин | 2 СШ 35 кВ, КРУ СЭЩ-65 | данные уточняются | 35 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2024; 2030
4279 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Автотрансформатор | АТ-3-500кВ ф. А | АОДЦТН-167000/500/220/35-75У1 | 500 | 0404-1-14-30533 | 1997 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
4280 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Автотрансформатор | АТ-3-500кВ ф. В | АОДЦТН-167000/500/220/35-75У1 | 500 | 0404-1-14-30534 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
4281 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Автотрансформатор | АТ-3-500кВ ф. С | АОДЦТН-167000/500/220/35-75У1 | 500 | 0404-1-14-30535 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
4282 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Автотрансформатор | АТ-500кВ Резерв | АОДЦТН-167000/500/220/35-75У1 | 500 | 0404-1-14-30536 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4283 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Реактор шунтирующий | Р-500кВ ф. А | РОДЦ-60000/500У-1 | 500 | 0404-1-14-30543 | 2000 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4284 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Реактор шунтирующий | Р-500кВ ф. В | РОДЦ-60000/500У-1 | 500 | 0404-1-14-30544 | 2000 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4285 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Реактор шунтирующий | Р-500кВ ф. С | РОМБС-60000/500 | 500 | 0404-1-14-30542 | 2003 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4286 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Реактор шунтирующий | Р-500кВ Резерв | РОДЦ-60000/500У-1 | 500 | 0404-1-14-30953 | 2000 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4287 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В-1 | ВВБ-500-35,5/2000У1 | 500 | 0404-1-14-30479 | 1983 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4288 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В-3 | ВВБ-500-35,5/2000У1 | 500 | 0404-1-14-30478 | 1983 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4289 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В-4 | ВВБ-500-35,5/2000У1 | 500 | 0404-1-14-30477 | 1991 | 2013 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2021: З(н)
4290 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель элегазовый | В-Р | ЗАТЗ Е1-500 | 500 | 0404-1-14-30952, 0404-1-14-30951, 0404-1-14-30950 | 2002 | не проводился | 2017 | 25 | 12 | bar: 2017; 2027
4291 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 В-1 | ТФЗМ-500Б-I-У1 | 500 | 0404-1-14-30493, 0404-1-14-30494, 0404-1-14-30495 | 1983 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4292 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 В-3 | ТФЗМ-500Б-I-У1 | 500 | 0404-1-14-30496, 0404-1-14-30497, 0404-1-14-30498 | 1983 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4293 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 В-4 | ТФЗМ-500Б-I-У1 | 500 | 0404-1-14-30499, 0404-1-14-30500, 0404-1-14-30501 | 1991 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4294 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 «Перемычка» | ТФЗМ-500Б-I-У1 | 500 | 0404-1-14-30502, 0404-1-14-30503, 0404-1-14-30504 | 1991 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4295 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-500 Р-500 кВ | ТФЗМ-500Б-191 | 500 | 0404-1-14-30545, 0404-1-14-30546, 0404-1-14-30547 | 2000 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4296 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-500 ВЛ Тамбов-Пенза | НКФ-500-78У1 | 500 | 0404-1-14-30511, 0404-1-14-30512, 0404-1-14-30513 | 1991 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4297 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-500 ВЛ Вешкайма-Пенза | НКФ-500-78У1 | 500 | 0404-1-14-30505, 0404-1-14-30506, 0404-1-14-30507 | 1983 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4298 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН IСШ-500 | НКФ-500-78У1 | 500 | 0404-1-14-30508, 0404-1-14-30509, 0404-1-14-30510 | 1983 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4299 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-35 АТ-3 | ЗНОМ-35-65У1 | 35 | 0 | 1983 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4300 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-500 В-1 | РНД3.1-500/3200 | 500 | 0404-1-14-30483 | 1983 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2027
4301 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-500 В-1 | РНД3.1-500/3200 | 500 | 0404-1-14-30482 | 1983 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
4302 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-500 В-3 | РНД3.1-500/3200 | 500 | 0404-1-14-30485 | 1983 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2027
4303 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-500 В-3 | РНД3.1-500/3200 | 500 | 0404-1-14-30484 | 1983 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
4304 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-500 В-4 | РНД3.2-500/3150У1 | 500 | 0404-1-14-30491 | 1991 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2026
4305 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-500 В-4 | РНД3.2-500/3150У1 | 500 | 0404-1-14-30490 | 1991 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
4306 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-500 Перемычка | РНД3.2-500/3150У1 | 500 | 0404-1-14-30487 | 1991 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2026
4307 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-500 Перемычка | РНД3.2-500/3150У1 | 500 | 0404-1-14-30486 | 1991 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2028
4308 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-500 ВЛ Вешкайма-Пенза | РНД3.1-500/3200 | 500 | 0404-1-14-30488 | 1983 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026
4309 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-500 ВЛ Тамбов-Пенза | РНД3.2-500/3150У1 | 500 | 0404-1-14-30489 | 1991 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4310 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР-500 АТ-3 | РНД3.1-500/3200 | 500 | 0404-1-14-30480 | 1983 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2027
4311 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-500 ТН-500 | РНД3.1-500/3200 | 500 | 0404-1-14-30481 | 1983 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2027
4312 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-500 В-Р | РНДЗ.1-500/3150 | 500 | 0404-1-14-30548 | 2000 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4313 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | РТН-500 ТН-500 ВЛ Вешкайма-Пенза | РДЗ.1-500/3150 | 500 | 0404-1-14-30492 | 2001 | 2018 | 2015 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
4314 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-500 ВЛ Тамбов-Пенза | ОПН-500/333-20(4) | 500 | 0404-1-14-30514, 0404-1-14-30515, 0404-1-14-30516 | 2001 | не проводился | 2006 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4315 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-500 АТ-3 | ОПН-500/333-20(4) | 500 | 0404-1-14-30517, 0404-1-14-30518, 0404-1-14-30519 | 2000 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4316 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-3 | ОПН-220/146-10 | 220 | 0404-1-14-30635, 0404-1-14-30636, 0404-1-14-30637 | 2001 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4317 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 АТ-3 | ОПН-35/40,5-10 | 35 | 0404-1-14-30885 | 2002 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4318 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-500 II СШ-500 кв | ЗЕРЗ "Сименс" | 500 | 0404-1-14-30945, 0404-1-14-30946, 0404-1-14-30947 | 2001 | не проводился | 2006 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4319 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-500 Р-500 | ОПН-500 | 500 | 0404-1-14-30549, 0404-1-14-30550, 0404-1-14-30551 | 2000 | не проводился | 2006 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2025; 2028
4320 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-500 ВЛ Тамбов-Пенза | ВЗ-2000-1,0У1 | 500 | 0404-1-14-30529, 0404-1-14-30530, 0404-1-14-30531, 0404-1-14-30532 | 1991 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4321 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-500 ВЛ Тамбов-Пенза | СМП166/ V3+2СМ166/ V3 | 500 | 0404-1-14-30523, 0404-1-14-30524 | 1991 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2021; 2027
4322 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-500 ВЛ Вешкайма-Пенза | ВЗ-2000-0,5У1 | 500 | 0 | 2008 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4323 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-500 ВЛ Вешкайма-Пенза | СМП166/ V3+2СМ166/ V3 | 500 | 0404-1-14-30653 | 2008 | 2011 | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4324 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 1 СШ 500 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4325 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 2 СШ 500 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4326 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Автотрансформатор | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110/10 | 220 | 0404-1-14-30666 | 1973 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4327 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110/10 | 220 | 0404-1-14-30667 | 1978 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4328 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор регулировочный | ВД-1 | ЛТМН-16000/10 | 10 | 0 | 1985 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2029
4329 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор регулировочный | ВД-2 | ЛТМН-16000/10 | 10 | 0404-1-14-30667 | 1978 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2029
4330 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ВЛ Октябрьская | ВВБ-220-12-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30554 | 1974 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4331 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ВЛ Рузаевка | ВВБ-220-12-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30555 | 1974 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4332 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ОВВ | ВВБ-220-12-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30556 | 1974 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
4333 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ВЛ Пачелма | ВВБ-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30558 | 1987 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4334 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 АТ-1 | ВВБ-220-12-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30557 | 1973 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
4335 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ШСВ | ВВБ-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30559 | 1983 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4336 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 АТ-2 | ВВБ-220-12-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30561 | 1978 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4337 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 ВЛ Сердобск | ВВБ-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30681 | 1987 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2021; 2025; 2029
4338 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ВВ-220 АТ-3 | ВВБ-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0404-1-14-30560 | 1983 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4339 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 ВЛ Октябрьская | ТФНД-220-1200/1 | 220 | 0404-1-14-30593, 0404-1-14-30594, 0404-1-14-30595 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4340 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 ВЛ Рузаевка | ТФНД-220-1200/1 | 220 | 0404-1-14-30596, 0404-1-14-30597, 0404-1-14-30598 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4341 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 ОВВ | ТФНД-220-1200/1 | 220 | 0404-1-14-30602, 0404-1-14-30603, 0404-1-14-30604 | 1973 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4342 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 ВЛ Пачелма | ТФНД-220-1200/1 | 220 | 0404-1-14-30605, 0404-1-14-30606, 0404-1-14-30607 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4343 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 АТ-1 | ТФНД-220-1200/1 | 220 | 0404-1-14-30599, 0404-1-14-30600, 0404-1-14-30601 | 1973 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4344 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 АТ-2 | ТФНД-220-1200/1 | 220 | 0404-1-14-30608, 0404-1-14-30609, 0404-1-14-30610 | 1978 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4345 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 ВЛ Сердобск | ТФНД-220-1200/1 | 220 | 0404-1-14-30686, 0404-1-14-30687, 0404-1-14-30688 | 1987 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4346 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 АТ-3 | ТФЗМ-220Б-2000/1 | 220 | 0404-1-14-30611, 0404-1-14-30612, 0404-1-14-30613 | 1983 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4347 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ-220 ШСВ | ТФЗМ-220Б-2000/1 | 220 | 0404-1-14-30614, 0404-1-14-30615, 0404-1-14-30616 | 1983 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4348 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН IСШ-220 | НАМИ- 220 | 220 | 0404-1-14-30617, 0404-1-14-30618, 0404-1-14-30619 | 2011 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4349 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН IIСШ-220 | НАМИ- 220 | 220 | 0404-1-14-30620, 0404-1-14-30621, 0404-1-14-30622 | 2011 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017
4350 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 ВЛ Октябрьская | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30562 | 1974 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4351 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 ВЛ Рузаевка | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30566 | 1974 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4352 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 ОВВ | РНДЗ-1-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30574 | 1983 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4353 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 ВЛ Пачелма | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30579 | 1975 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4354 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 АТ-1 | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30570 | 1974 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4355 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 ШСВ | РНДЗ-1-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30591 | 1983 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4356 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 АТ-2 | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30583 | 1978 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4357 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 ВЛ Сердобск | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30683 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4358 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 АТ-3 | РНДЗ-1-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30587 | 1983 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4359 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IСШ-220 ТН-220 | РЛНД-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30577 | 1973 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4360 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 ВЛ Октябрьская | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30563 | 1974 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4361 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 ВЛ Рузаевка | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30567 | 1974 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4362 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 ОВВ | РНДЗ-1-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30575 | 1983 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4363 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 ВЛ Пачелма | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30580 | 1975 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4364 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 АТ-1 | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30571 | 1974 | 2018 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4365 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 ШСВ | РНДЗ-1-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30592 | 1983 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4366 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 АТ-2 | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30584 | 1978 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4367 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 ВЛ Сердобск | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30684 | 1987 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4368 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 АТ-3 | РНДЗ-1-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30588 | 1983 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4369 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР IIСШ-220 ТН-220 | РЛНД-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30578 | 1973 | 2019 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4370 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-220 ВЛ Октябрьская | РЛНД-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30564 | 1974 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4371 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-220 ВЛ Пачелма | РЛНД-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30581 | 1975 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4372 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-220 ВЛ Рузаевка | РЛНД-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30568 | 1974 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4373 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР-220 АТ-1 | РЛНД-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30572 | 1974 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4374 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР-220 АТ-2 | РЛНД-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30585 | 1978 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4375 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР-220 ВЛ Сердобск | РНДЗ-2-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30682 | 1987 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4376 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР-220 АТ-3 | РНДЗ-2-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30589 | 1983 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4377 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 ВЛ Октябрьская | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30565 | 1974 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4378 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 ВЛ Рузаевка | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30569 | 1974 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4379 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 ОВВ | РНДЗ-2-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30576 | 1983 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4380 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 ВЛ Пачелма | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30582 | 1975 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4381 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 АТ-1 | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30573 | 1974 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4382 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 АТ-2 | РЛНД-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30586 | 1978 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4383 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 ВЛ Сердобск | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0404-1-14-30685 | 1987 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4384 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР-220 АТ-3 | РЛНД-1-220/2000 | 220 | 0404-1-14-30590 | 1983 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4385 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР-10 АТ-1 | н/д | 10 | 0404-2-14-30345 | 1983 | 2014 | 2018 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2024; 2030
4386 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР-10 АТ-2 | н/д | 10 | 0404-2-14-30358 | 1983 | 2014 | 2018 | 8-12 | 4-6 | bar: 2018; 2024; 2030
4387 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 I СШ | ОПН-220/146-10 | 220 | 0404-1-14-30623, 0404-1-14-30624, 0404-1-14-30625 | 2001 | не проводился | 2006 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4388 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 II СШ | ОПН-220/146-10 | 220 | 0404-1-14-30626, 0404-1-14-30627, 0404-1-14-30628 | 2001 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4389 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-1 | ОПН-220 УХЛ1 | 220 | 0404-1-14-30629, 0404-1-14-30630, 0404-1-14-30631 | 1999 | не проводился | 2006 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4390 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-220 АТ-2 | ОПН-220/146-10 | 220 | 0404-1-14-30632, 0404-1-14-30633, 0404-1-14-30634 | 2001 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4391 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-1 | ОПН-110 УХЛ1 | 110 | 0404-1-14-30831, 0404-1-14-30832, 0404-1-14-30833 | 1998 | не проводился | 2006 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4392 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-110 АТ-2 | ОПН-110 УХЛ1 | 110 | 0404-1-14-30828, 0404-1-14-30829, 0404-1-14-30830 | 1999 | не проводился | 2002 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4393 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-1 | ОПНС-10-300У1 | 10 | 0404-2-14-30361, 0404-2-14-30362, 0404-2-14-30363 | 1999 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4394 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 АТ-2 | ОПНС-10-300У1 | 10 | 0404-2-14-30364, 0404-2-14-30365, 0404-2-14-30366 | 2000 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4395 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 ВЛ Октябрьская | ВЗ-1000-0,6 | 220 | 0404-1-14-30661, 0404-1-14-30662, 0404-1-14-30663 | 1974 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4396 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-220 ВЛ Октябрьская | 2СМР 110/ V 3 | 220 | 0404-1-14-30650, 0404-1-14-30651, 0404-1-14-30652 | 1974 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4397 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 ВЛ Рузаевка | ВЗ-1000-0,6 | 220 | 0404-1-14-30664, 0404-1-14-30665 | 1975 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4398 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-220 ВЛ Рузаевка | 2СМР 110/ V 3 | 220 | 0404-1-14-30656, 0404-1-14-30657 | 1974 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4399 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 ВЛ Пачелма | ВЗ-1000-0,6 | 220 | 0404-1-14-30658, 0404-1-14-30659, 0404-1-14-30660 | 1975 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4400 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-220 ВЛ Пачелма | 2СМР 110/ V 3 | 220 | 0404-1-14-30653, 0404-1-14-30654, 0404-1-14-30655 | 1975 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4401 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220 ВЛ Сердобск | ВЗ-1000-0,6 | 220 | 0404-1-14-30692, 0404-1-14-30693, 0404-1-14-30694 | 1987 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4402 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-220 ВЛ Сердобск | 2СМР 110/ V 3 | 220 | 0404-1-14-30689, 0404-1-14-30690, 0404-1-14-30691 | 1987 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4403 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4404 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4405 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | ОСШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4406 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КПФ I | 2СМР-133/ V3 | 110 | 0404-1-14-30638, 0404-1-14-30641, 0404-1-14-30639, 0404-1-14-30642, 0404-1-14-30643, 0404-1-14-30640 | 1983 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2018
4407 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КПФ II | 2СМР-133/ V3 | 110 | 0404-1-14-30644, 0404-1-14-30647, 0404-1-14-30648, 0404-1-14-30645, 0404-1-14-30649, 0404-1-14-30646 | 1983 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019
4408 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 1 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4409 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-1-110 | ОПН-110/80-10 | 110 | 0404-1-14-30822, 0404-1-14-30823, 0404-1-14-30824 | 2001 | не проводился | 2004 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4410 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НКФ-110-57 | 110 | 0404-1-14-30816, 0404-1-14-30817, 0404-1-14-30818 | 1973 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4411 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | РТН-1-110 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30722 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4412 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-1 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30718 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4413 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Юбилейная | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30726 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4414 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30753 | 1978 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4415 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 ТПА | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30730 | 1974 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4416 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Новозападная | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30761 | 1979 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4417 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 ЗТП | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30757 | 1979 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4418 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30745 | 1975 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4419 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 ГПЗ-24-1 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30738 | 1975 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4420 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 ГПЗ-24-2 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30742 | 1975 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4421 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30720 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4422 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Кривозеровка тяговая | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30734 | 1974 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4423 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Ардым | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30714 | 1973 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4424 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Водозабор | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30749 | 1977 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4425 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Телегино | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30769 | 1982 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4426 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-1-110 Прогресс | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30765 | 1982 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4427 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 2 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4428 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-2-110 | ОПН-110/80-10 | 110 | 0404-1-14-30825, 0404-1-14-30826, 0404-1-14-30827 | 2001 | не проводился | 2005 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4429 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НКФ-110-57 | 110 | 0404-1-14-30819, 0404-1-14-30820, 0404-1-14-30821 | 1973 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4430 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | РТН-2-110 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30723 | 1973 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4431 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-1 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30719 | 1973 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4432 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Юбилейная | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30727 | 1973 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4433 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30754 | 1978 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4434 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 ТПА | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30731 | 1974 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4435 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Новозападная | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30762 | 1979 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4436 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 ЗТП | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30758 | 1979 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4437 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30746 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4438 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 ГПЗ-24-1 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30739 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4439 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 ГПЗ-24-2 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30743 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4440 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30721 | 1973 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4441 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Кривозеровка тяговая | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30735 | 1974 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4442 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Ардым | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30715 | 1973 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4443 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Водозабор | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30750 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4444 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Телегино | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30770 | 1982 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4445 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ШР-2-110 Прогресс | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30766 | 1982 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4446 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 220 | Система шин | ОСШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4447 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 АТ-1 | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30702 | 1973 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4448 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР 110 АТ-1 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30716 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4449 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 АТ-1 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30717 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4450 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 АТ-1 | ТГФ-110 | 110 | 0404-1-14-30777, 0404-1-14-30778, 0404-1-14-30779 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4451 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 Юбилейная | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30708 | 1973 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4452 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Юбилейная (Арбеково) | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30724 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4453 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 Юбилейная (Арбеково) | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30725 | 1973 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4454 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 Юбилейная | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30795, 0404-1-14-30796, 0404-1-14-30797 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4455 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Юбилейная ф.А,В,С | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30855, 0404-1-14-30856, 0404-1-14-30857 | 1973 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
4456 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 Юбилейная ф,А,В,С (с ФП) | СМП 110/ V 3 | 110 | 0404-1-14-30834, 0404-1-14-30835, 0404-1-14-30836 | 1973 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
4457 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 АТ-2 | ВВБМ-110Б-31,5/2000У1 | 110 | 0404-1-14-30711 | 1978 | 2015 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4458 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР 110 АТ-2 | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30751 | 1978 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4459 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 АТ-2 | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30752 | 1978 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4460 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 АТ-2 | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30813, 0404-1-14-30814, 0404-1-14-30815 | 1978 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4461 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 ТПА | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30700 | 1975 | 2015 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4462 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 ТПА | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30728 | 1974 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2022; 2027
4463 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 ТПА | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30729 | 1974 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2022; 2027
4464 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 ТПА | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30771, 0404-1-14-30772, 0404-1-14-30773 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4465 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ТПА ф.А,В,С | ВЗ-1000-0,6 | 110 | 0404-1-14-30858, 0404-1-14-30859 | 1974 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4466 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ТПА ф.А,В,С (с ФП) | СМП 110/ V 3 | 110 | 0404-1-14-30837, 0404-1-14-30838 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4467 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 Новозападная | ВВБМ-110Б-31,5/2000У1 | 110 | 0404-1-14-30705 | 1979 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4468 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Новозападная | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30759 | 1979 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4469 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 Новозападная | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30760 | 1979 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4470 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 Новозападная | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30780, 0404-1-14-30781, 0404-1-14-30782 | 1979 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4471 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Новозападная ф.А | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30860 | 1979 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
4472 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 Новозападная ф.А (с ФП) | СМК 110/ V 3 | 110 | 0404-1-14-30839 | 1979 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
4473 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 ЗТП | ВВБМ-110Б-31,5/2000У1 | 110 | 0404-1-14-30706 | 1979 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
4474 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 ЗТП | РНДЗ-2-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30755 | 1979 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
4475 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 ЗТП | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30756 | 1979 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2027
4476 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 ЗТП | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30804, 0404-1-14-30805, 0404-1-14-30806 | 1979 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4477 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ЗТП ф.А,С | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30861, 0404-1-14-30862 | 1979 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
4478 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ЗТП ф.А,С (с ФП) | СМК 110/ V 3 | 110 | 0404-1-14-30840, 0404-1-14-30841 | 1982 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
4479 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ОВ 110 | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30707 | 1975 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4480 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 ОВ | РНДЗ-1-110/1000 | 110 | 0404-1-14-30744 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4481 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 ОВ | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30798, 0404-1-14-30799, 0404-1-14-30800 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4482 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 ГПЗ-24-1 | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30698 | 1975 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4483 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 ГПЗ-24-1 | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30736 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2028
4484 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 ГПЗ-24-1 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30737 | 1975 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2028
4485 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 ГПЗ-24-1 | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30786, 0404-1-14-30787, 0404-1-14-30788 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4486 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ГПЗ-24-1 ф.А | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30863 | 1975 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4487 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ГПЗ-24-1 ф.А (с ФП) | СМР 110/ V 3 | 110 | 0404-1-14-30842 | 1975 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4488 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 ГПЗ-24-2 | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30699 | 1975 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4489 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 ГПЗ-24-2 | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30740 | 1975 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4490 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 ГПЗ-24-2 | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30741 | 1975 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4491 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 ГПЗ-24-2 | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30792, 0404-1-14-30793, 0404-1-14-30794 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4492 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 ГПЗ-24-2 ф.А | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30864 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
4493 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 ГПЗ-24-2 ф.А (с ФП) | СМР 110/ V 3 | 110 | 0404-1-14-30863 | 1975 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
4494 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | ШСВ 110 | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30703 | 1973 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4495 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 1 ШСВ 110 | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30801, 0404-1-14-30802, 0404-1-14-30803 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4496 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 Кривозеровка тяговая | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30697 | 1975 | 2015 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4497 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Кривозеровка тяговая | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30732 | 1974 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4498 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 Кривозеровка тяговая | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30733 | 1974 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4499 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 Кривозеровка тяговая | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30789, 0404-1-14-30790, 0404-1-14-30791 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4500 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Кривозеровка тяговая ф.В,С | ВЗ-1000-0,6 | 110 | 0404-1-14-30865, 0404-1-14-30866 | 1974 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
4501 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 Кривозеровка тяговая ф.В,С (с ФП) | СМР 110/ V 3 | 110 | 0404-1-14-30844, 0404-1-14-30845 | 1975 | не проводился | 2016 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
4502 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 Ардым | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30701 | 1973 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4503 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Ардым | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30712 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4504 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 Ардым | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30713 | 1973 | 2019 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4505 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 Ардым | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30783, 0404-1-14-30784, 0404-1-14-30785 | 1973 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026
4506 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Ардым ф.А,В,С | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30867, 0404-1-14-30868, 0404-1-14-30869 | 1973 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
4507 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 Ардым ф.А,В,С (с ФП) | 2СМП66/ V3 | 110 | 0404-1-14-30846, 0404-1-14-30847, 0404-1-14-30848 | 1973 | не проводился | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2023; 2029
4508 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 Водозабор | ВВБ-110-31,5/2000 | 110 | 0404-1-14-30710 | 1977 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4509 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Водозабор | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30747 | 1977 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4510 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 Водозабор | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30748 | 1977 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4511 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 Водозабор | ТФНД-110-750/1 | 110 | 0404-1-14-30810, 0404-1-14-30811, 0404-1-14-30812 | 1977 | не проводился | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4512 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Водозабор ф.А,В | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30870, 0404-1-14-30871 | 1977 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4513 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 Водозабор фА,В (с ФП) | 2СМП66/ V3 | 110 | 0404-1-14-30849, 0404-1-14-30850 | 1977 | не проводился | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4514 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 Телегино | ВВБМ-110Б-31,5/2000У1 | 110 | 0404-1-14-30709 | 1982 | 2018 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4515 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Телегино | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30767 | 1982 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4516 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 Телегино | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30768 | 1982 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4517 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 Телегино | ТФЗМ-110Б-750/1 | 110 | 0404-1-14-30807, 0404-1-14-30808, 0404-1-14-30809 | 1982 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4518 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Телегино ф.А,В,С | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30872, 0404-1-14-30873, 0404-1-14-30874 | 1982 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4519 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 Телегино ф.А,В,С (с ФП) | 2СМП66/ V3 | 110 | 0404-1-14-30851, 0404-1-14-30852, 0404-1-14-30853 | 1982 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4520 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель воздушный | В 110 Прогресс | ВВБМ-110Б-31,5/2000У1 | 110 | 0404-1-14-30704 | 1982 | 2018 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4521 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор тока | ТТ 110 Прогресс | ТФЗМ-110Б-750/1 | 110 | 0404-1-14-30774, 0404-1-14-30775, 0404-1-14-30776 | 1982 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4522 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ЛР 110 Прогресс | РНДЗ-2-110/630 | 110 | 0404-1-14-30763 | 1982 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4523 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ОР 110 Прогресс | РНДЗ-1-110/630 | 110 | 0404-1-14-30764 | 1982 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4524 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-110 Прогресс ф.В | ВЗ-600-0,25 | 110 | 0404-1-14-30875 | 1982 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4525 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Конденсатор связи | КС-110 Прогресс ф.В (с ФП) | 2СМП66/ V3 | 110 | 0404-1-14-30854 | 1982 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4526 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | №1 ТН-10 1 СШ | НТМИ-10-66 У3 | 10 | 0404-2-14-30359 | 1985 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4527 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №5 В-10 ВЛ Константиновская | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30325 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4528 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №7 В-10 АТ-1 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30326 | 1999 | не проводился | 2018 | 12 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4529 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №9 В-10 ВЛ Ардым-1 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30329 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4530 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №11 В-10 ВЛ Сурские зори | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30330 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4531 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №13 В-10 ТСН-1 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30338 | 2001 | не проводился | 2018 | 12 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4532 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №15 В-10 ВЛ Дубки | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30331 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4533 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №18 В-10 ТХН-5 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30343 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4534 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | №19 СР-10 | К-59 | 10 | 0 | 1983 | не проводился | 2018 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4535 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №21 CВ-10 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30328 | 1999 | не проводился | 2018 | 12 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4536 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №23 В-10 ТСН-2 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30339 | 2001 | не проводился | 2018 | 12 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4537 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор напряжения | №25 ТН-10 II СШ | НТМИ-10-66 У3 | 10 | 0404-2-14-30360 | 1983 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4538 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №26 В-10 ТХН-4 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30342 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4539 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №27 В-10 ВЛ Ардым-2 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30335 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4540 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №28 В-10 ВЛ Оросительная | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30341 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4541 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №29 В-10 ВЛ Николаевская | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30334 | 2003 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4542 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №31 В-10 ВЛ ТУСМ-1 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30340 | 2002 | не проводился | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4543 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Выключатель вакуумный | №33 В-10 АТ-2 | ВБЭС27-10-20/1000 УХЛ2 | 10 | 0404-2-14-30327 | 1999 | не проводился | 2018 | 12 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
4544 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Мост шинный | ШМ-1-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1987 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2020; 2026
4545 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Мост шинный | ШМ-2-10 | данные уточняются | 10 | 0 | 1987 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2020; 2026
4546 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 Iсек-10кВ | ОПНС-10-300У1 | 10 |  | 1999 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4547 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 IIсек.-10кВ | ОПНС-10 ХЛ1 | 10 |  | 2002 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4548 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-1-10кВ | ТМ-630/10/0,4 | 10 | 0404-1-14-30668 | 1973 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4549 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-2-10кВ | ТМ-630/10/0,4 | 10 | 0404-1-14-30669 | 1998 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4550 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-3-35кВ | ТМ-560/35/0,4 | 35 | 0404-1-14-30882 | 1965 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4551 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор силовой | ТХН-4-10кВ | ТТИ-А1-630/10/0,4 | 10 | 0404-1-14-30670 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4552 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Трансформатор силовой | ТХН-5-10кВ | ТМ-630/10/0,4 | 10 | 0404-1-14-30671 | 1983 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4553 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 1 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4554 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Система шин | 2 Сек.ш.10кВ | данные уточняются | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4555 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Реактор токоограничивающий | Р-1-10кВ | РБ | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
4556 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Реактор токоограничивающий | Р-2-10кВ | РБ | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
4557 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Разъединитель | ТР-35кВ ТСН-3 | РНД-35/1000 | 35 | 0 | 1972 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
4558 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-35 ТСН-3 | ОПН-35/40,5-10 | 35 | 0404-1-14-30881, 0404-1-14-30882, 0404-1-14-30883 | 2005 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4559 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Компрессор | К-1 | ВШВ-3/100 | - | 0 | 2001 | 2017 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
4560 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Компрессор | К-2 | ВШВ-3/100 | - | 0404-2-14-30381 | 2002 | 2019 | 2018 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
4561 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Компрессор | К-3 | ВШВ-3/100 | - | 0404-2-14-30382 | 2002 | 2016 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
4562 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Компрессор | К-4 | ВШВ-3/100 | - | 0404-2-14-30383 | 2002 | 2017 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
4563 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Компрессор | К-5 | ВШВ-3/100 | - | 0404-2-14-30384 | 2004 | 2019 | 2018 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2029
4564 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | OPzS-350 | АБ | 0 | 2001 | не проводился | 2010 | по тех. сост. | по тех. сост.
4565 | Волги | Средне-Волжское | Пенза-2 | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ-2 | OPzS-350 | АБ | 0 | 2008 | не проводился | 2010 | по тех. сост. | по тех. сост.
4566 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Автотрансформатор | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110/10 | 220 | 0 | 1987 | 2008 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4567 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ограничитель перенапряжения | Р-220кВ АТ-2 | ОПН-220/1000/176-10-III УХЛ1 | 220 | 0 | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4568 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ограничитель перенапряжения | Р-110кВ АТ-2 | ОПН-110/680/88-10-III УХЛ1 | 110 | 0 | 2015 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4569 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВП-10кВ 2-АТ | РВП-10 | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
4570 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Отделитель | ОД-220кВ 2-АТ | ОД-220 | 220 | 0 | 1987 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
4571 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Короткозамыкатель | КЗ-220кВ 2-АТ | КЗ-220 | 220 | 0 | 1987 | 2017 | 2019 | 4 | 1 | bar: 2017 to 2029
4572 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР-220кВ 2-АТ | РНДЗ-2б-220/2000 | 220 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4573 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР-220кВ ВЛ Пенза-2 | РНДЗ-2б-220/2000 | 220 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4574 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР-220кВ ВЛ Ртищево | РНДЗ-2б-220/2000 | 220 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4575 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | СР-1-220кВ | РНДЗ-1б-220/2000 | 220 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4576 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | СР-2-220кВ | РНДЗ-1б-220/2000 | 220 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4577 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | СРП-1-220кВ | РНДЗ-1б-220/2000 | 220 | 0 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2024; 2028
4578 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | СРП-2-220кВ | РНДЗ-1б-220/2000 | 220 | 0 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4579 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР-10кВ 2-АТ | РНДЗ-10-1б-10\2000 | 10 | 0 | 1987 | 2015 | 2012 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025
4580 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель элегазовый | СВ-220кВ | ВЭБ -220III-50/3150 УХЛ1 | 220 | 0 | 2018 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | 2018: С М(В); 2023: ТО; 2028: ТО
4581 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220кВ Рем. Перемычки | IOSK-245 | 220 | 0 | 2014 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4582 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220кВ ВЛ Пенза-2 | IOSK-245 | 220 | 0 | 2014 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4583 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ-220кВ ВЛ Ртищево | IOSK-245 | 220 | 0 | 2014 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4584 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220кВ ВЛ Пенза-2 | НКФ-220 | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026
4585 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-220кВ ВЛ Ртищево | НКФ-220 | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026
4586 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220кВ ВЛ Пенза-2 | ВЗ-600 | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4587 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ-220кВ ВЛ Ртищево | ВЗ-600 | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4588 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Пенза-2 | СМР-220 | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4589 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС-220кВ ВЛ Ртищево | СМР-220 | 220 | 0 | 1987 | не проводился | 2015 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4590 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4591 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | данные уточняются | 220 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4592 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор силовой | Т-3 | ТМ-2500/110/10 | 110 | 0 | 1977 | 2002 | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т | Т | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
4593 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВ 110 Т-3 | РВС-110 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
4594 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР 110 Т-3 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
4595 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР 110 Т-3 (нейт.) | РНДЗ-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4596 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор силовой | Т-4 | ТМ-4000/110/10 | 110 | 0 | 1984 | 2003 | 2019 | по тех. сост. | 1 | Т | Т | Т | Т | Т М(В) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т
4597 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВ 110 Т-4 | РВС-110 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
4598 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР 110 Т-4 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2029
4599 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР 110 Т-4 (нейт.) | РНДЗ-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4600 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | 1 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1977 | 2019 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4601 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВ-1-110 | РВС-110 | 110 | 0 | 1976 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: Т; 2018: Т; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
4602 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-1-110 | НКФ-110 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4603 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | РТН-1-110 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4604 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Ртищево | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4605 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Резерв | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2013 | 8-10 | 4-5
4606 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Куракино | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4607 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Мещерск-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4608 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Зубринка (Колышлей) | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4609 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Сердобск тяговая | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4610 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Т-3-4 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4611 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ОВ | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4612 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 АТ-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4613 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Мещерск-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4614 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 ШСВ | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4615 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 СМЗ-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4616 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 СМЗ-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4617 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Сердобск-2-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4618 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-1-110 Сердобск-2-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2014 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4619 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | 2 СШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2020
4620 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВ-2-110 | РВС-110 | 110 | 0 | 1976 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: ТО; 2018: ТО; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
4621 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-2-110 | НКФ-110 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4622 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | РТН-2-110 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4623 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Ртищево | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4624 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Резерв | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2012 | 8-10 | 4-5
4625 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Куракино | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4626 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Мещерск-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4627 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Зубринка (Колышлей) | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4628 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Сердобск тяговая | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4629 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Т-3-4 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4630 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ОВ | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4631 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 АТ-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4632 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Мещерск-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4633 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 ШСВ | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4634 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 СМЗ-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4635 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 СМЗ-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4636 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Сердобск-2-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4637 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ШР-2-110 Сердобск-2-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2013 | 2016 | 8-10 | 4-5 | bar: 2021; 2025; 2029
4638 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | ОСШ 110 | данные уточняются | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 6 | bar: 2019; 2025
4639 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Ртищево | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
4640 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Ртищево | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4641 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Ртищево | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4642 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Ртищево | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017 to 2018
4643 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Ртищево ф.В | ВЗ-600, СМР 110\V3 | 110 | 0 | 1977 | 2010 | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4644 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Ртищево ф.В (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4645 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Резерв | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | не проводился | 2011 | 8 | 4 | [14 empty] | Выведен из схемы ПС
4646 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Резерв | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5
4647 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Резерв | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | 8-10 | 4-5
4648 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Резерв | ТФНД-110 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2011 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4649 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Резерв ф.В | ВЗ-600, СМР 110\V3 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2011 | не проводится | не проводится
4650 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Резерв ф.В (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2013 | не проводится | не проводится
4651 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Куракино | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2018 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
4652 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Куракино | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4653 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Куракино | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4654 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Куракино | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4655 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Куракино ф.В,С | ВЗ-600, СМР 110\V3 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2026
4656 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Куракино ф.В,С (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2026
4657 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Мещерск-1 | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0404-2-14-12864 | 1995 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
4658 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Мещерск-1 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4659 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Мещерск-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4660 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Мещерск-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4661 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Мещерск-1 ф.А | ВЗ-600, СМР 110\V3 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4662 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Мещерск-1 ф.А (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4663 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Зубринка (Колышлей) | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2012 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2020; 2024; 2028
4664 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Зубринка (Колышлей) | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4665 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Зубринка (Колышлей) | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4666 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Зубринка (Колышлей) | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4667 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Зубринка (Колышлей) ф.А,С | ВЗ-600, СМР 110\V3 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2026
4668 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Зубринка (Колышлей) ф.А,С (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2026
4669 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Сердобск тяговая | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
4670 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Сердобск тяговая | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4671 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Сердобск тяговая | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4672 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Сердобск тяговая | СА-123 | 110 | 0 | 2010 | не проводился | 2010 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4673 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 110 Сердобск тяговая ф.В,С | ВЗ-600, СМР 110\V3 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4674 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Конденсатор связи | КС 110 Сердобск тяговая ф.В,С (с ФП) | 2СМР-55 | 110 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4675 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Т-3-4 | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1994 | 2016 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2019; 2024; 2028
4676 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР 110 Т-3-4 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4677 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Т-3-4 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2015 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4678 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВ 110 Т-3-4 | РВС-110 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | 2017: Т О; 2018: ТО; 2019: ТО; 2020: З(Н); 2023: ТО; 2026: ТО; 2029: ТО
4679 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Т-3-4 | СА-123 | 110 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4680 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель элегазовый | ОВ 110 | ВГП-110-40/3150 | 110 | 0404-2-14-47108 | 2016 | не проводился | не проводился | 20 | не проводится | bar: 2021; 2026
4681 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 ОВ | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4682 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 ОВ | СА-123 | 110 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4683 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 АТ-2 | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0404-2-14-12834 | 1994 | 2017 | 2015 | 8 | 4 | bar: 2017; 2020; 2025; 2029
4684 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ТР 110 АТ-2 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4685 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 АТ-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2016 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4686 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 АТ-2 | СА-123 | 110 | 0 | 2012 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4687 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Мещерск-2 | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026
4688 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Мещерск-2 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4689 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Мещерск-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2012 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2028
4690 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 Мещерск-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4691 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | ШСВ 110 | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
4692 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 2 ШСВ 110 | ТФНД-110 | 110 | 0 | 1977 | не проводился | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4693 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 СМЗ-2 | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026
4694 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 СМЗ-2 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4695 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 СМЗ-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4696 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 СМЗ-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4697 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 СМЗ-1 | ВМТ-110-1250/25 | 110 | 0 | 1995 | 2014 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2021 to 2022; 2026
4698 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 СМЗ-1 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4699 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 СМЗ-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1977 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4700 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ 110 СМЗ-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4701 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Сердобск-2-1 | МКП-110-1000/20 | 110 | 0 | 1985 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | 2017: Т; 2019: С; 2020: М(В); 2023: Т; 2027: Т; 2028: С
4702 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Сердобск-2-1 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4703 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Сердобск-2-1 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4704 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель масляный | В 110 Сердобск-2-2 | МКП-110-1000/20 | 110 | 0 | 1985 | 2019 | 2014 | 8 | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
4705 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ЛР 110 Сердобск-2-2 | РНДЗ-2б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4706 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | ОР 110 Сердобск-2-2 | РНДЗ-1б-110/630 | 110 | 0 | 1985 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2024; 2029
4707 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.1 Т-3 | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | 12 | bar: 2020; 2026
4708 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.4 СВ-1-3 | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | 12 | bar: 2017; 2023; 2029
4709 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.5 ВЛ Комплекс | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 12 | bar: 2019; 2025
4710 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 Комплекс | РТ-10/11,5 | 10 | 0404-2-14-12726 | 2008 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4711 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.6 ВЛ Рянзенский | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | 12 | bar: 2017; 2023; 2029
4712 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.7 СВ-1-2 | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | 12 | bar: 2017; 2023; 2029
4713 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разъединитель | СР-10кВ яч.8 | РНДЗ-10-1б-10\2000 | 10 | 0 | 1977 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2026
4714 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.9 ВЛ Салтыковский | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 12 | bar: 2019; 2025
4715 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.10 ВЛ Сельхоз. | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 12 | bar: 2019; 2025
4716 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.11 ВЛ Рощинский | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 12 | bar: 2019; 2025
4717 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.14 Т-4 | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2017 | не проводится | 12 | bar: 2017; 2023; 2029
4718 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.16 АТ-2, | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | 2010 | 2017 | не проводится | 12 | bar: 2017; 2023; 2029
4719 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.17 ВЛ Карповский | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 12 | bar: 2019; 2025
4720 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 Карповский | РТ-10/11,5 | 10 | 0404-2-14-12717 | 2008 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2022; 2025; 2028
4721 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.18 ВЛ Байковский | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | 2019 | не проводится | 12 | bar: 2019; 2025
4722 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Выключатель вакуумный | МВ-10кВ яч.20 СВ-3-1 | ВБП-10-20\630 У2 | 10 | 0 | 2007 | 2010 | 2017 | не проводится | 12 | bar: 2017; 2023; 2029
4723 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10кВ 1СШ | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1977 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4724 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10кВ 2СШ. | НТМИ-10 | 10 | 0 | 1977 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018
4725 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор напряжения | ТН-10кВ 3СШ | НАМИТ-10 | 10 | 0 | 2013 | не проводился | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019
4726 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10кВ ТН-10кВ 1СШ | РВО-10 | 10 | 0 | 1976 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
4727 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10кВ ТН-10кВ 2СШ | РВО-10 | 10 | 0 | 1990 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
4728 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Разрядник вентильный | РВО-10кВ ТН-10кВ 3СШ | РВО-10 | 10 | 0 | 1986 | не проводился | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2017 to 2030
4729 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-1-10кВ | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1975 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4730 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-2-10кВ | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 1994 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4731 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор силовой | ТСН-3-10кВ | ТМ-400/10 | 10 | 0 | 2002 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4732 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Реактор токоограничивающий | Р-10кВ | РБ-10 | 10 | 0 | 1987 | не проводился | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
4733 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 Ввод 10кв Т-3 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4734 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 Ввод 10кв Т-4 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4735 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 Ввод 10кв АТ-2 | ОПН-10 | 10 | 0 | 2007 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4736 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Мост шинный | ШМ-1-10 (Т-3 - 1сш) | данные уточняются | 10 | 0 | 1977 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
4737 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Мост шинный | ШМ-2-10 (Т-4 - 2сш) | данные уточняются | 10 | 0 | 1977 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
4738 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Мост шинный | ШМ-3-10 (АТ-2 - 3сш) | данные уточняются | 10 | 0 | 1977 | 2017 | не проводился | по тех. сост. | 6 | bar: 2017; 2023; 2029
4739 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | 1СШ-10кВ | КРУН-10кв, К-Х111 | 10 | 0 | 1977 | 2000 | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4740 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | 2СШ-10кВ | КРУН-10кв, К-Х111 | 10 | 0 | 1977 | 2000 | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4741 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Система шин | 3СШ-10кВ | КРУН-10кв, КЗ-02-У1 | 10 | 0 | 1987 | 2000 | 2016 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4742 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ячейки РУ | КРУН-10кВ 1СШ | К-Х111 | 10 | 0 | 1977 | 2000 | 2016 | по тех. сост. | 4 | bar: 2020; 2026
4743 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ячейки РУ | КРУН-10кВ 2СШ | К-Х111 | 10 | 0 | 1977 | 2000 | 2016 | по тех. сост. | 4 | bar: 2020; 2026
4744 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Ячейки РУ | КРУН-10кВ 3СШ | КЗ-02-У1 | 10 | 0 | 1987 | 2000 | 2016 | по тех. сост. | 4 | bar: 2020; 2026
4745 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Батарея аккумуляторная | АБ | СК-5 | АБ | 0 | 1977 | не проводился | не проводился | по тех. сост. | по тех. сост.
4746 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ВЛ-110кв Сердобск-Сердобск-2-1 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4747 | Волги | Средне-Волжское | Сердобск | 220 | Трансформатор тока | ТТ-110 ВЛ-110кв Сердобск-Сердобск-2-2 | ТГФМ-110 | 110 | 0 | 2017 | не проводился | не проводился | не проводится | не проводится | 2017: З(н) | Ежегодный тепловизионный контроль
4748 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель элегазовый | В-1-500 ЧеГЭС | 3АР2 FI-550 | 500 | 0401-1-14-00024 | 2017 | ― | ― | 25 | 12 | 2017: З(н); 2029: Т
4749 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1-500 ЧеГЭС | СА-525 | 500 | 0401-1-14-00044, 0401-1-14-00045, 0401-1-14-00046 | 2017 | ― | ― | не проводится | 10 | 2017: З(н); 2027: Т | Ежегодный тепловизионный контроль
4750 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель элегазовый | В-2-500 ЧеГЭС | 3АР2 FI-550 | 500 | 0401-1-14-00025 | 2017 | ― | ― | 25 | 12 | 2017: З(н); 2029: Т
4751 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2-500 ЧеГЭС | СА-525 | 500 | 0401-1-14-00047 0401-1-14-00048 0401-1-14-00049 | 2017 | ― | ― | не проводится | 10 | 2017: З(н); 2027: Т | Ежегодный тепловизионный контроль
4752 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР-1-500 ЧеГЭС | РНДЗ-2-500/3200 | 500 | 0401-1-14-00028 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4753 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР-2-500 ЧеГЭС | РНДЗ-2-500/3200 | 500 | 0401-1-14-00029 | 1986 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4754 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР-1-500 ЧеГЭС | РНДЗ-2-500/3200 | 500 | 0401-1-14-00030 | 1986 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4755 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО-1-500 ЧеГЭС | ШО-500 | 500 |  | 2017 | ― | ― | ― | ― | bar: 2024; 2028
4756 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР-2-500 ЧеГЭС | РНДЗ-2-500/3200 | 500 | 0401-1-14-00031 | 1986 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4757 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН 500 ЧеГЭС | DFK-525 | 500 | 0401-1-14-00056 0401-1-14-00057 0401-1-14-00058 | 2013 | ― | 2017 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017
4758 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 500 ЧеГЭС | ТФЗМ-500Б-I-У1 | 500 | 0401-1-14-00038 0401-1-14-00039 0401-1-14-00040 | 1986 | ― | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2021; 2025; 2029
4759 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 500 ЧеГЭС ф.А,В,С | ВЗ-2000-1,2 У1 | 500 | 0401-1-14-00095 0401-1-14-00096 0401-1-14-00097 | 1986 | ― | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2020; 2026
4760 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КС 500 ЧеГЭС ф.А,В,С | СМП-166/V3-14У1, СМВ-166/V3-14У1, СМ-166/V3-14У1 | 500 | 0401-1-14-00083 0401-1-14-00084 0401-1-14-00085 0401-1-14-00086 0401-1-14-00087 0401-1-14-00088 0401-1-14-00089 0401-1-14-00090 0401-1-14-00091 | 1986 | ― | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2021; 2027
4761 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Мост шинный | ЛС 500 ЧеГЭС | ПА-640 | 500 |  | 1986 | ― | ― | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4762 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель элегазовый | В-1-500 Удмуртская | HPL 550B2 | 500 |  | 2013 | ― | ― | 30 | 15 | bar: 2028
4763 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель элегазовый | В-2-500 Удмуртская | HPL 550B2 | 500 |  | 2013 | ― | ― | 30 | 15 | bar: 2028
4764 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1-500 Удмуртская | АGU-525 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4765 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2-500 Удмуртская | АGU-525 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4766 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР-1-500 Удмуртская | РГ.2 - 500.II/2000 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
4767 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР-2-500 Удмуртская | РГ.2 - 500.II/2000 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
4768 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР-1-500 Удмуртская | РГ.2 - 500.II/2000 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
4769 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО-1-500 Удмуртская | ШО-500-УХЛ1 | 500 |  | 2013 | ― | ― | ― | ― | bar: 2021; 2026
4770 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР-2-500 Удмуртская | РГ.1а - 500.II/2000 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
4771 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1-500 Удмуртская | VCU-525 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4772 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2-500 Удмуртская | VCU-525 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4773 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 500 Удмуртская | АGU-525 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4774 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 500 Удмуртская ф.А,В,С | ВЗ-2000 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2027
4775 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 500 Удмуртская | ОПНп-500/1800/318-20-II УХЛ1 | 500 | 0404-2-14-43324, 0404-2-14-43325, 0404-2-14-43326 | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4776 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Мост шинный | ЛС 500 Удмуртская | 2хПА-640 | 500 |  | 2013 | ― | ― | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4777 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель элегазовый | В-1-500 Киндери | HPL 550B2 | 500 |  | 2012 | ― | ― | 30 | 15 | bar: 2027
4778 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель элегазовый | В-2-500 Киндери | HPL 550B2 | 500 |  | 2012 | ― | ― | 30 | 15 | bar: 2027
4779 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ-1-500 Киндери | АGU-525 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4780 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ-2-500 Киндери | АGU-525 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4781 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР-1-500 Киндери | РГ.2 - 500.II/2000 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
4782 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР-2-500 Киндери | РГ.2 - 500.II/2000 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
4783 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР-1-500 Киндери | РГ.1а - 500.II/2000 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
4784 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО-1-500 Киндери | ШО-500-УХЛ1 | 500 |  | 2012 | ― | ― | ― | ― | bar: 2020; 2025; 2030
4785 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР-2-500 Киндери | РГ.1а - 500.II/2000 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
4786 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1-500 Киндери | VCU-525 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4787 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2-500 Киндери | VCU-525 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4788 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 500 Киндери | АGU-525 | 500 |  | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4789 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧЗ 500 Киндери ф.А,В,С | ВЗ-2000 | 500 |  | 2013 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4790 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 500 Киндери | ОПНп-500/1800/318-20-II УХЛ1 | 500 | 0404-2-14-43294, 0404-2-14-43295, 0404-2-14-43296 | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4791 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Мост шинный | ЛС 500 Киндери | 2хПА-640 | 500 |  | 2012 | ― | ― | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4792 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | 1 СШ 500 (в яч. 1, 2) | ПА-640 | 500 | 0 | 1986 | 2009 | 2007 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4793 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | 1 СШ 500 (в яч. 3, 4, 5, 6) | 2хПА-640 | 500 |  | 2012 | ― | ― | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4794 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-1-500 | VCU-525 | 500 | 0404-2-14-43351, 0404-2-14-43352, 0404-2-14-43353 | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4795 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | РТН-1-500 | РГ.2 - 500.II/2000 | 500 | 0404-2-14-43318, 0404-2-14-43319, 0404-2-14-43320 | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2025; 2030
4796 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | 2 СШ-500 (в яч. 1, 2) | ПА-640 | 500 | 0 | 1986 | 2009 | 2008 | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
4797 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | 2 СШ-500 (в яч. 3, 4, 5, 6) | 2хПА-640 | 500 |  | 2012 | ― | ― | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
4798 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН-2-500 | VCU-525 | 500 | 0404-2-14-43291, 0404-2-14-43292, 0404-2-14-43293 | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль
4799 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | РТН-2-500 | РГ.2 - 500.II/2000 | 500 | 0404-2-14-43306, 0404-2-14-43307, 0404-2-14-43308 | 2012 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2026
4800 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Автотрансформатор | АТ-1 | АОДЦТН-167000/500/220-75 У1 | 500 | 0401-1-14-00101 0401-1-14-00102 0401-1-14-00103 | 1986 | 2007 (С) | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4801 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ТР 500 АТ-1 | РНДЗ-2-500/3200 | 500 | 0401-1-14-00032 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4802 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 АТ-1 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00110 | 1986 | 2015 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4803 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-1 | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00175 0401-1-14-00176 0401-1-14-00177 | 1986 | ― | 2017 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4804 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ТР 220 АТ-1 | РДЗ-2-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00128 | 1986 | 2015 | 2018 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
4805 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 АТ-1 | РДЗ-2-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00129 | 1986 | 2015 | 2018 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
4806 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 АТ-1 | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00126 | 1986 | 2018 | 2014 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
4807 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 АТ-1 | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00127 | 1986 | 2015 | 2018 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2027
4808 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 500 АТ-1 | ОПН-500 | 500 | 0401-1-14-00065 0401-1-14-00066 0401-1-14-00067 | 2000 | ― | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4809 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 АТ-1 | ШО-220 | 220 | 1997 | 1986 | ― | ― | ― | ― | bar: 2023; 2027
4810 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-1 | EXLIM-Q192-EH245, ОПН-220 | 220 | 0401-1-14-00071 0401-1-14-00072 0401-1-14-00073 | 2000 | ― | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4811 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 АТ-1 | ОПН-10/12-10(II) | 10 | 0401-2-14-00250 0401-2-14-00252 0401-2-14-00254 | 2017 | ― | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4812 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Мост шинный | Ошиновка 220 кВ АТ-1 | 2 АС-600/72 | 220 | 0 | 1986 | ― | ― | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4813 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ТР 10 АТ-1 | DBF-10-123 | 10 | 0404-2-14-48276 | 2017 | ― | ― | не проводится | не проводится | 2017: н(з); 2022: ТО; 2027: ТО
4814 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН 10 АТ-1 | НАЛИ-СЭЩ-10-1-0,2/3Р-60/300 У2 | 10 | 0404-2-14-48278 | 2017 | ― | ― | не проводится | не проводится | 2017: н(з); 2021: ТО; 2025: ТО; 2029: ТО | Ежегодный тепловизионный контроль
4815 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ячейки РУ | КРУН ТН 10 АТ-1 | СЭЩ-59 15-10/250 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-48278 | 2017 | ― | ― |  |  | 2017: н(з); 2021: ТО; 2025: ТО; 2029: ТО
4816 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Реактор токоограничивающий | Р 10 АТ-1 | РБГ-10-1600-0,25 | 10 | 0401-2-14-00220 | 1986 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
4817 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | Ошиновка 10 кВ АТ-1 | АС-600/72 | 10 | 0 | 1986 | 2015 | 2009 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4818 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Автотрансформатор | АТ-2 | АОДЦТН-167000/500/220-75 У1 | 500 | 0401-1-14-00104 0401-1-14-00105 0401-1-14-00106 | 1998 | 2008 (С) | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2017 to 2030
4819 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ТР 500 АТ-2 | РНДЗ-2-500/3200 | 500 | 0401-1-14-00037 | 1997 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4820 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 АТ-2 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00119 | 1997 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4821 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 АТ-2 | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00202 0401-1-14-00203 0401-1-14-00204 | 1997 | ― | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023
4822 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ТР 220 АТ-2 | РДЗ-2-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00131 | 1997 | 2017 | 2014 | 10 | 5 | bar: 2017; 2022; 2027
4823 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 АТ-2 | РДЗ-2-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00132 | 1997 | 2017 | 2014 | 10 | 5 | bar: 2017; 2022; 2027
4824 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 АТ-2 | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00125 | 1997 | 2015 | 2018 | 10 | 5 | bar: 2018; 2022; 2025; 2030
4825 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 АТ-2 | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00130 | 1997 | 2015 | 2018 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2027
4826 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 500 АТ-2 | ОПН-500 | 500 | 0401-1-14-00062 0401-1-14-00063 0401-1-14-00064 | 2001 | ― | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4827 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 АТ-2 | ШО-220 | 220 |  | 1997 | ― | ― | ― | ― | bar: 2023; 2027
4828 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 АТ-2 | ОПН-220 | 220 | 0401-1-14-00068 0401-1-14-00069 0401-1-14-00070 | 2001 | ― | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4829 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 АТ-2 | ОПН-10/12-10(II) | 10 | 0401-2-14-00255 0401-2-14-00256 0401-2-14-00257 | 2017 | ― | 2009 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4830 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Мост шинный | Ошиновка 220 кВ АТ-2 | 2 АС-600/72 | 220 | 0 | 1997 | ― | ― | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
4831 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ТР 10 АТ-2 | DBF-10-123 | 10 | 0404-2-14-48277 | 2017 | ― | ― | не проводится | не проводится | 2017: н(з); 2021: ТО; 2026: ТО
4832 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН 10 АТ-2 | НАЛИ-СЭЩ-10-1-0,2/3Р-60/300 У2 | 10 | 0404-2-14-48279 | 2017 | ― | ― | не проводится | не проводится | 2017: н(з); 2020: ТО; 2024: ТО; 2028: ТО | Ежегодный тепловизионный контроль
4833 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ячейки РУ | КРУН ТН 10 АТ-2 | СЭЩ-59 15-10/250 УХЛ1 | 10 | 0404-2-14-48279 | 2017 | ― | ― |  |  | 2017: н(з); 2020: ТО; 2024: ТО; 2028: ТО
4834 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Реактор токоограничивающий | Р 10 АТ-2 | РБГ-10-1600-0,25 | 10 | 0401-2-14-00221 | 1997 | ― | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2019; 2022; 2025; 2028
4835 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | Ошиновка 10 кВ АТ-1 | АС-600/72 | 10 | 0 | 1997 | 2007 | 2009 | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
4836 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Автотрансформатор | Резервная фаза АТ | АОДЦТН-167000/500/220-75 У1 | 500 | 0401-1-14-00104 0401-1-14-00105 0401-1-14-00106 | 2015 | 2015 | 2019 | по тех. сост. | 1 | bar: 2019 to 2030
4837 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | ОВ 220 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00108 | 1986 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2021; 2025; 2029
4838 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 ОВ | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00169 0401-1-14-00170 0401-1-14-00171 | 1986 | ― | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4839 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 ОВ | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00122 | 1986 | 2019 | 2016 | 10 | 5 | bar: 2019; 2024; 2029
4840 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ОР 220 ОВ | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2011 |  | ― | ― | bar: 2024; 2028
4841 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 ОВ | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00120 | 1986 | 2018 | 2014 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2028
4842 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 ОВ | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00121 | 1986 | 2018 | 2015 | 10 | 5 | bar: 2018; 2022; 2027
4843 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 ОВ | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2011 | ― | ― | ― | bar: 2022; 2027
4844 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | ШСВ 220 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00109 | 1986 | 2017 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2025; 2029
4845 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 ШСВ | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00172 0401-1-14-00173 0401-1-14-00174 | 1986 | ― | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4846 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 ШСВ | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00123 | 1986 | 2015 | 2019 | 10 | 5 | bar: 2019; 2024; 2029
4847 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 ШСВ | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00124 | 1986 | 2015 | 2018 | 10 | 5 | bar: 2018; 2022; 2027
4848 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 ШСВ | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2011 | ― | ― | ― | bar: 2022; 2027
4849 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Чигашево | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00111 | 1986 | 2018 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4850 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Чигашево | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00178 0401-1-14-00179 0401-1-14-00180 | 1986 | ― | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4851 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Чигашево | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00135 | 1986 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4852 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Чигашево | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00136 | 1986 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4853 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Чигашево | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00133 | 1986 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4854 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Чигашево | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00134 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4855 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 Чигашево | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2011 | ― | ― | ― | bar: 2022; 2026; 2030
4856 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧ3 220 Чигашево ф.А,В, С | ВЗ-1250-0,5У1 | 220 |  | 2012 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4857 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Чигашево ф.А,В,С | СМ-110/V3-6,4У1 СМВ-110/V3-6,4У1 | 220 |  | 2012 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4858 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Тюрлема | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00112 | 1986 | 2014 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4859 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Тюрлема | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00181 0401-1-14-00182 0401-1-14-00183 | 1986 | ― | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4860 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Тюрлема | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00139 | 1986 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4861 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Тюрлема | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00140 | 1986 | 2017 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4862 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Тюрлема | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00137 | 1986 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2025; 2030
4863 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Тюрлема | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00138 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4864 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 Тюрлема | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2011 | ― | ― | ― | bar: 2022; 2026; 2030
4865 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧ3 220 Тюрлема ф.А,В,С | ВЗ-1250-0,5У1 | 220 | 0401-1-14-00242 | 1986 | ― | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4866 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Тюрлема ф.А,В,С | СМ-110/V3-6,4У1 СМВ-110/V3-6,4У1 | 220 | 0401-1-14-00215 0401-1-14-00216 0401-1-14-00217 0401-1-14-00218 0401-1-14-00219 0401-1-14-00220 | 1986 | ― | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4867 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Волжская | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00114 | 1986 | 2016 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4868 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Волжская | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00184 0401-1-14-00185 0401-1-14-00186 | 1986 | ― | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4869 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Волжская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00143 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4870 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Волжская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00144 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4871 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Волжская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00141 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4872 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Волжская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00142 | 1987 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2026; 2030
4873 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 Волжская | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2014 | ― | ― | ― | bar: 2021; 2026; 2030
4874 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧ3 220 Волжская ф.А,В,С | ВЗ-1250-0,5У1 | 220 | 0401-1-14-00243 | 1986 | ― | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4875 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Волжская ф.А,В,С | СМ-110/V3-6,4У1 СМВ-110/V3-6,4У1 | 220 | 0401-1-14-00221 0401-1-14-00222 0401-1-14-00223 0401-1-14-00224 0401-1-14-00225 0401-1-14-00226 | 1986 | ― | 2013 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2026
4876 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Зеленодольская | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00116 | 1986 | 2012 | 2018 | 8 | 4 | bar: 2018; 2020; 2024; 2028
4877 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Зеленодольская | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00190 0401-1-14-00191 0401-1-14-00192 | 1986 | ― | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4878 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Зеленодольская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00152 | 1986 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4879 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Зеленодольская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00153 | 1986 | 2017 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2019; 2024; 2028
4880 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Зеленодольская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00149 | 1986 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4881 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Зеленодольская | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00150 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2026; 2030
4882 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 Зеленодольская | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2003 | ― | ― | ― | bar: 2021; 2026; 2030
4883 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧ3 220 Зеленодольская ф.А,В,С | ВЗ-1250-0,5У1 | 220 | 0401-1-14-00245 | 1986 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4884 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Зеленодольская ф.А,В,С | СМ-110/V3-6,4У1 СМВ-110/V3-6,4У1 | 220 | 0401-1-14-00229 0401-1-14-00230 0401-1-14-00231 0401-1-14-00232 0401-1-14-00233 0401-1-14-00234 | 1986 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | bar: 2019; 2025
4885 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Восток №1 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00113 | 1986 | 2013 | 2019 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2021; 2025; 2029
4886 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Восток №1 | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00193 0401-1-14-00194 0401-1-14-00195 | 1986 | ― | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4887 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Восток №1 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00156 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4888 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Восток №1 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00157 | 1986 | 2014 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2022; 2026; 2030
4889 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Восток №1 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00154 | 1986 | 2017 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4890 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Восток №1 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00155 | 1986 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4891 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 Восток №1 | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2011 | ― | ― | ― | bar: 2024; 2028
4892 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Восток №2 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00115 | 1986 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4893 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Восток №2 | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00187 0401-1-14-00188 0401-1-14-00189 | 1986 | ― | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4894 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Восток №2 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00147 | 1986 | 2013 | 2017 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4895 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Восток №2 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00148 | 1986 | 2017 | 2014 | 8-10 | 4-5 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4896 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Восток №2 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00145 | 1986 | 2016 | 2013 | 8-10 | 4-5 | bar: 2020; 2025; 2030
4897 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Восток №2 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00146 | 1986 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2024; 2028
4898 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 Восток №2 | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2003 | ― | ― | ― | bar: 2024; 2028
4899 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Заря №1 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00117 | 1987 | 2019 | 2017 | 8 | 4 | bar: 2017; 2019; 2023; 2027
4900 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Заря №1 | ТБМО-220 УХЛ1 | 220 |  | 2012 | ― | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4901 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Заря №1 | РДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00164 | 1987 | 2018 | 2015 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2027
4902 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Заря №1 | РДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00165 | 1987 | 2018 | 2015 | 10 | 5 | bar: 2018; 2023; 2027
4903 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Заря №1 | РДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00162 | 1987 | 2017 | 2013 | 10 | 5 | bar: 2017; 2021; 2026
4904 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Заря №1 | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00163 | 1987 | 2019 | 2016 | 10 | 5 | bar: 2019; 2023; 2028
4905 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220 Заря №1 | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2003 | ― | ― | ― | bar: 2023; 2028
4906 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧ3 220 Заря №1ф.В | ВЗ-1250-0,5У1 | 220 | 0 | 1987 | ― | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4907 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Заря №1 ф.В | СМ-110/V3-6,4У1 СМВ-110/V3-6,4У1 | 220 | 0401-1-14-00239 0401-1-14-00240 | 1987 | ― | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4908 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель воздушный | В 220 Заря №2 | ВВД-220Б-31,5/2000У1 | 220 | 0401-1-14-00118 | 1987 | 2018 | 2016 | 8 | 4 | bar: 2018; 2022; 2026; 2030
4909 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 220 Заря №2 | ТФЗМ-220Б 4 У1 | 220 | 0401-1-14-00196 0401-1-14-00197 0401-1-14-00198 | 1989 | ― | 2018 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2018; 2022; 2026
4910 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 220 Заря №2 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00160 | 1986 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4911 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ОР 220 Заря №2 | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00161 | 1986 | 2018 | 2015 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2023; 2027
4912 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР1-220 Заря №2 | РДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00158 | 1986 | 2017 | 2013 | 10 | 5 | bar: 2017; 2021; 2026
4913 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ШР2-220 Заря №2 | РДЗ-1-220/2000 | 220 | 0401-1-14-00159 | 1986 | 2019 | 2016 | 10 | 5 | bar: 2019; 2024; 2029
4914 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Опора шинная | ШО ШР2-220Заря №2 | ШО-220 | 220 | 0 | 1986 | 2011 | ― | ― | ― | bar: 2024; 2029
4915 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Заградитель высокочастотный | ВЧ3 220 Заря №2 ф.В | ВЗ-1250-0,5У1 | 220 | 0401-1-14-00247 | 1987 | ― | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4916 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КС 220 Заря №2 ф.В | СМ-110/V3-6,4У1 СМВ-110/V3-6,4У1 | 220 | 0401-1-14-00237 0401-1-14-00238 | 1987 | ― | 2018 | не проводится | не проводится | bar: 2018; 2024; 2030
4917 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | 1 СШ 220 кВ | 2 АС-600/72 | 220 | 0 | 1986 | 2009 | 2008 | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
4918 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | РТН 220 1СШ | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00166 | 1987 | 2016 | 2019 | 8-10 | 4-5 | bar: 2019; 2023; 2027
4919 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН 220 1СШ | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0401-1-14-00205 0401-1-14-00206 0401-1-14-00207 | 1986 | ― | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4920 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 1СШ | ОПН-220 | 220 | 0401-1-14-00291 0401-1-14-00292 0401-1-14-00293 | 2001 | ― | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4921 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КПФ 220 1СШ | СМР-133/V3-0,018 | 220 | 0401-1-14-00248 0401-1-14-00249 0401-1-14-00250 0401-1-14-00251 0401-1-14-00252 0401-1-14-00253 | 1986 | ― | 2017 | не проводится | не проводится | bar: 2017; 2021; 2027
4922 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | 2 СШ 220 кВ | 2 АС-600/72 | 220 | 0 | 1986 | 1998 | 2008 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4923 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | РТН 220 2СШ | РНДЗ-1-220/1000 | 220 | 0401-1-14-00167 | 1987 | 2015 | 2018 | 8-10 | 4-5 | bar: 2018; 2022; 2025; 2030
4924 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН 220 2СШ | НКФ-220-58 У1 | 220 | 0401-1-14-00208 0401-1-14-00209 0401-1-14-00210 | 1986 | ― | 2016 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2020; 2024; 2028
4925 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 220 2СШ | ОПН-220 | 220 | 0401-1-14-00294 0401-1-14-00295 0401-1-14-00296 | 2001 | ― | 2010 | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4926 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Конденсатор связи | КПФ 220 2СШ | СМР-133/V3-0,018 | 220 | 0401-1-14-00254 0401-1-14-00255 0401-1-14-00256 0401-1-14-00257 0401-1-14-00258 0401-1-14-00259 | 1986 | ― | 2014 | не проводится | не проводится | bar: 2022; 2028
4927 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Система шин | ОСШ 220 кВ | 2 АС-600/72 | 220 | 0 | 1997 | ― | 2010 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4928 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ячейки РУ | КРУН 10 АТ-1 | К-47 | 10 | 0401-2-14-00272 | 1986 | 2010 | 2019 | по тех. сост. | 4 | bar: 2019; 2023; 2027
4929 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель вакуумный | В 10 АТ-1 | ВБЭК4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 0401-1-14-00352 | 2002 | 2013 | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4930 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 10 АТ-1 | ТОЛ-10 1500/5 | 10 |  | 1986 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4931 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель вакуумный | В 10 ТСН-1 | ВБЭК4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 0401-1-14-00353 | 2002 | 2013 | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4932 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 10 ТСН-1 | ТОЛ-10 150/5 | 10 |  | 1986 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4933 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель вакуумный | В 10 ТХН-1 | ВБЭК4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 0401-1-14-00354 | 2002 | 2013 | 2017 | 12 | 4 | bar: 2017; 2021; 2025; 2029
4934 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 10 ТХН-1 | ТОЛ-10 150/5 | 10 |  | 1997 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2023; 2027
4935 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН 10 КРУН АТ-1 | НТМИ-10-66 У3 | 10 |  | 1986 | ― | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2023; 2027
4936 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 КРУН АТ-1 | ОПНС-10-300У1 | 10 | 0401-2-14-00258, 0401-2-14-00259, 0401-2-14-00260 | 1999 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2021; 2024; 2027; 2030
4937 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ячейки РУ | КРУН 10 АТ-2 | К-47, К-59 | 10 | 0401-2-14-00273 | 1986 | ― | 2019 | по тех. сост. | 4 | bar: 2019; 2022; 2026; 2030
4938 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель вакуумный | В 10 АТ-2 | ВБЭК4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 0401-1-14-00355 | 2002 | 2012 | 2016 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4939 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 10 АТ-2 | ТОЛ-10 1500/5 | 10 |  | 1986 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2022; 2026; 2030
4940 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель вакуумный | В 10 ТСН-2 | ВБЭК4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 0401-1-14-00356 | 2002 | 2012 | 2016 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4941 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 10 ТСН-2 | ТОЛ-10 150/5 | 10 |  | 1986 | ― | 2019 | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2022; 2026; 2030
4942 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель вакуумный | В 10 ТХН-2 | ВБЭК4-10-31,5/1600 УХЛ2 | 10 | 0401-1-14-00357 | 2002 | 2012 | 2016 | 12 | 4 | bar: 2017; 2020; 2024; 2028
4943 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор тока | ТТ 10 ТХН-2 | ТОЛ-10 150/5 | 10 |  | 1997 | ― | ― | не проводится | не проводится | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2022; 2026; 2030
4944 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор напряжения | ТН 10 КРУН АТ-2 | НТМИ-10-66 У3 | 10 |  | 1986 | ― | 2019 | не проводится | 4 | [14 empty] | Ежегодный тепловизионный контроль | bar: 2019; 2022; 2026; 2030
4945 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Ограничитель перенапряжения | ОПН 10 КРУН АТ-2 | ОПНС-10-300У1 | 10 | 0401-2-14-00261, 0401-2-14-00262, 0401-2-14-00263 | 1999 | ― | ― | не проводится | не проводится | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4946 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-1 | ТМ-СЭЩ-630/10-У1 | 10 | 0404-2-14-31055 | 2008 | ― | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2021; 2024; 2027; 2030
4947 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-2 | ТМ-СЭЩ-630/10-У1 | 10 | 0404-2-14-31056 | 2008 | ― | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4948 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор силовой | ТСН-3 | ТМГ-630/10-У1 | 10 | 0401-2-14-00269 | 1997 | ― | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2020; 2023; 2026; 2029
4949 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Выключатель нагрузки | ВН 10 ТСН-3 | ВНП-10 | 10 | 0 | 1997 | ― | 2017 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
4950 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор силовой | ТХН-1 | ТМЗ-630/10 89 У1 | 10 | 0401-2-14-00226 | 1998 | ― | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2021; 2024; 2027; 2030
4951 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Трансформатор силовой | ТХН-2 | ТМЗ-630/10 89 У1 | 10 | 0401-2-14-00227 | 1998 | ― | 2019 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017 to 2019; 2022; 2025; 2028
4952 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР-64 | РЛНД-10/400 | 10 |  | 2008 | 2015 | 2018 | по тех. сост. | 6 | bar: 2018; 2023; 2029
4953 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Разъединитель | ЛР 10 ТСН-3 | РЛНД-10/400 | 10 |  | 2017 |  |  | по тех. сост. | 6 | bar: 2023; 2029
4954 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Компрессор | Компрессор № 1 | ВШВ-3/100 | - | 0401-2-14-00367 | 1996 | 2018 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2030
4955 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Компрессор | Компрессор № 2 | ВШВ-3/100 | - | 0401-2-14-00368 | 2009 | 2016 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2030
4956 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Компрессор | Компрессор № 3 | ВШВ-3/100 | - | 0401-2-14-00369 | 1998 | 2017 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2030
4957 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Компрессор | Компрессор № 4 | ВШВ-3/100 | - | 0401-2-14-00523 | 2000 | 2018 | 2019 | 3-6 | 1 | bar: 2017 to 2030
4958 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ-1 | 5 OPzS-350 | АБ |  | 2003 | 2010 | 2006 | по тех. сост. | по тех. сост.
4959 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Батарея аккумуляторная | АБ-2 | 5 OPzS-350 | АБ |  | 2008 | ― | ― | по тех. сост. | по тех. сост.
4960 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Устройство зарядно-подзарядное | ЗВУ-1 | CDN-HPT 80 220 XET | - |  | 2008 | ― | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4961 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Устройство зарядно-подзарядное | ЗВУ-2 | CDN-HPT 80 220 XET | - |  | 2008 | ― | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4962 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Устройство зарядно-подзарядное | ЗВУ-3 | CDN-HPT 80 220 XET | - |  | 2008 | ― | 2014 | по тех. сост. | 6 | bar: 2020; 2026
4963 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит постоянного тока | 1 секция ЩПТ | ЩПТ 160.220-2.1.36/4-S120/УХЛ4 | 0,23 |  | 2009 | ― | 2015 | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
4964 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит постоянного тока | 2 секция ЩПТ | ЩПТ 160.220-2.1.36/4-S120/УХЛ4 | 0,23 |  | 2009 | ― | 2015 | по тех. сост. | 6 | bar: 2021; 2027
4965 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | АВ 0,4 ТСН-1 |  | 0.4 |  | 2013 |  |  | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020; 2026
4966 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | 1 С 0,4 СН | ПСН | 0.4 |  | 2013 | ― | ― | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020; 2026
4967 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | АВ 0,4 ТСН-2 |  | 0.4 |  | 2013 |  |  | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020; 2027
4968 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | 2 С 0,4 СН | ПСН | 0.4 |  | 2013 | ― | ― | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020; 2027
4969 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | САВ-1/3-0,4 |  | 0.4 |  | 2013 |  |  | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020; 2028
4970 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | АВ 0,4 ТСН-3 |  |  |  | 2013 | ― | ― | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2026
4971 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | 3 С 0,4 СН | ПСН | 0.4 |  | 2013 | ― | ― | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2026
4972 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | САВ-2/3-0,4 |  | 0.4 |  | 2013 |  |  | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2020; 2028
4973 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | АВ 0,4 ТХН-1 |  | 0.4 |  | 1998 |  |  | по тех. сост. | ППР
4974 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | 1 С 0,4 ХН | ШН | 0.4 |  | 1998 | ― | 2016 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2022; 2028
4975 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | АВ 0,4 ТХН-2 |  | 0.4 |  | 1998 |  |  | по тех. сост. | ППР
4976 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | 2 С 0,4 ХН | ШН | 0.4 |  | 1998 | ― | 2016 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2022; 2028
4977 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Щит собственных нужд | САВ ХН | ШН | 0.4 |  | 1998 | ― | 2016 | по тех. сост. | 6-8 | bar: 2022; 2028
4978 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция АБ | - | - |  | 1986 | ― | ― | по тех. сост. | 5 | bar: 2020; 2023; 2028
4979 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция компрессорной | - | - |  | 1986 | ― | ― | по тех. сост. | 5 | bar: 2020; 2024; 2029
4980 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция КПЭ | - | - |  | 2013 | ― | ― | по тех. сост. | 5 | bar: 2020; 2025; 2030
4981 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Освещение | Оперативное освещение ОРУ 500 кВ |  | - |  |  |  |  | по тех. сост. | 5 | bar: 2020; 2023; 2028
4982 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Освещение | Оперативное освещение ОРУ 220 кВ |  | - |  |  |  |  | по тех. сост. | 5 | bar: 2020; 2024; 2029
4983 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Освещение | Охранное освещение ПС |  | - |  |  |  |  | по тех. сост. | 5 | bar: 2020; 2025; 2030
4984 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Воздух | Воздухосборники №№1-6 | ВЭЭ-5,0-4,5-1У | - |  | 1986 | 2011 | 2019 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2019
4985 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Воздух | Воздухосборники №№7-12 | ВЭЭ-5,0-4,5-1У | - |  | 1986 | 2011 | 2019 | по тех. сост. | по тех. сост. | bar: 2019
4986 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Воздух | Воздушная сеть 40/20 кгс/см2 в компрессорной | 40/20 кгс/см2
4987 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Воздух | Воздушная сеть 40 кгс/см2 | 40 кгс/см2 | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | по тех. сост.
4988 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Воздух | Воздушная сеть 20 кгс/см2 | 20 кгс/см2 | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | по тех. сост.
4989 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Пожарный насос №1 | Д 320-50 | - |  | 1986 | ― | 2017 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
4990 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Пожарный насос №2 | Д 320-50 | - |  | 1986 | ― | 2017 | по тех. сост. | 3 | bar: 2017; 2020; 2023; 2026; 2029
4991 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть водяных трубопроводов и запорной арматуры насосной станции | - | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4992 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть водяных трубопроводов и запорной арматуры КПЗ АТ | - | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4993 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть водяных трубопроводов и запорной арматуры КПЗ КПЭ | - | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2022; 2025; 2028
4994 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть сухотрубопроводов АУВПТ АТ-1 | - | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2022; 2025; 2028
4995 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть сухотрубопроводов АУВПТ АТ-2 | - | - |  | 1997 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4996 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть сухотрубопроводов АУВПТ КПЭ | - | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2022; 2025; 2028
4997 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть наружного пожарного водопровода | - | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2023; 2026; 2029
4998 | Волги | Средне-Волжское | Помары | 500 | Пожарное оборудование | Сеть внутреннего пожарного водопровода |  | - |  | 1986 | ― |  | по тех. сост. | 3 | bar: 2020; 2023; 2026; 2029